## 概要
平成30年度 再評価（再々評価）審議案件の概要及び事務局確認内容
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
1 | 再評価３ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｼﾞｭｳｿｳﾀｶﾂｷｾﾝ(ｼｮｳｼﾞｬｸｺｳｸ)ｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路 十三高槻線（正雀工区）街路事業 〔吹田市〕 広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化、防災機能の強化及び交通渋滞の緩和を図るため、バイパスを整備する。 | 街路築造工 事業延長：1.3km（穴田川水路～府道正雀一津屋線） 道路幅員：20～45m 車道：2車線（3.25m×2）～6車線（3.25m×4、4.0m×2） 自転車歩行者道：両側（4.0m×2） | 再評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | H11 | H32年度 （予定） | 約196.0億円（約256.0億円） 国：108.0億円（141.0億円）、府：88.0億円（115.0億円） | 1.64 (1.25) | 用地 94％ 工事 72% | H25再評価 | 【事業費の変動】 |  | 阪急交差部の構造をアンダーパスから橋梁でのオーバーパスに見直したことによる減額。
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | 本事業区間と本路線の他区間で事業中の吹田市寿町工区 (0.7km)の整備により、国道170号から大阪市境界の全線を開通し、広域的な幹線道路ネットワーク機能の強化と防災機能の強化を図る。 並走する現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和を図る。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ ・ ・ ・ | 早期に効果を発現するため、2工区に分割して整備を進めている。 用地の進捗率は94％（1期区間100%、2期区間92%） 工事の進捗率は72％（1期区間98%、 2期区間5%） 1期区間は、平成26年4月に本線供用を行っており、電線共同溝の整備や信号移設工事をはじめとする残工事については、平成31年度に完了する予定。 2期区間は、用地買収が完了した区間について、平成30年度から本格的に工事着手を予定。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ | ＜判断の理由＞ 広域的な幹線道路ネットワークの強化、防災機能の強化、現道の主要地方道大阪高槻京都線の渋滞緩和などが図られる。 河川・鉄道による地域分断が解消され、地域交流の活性化・物流の効率化に寄与する。 1期区間は残る工事について平成31年度までに完了し、2期区間について集中的に事業進捗を図る。
2 | 再評価２ | 街路 | ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛｵｵｻｶｷｼﾜﾀﾞﾅﾝｶｲｾﾝ(ﾌﾁｭｳｺｳｸ)ｶﾞｲﾛｼﾞｷﾞｮｳ 都市計画道路 大阪岸和田南海線（府中工区）街路事業 〔和泉市〕 広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化及び並走する主要地方道の交通を分散し歩行者等の交通安全を確保するため、バイパスを整備する。 | 街路築造工 事業延長：0.9㎞ 道路幅員：22～24.5m （車道：4車線（3.25ｍ×4）） （自転車歩行者道：両側（3.25ｍ×2）） | 再評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | H13 | Ｈ31年度（予定） （事業認可期間の延伸を予定） | 約40.0億円 国：22.0億円 府：18.0億円 | 7.83 (8.89) | 用地62％ 工事53％ | H25再評価 | 【事業費の変動】 | ・ ・ | 測量及び試験費において、用地測量及び物件調査費用の増額。 用地補償費において、地価の変動による減額。 調査費等 約 1.6億円（約 0.3億円） 用地費 約28.5億円（約32.2億円） 工事費 約 9.9億円（約 7.5億円）
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ ・ | 本事業区間を整備し和泉市域を全線供用することにより、広域的な幹線道路ネットワークの強化を図る。 本路線の完成により広域緊急交通路として防災機能の強化を図る。 並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線への流入交通量を分散し、狭隘区間における歩行者等の交通安全を確保する。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ ・ | 事業区間L=900mのうち国道480号から市道和泉中央線までのL=260ｍについては、平成24年3月に供用済である。 民々間の用地境界確定に日数を費やしていたが、現時点で完了している。 用地の進捗率は62％、工事の進捗率は53％であり、用地買収が完了した区間から順次工事着手する。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ | 本事業区間に接続する前後区間は供用済みであるため、代替案立案の余地はない。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ | ＜判断の理由＞ 本事業の整備により、広域幹線道路ネットワークの強化と防災機能の強化が図られる。 並走する現道の主要地方道大阪和泉泉南線の狭隘区間の交通を分散し、歩行者等の交通安全が確保される。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
番号 | 類型 | 事業種別 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見等） | 確 認 事 項
3 | 再評価５ | 公園 | ﾄﾝﾎﾞｲｹｺｳｴﾝｾｲﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳ 蜻蛉池公園整備事業 〔岸和田市〕 総合的なレクリエーション機能を備えた、都市周辺の自然環境を保全する重要な水と緑のオープンスペース及び広域避難場所・後方支援活動拠点としての防災機能の拡充を行う。 | 都市計画決定面積：124.7ha うち事業認可面積： 92.8ha 開設済面積： 57.6ha（H30.3末） 事業中区域面積 : 13.6ha 池など : 21.6ha （事業中区域の主な整備予定施設） 丘陵ゾーン：水辺の広場 森のゾーン：駐車場（開設済区域の主な施設） 広場ゾーン：子供の国（児童遊戯場）、テニス村（テニスコート等）、花木園、憩いの広場 丘陵ゾーン：大芝生広場、ふれあいの森 等 | 再評価実施後5年間を経過した時点で継続中 | S55 | 平成36年度（事業認可） 平成41年度 （全体） | 約463.8億円 （約557.3億円） 国：175.3億円 府：288.5億円 | 1.40 (1.53) | 用地75％ 工事85％ | H25再評価 | 【事業費の変動】 | ・ | 地価の変動や事業内容の見直し等による全体事業費の再精査。 用地費：約407.8億円→約346.2億円 工事費：約149.5億円→約117.6億円
[12 empty] | 【視点１：事業の必要性】 | ・ ・ | 蜻蛉池公園は、泉南地域における府民の健康と生きがいを支える公園として計画され、北部に「森と文化とやすらぎ」をテーマにした森のゾーン、南部に「花と水のスポーツ」をテーマにした広場ゾーン、そして中央部には「景観を楽しむ」丘陵ゾーンを設け、府民の憩いの場を提供するとともに、「みどりの大阪推進計画」に掲げる緑のネットワークの拠点として重要な役割を果たしている。 平成24年に、岸和田市地域防災計画で「広域避難場所」として指定された後、平成26年の大阪府地域防災計画（改訂）及び平成27年の大阪府広域的支援部隊受入計画（改訂）において「後方支援活動拠点」としての位置づけが付加され、防災公園としての重要性が高まっている。
[12 empty] | 【視点２：今後の進捗見通し】 | ・ ・ | 公園全体の進捗率は、全体で77％（用地75％、工事85％）に達している。 事業認可区域については、全体で95％（用地98％、工事87％）にまで達しており、平成36年度までに完了を予定している。
[12 empty] | 【視点３：コスト縮減・代替案】 | ・ ・ | 開設区域を含む事業認可区域については、各種スポーツ施設や花や緑に親しめる芝生広場などが設置され、府民の総合的なレクリエーションの場として利用されているほか、岸和田市地域防災計画による「広域避難場所」及び大阪府地域防災計画による「後方支援活動拠点」として位置づけられており、現在の整備内容について代替案立案の余地がない。 また、未着手区域については、今後、都市計画の変更が検討されており、それをふまえたコスト縮減や代替案等を検討していく予定である。
[12 empty] | 【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続 | ・ ・ ・ ・ | ＜判断の理由＞ 蜻蛉池公園は、泉南地域における府民の健康と生きがいを支える公園として計画され、府民の憩いの場を提供するとともに、「みどりの大阪推進計画」に掲げる緑のネットワークの拠点として重要な役割を果たしている。 昨今の震災発生状況等を踏まえると、従来の公園整備の必要性に加え、都市公園における防災機能の必要性はさらに高まっている。 当公園は、平成24年に、岸和田市地域防災計画で「広域避難場所」として指定された後、平成26年の大阪府地域防災計画（改訂）及び平成27年の大阪府広域的支援部隊受入計画（改訂）において「後方支援活動拠点」としての位置づけが付加され、防災公園としての整備が進み、事業認可区域については平成36年度に完了する予定である。 未着手区域は、現在、平成23年度末に策定した「都市計画公園・緑地（府営公園）見直しの基本方針」に基づき、都市計画の変更が検討されており、今後、必要性・代替性・実現性などを総合的に評価した上で、区域を見直していく予定である。
※事業内容、年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
※類型の再評価の後に示す数値は、再評価の回数を表す。
資料２-2
平成30年度第2回（H30.6.22）
大阪府建設事業評価審議会 都市整備部会