## ＷＧ資料
次期大阪府国民健康保険運営方針策定 進行管理（全体表）
管理番号 | 現行方針の項目建て |  |  | ページ | 所管W・G | 次期方針 | 備 考
改定の方向性
| Ⅰ 基本的事項 |  |  | 1
1 |  | １ 策定の目的 |  | 1 | 事業運営検討W・G | 要検討
2 |  | ２ 策定の根拠規定 |  | 1 | 事業運営検討W・G | 継続
3 |  | ３ 策定年月日 |  | 1 | 事業運営検討W・G | 時点修正
4 |  | ４ 対象期間 |  | 1 | 事業運営検討W・G | 時点修正
5 |  | ５ 進行管理及び運営方針の検証・見直し |  | 1 | 事業運営検討W・G | 要検討
| Ⅱ 府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方 |  |  | 2
|  | １ 基本的な考え方 |  | 2
6 |  |  | （１）市町村国保が抱える構造的な課題 | 2 | 事業運営検討W・G | 要検討
7 |  |  | （２）基本認識 | 2 | 事業運営検討W・G | 要検討
8 |  |  | （３）視点 | 2 | 事業運営検討W・G | 要検討
|  | ２ 府内統一基準の設定 |  | 3
9 |  |  | （１）保険料関係 | 3 | 財政運営検討W・G | 継続
10 |  |  | （２）保険料関係以外 | 3 | 事業運営検討W・G | 要検討
11 |  | ３ 統一時期 |  | 3 | 事業運営検討W・G | 要検討 | 激変緩和期間終了（財政運営検討W・Gパーツは削除）
| Ⅲ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し |  |  | 4
|  | １ 医療費の動向と将来の見通し |  | 4
12 |  |  | （１）府の人口 | 4 | 財政運営検討W・G | 時点修正
13 |  |  | （２）府内市町村国保の概要 | 4 | 財政運営検討W・G | 時点修正
14 |  |  | （３）医療費の動向 | 6 | 財政運営検討W・G | 時点修正
15 |  |  | （４）将来の国民健康保険財政の見通し | 10 | 財政運営検討W・G | 時点修正
|  | ２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 |  | 11
16 |  |  | （１）市町村国保の現状 | 11 | 財政運営検討W・G | 時点修正
17 |  |  | （２）財政収支の改善に係る基本的な考え方 | 13 | 財政運営検討W・G | 時点修正
18 |  |  | （３）計画的に解消すべき対象としての「赤字」の範囲 | 13 | 財政運営検討W・G | 継続
19 |  |  | （４）赤字解消の取組、目標年次等 | 13 | 財政運営検討W・G | 時点修正 | 激変緩和措置期間の取組により解消
20 |  |  | （５）累積赤字の取扱い | 14 | 財政運営検討W・G | 時点修正
21 |  |  | （６）市町村が保有する財政調整基金の取扱い | 14 | 財政運営検討W・G | 要検討 | 財政運営検討W・G等での検討結果の反映
22 |  |  | （７）府国民健康保険特別会計の在り方 | 15 | 財政運営検討W・G | 要検討 | 財政運営検討W・G等での検討結果の反映
|  | ３ 府財政安定化基金の運用 |  | 15
23 |  |  | （１）「特別な事情」による収納不足時の交付 | 15 | 財政運営検討W・G | 継続
24 |  |  | （２）「特例基金」の活用 | 15 | 財政運営検討W・G | 要検討 | 激変緩和措置期間終了を踏まえ削除
25 |  |  | （３）「財政調整機能」の活用 ※新規 | 15 | 財政運営検討W・G | 要検討 | 財政運営検討W・G等での検討結果を踏まえ追加
| Ⅳ 市町村における保険料の標準的な算定方法 |  |  | 16
|  | １ 府内市町村の現状 |  | 16
26 |  |  | （１）保険料の算定方式 | 16 | 財政運営検討W・G | 時点修正
27 |  |  | （２）応能割と応益割の割合 | 16 | 財政運営検討W・G | 時点修正
28 |  |  | （３）賦課限度額の設定状況 | 17 | 財政運営検討W・G | 要検討 | 賦課限度額の考え方を検討
29 |  | ２ 標準的な保険料算定方式（医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分） |  | 17 | 財政運営検討W・G | 要検討
30 |  | ３ 保険給付費等交付金（普通交付金）の対象とする保険給付 |  | 17 | 財政運営検討W・G | 継続
|  | ４ 事業費納付金の算定方法 |  | 18
31 |  |  | （１）医療分 | 18 | 財政運営検討W・G | 要検討 | 財政運営検討W・G等での検討結果の反映
32 |  |  | （２）後期高齢者支援金分・介護納付金分 | 19 | 財政運営検討W・G | 継続
33 |  | ５ 標準的な収納率 |  | 19 | 財政運営検討W・G | 要検討
34 |  | ６ 府内統一保険料率 |  | 19 | 財政運営検討W・G | 時点修正 | 激変緩和措置の削除
|  | ７ 激変緩和措置 |  | 20
35 |  |  | （１）激変緩和措置の期間 | 20 | 財政運営検討W・G | 廃止 | 激変緩和措置の削除
36 |  |  | （２）府が実施する激変緩和措置の内容 | 20 | 財政運営検討W・G | 廃止 | 激変緩和措置の削除
37 |  |  | （３）市町村が実施する内容 | 20 | 財政運営検討W・G | 廃止 | 激変緩和措置の削除
38 |  |  | （４）府・市町村の共同の激変緩和措置 | 21 | 財政運営検討W・G | 廃止 | 激変緩和措置の削除
|  | ８ その他 |  | 21
39 |  |  | （１）保険料・保険税の区分 | 21 | 財政運営検討W・G | 継続
40 |  |  | （２）保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 | 21 | 財政運営検討W・G | 継続
41 |  |  | （３）保険料の減免 | 21 | 財政運営検討W・G | 継続 | 国通知に基づく減免の検討 | 国の財政支援があるもののみかどうか等
| Ⅴ 市町村における保険料の徴収の適正な実施 |  |  | 22
42 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 22 | 事業運営検討W・G | 時点修正
|  | ２ 収納対策 |  | 23
43 |  |  | （１）目標収納率の設定 | 23 | 事業運営検討W・G | 要検討 | 収納率向上が喫緊の課題
44 |  |  | （２）収納対策の強化に資する取組 | 23 | 事業運営検討W・G | 要検討
45 |  | ３ 収納率向上に対するインセンティブ方策 |  | 24 | 事業運営検討W・G | 要検討
| Ⅵ 市町村における保険給付の適正な実施 |  |  | 25
46 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 25 | 事業運営検討W・G | 時点修正
47 |  | ２ 府による保険給付の点検、事後調整 |  | 26 | 事業運営検討W・G | 継続
48 |  | ３ 保険医療機関等による不正請求に係る返還請求 |  | 26 | 事業運営検討W・G | 継続
|  | ４ 施術療養費の支給の適正化 |  | 26
49 |  |  | （１）療養費の支給に係る共通基準の設定 | 26 | 事業運営検討W・G | 継続
50 |  |  | （２）市町村に対する定期的・計画的な指導・助言の実施等 | 26 | 事業運営検討W・G | 継続
51 |  | ５ レセプト点検の充実強化 |  | 26 | 事業運営検討W・G | 継続
|  | ６ 第三者求償や過誤調整等の取組強化 |  | 27
52 |  |  | （１）第三者求償事務の取組強化 | 27 | 事業運営検討W・G | 要検討
53 |  |  | （２）過誤調整の取組強化 | 27 | 事業運営検討W・G | 要検討
|  | ７ 高額療養費の多数回該当の取扱い |  | 27
54 |  |  | （１）世帯の継続性に係る判定基準の標準化 | 27 | 事業運営検討W・G | 継続
55 |  |  | （２）高額療養費の計算方法や申請勧奨事務に係る取組の標準化 | 27 | 事業運営検討W・G | 要検討
|  | ８ その他 |  | 28
56 |  |  | （１）一部負担金の減免及び徴収猶予 | 28 | 事業運営検討W・G | 要検討
57 |  |  | （２）出産育児一時金 | 28 | 事業運営検討W・G | 継続
58 |  |  | （３）葬祭費 | 28 | 事業運営検討W・G | 継続
59 |  |  | （４）精神・結核医療給付 | 28 | 事業運営検討W・G | 要検討
| Ⅶ 医療費の適正化の取組 |  |  | 29
60 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 29 | 事業運営検討W・G | 時点修正
|  | ２ 医療費の適正化に向けた取組及び保健事業の取組の充実・強化 |  | 30
61 |  |  | （１）保健事業の取組の充実・強化 | 31 | 事業運営検討W・G | 要検討
62 |  |  | （２）適正受診・適正服薬 | 31 | 事業運営検討W・G | 要検討
63 |  | ３ 施策推進にあたっての役割 |  | 32
64 |  |  | （１）市町村 | 32 | 事業運営検討W・G | 要検討
65 |  |  | （２）府 | 32 | 事業運営検討W・G | 要検討
| Ⅷ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 |  |  | 33
|  | １ 市町村が担う事務の共同実施 |  | 33
66 |  |  | （１）被保険者証（通常証）及びその他の証（高齢受給者証等） | 33 | 事業運営検討W・G | 要検討
67 |  |  | （２）医療費通知及び後発医薬品差額通知 | 33 | 事業運営検討W・G | 継続
68 |  |  | （３）広報事業の共同実施 | 33 | 事業運営検討W・G | 継続
69 |  |  | （４）その他 | 33 | 事業運営検討W・G | 要検討
70 |  | ２ 保険給付費等交付金の国保連合会への直接支払い |  | 33 | 財政運営検討W・G | 継続
| Ⅸ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 |  |  | 35
71 |  | １ 協議の場の設置 | 府２号繰入金の財源を活用した支援等 | 35 | 事業運営検討W・G | 要検討
72 |  | ２ 高齢者の保健事業と介護予防の取組との連携 |  | 35 | 事業運営検討W・G | 要検討
| Ⅹ 施策の実現のために必要な関係市町村相互間の連絡調整 |  |  | 35
73 |  | １ 協議の場の設置 |  | 35 | 事業運営検討W・G | 継続
74 |  | ２ 府・市町村が一体となって進めるべき施策の実施に向けて |  | 35 | 事業運営検討W・G | 継続
75 |  | ３ 円滑な制度施行に向けた調整 |  | 36 | 事業運営検討W・G | 要検討
※今後示される次期運営方針策定要領に基づき項目の変更有
〇事業運営検討Ｗ・Ｇの検討課題の整理
検討課題 ３２／７５項目
（うち追加１項目）
時点修正 １１項目
継続 ９項目
要検討 ８項目
廃止 ４項目
資料３ー２

## Sheet1
次期大阪府国民健康保険運営方針策定 進行管理（全体表）
管理番号 | 現行方針の項目建て |  |  |  | 所管G |  | これまでの検討経過 |  | 次期方針 |  |  |  | 備 考
[7 empty] | 現行方針の 検討レベル | 調整会議等の検討実績有無 | 改定の方向性 | W G 検 討 | 広域化調整会議 検討 | 検討結果
| Ⅰ 基本的事項 |  |  | 1
1 |  | １ 策定の目的 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
2 |  | ２ 策定の根拠規定 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
3 |  | ３ 策定年月日 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
4 |  | ４ 対象期間 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
5 |  | ５ 進行管理及び運営方針の検証・見直し |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
| Ⅱ 府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方 |  |  | 2
|  | １ 基本的な考え方 |  | 2
6 |  |  | （１）市町村国保が抱える構造的な課題 | 2 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
7 |  |  | （２）基本認識 | 2 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
8 |  |  | （３）視点 | 2 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 府内統一基準の設定 |  | 3
9 |  |  | （１）保険料関係 | 3 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
10 |  |  | （２）保険料関係以外 | 3 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
11 |  | ３ 統一時期 |  | 3 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 激変緩和期間終了（財政運営検討W・Gパーツは削除）
| Ⅲ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し |  |  | 4
|  | １ 医療費の動向と将来の見通し |  | 4
12 |  |  | （１）府の人口 | 4 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
13 |  |  | （２）府内市町村国保の概要 | 4 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
14 |  |  | （３）医療費の動向 | 6 | 財務企画G | 原 | データ記載 | 不用 | 時点修正
15 |  |  | （４）将来の国民健康保険財政の見通し | 10 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 |  | 11
16 |  |  | （１）市町村国保の現状 | 11 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
17 |  |  | （２）財政収支の改善に係る基本的な考え方 | 13 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 時点修正
18 |  |  | （３）計画的に解消すべき対象としての「赤字」の範囲 | 13 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
19 |  |  | （４）赤字解消の取組、目標年次等 | 13 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 時点修正 |  |  |  | 激変緩和措置期間の取組により解消
20 |  |  | （５）累積赤字の取扱い | 14 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 時点修正
21 |  |  | （６）市町村が保有する財政調整基金の取扱い | 14 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 財政運営検討W・G等での検討結果の反映
22 |  |  | （７）府国民健康保険特別会計の在り方 | 15 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 財政運営検討W・G等での検討結果の反映
|  | ３ 府財政安定化基金の運用 |  | 15
23 |  |  | （１）「特別な事情」による収納不足時の交付 | 15 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
24 |  |  | （２）「特例基金」の活用 | 15 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 激変緩和措置期間終了を踏まえ削除
25 |  |  | （３）「財政調整機能」の活用 ※新規 | 15 | 財務企画G | 原 | 新規・追加 | 協議あり | 要検討 |  |  |  | 財政運営検討W・G等での検討結果を踏まえ追加
| Ⅳ 市町村における保険料の標準的な算定方法 |  |  | 16
|  | １ 府内市町村の現状 |  | 16
26 |  |  | （１）保険料の算定方式 | 16 | 財務企画G | 奥田 | データ記載 | 不用 | 時点修正
27 |  |  | （２）応能割と応益割の割合 | 16 | 財務企画G | 奥田 | データ記載 | 不用 | 時点修正
28 |  |  | （３）賦課限度額の設定状況 | 17 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 協議あり | 要検討 |  |  |  | 賦課限度額の考え方を検討
29 |  | ２ 標準的な保険料算定方式（医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分） |  | 17 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 協議あり | 要検討
30 |  | ３ 保険給付費等交付金（普通交付金）の対象とする保険給付 |  | 17 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 不用 | 継続
|  | ４ 事業費納付金の算定方法 |  | 18
31 |  |  | （１）医療分 | 18 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 協議あり | 要検討 |  |  |  | 財政運営検討W・G等での検討結果の反映
32 |  |  | （２）後期高齢者支援金分・介護納付金分 | 19 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 継続
33 |  | ５ 標準的な収納率 |  | 19 | 財務企画G | 奥田 | 暫定方針 | 協議あり | 要検討
34 |  | ６ 府内統一保険料率 |  | 19 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 時点修正 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
|  | ７ 激変緩和措置 |  | 20
35 |  |  | （１）激変緩和措置の期間 | 20 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
36 |  |  | （２）府が実施する激変緩和措置の内容 | 20 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
37 |  |  | （３）市町村が実施する内容 | 20 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
38 |  |  | （４）府・市町村の共同の激変緩和措置 | 21 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
|  | ８ その他 |  | 21
39 |  |  | （１）保険料・保険税の区分 | 21 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
40 |  |  | （２）保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 | 21 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
41 |  |  | （３）保険料の減免 | 21 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 不用 | 継続 |  |  |  | 国通知に基づく減免の検討 | 国の財政支援があるもののみかどうか等
| Ⅴ 市町村における保険料の徴収の適正な実施 |  |  | 22
42 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 22 | 事業推進G |  | データ記載 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 収納対策 |  | 23
43 |  |  | （１）目標収納率の設定 | 23 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
44 |  |  | （２）収納対策の強化に資する取組 | 23 | 事業推進G |  | ①②確定③暫定 | ①②不用③協議あり | 時点修正
45 |  | ３ 収納率向上に対するインセンティブ方策 |  | 24 | 事業推進G |  | 確定方針 | 協議なし | 時点修正
| Ⅵ 市町村における保険給付の適正な実施 |  |  | 25
46 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 25 | 事業・医療 |  | データ記載 | 不用 | 時点修正
47 |  | ２ 府による保険給付の点検、事後調整 |  | 26 | 事業・医療 |  | 暫定方針 | 協議あり | 時点修正
48 |  | ３ 保険医療機関等による不正請求に係る返還請求 |  | 26 | 事業推進G |  | 確定方針 | 協議あり | 時点修正
|  | ４ 施術療養費の支給の適正化 |  | 26
49 |  |  | （１）療養費の支給に係る共通基準の設定 | 26 | 医療指導G |  | 暫定方針 | 協議なし | 時点修正
50 |  |  | （２）市町村に対する定期的・計画的な指導・助言の実施等 | 26 | 医療指導G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
51 |  | ５ レセプト点検の充実強化 |  | 26 | 事業・医療 |  | 確定方針 | 不用 | 継続
|  | ６ 第三者求償や過誤調整等の取組強化 |  | 27
52 |  |  | （１）第三者求償事務の取組強化 | 27 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
53 |  |  | （２）過誤調整の取組強化 | 27 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
|  | ７ 高額療養費の多数回該当の取扱い |  | 27
54 |  |  | （１）世帯の継続性に係る判定基準の標準化 | 27 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
55 |  |  | （２）高額療養費の計算方法や申請勧奨事務に係る取組の標準化 | 27 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
|  | ８ その他 |  | 28
56 |  |  | （１）一部負担金の減免及び徴収猶予 | 28 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
57 |  |  | （２）出産育児一時金 | 28 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
58 |  |  | （３）葬祭費 | 28 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
59 |  |  | （４）精神・結核医療給付 | 28 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
| Ⅶ 医療費の適正化の取組 |  |  | 29
60 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 29 | 事業推進G |  | データ記載 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 医療費の適正化に向けた取組及び保健事業の取組の充実・強化 |  | 30
61 |  |  | （１）保健事業の取組の充実・強化 | 31 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
62 |  |  | （２）適正受診・適正服薬 | 31 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
63 |  | ３ 施策推進にあたっての役割 |  | 32
64 |  |  | （１）市町村 | 32 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
65 |  |  | （２）府 | 32 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
| Ⅷ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 |  |  | 33
|  | １ 市町村が担う事務の共同実施 |  | 33
66 |  |  | （１）被保険者証（通常証）及びその他の証（高齢受給者証等） | 33 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議あり | 時点修正
67 |  |  | （２）医療費通知及び後発医薬品差額通知 | 33 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
68 |  |  | （３）広報事業の共同実施 | 33 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
69 |  |  | （４）その他 | 33 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 時点修正
70 |  | ２ 保険給付費等交付金の国保連合会への直接支払い |  | 33 | 財務企画G | 奥田 | 暫定方針 | 政令改正の動向等検討 | 継続
| Ⅸ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 |  |  | 35
71 |  | １ 協議の場の設置 | 府２号繰入金の財源を活用した支援等 | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
72 |  | ２ 高齢者の保健事業と介護予防の取組との連携 |  | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
| Ⅹ 施策の実現のために必要な関係市町村相互間の連絡調整 |  |  | 35
73 |  | １ 協議の場の設置 |  | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
74 |  | ２ 府・市町村が一体となって進めるべき施策の実施に向けて |  | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
75 |  | ３ 円滑な制度施行に向けた調整 |  | 36 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
〇財政運営検討Ｗ・Ｇの検討課題の整理
検討課題 ３２／７５項目
（うち追加１項目）
時点修正 １１項目
継続 ９項目
要検討 ８項目
廃止 ４項目
参考２－３
※取扱注意

## ボツ
管理番号 | 現行方針の項目建て |  |  |  | 所管G |  | これまでの検討経過 |  | 次期方針 |  |  |  | 備 考
[7 empty] | 現行方針の 検討レベル | 調整会議等の検討実績有無 | 改定の方向性 | W G 検 討 | 広域化調整会議 検討 | 検討結果
| Ⅰ 基本的事項 |  |  | 1
1 |  | １ 策定の目的 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
2 |  | ２ 策定の根拠規定 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
3 |  | ３ 策定年月日 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
4 |  | ４ 対象期間 |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
5 |  | ５ 進行管理及び運営方針の検証・見直し |  | 1 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
| Ⅱ 府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方 |  |  | 2
|  | １ 基本的な考え方 |  | 2
6 |  |  | （１）市町村国保が抱える構造的な課題 | 2 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
7 |  |  | （２）基本認識 | 2 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
8 |  |  | （３）視点 | 2 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 府内統一基準の設定 |  | 3
9 |  |  | （１）保険料関係 | 3 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
10 |  |  | （２）保険料関係以外 | 3 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
11 |  | ３ 統一時期 |  | 3 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 劇変緩和期間終了（財務パーツは単純に削除）
| Ⅲ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し |  |  | 4
|  | １ 医療費の動向と将来の見通し |  | 4
12 |  |  | （１）府の人口 | 4 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
13 |  |  | （２）府内市町村国保の概要 | 4 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
14 |  |  | （３）医療費の動向 | 6 | 財務企画G | 原 | データ記載 | 不用 | 時点修正
15 |  |  | （４）将来の国民健康保険財政の見通し | 10 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方 |  | 11
16 |  |  | （１）市町村国保の現状 | 11 | 財務企画G | 池永 | データ記載 | 不用 | 時点修正
17 |  |  | （２）財政収支の改善に係る基本的な考え方 | 13 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 時点修正
18 |  |  | （３）計画的に解消すべき対象としての「赤字」の範囲 | 13 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
19 |  |  | （４）赤字解消の取組、目標年次等 | 13 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 時点修正 |  |  |  | 激変緩和措置期間の取組により解消
20 |  |  | （５）累積赤字の取扱い | 14 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 時点修正 |  |  |  | 松原市等を踏まえた書きぶり修正
21 |  |  | （６）市町村が保有する財政調整基金の取扱い | 14 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 作業部会等での検討結果の反映
22 |  |  | （７）府国民健康保険特別会計の在り方 | 15 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 作業部会等での検討結果の反映
|  | ３ 府財政安定化基金の運用 |  | 15
23 |  |  | （１）「特別な事情」による収納不足時の交付 | 15 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
24 |  |  | （２）「特例基金」の活用 | 15 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | 劇変緩和措置期間終了を踏まえ削除
25 |  |  | （３）「財政調整機能」の活用 ※新規 | 15 | 財務企画G | 原 | 新規・追加 | 協議あり | 要検討 |  |  |  | 作業部会等での検討結果を踏まえ追加
| Ⅳ 市町村における保険料の標準的な算定方法 |  |  | 16
|  | １ 府内市町村の現状 |  | 16
26 |  |  | （１）保険料の算定方式 | 16 | 財務企画G | 奥田 | データ記載 | 不用 | 時点修正
27 |  |  | （２）応能割と応益割の割合 | 16 | 財務企画G | 奥田 | データ記載 | 不用 | 時点修正
28 |  |  | （３）賦課限度額の設定状況 | 17 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 協議あり | 要検討 |  |  |  | 賦課限度額の考え方を変更
29 |  | ２ 標準的な保険料算定方式（医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分） |  | 17 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 協議あり | 要検討
30 |  | ３ 保険給付費等交付金（普通交付金）の対象とする保険給付 |  | 17 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 不用 | 継続
|  | ４ 事業費納付金の算定方法 |  | 18
31 |  |  | （１）医療分 | 18 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 協議あり | 要検討 |  |  |  | 作業部会等の検討結果の反映
32 |  |  | （２）後期高齢者支援金分・介護納付金分 | 19 | 財務企画G | 原 | 確定方針 | 不用 | 継続
33 |  | ５ 標準的な収納率 |  | 19 | 財務企画G | 奥田 | 暫定方針 | 協議あり | 要検討
34 |  | ６ 府内統一保険料率 |  | 19 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 時点修正 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
|  | ７ 激変緩和措置 |  | 20
35 |  |  | （１）激変緩和措置の期間 | 20 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
36 |  |  | （２）府が実施する激変緩和措置の内容 | 20 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
37 |  |  | （３）市町村が実施する内容 | 20 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
38 |  |  | （４）府・市町村の共同の激変緩和措置 | 21 | 財務企画G | 削除 | 確定方針 | 協議あり | 廃止 |  |  |  | 激変緩和措置の削除
|  | ８ その他 |  | 21
39 |  |  | （１）保険料・保険税の区分 | 21 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
40 |  |  | （２）保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 | 21 | 財務企画G | 池永 | 確定方針 | 不用 | 継続
41 |  |  | （３）保険料の減免 | 21 | 財務企画G | 奥田 | 確定方針 | 不用 | 継続 |  |  |  | 国通知に基づく減免の検討 | 国の財政支援があるもののみかどうか等
| Ⅴ 市町村における保険料の徴収の適正な実施 |  |  | 22
42 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 22 | 事業推進G |  | データ記載 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 収納対策 |  | 23
43 |  |  | （１）目標収納率の設定 | 23 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
44 |  |  | （２）収納対策の強化に資する取組 | 23 | 事業推進G |  | ①②確定③暫定 | ①②不用③協議あり | 時点修正
45 |  | ３ 収納率向上に対するインセンティブ方策 |  | 24 | 事業推進G |  | 確定方針 | 協議なし | 時点修正
| Ⅵ 市町村における保険給付の適正な実施 |  |  | 25
46 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 25 | 事業・医療 |  | データ記載 | 不用 | 時点修正
47 |  | ２ 府による保険給付の点検、事後調整 |  | 26 | 事業・医療 |  | 暫定方針 | 協議あり | 時点修正
48 |  | ３ 保険医療機関等による不正請求に係る返還請求 |  | 26 | 事業推進G |  | 確定方針 | 協議あり | 時点修正
|  | ４ 施術療養費の支給の適正化 |  | 26
49 |  |  | （１）療養費の支給に係る共通基準の設定 | 26 | 医療指導G |  | 暫定方針 | 協議なし | 時点修正
50 |  |  | （２）市町村に対する定期的・計画的な指導・助言の実施等 | 26 | 医療指導G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
51 |  | ５ レセプト点検の充実強化 |  | 26 | 事業・医療 |  | 確定方針 | 不用 | 継続
|  | ６ 第三者求償や過誤調整等の取組強化 |  | 27
52 |  |  | （１）第三者求償事務の取組強化 | 27 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
53 |  |  | （２）過誤調整の取組強化 | 27 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
|  | ７ 高額療養費の多数回該当の取扱い |  | 27
54 |  |  | （１）世帯の継続性に係る判定基準の標準化 | 27 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
55 |  |  | （２）高額療養費の計算方法や申請勧奨事務に係る取組の標準化 | 27 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
|  | ８ その他 |  | 28
56 |  |  | （１）一部負担金の減免及び徴収猶予 | 28 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
57 |  |  | （２）出産育児一時金 | 28 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
58 |  |  | （３）葬祭費 | 28 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
59 |  |  | （４）精神・結核医療給付 | 28 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
| Ⅶ 医療費の適正化の取組 |  |  | 29
60 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 29 | 事業推進G |  | データ記載 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 医療費の適正化に向けた取組及び保健事業の取組の充実・強化 |  | 30
61 |  |  | （１）保健事業の取組の充実・強化 | 31 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
62 |  |  | （２）適正受診・適正服薬 | 31 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
63 |  | ３ 施策推進にあたっての役割 |  | 32
64 |  |  | （１）市町村 | 32 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
65 |  |  | （２）府 | 32 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 要検討
| Ⅷ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 |  |  | 33
|  | １ 市町村が担う事務の共同実施 |  | 33
66 |  |  | （１）被保険者証（通常証）及びその他の証（高齢受給者証等） | 33 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議あり | 時点修正
67 |  |  | （２）医療費通知及び後発医薬品差額通知 | 33 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
68 |  |  | （３）広報事業の共同実施 | 33 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
69 |  |  | （４）その他 | 33 | 事業推進G |  | 暫定方針 | 協議なし | 時点修正
70 |  | ２ 保険給付費等交付金の国保連合会への直接支払い |  | 33 | 財務企画G | 奥田 | 暫定方針 | 政令改正の動向等検討 | 継続
| Ⅸ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 |  |  | 35
71 |  | １ 協議の場の設置 | 府２号繰入金の財源を活用した支援等 | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
72 |  | ２ 高齢者の保健事業と介護予防の取組との連携 |  | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
| Ⅹ 施策の実現のために必要な関係市町村相互間の連絡調整 |  |  | 35
73 |  | １ 協議の場の設置 |  | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
74 |  | ２ 府・市町村が一体となって進めるべき施策の実施に向けて |  | 35 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 継続
75 |  | ３ 円滑な制度施行に向けた調整 |  | 36 | 事業推進G |  | 確定方針 | 不用 | 時点修正
長期課題（R6以後に実施）に関する進行管理
| 検討課題 |  |  |  | 所管G
長１
長２
長３
長４
〇財政運営WGの検討課題の整理
検討課題 ３３／７５項目
（うち共管 １）※追加１項目
時点修正 １２項目
継続 ９項目
要検討 ８項目
廃止 ４項目

## 元データ
管理番号 | 現行方針の項目建て |  |  | 所管G | これまでの検討経過 |  | 次期方針 |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 現行方針の 検討レベル | 調整会議等の検討実績有無 | 改定の方向性 | W G 検 討 | 広域化調整会議 検討 | 検討結果
Ⅰ 基本的事項
1 |  | １ 策定の目的 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
2 |  | ２ 策定の根拠規定 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
3 |  | ３ 策定年月日 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
4 |  | ４ 対象期間 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
5 |  | ５ 進行管理及び運営方針の検証・見直し |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
Ⅱ 府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方
１ 基本的な考え方
6 |  |  | （１）市町村国保が抱える構造的な課題 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
7 |  |  | （２）基本認識 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
8 |  |  | （３）視点 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
２ 府内統一基準の設定
9 |  |  | （１）保険料関係 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
10 |  |  | （２）保険料関係以外 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
11 |  | ３ 統一時期 |  | 事業・財政 | 確定方針 | 不用 | 要検討 |  |  |  | ただし書き要検討
Ⅲ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
１ 医療費の動向と将来の見通し
12 |  |  | （１）府の人口 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
13 |  |  | （２）府内市町村国保の概要 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
14 |  |  | （３）医療費の動向 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
15 |  |  | （４）将来の国民健康保険財政の見通し | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方
16 |  |  | （１）市町村国保の現状 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
17 |  |  | （２）財政収支の改善に係る基本的な考え方 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
18 |  |  | （３）計画的に解消すべき対象としての「赤字」の範囲 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
19 |  |  | （４）赤字解消の取組、目標年次等 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
20 |  |  | （５）累積赤字の取扱い | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
21 |  |  | （６）市町村が保有する財政調整基金の取扱い | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 要検討
22 |  |  | （７）府国民健康保険特別会計の在り方 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
３ 府財政安定化基金の運用
23 |  |  | （１）「特別な事情」による収納不足時の交付 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
24 |  |  | （２）「特例基金」の活用 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 要検討
Ⅳ 市町村における保険料の標準的な算定方法
１ 府内市町村の現状
25 |  |  | （１）保険料の算定方式 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
26 |  |  | （２）応能割と応益割の割合 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
27 |  |  | （３）賦課限度額の設定状況 | 財政運営G | データ記載 | 不用 | 時点修正
28 |  | ２ 標準的な保険料算定方式（医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分） |  | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
29 |  | ３ 保険給付費等交付金（普通交付金）の対象とする保険給付 |  | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 要検討
４ 事業費納付金の算定方法
30 |  |  | （１）医療分 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 要検討
31 |  |  | （２）後期高齢者支援金分・介護納付金分 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
32 |  | ５ 標準的な収納率 |  | 財政運営G | 暫定方針 | 協議あり | 要検討
33 |  | ６ 府内統一保険料率 |  | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
７ 激変緩和措置
34 |  |  | （１）激変緩和措置の期間 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 廃止
35 |  |  | （２）府が実施する激変緩和措置の内容 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 廃止
36 |  |  | （３）市町村が実施する内容 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 廃止
37 |  |  | （４）府・市町村の共同の激変緩和措置 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 廃止
８ その他
38 |  |  | （１）保険料・保険税の区分 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
39 |  |  | （２）保険料の仮算定の有無、本算定時期、納期数 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
40 |  |  | （３）保険料の減免 | 財政運営G | 確定方針 | 不用 | 継続
Ⅴ 市町村における保険料の徴収の適正な実施
41 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 事業推進G | データ記載 | 不用 | 時点修正
２ 収納対策
42 |  |  | （１）目標収納率の設定 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
43 |  |  | （２）収納対策の強化に資する取組 | 事業推進G | ①②確定③暫定 | ①②不用③協議あり | 時点修正
44 |  | ３ 収納率向上に対するインセンティブ方策 |  | 事業推進G | 確定方針 | 協議なし | 時点修正
Ⅵ 市町村における保険給付の適正な実施
45 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 事業・医療 | データ記載 | 不用 | 時点修正
46 |  | ２ 府による保険給付の点検、事後調整 |  | 事業・医療 | 暫定方針 | 協議あり | 時点修正
47 |  | ３ 保険医療機関等による不正請求に係る返還請求 |  | 事業推進G | 確定方針 | 協議あり | 時点修正
４ 施術療養費の支給の適正化
48 |  |  | （１）療養費の支給に係る共通基準の設定 | 医療指導G | 暫定方針 | 協議なし | 時点修正
49 |  |  | （２）市町村に対する定期的・計画的な指導・助言の実施等 | 医療指導G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
50 |  | ５ レセプト点検の充実強化 |  | 事業・医療 | 確定方針 | 不用 | 継続
６ 第三者求償や過誤調整等の取組強化
51 |  |  | （１）第三者求償事務の取組強化 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
52 |  |  | （２）過誤調整の取組強化 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
７ 高額療養費の多数回該当の取扱い
53 |  |  | （１）世帯の継続性に係る判定基準の標準化 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
54 |  |  | （２）高額療養費の計算方法や申請勧奨事務に係る取組の標準化 | 事業推進G | 暫定方針 | 協議なし | 要検討 |  |  |  | 高額療養費の取扱い、70歳以上世帯の申請手続きの簡素化の検討
８ その他
55 |  |  | （１）一部負担金の減免及び徴収猶予 | 事業推進G | 暫定方針 | 協議なし | 要検討
56 |  |  | （２）出産育児一時金 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
57 |  |  | （３）葬祭費 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
58 |  |  | （４）精神・結核医療給付 | 事業推進G | 暫定方針 | 協議なし | 要検討 |  |  |  | R3以降の方向性を検討
| Ⅶ 医療費の適正化の取組 | [9 empty] | 運営方針策定要領の改定を踏まえ検討
59 |  | １ 府内市町村の現状 |  | 事業推進G | データ記載 | 不用 | 時点修正
２ 医療費の適正化に向けた取組及び保健事業の取組の充実・強化
60 |  |  | （１）保健事業の取組の充実・強化 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 要検討
61 |  |  | （２）適正受診・適正服薬 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 要検討
62 |  | ３ 施策推進にあたっての役割
63 |  |  | （１）市町村 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 要検討
64 |  |  | （２）府 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 要検討
Ⅷ 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進
１ 市町村が担う事務の共同実施
68 |  |  | （１）被保険者証（通常証）及びその他の証（高齢受給者証等） | 事業推進G | 暫定方針 | 協議あり | 時点修正
69 |  |  | （２）医療費通知及び後発医薬品差額通知 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
71 |  |  | （３）広報事業の共同実施 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
72 |  |  | （４）その他 | 事業推進G | 暫定方針 | 協議なし | 時点修正
73 |  | ２ 保険給付費等交付金の国保連合会への直接支払い |  | 財政運営G | 暫定方針 | 政令改正の動向等検討 | 継続
74 | Ⅸ 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携
|  | １ 協議の場の設置 | 府２号繰入金の財源を活用した支援等 | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
|  | ２ 高齢者の保健事業と介護予防の取組との連携 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
Ⅹ 施策の実現のために必要な関係市町村相互間の連絡調整
75 |  | １ 協議の場の設置 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正
76 |  | ２ 府・市町村が一体となって進めるべき施策の実施に向けて |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 継続
77 |  | ３ 円滑な制度施行に向けた調整 |  | 事業推進G | 確定方針 | 不用 | 時点修正 |  |  |  | 円滑な制度施行に向けた調整のため削除
長期課題（R6以後に実施）に関する進行管理
| 検討課題 |  |  | 所管G
長１
長２
長３
長４