## Slide 1
R2年 ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | R3年 １月 | ２月 | ３月 | ４月
運協
開催
次期国保運営
方針策定
スケジュール
提示
国保運営方針
（素案作成）
運協
開催
【諮問】
【答申】
運営
方針
決定
公表
運営
方針
（素案）
策定
運営
方針
（案）
決定
次期大阪府国民健康保険運営方針策定スケジュール
調整会議
開催
調整会議
開催
調整会議
開催
追加公費の
考え方提示
【協議】
国保運営方針
（素案の協議）
【協議】
運営方針
（最終）
（市町村）関係予算案
R3年度
仮係数提示
R３仮係数
による試算
調整会議
開催
R3年度確定係数提示
R3確定係数
による算定
納付金・標準
保険料率確定
（市町村）
保険料率算定
（府）予算案
次期運営方針施行
調整会議
開催
仮算定報告
納付金・標準保険料率等報告
運協
開催
運協
開催
運協
開催
資料５