## Sheet1
○○病院ＢＣＰ行動計画
| 担当部署 | 業務名 | 業務内容 | 発災直後 |  |  | 超急性期 | [5 empty] | 急性期 | 亜急性期
|  |  |  | １時間 | ３時間 | ６時間 | 12時間 | 18時間 | 24時間 | 36時間 | 48時間 | 72時間 | ～７日 | ～30日
1 | 本部 | 災害対策本部の設置 | 本部員の招集、設営及び方針決定。
2 | 全部署 システム部 施設部 総務部 | 院内の状況把握 | 建物、インフラ、エレベーター、通信手段及び医療資機材等の状況の確認。 職員の安否確認。
3 | 病棟 | 患者の状況把握 | 入院患者（重症患者、人工呼吸器患者、手術患者等）の状況確認。
4 | 全部署 | 避難（必要時） | 避難誘導、介助が必要な方の搬送。
5 | 施設部 薬剤部 放射線部 検査部 システム部 | 診療体制の把握 | 医療ガス、医薬品、レントゲン、ＣＴ及び検査機器の状況確認。 輸血在庫及び電子カルテの確認。
6 | 事務部 診療部 | 患者の受け入れ体制整備 | トリアージエリアの設営及び人員の配分、実施。
7 | 本部 | 情報発信の整備 | 大阪府救急災害医療情報システムへの被災状況の入力。
8 | 施設部 | ライフラインの維持 | 自家発電機、上下水道、ガス及び代替手段の稼働。
9 | 施設部 薬剤部 栄養部 | 調達 | 医療活動に必要な燃料、医薬品、医療資機材、水、食糧等を確保する。
10 | 本部 | 医療支援者対応 | 応援の要請及び応援医療チームの受け入れ。
11 | 本部 | 搬送 | 転院搬送対象者の確定及び搬送手段の確保。
12 | 総務部 | 職員の労働環境の整備 | 仮眠スペースの確保。勤務ローテーションの検討。
13 | 栄養部 | 食事 | 患者及び職員の食事対応。特別食の準備。
14 | 診療部 | メンタルケア | 患者及び職員のメンタルケア。
本表に記載のものは一部で、あくまで参考のため、実際の作成にあたっては、各医療機関において独自に検討を行い、実施する業務や目標時間等を設定すること。