第 ６ 章 大阪府高齢者計画2018の検証

第１節　大阪府全体の状況

|  |  |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 計画 |  | 実績 |  | 計画比 |  | 計画 |  | 実績 |  | 計画比 |
| 要介護(要支援)認定者数 |  |  |  | （人） | 517,044 |  | 517,779 |  | 100.1% |  | 533,107 |  | 524,705 |  | 98.4% |
| 介護サービス量 |  |  |  |  |  | 平成30年度 |  |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  |  |
| 居宅サービス |  |  |  |  | 計画 |  | 実績 |  | 計画比 |  | 計画 |  | 実績 |  | 計画比 |
|  | 居宅介護支援 | （人／月） |  |  | 210,826 |  | 211,967 |  | 100.5% |  | 218,212 |  | 215,444 |  | 98.7% |
|  | 訪問介護 | （回／年） |  |  | 43,698,692 |  | 44,641,6810 |  | 102.2% |  | 46,050,231 |  | 46,998,756 |  | 102.1% |
|  | 訪問入浴介護 | （回／年） |  |  | 268,004 |  | 240,281 |  | 89.7% |  | 281,291 |  | 242,764 |  | 86.3% |
|  | 訪問看護 | （回／年） |  |  | 5,231,127 |  | 5,397,756 |  | 103.2% |  | 5,602,918 |  | 5,849,869 |  | 104.4% |
|  | 訪問リハビリテーション | （回／年） |  |  | 1,116,765 |  | 1,073,653 |  | 96.1% |  | 1,178,933 |  | 1,140,453 |  | 96.7% |
|  | 通所介護 | （回／年） |  |  | 8,767,964 |  | 8,964,250 |  | 102.2% |  | 9,170,641 |  | 9,243,205 |  | 100.8% |
|  | 通所リハビリテーション | （回／年） |  |  | 2,911,064 |  | 2,798,951 |  | 96.1% |  | 3,032,443 |  | 2,867,274 |  | 94.6% |
|  | 短期入所生活介護 | （日／年） |  |  | 2,236,256 |  | 2,192,879 |  | 98.1% |  | 2,328,554 |  | 2,182,248 |  | 93.7% |
|  | 短期入所療養介護 | （日／年） |  |  | 327,188 |  | 302,507 |  | 92.5% |  | 347,737 |  | 294,417 |  | 84.7% |
|  | 福祉用具貸与 | （千円/年） |  |  | 24,115,477 |  | 24,461,457 |  | 101.4% |  | 25,282,406 |  | 25,356,372 |  | 100.3% |
|  | 特定福祉用具販売 | （千円/年） |  |  | 1,068,023 |  | 900,669 |  | 84.3% |  | 1,119,304 |  | 878,406 |  | 78.5% |
|  | 居宅療養管理指導 | （人／月） |  |  | 69,588 |  | 73,734 |  | 106.0% |  | 74,050 |  | 78,690 |  | 106.3% |
|  | 特定施設入居者生活介護 | （人／月） |  |  | 14,720 |  | 13,594 |  | 92.4% |  | 15,375 |  | 14,358 |  | 93.4% |
| 施設サービス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指定介護老人福祉施設 |  | （人／月） |  | 33,047 |  |  | 31,133 |  | 94.2% | 33,888 | 31,312 |  | 92.4% |  |
|  | 介護老人保健施設 |  | （人／月） |  | 20,673 |  |  | 19,659 |  | 95.1 | 21,187 | 19,702 |  | 93.0% |  |
|  | 介護医療院 |  | （人／月） |  | 404 |  |  | 111 |  | 27.5% | 652 | 348 |  | 53.4% |  |
|  | 指定介護療養型医療施設 |  | （人／月） |  | 1,494 |  |  | 1,215 |  | 81.3% | 1,276 | 856 |  | 67.1% |  |

出典：介護保険事業支援計画実施状況

| 介護サービス量 |  |  | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介護予防サービス |  |  | 計画 | 実績 | 計画比 | 計画 | 実績 | 計画比 |
|  | 介護予防支援 | （人／月） | 69,412 | 56,141 | 80.9% | 71,477 | 59,831 | 83.7% |
|  | 介護予防訪問入浴介護 | （回／年） | 1,100 | 815 | 74.1% | 1,118 | 922 | 82.5% |
|  | 介護予防訪問看護 | （回／年） | 725,946 | 722,563 | 99.5% | 802,971 | 815,971 | 101.6% |
|  | 介護予防訪問リハビリテーション | （回／年） | 176,996 | 165,711 | 93.6% | 200,998 | 188,214 | 93.6% |
|  | 介護予防通所リハビリテーション | （人／月） | 9,141 | 9,596 | 105.0% | 9,689 | 10,867 | 112.2% |
|  | 介護予防短期入所生活介護 | （日／年） | 20,262 | 17,890 | 88.3% | 21,792 | 17,975 | 82.5% |
|  | 介護予防短期入所療養介護 | （日／年） | 3,057 | 2,680 | 87.7% | 3,503 | 2,794 | 79.8% |
|  | 介護予防福祉用具貸与 | （千円/年） | 3,233,481 | 3,240,811 | 100.2% | 3,441,759 | 3,429,988 | 99.7% |
|  | 特定介護予防福祉用具販売 | （千円/年） | 398,807 | 337,679 | 84.7% | 415,651 | 312,349 | 75.1% |
|  | 介護予防居宅療養管理指導 | （人／月） | 5,030 | 4,946 | 98.3% | 5,418 | 5,242 | 96.8% |
|  | 介護予防特定施設入居者生活介護 | （人／月） | 2,339 | 2,295 | 98.1 | 2,502 | 2,429 | 97.1% |
|  | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | （人／月） | 1,438 | 1,437 | 99.9% | 1,712 | 1,597 | 93.3% |
|  | 夜間対応型訪問介護 | （人／月） | 329 | 249 | 75.7% | 342 | 244 | 71.3% |
|  | 認知症対応型通所介護 | （回／年） | 436,850 | 406,217 | 93.0% | 462,559 | 397,491 | 85.9% |
|  | 地域密着型通所介護 | （回／年） | 3,822,683 | 3,698,152 | 96.7% | 4,013,684 | 3,776,809 | 94.1% |
|  | 小規模多機能型居宅介護 | （人／月） | 3,395 | 3,264 | 96.1% | 3,833 | 3,431 | 89.5% |
|  | 認知症対応型共同生活介護 | （人／月） | 10,848 | 10,489 | 96.7% | 11,381 | 10,661 | 93.7% |
|  | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | （人／月） | 312 | 284 | 91.0% | 312 | 291 | 93.3% |
|  | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | （人／月） | 3,539 | 3,362 | 95.0% | 3,974 | 3,507 | 88.2% |
|  | 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） | （人／月） | 887 | 749 | 84.4% | 1,213 | 831 | 68.5% |
|  | 介護予防認知症対応型通所介護 | （回／年） | 3,820 | 3,067 | 80.3% | 4,297 | 2,280 | 53.1% |
|  | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | （人／月） | 442 | 413 | 93.4% | 522 | 423 | 81.0% |
|  | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | （人／月） | 35 | 31 | 88.6% | 41 | 23 | 56.1% |

出典：介護保険事業支援計画実施状況

【要介護(要支援)認定者の状況】

介護サービスの利用対象となる要支援・要介護認定を受けた方は、高齢化の進展に伴って増加していますが、令和2年3月末現在の要介護認定者数では、計画見込みの約99％と、ほぼ計画どおりとなっています。

【介護サービスの状況】

介護サービスには要支援認定を受けた方に対して要介護状態の発生の予防という観点から提供される介護予防サービスと、要介護認定を受けた方に対して提供される居宅サービス・施設サービスがあります。

各サービスの令和元年度の実績値をみると、居宅サービスでは、訪問看護のほか居宅療養管理指導など医療系のサービスが計画値が計画比105％前後とやや上回っていますが、その他のサービスはほぼ計画値どおりもしくは計画値を下回っています。

介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーションが計画値をやや上回っていますが、その他のサービスはほぼ計画値どおり、若しくは計画値を下回っています。

高齢者が要支援・要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域の中で生活が継続できるよう、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が可能となる地域

密着型サービスは、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護が計画値を大幅に下回っています。これは、事業者の参入が進んでいないことなどが原因として考えられます。

また、施設サービスは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設ともに計画比の約93％となっています。平成30年度から新たに創設された介護医療院は約53%ですが、指定介護療養型医療施設及び医療療養病床からの転換が計画値を下回ったためと考えられます。指定介護療養型医療施設については、介護保険適用から医療保険適用の病床への転換等により、計画比約67％となっています。

第２節　圏別の状況

第１項　要介護認定者の状況

（単位：人）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 517,044 | 517,779 | 100.1% | 533,107 | 524,705 | 98.4% |
| 大阪市 | 175,791 | 176,012 | 100.1% | 180,875 | 176,253 | 97.4% |
| 豊 能 | 53,129 | 52,516 | 98.8% | 55,163 | 53,767 | 97.5% |
| 三 島 | 34,399 | 34,370 | 99.9% | 35,695 | 35,478 | 99.4% |
| 北河内 | 62,507 | 62,639 | 100.2% | 64,365 | 63,308 | 98.4% |
| 中河内 | 51,447 | 51,865 | 100.8% | 53,013 | 53,417 | 100.8% |
| 南河内 | 37,023 | 36,859 | ９９.6% | 38,127 | 36,895 | 96.8% |
| 堺 市 | 53,998 | 54,760 | 101.4% | 55,597 | 55,829 | 100.4% |
| 泉 州 | 48,750 | 48,758 | 100.0% | 50,272 | 49,758 | 99.0% |

（注）・各年度の年度末実績

・40～64歳の要支援・要介護者を含む

【要介護度別認定者の状況】　　　　　　　 （単位：人）

|  |  | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和元年 3月 | 第1号被保険者 | 99,907 | 76,194 | 83,183 | 86,320 | 60,733 | 56,913 | 45,193 | 508,443 |
|  | 第2号被保険者 | 1,031 | 1,479 | 1,126 | 2,066 | 1,348 | 1,095 | 1,191 | 9,336 |
|  | 合 計 | 100,938 (19.5%) | 77,673 (15.0%) | 84,309 (16.3%) | 88,386 (17.1%) | 62,081 (12.0%) | 58,008 (11.2%) | 46,384 (8.9%) | 517,779 (100.0%) |
| 令和2年 3月 | 第1号被保険者 | 98,405 | 76,726 | 85,202 | 88,153 | 62,510 | 58,403 | 46,169 | 515,568 |
|  | 第2号被保険者 | 966 | 1,470 | 1,041 | 1,989 | 1,340 | 1,106 | 1,225 | 9,137 |
|  | 合 計 | 99,371 (18.9%) | 78,196 (14.9%) | 86,243 (16.5%) | 90,142 (17.2%) | 63,850 (12.2%) | 59,509 (11.3%) | 47,394 (9.0%) | 524,705 (100.0%) |

（注）・第1号被保険者：市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

・第2号被保険者：市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

・（　）内は認定者全体に占める割合

第２項　介護サービスの現状

(1)　居宅サービス

1． 居宅介護支援・介護予防支援

要介護（要支援）認定を受けた在宅の方が、居宅サービス等を利用する場合に、介護を必要とする方の心身の状況や意向等を踏まえ、居宅サービス計画（介護予防サービス計画）を作成し、サービス事業者等との連絡・調整等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 210,826 | 211,967 | 100.5% | 218,212 | 215,444 | 98.7% |
| 大阪市 | 66,629 | 68,756 | 103.2% | 68,534 | 69,495 | 101.4% |
| 豊 能 | 22,153 | 21,590 | 97.5% | 23,084 | 22,265 | 96.5% |
| 三 島 | 12,964 | 13,081 | 100.9% | 13,580 | 13,772 | 101.4% |
| 北河内 | 27,323 | 27,185 | 99.5% | 28,337 | 28,065 | 99.0% |
| 中河内 | 22,298 | 22,608 | 101.4% | 23,144 | 22,299 | 96.3% |
| 南河内 | 15,677 | 15,136 | 96.5% | 16,388 | 15,428 | 94.1% |
| 堺 市 | 21,574 | 21,727 | 100.7% | 22,396 | 21,868 | 97.6% |
| 泉 州 | 22,208 | 21,884 | 98.5% | 22,749 | 22,252 | 97.8% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 69,412 | 56,141 | 80.9% | 71,477 | 59,831 | 83.7% |
| 大阪市 | 18,566 | 19,853 | 106.9% | 19,009 | 20,896 | 109.9% |
| 豊 能 | 6,670 | 5,404 | 81.0% | 6,891 | 5,825 | 84.5% |
| 三 島 | 7,240 | 4,858 | 67.1% | 7,582 | 5,169 | 68.2% |
| 北河内 | 11,603 | 6,487 | 55.9% | 11,962 | 6,913 | 57.8% |
| 中河内 | 6,163 | 4,287 | 69.6% | 6,395 | 4,331 | 67.7% |
| 南河内 | 5,527 | 4,070 | 73.6% | 5,430 | 4,372 | 80.5% |
| 堺 市 | 5,294 | 5,661 | 106.9% | 5,528 | 6,287 | 113.7% |
| 泉 州 | 8,349 | 5,521 | 66.1% | 8,680 | 6,038 | 69.6% |

（注）各年度の月平均

2． 訪問介護

訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅を訪問して身体介護や生活援助を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 43,698,682 | 44,641,681 | 102.2% | 46,050,231 | 46,998,756 | 102.1% |
| 大阪市 | 15,774,216 | 16,316,079 | 103.4% | 16,373,729 | 16,992,640 | 103.8% |
| 豊 能 | 4,125,140 | 4,091,046 | 99.2% | 4,431,038 | 4,400,788 | 99.3% |
| 三 島 | 2,205,506 | 2,252,117 | 102.1% | 2,414,444 | 2,577,456 | 106.8% |
| 北河内 | 5,072,054 | 5,216,453 | 102.8% | 5,343,616 | 5,698,468 | 106.6% |
| 中河内 | 4,680,670 | 4,765,917 | 101.8% | 4,945,818 | 4,831,734 | 97.7% |
| 南河内 | 2,602,453 | 2,604,731 | 100.1% | 2,755,441 | 2,790,127 | 101.3% |
| 堺 市 | 4,579,214 | 4,718,714 | 103.0% | 4,918,846 | 4,843,753 | 98.5% |
| 泉 州 | 4,659,438 | 4,676,624 | 100.4% | 4,867,298 | 4,863,790 | 99.9% |

3． 訪問入浴介護

介護職員や看護師等が浴槽を積んだ入浴車等で居宅を訪問し、入浴の介護を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 268,004 | 240,281 | 89.7% | 281,291 | 242,764 | 86.3% |
| 大阪市 | 94,060 | 90,580 | 96.3% | 98,359 | 91,972 | 93.5% |
| 豊 能 | 33,401 | 27,034 | 80.9% | 34,872 | 26,701 | 76.6% |
| 三 島 | 16,507 | 14,241 | 86.3% | 17,482 | 15,466 | 88.5% |
| 北河内 | 22,487 | 19,019 | 84.6% | 23,767 | 19,259 | 81.0% |
| 中河内 | 21,392 | 20,586 | 96.2% | 22,045 | 19,920 | 90.4% |
| 南河内 | 17,705 | 17,000 | 96.0% | 19,255 | 16,459 | 85.6% |
| 堺 市 | 27,557 | 24,179 | 87.7% | 29,117 | 25,031 | 86.0% |
| 泉 州 | 34,895 | 27,642 | 79.2% | 36,424 | 27,956 | 76.8% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,100 | 815 | 74.1% | 1,118 | 922 | 82.5% |
| 大阪市 | 328 | 501 | 152.7% | 328 | 501 | 152.7% |
| 豊 能 | 193 | 83 | 43.0% | 193 | 132 | 68.3% |
| 三 島 | 216 | 66 | 30.6% | 234 | 70 | 29.9% |
| 北河内 | 204 | 57 | 27.9% | 204 | 46 | 22.5% |
| 中河内 | 50 | 13 | 25.8% | 50 | 75 | 148.8% |
| 南河内 | 12 | 5 | 41.7% | 12 | 1 | 8.3% |
| 堺 市 | 36 | 41 | 113.9% | 36 | 46 | 127.8% |
| 泉 州 | 60 | 49 | 81.7% | 60 | 51 | 85.0% |

4． 訪問看護

看護師等が居宅を訪問して看護を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 5,231,127 | 5,397,756 | 103.2% | 5,602,918 | 5,849,869 | 104.4% |
| 大阪市 | 1,525,493 | 1,704,505 | 111.7% | 1,581,454 | 1,854,738 | 117.3% |
| 豊 能 | 677,021 | 684,106 | 101.0% | 727,744 | 752,825 | 103.4% |
| 三 島 | 371,430 | 370,214 | 99.7% | 404,268 | 410,300 | 101.5% |
| 北河内 | 724,681 | 737,068 | 101.7% | 786,326 | 825,532 | 104.7% |
| 中河内 | 493,921 | 520,766 | 105.4% | 531,026 | 530,035 | 99.8% |
| 南河内 | 469,159 | 436,952 | 93.1% | 505,267 | 455,313 | 90.1% |
| 堺 市 | 582,560 | 559,243 | 96.0% | 657,331 | 604,043 | 91.9% |
| 泉 州 | 386,861 | 384,902 | 99.5% | 409,501 | 419,083 | 102.3% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 725,946 | 722,563 | 99.5% | 802,971 | 815,971 | 101.6% |
| 大阪市 | 199,264 | 219,422 | 110.1% | 204,040 | 246,406 | 120.8% |
| 豊 能 | 98,648 | 103,717 | 105.1% | 109,405 | 120,257 | 109.9% |
| 三 島 | 82,118 | 64,497 | 78.5% | 96,715 | 75,133 | 77.7% |
| 北河内 | 101,944 | 106,071 | 104.0% | 119,842 | 121,912 | 101.7% |
| 中河内 | 44,858 | 43,774 | 97.6% | 47,942 | 41,681 | 86.9% |
| 南河内 | 79,549 | 73,070 | 91.9% | 91,657 | 81,025 | 88.4% |
| 堺 市 | 69,306 | 66,491 | 95.9% | 80,082 | 80,810 | 100.9% |
| 泉 州 | 50,258 | 45,521 | 90.6% | 53,287 | 48,747 | 91.5% |

5． 訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が居宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,116,765 | 1,073,653 | 96.1% | 1,178,933 | 1,140,453 | 96.7% |
| 大阪市 | 408,712 | 380,918 | 93.2% | 424,308 | 399,919 | 94.3% |
| 豊 能 | 158,020 | 134,529 | 85.1% | 174,401 | 146,441 | 84.0% |
| 三 島 | 56,494 | 46,037 | 81.5% | 64,846 | 53,596 | 82.7% |
| 北河内 | 101,471 | 98,445 | 97.0% | 106,794 | 104,906 | 98.2% |
| 中河内 | 109,218 | 104,206 | 95.4% | 112,277 | 110,310 | 98.2% |
| 南河内 | 52,825 | 61,076 | 115.6% | 58,381 | 69,034 | 118.2% |
| 堺 市 | 92,460 | 98,700 | 106.7% | 93,341 | 99,791 | 106.9% |
| 泉 州 | 167,566 | 149,742 | 108.9% | 144,586 | 156,456 | 108.2% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 176,996 | 165,711 | 93.6% | 200,998 | 188,214 | 93.6% |
| 大阪市 | 51,158 | 57,165 | 111.7% | 52,430 | 69,718 | 133.0% |
| 豊 能 | 21,474 | 21,457 | 99.9% | 22,662 | 23,118 | 102.0% |
| 三 島 | 38,047 | 14,476 | 38.0% | 53,201 | 17,948 | 33.7% |
| 北河内 | 17,850 | 14,262 | 79.9% | 19,955 | 13,511 | 67.7% |
| 中河内 | 6,894 | 6,777 | 98.3% | 6,928 | 7,063 | 102.0% |
| 南河内 | 9,164 | 13,796 | 150.5% | 10,079 | 17,399 | 172.6% |
| 堺 市 | 13,334 | 16,041 | 120.3% | 15,096 | 14,898 | 98.7% |
| 泉 州 | 19,074 | 21,737 | 114.0% | 20,648 | 24,559 | 118.9% |

6． 通所介護

日帰りでデイサービスセンター等に通う利用者に、入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 8,767,964 | 8,964,250 | 102.2% | 9,170,641 | 9,243,205 | 100.8% |
| 大阪市 | 2,314,771 | 2,432,950 | 105.1% | 2,377,867 | 2,467,553 | 103.8% |
| 豊 能 | 905,563 | 884,023 | 97.6% | 959,221 | 931,465 | 97.1% |
| 三 島 | 650,630 | 635,550 | 97.7% | 654,025 | 660,095 | 95.1% |
| 北河内 | 1,272,211 | 1,337,178 | 105.1% | 1,343,383 | 1,379,661 | 102.7% |
| 中河内 | 921,990 | 940,728 | 102.0% | 948,299 | 927,308 | 97.8% |
| 南河内 | 721,511 | 714,623 | 99.0% | 765,618 | 759,598 | 99.2% |
| 堺 市 | 906,991 | 920,982 | 101.5% | 972,684 | 988,726 | 101.6% |
| 泉 州 | 1,074,296 | 1,098,216 | 102.2% | 1,109,544 | 1,128,726 | 101.7% |

7． 通所リハビリテーション

日帰りで介護老人保健施設や病院等に通う利用者に、理学療法士や作業療法士等がリハビリテーションを行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 2,911,064 | 2,798,951 | 96.1% | 3,032,443 | 2,867,274 | 94.6% |
| 大阪市 | 823,064 | 813,997 | 98.9% | 849,203 | 851,565 | 100.3% |
| 豊 能 | 234,173 | 215,669 | 92.1% | 245,520 | 219,626 | 89.5% |
| 三 島 | 211,105 | 200,060 | 94.8% | 226,729 | 202,898 | 89.5% |
| 北河内 | 469,128 | 445,214 | 94.9% | 487,668 | 448,044 | 91.9% |
| 中河内 | 301,874 | 290,431 | 96.2% | 310,963 | 286,382 | 92.1% |
| 南河内 | 198,798 | 194,037 | 97.6% | 206,406 | 192,901 | 93.5% |
| 堺 市 | 288,690 | 280,908 | 97.3% | 299,831 | 291,561 | 97.2% |
| 泉 州 | 384,232 | 358,635 | 93.3% | 406,123 | 374,297 | 92.2% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 9,141 | 9,596 | 105.0% | 9,689 | 10,867 | 112.2% |
| 大阪市 | 2,623 | 2,853 | 108.8% | 2,685 | 3,256 | 121.3% |
| 豊 能 | 573 | 603 | 105.2% | 615 | 744 | 121.0% |
| 三 島 | 885 | 771 | 87.1% | 993 | 805 | 81.1% |
| 北河内 | 1,529 | 1,696 | 110.9% | 1,592 | 1,924 | 120.9% |
| 中河内 | 513 | 631 | 123.0% | 521 | 690 | 132.4% |
| 南河内 | 739 | 752 | 101.8% | 795 | 804 | 101.1% |
| 堺 市 | 1,021 | 1,055 | 103.3% | 1,158 | 1,181 | 102.0% |
| 泉 州 | 1,258 | 1,235 | 98.2% | 1,330 | 1,463 | 110.0 % |

8． 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所する利用者に、入浴や食事等の介護を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 2,236,256 | 2,192,879 | 98.1% | 2,328,554 | 2,182,248 | 93.7% |
| 大阪市 | 522,118 | 554,833 | 106.3% | 543,750 | 565,268 | 104.0% |
| 豊 能 | 271,212 | 259,495 | 95.7% | 282,583 | 256,678 | 90.8% |
| 三 島 | 149,767 | 141,706 | 94.6% | 160,836 | 144,091 | 89.6% |
| 北河内 | 245,606 | 255,651 | 104.1% | 255,451 | 251,740 | 98.5% |
| 中河内 | 217,582 | 219,741 | 101.0% | 233,044 | 207,012 | 88.8% |
| 南河内 | 357,288 | 333,416 | 93.3% | 371,832 | 330,593 | 88.9% |
| 堺 市 | 276,632 | 251,264 | 90.8% | 276,720 | 256,705 | 92.8% |
| 泉 州 | 196,050 | 176,773 | 90.2% | 204,336 | 170,161 | 83.3% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 20,262 | 17,890 | 88.3% | 21,792 | 17,975 | 82.5% |
| 大阪市 | 3,115 | 3,099 | 99.5% | 3,187 | 3,650 | 114.5% |
| 豊 能 | 2,617 | 2,584 | 98.7% | 2,796 | 1,876 | 67.1% |
| 三 島 | 4,080 | 3,703 | 90.8% | 4,373 | 3,384 | 77.4% |
| 北河内 | 2,646 | 2,281 | 86.2% | 2,755 | 2,087 | 75.7% |
| 中河内 | 1,628 | 962 | 59.1% | 1,742 | 916 | 52.6% |
| 南河内 | 2,449 | 2,239 | 91.4% | 2,897 | 2,560 | 88.4% |
| 堺 市 | 1,728 | 1,560 | 90.3% | 1,776 | 1,887 | 106.3% |
| 泉 州 | 1,998 | 1,462 | 73.2% | 2,266 | 1,615 | 71.3% |

9． 短期入所療養介護

介護老人保健施設等の施設に短期間入所する利用者に、医学的管理下における介護や必要な医療等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 327,188 | 302,507 | 92.5% | 347,737 | 294,417 | 84.7% |
| 大阪市 | 83,710 | 90,703 | 108.4% | 87,086 | 89,850 | 103.2% |
| 豊 能 | 31,476 | 28,819 | 91.6% | 34,037 | 27,913 | 82.0% |
| 三 島 | 36,378 | 34,915 | 96.0% | 40,013 | 34,250 | 85.6% |
| 北河内 | 32,532 | 28,179 | 88.6% | 33,164 | 29,657 | 89.4% |
| 中河内 | 21,384 | 15,756 | 73.7% | 22,192 | 15,347 | 69.2% |
| 南河内 | 18,454 | 15,929 | 86.3% | 21,148 | 15,653 | 74.0% |
| 堺 市 | 56,521 | 51,985 | 92.0% | 60,292 | 48,502 | 80.4% |
| 泉 州 | 46,733 | 36,221 | 77.5% | 49,806 | 33,245 | 66.7% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,057 | 2,680 | 87.7% | 3,503 | 2,794 | 79.8% |
| 大阪市 | 777 | 781 | 100.5% | 777 | 1,004 | 129.2% |
| 豊 能 | 163 | 153 | 93.8% | 163 | 162 | 99.3% |
| 三 島 | 876 | 708 | 80.8% | 1,286 | 575 | 44.7% |
| 北河内 | 539 | 188 | 34.9% | 539 | 199 | 36.9% |
| 中河内 | 66 | 26 | 39.4% | 66 | 63 | 95.5% |
| 南河内 | 138 | 221 | 160.1% | 138 | 148 | 107.2% |
| 堺 市 | 122 | 255 | 208.3% | 122 | 254 | 207.5% |
| 泉 州 | 376 | 348 | 92.7% | 412 | 389 | 94.5% |

10．福祉用具貸与

歩行器、車いす、特殊寝台（介護用ベッド）等を貸し出すサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 24,115,477 | 24,461,457 | 101.4% | 25,282,406 | 25,356,372 | 100.3% |
| 大阪市 | 8,246,060 | 8,702,637 | 105.5% | 8,591,233 | 8,915,392 | 103.8% |
| 豊 能 | 2,555,468 | 2,448,839 | 95.8% | 2,706,747 | 2,528,503 | 93.4% |
| 三 島 | 1,394,842 | 1,414,990 | 101.4% | 1,482,508 | 1,493,509 | 100.7% |
| 北河内 | 3,081,903 | 3,102,552 | 100.7% | 3,192,512 | 3,391,508 | 106.2% |
| 中河内 | 2,467,183 | 2,460,764 | 99.7% | 2,587,920 | 2,521,812 | 97.4% |
| 南河内 | 1,586,022 | 1,527,761 | 96.3% | 1,690,380 | 1,577,523 | 93.3% |
| 堺 市 | 2,460,608 | 2,467,980 | 100.3% | 2,628,953 | 2,511,118 | 95.5% |
| 泉 州 | 2,323,391 | 2,335,934 | 100.5% | 2,402,153 | 2,417,006 | 100.6% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,233,481 | 3,240,811 | 100.2% | 3,441,759 | 3,429,988 | 99.7% |
| 大阪市 | 1,089,449 | 1,179,518 | 108.3% | 1,118,515 | 1,223,907 | 109.4% |
| 豊 能 | 332,629 | 323,225 | 97.2% | 369,371 | 341,603 | 92.5% |
| 三 島 | 276,652 | 266,800 | 96.4% | 307,658 | 284,160 | 92.4% |
| 北河内 | 373,297 | 362,811 | 97.2% | 391,435 | 392,511 | 100.3% |
| 中河内 | 221,028 | 213,069 | 96.4% | 237,289 | 220,903 | 93.1% |
| 南河内 | 218,147 | 217,064 | 99.5% | 235,975 | 234,473 | 99.4% |
| 堺 市 | 330,621 | 335,506 | 101.5% | 371,049 | 369,610 | 99.6% |
| 泉 州 | 391,658 | 342,818 | 87.5% | 410,467 | 362,821 | 88.4% |

11．特定福祉用具販売

入浴や排せつに使用するため、貸与になじまない福祉用具を購入した場合に、購入費の一部を支給するサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,068,023 | 900,669 | 84.3% | 1,119,304 | 878,406 | 78.5% |
| 大阪市 | 327,440 | 311,779 | 95.2% | 340,014 | 284,624 | 83.7% |
| 豊 能 | 128,095 | 100,721 | 78.6% | 133,990 | 104,287 | 77.8% |
| 三 島 | 71,496 | 50,126 | 70.1% | 78,791 | 53,165 | 67.5% |
| 北河内 | 133,670 | 106,899 | 80.0% | 136,676 | 105,843 | 77.4% |
| 中河内 | 105,754 | 88,973 | 84.1% | 107,501 | 89,341 | 83.1% |
| 南河内 | 78,840 | 64,178 | 81.4% | 90,095 | 65,265 | 72.4% |
| 堺 市 | 112,768 | 89,278 | 79.2% | 113,872 | 87,387 | 76.7% |
| 泉 州 | 109,960 | 88,715 | 80.7% | 118,365 | 88,494 | 74.8% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 398,807 | 337,679 | 84.7% | 415,651 | 312,349 | 75.1% |
| 大阪市 | 131,589 | 135,062 | 102.6% | 135,301 | 109,672 | 81.1% |
| 豊 能 | 47,433 | 35,412 | 74.7% | 54,153 | 33,282 | 61.5% |
| 三 島 | 36,597 | 24,360 | 66.6% | 39,619 | 24,296 | 61.3% |
| 北河内 | 48,640 | 40,522 | 83.3% | 48,977 | 39,618 | 80.9% |
| 中河内 | 29,492 | 25,707 | 87.2% | 29,865 | 23,766 | 79.6% |
| 南河内 | 30,210 | 19,774 | 65.5% | 31,900 | 20,585 | 64.5% |
| 堺 市 | 34,931 | 31,103 | 89.0% | 35,305 | 34,907 | 98.9% |
| 泉 州 | 39,915 | 25,739 | 64.5% | 40,531 | 26,223 | 64.7% |

12．居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して療養上の管理や指導を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 69,588 | 73,734 | 106.0% | 74,050 | 78,690 | 106.3% |
| 大阪市 | 21,974 | 25,129 | 114.4% | 22,767 | 26,569 | 116.7% |
| 豊 能 | 8,729 | 8,614 | 98.7% | 9,561 | 9,342 | 97.7% |
| 三 島 | 4,434 | 4,760 | 107.4% | 4,863 | 5,308 | 109.2% |
| 北河内 | 8,511 | 8,950 | 105.2% | 8,939 | 9,776 | 109.4% |
| 中河内 | 7,776 | 8,163 | 105.0% | 8,324 | 8,315 | 99.9% |
| 南河内 | 4,821 | 4,634 | 96.1% | 5,215 | 4,979 | 95.5% |
| 堺 市 | 8,195 | 8,100 | 98.8% | 8,975 | 8,601 | 95.8% |
| 泉 州 | 5,148 | 5,384 | 104.6% | 5,406 | 5,800 | 107.3% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 5,030 | 4,946 | 98.3% | 5,418 | 5,242 | 96.8% |
| 大阪市 | 1,701 | 1,898 | 111.6% | 1,741 | 2,001 | 114.9% |
| 豊 能 | 577 | 613 | 106.2% | 650 | 670 | 103.1% |
| 三 島 | 592 | 528 | 89.2% | 663 | 555 | 83.7% |
| 北河内 | 673 | 548 | 81.4% | 754 | 601 | 79.7% |
| 中河内 | 334 | 338 | 101.2% | 349 | 328 | 94.0% |
| 南河内 | 270 | 324 | 120.0% | 293 | 349 | 119.1% |
| 堺 市 | 477 | 396 | 83.0% | 534 | 441 | 82.6% |
| 泉 州 | 406 | 301 | 74.1% | 434 | 297 | 68.4% |

（注）各年度の月平均

13．特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームやケアハウス等の入所者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 14,720 | 13,594 | 92.4% | 15,375 | 14,358 | 93.4% |
| 大阪市 | 5,496 | 5,359 | 97.5% | 5,676 | 5,608 | 98.8% |
| 豊 能 | 1,953 | 1,883 | 96.4% | 2,017 | 1,933 | 95.8% |
| 三 島 | 989 | 1,053 | 106.5% | 991 | 1,117 | 112.7% |
| 北河内 | 1,940 | 1,993 | 102.7% | 2,041 | 2,041 | 100.0% |
| 中河内 | 1,300 | 1,163 | 89.5% | 1,376 | 1,167 | 84.8% |
| 南河内 | 868 | 786 | 90.6% | 902 | 841 | 93.2% |
| 堺 市 | 1,578 | 824 | 52.2% | 1,616 | 1,099 | 68.0% |
| 泉 州 | 596 | 533 | 89.4% | 756 | 552 | 73.0% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 2,339 | 2,295 | 98.1% | 2,502 | 2,429 | 97.1% |
| 大阪市 | 1,020 | 998 | 97.8% | 1,054 | 1,073 | 101.8% |
| 豊 能 | 277 | 284 | 102.5% | 298 | 285 | 95.6% |
| 三 島 | 230 | 243 | 105.7% | 236 | 247 | 104.7% |
| 北河内 | 368 | 309 | 84.0% | 407 | 317 | 77.9% |
| 中河内 | 108 | 107 | 99.1% | 118 | 106 | 89.8% |
| 南河内 | 128 | 147 | 114.8% | 148 | 135 | 91.2% |
| 堺 市 | 141 | 145 | 102.8% | 144 | 194 | 134.7% |
| 泉 州 | 67 | 62 | 92.5% | 97 | 72 | 74.2% |

（注）各年度の月平均

(２)　施設サービス

1．指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

常に介護が必要で在宅生活の困難な方が日常生活上の世話、機能訓練などのサービスを受けながら生活する施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 33,047 | 31,133 | 94.2% | 33,888 | 31,312 | 92.4% |
| 大阪市 | 12,930 | 11,337 | 87.7% | 13,442 | 11,375 | 84.6% |
| 豊 能 | 3,384 | 3,379 | 99.9% | 3,402 | 3,289 | 96.7% |
| 三 島 | 2,209 | 2,159 | 97.7% | 2,234 | 2,184 | 97.8% |
| 北河内 | 3,762 | 3,669 | 97.5% | 3,859 | 3,692 | 95.7% |
| 中河内 | 3,052 | 3,048 | 99.9% | 3,063 | 3,143 | 102.6% |
| 南河内 | 2,346 | 2,307 | 98.3% | 2,447 | 2,323 | 94.9% |
| 堺 市 | 2,865 | 2,830 | 98.8% | 2,875 | 2,842 | 98.9% |
| 泉 州 | 2,499 | 2,404 | 96.2% | 2,566 | 2,464 | 96.0% |

（注）各年度の3月実績

2． 介護老人保健施設

病状が安定していてリハビリテーションや看護・介護を必要とする方が在宅復帰を目指す施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 20,673 | 19,659 | 95.1% | 21,187 | 19,702 | 93.0% |
| 大阪市 | 7,696 | 6,802 | 88.4% | 8,050 | 6,888 | 85.6% |
| 豊 能 | 2,156 | 2,120 | 98.3% | 2,183 | 2,144 | 98.2% |
| 三 島 | 1,593 | 1,579 | 99.1% | 1,625 | 1,580 | 97.2% |
| 北河内 | 2,534 | 2,518 | 99.4% | 2,566 | 2,465 | 96.1% |
| 中河内 | 1,762 | 1,803 | 102.3% | 1,782 | 1,763 | 98.9% |
| 南河内 | 1,463 | 1,415 | 96.7% | 1,487 | 1,461 | 98.3% |
| 堺 市 | 1,679 | 1,690 | 100.7% | 1,689 | 1,661 | 98.3% |
| 泉 州 | 1,790 | 1,732 | 96.8% | 1,805 | 1,740 | 96.4% |

（注）各年度の3月実績

3． 介護医療院

長期にわたる療養を必要とする方が介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスの提供を受ける施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 404 | 111 | 27.5% | 652 | 348 | 53.4% |
| 大阪市 | 0 | 12 | -% | 57 | 21 | 36.8% |
| 豊 能 | 39 | 16 | 41.0% | 73 | 33 | 45.2% |
| 三 島 | 15 | 2 | 13.3% | 30 | 2 | 6.7% |
| 北河内 | 68 | 41 | 60.3% | 97 | 40 | 41.2% |
| 中河内 | 68 | 39 | 57.4% | 116 | 114 | 98.3% |
| 南河内 | 13 | 0 | 0.0% | 25 | 4 | 16.0% |
| 堺 市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 8 | -% |
| 泉 州 | 201 | 1 | 0.5% | 254 | 126 | 49.6% |

（注）各年度の3月実績

4． 指定介護療養型医療施設

長期にわたる療養を必要とする方が介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスの提供を受ける施設です。

（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,494 | 1,215 | 81.3% | 1,276 | 856 | 67.1% |
| 大阪市 | 458 | 331 | 72.3% | 279 | 233 | 83.5% |
| 豊 能 | 84 | 17 | 20.2% | 84 | 16 | 19.0% |
| 三 島 | 22 | 18 | 81.8% | 22 | 13 | 59.1% |
| 北河内 | 145 | 56 | 38.6% | 138 | 42 | 30.4% |
| 中河内 | 281 | 204 | 72.6% | 253 | 127 | 50.2% |
| 南河内 | 222 | 215 | 96.8% | 215 | 196 | 91.2% |
| 堺 市 | 30 | 35 | 116.7% | 30 | 24 | 80.0% |
| 泉 州 | 252 | 339 | 134.5% | 255 | 205 | 80.4% |

（注）各年度の3月実績

(３)　地域密着型サービス

地域密着型サービスは、原則として、事業所が所在する市町村の住民のみが利用できます。

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的に又は密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,438 | 1,437 | 99.9% | 1,712 | 1,597 | 93.3% |
| 大阪市 | 435 | 546 | 125.5% | 454 | 585 | 128.9% |
| 豊 能 | 151 | 126 | 83.4% | 256 | 150 | 58.6% |
| 三 島 | 101 | 100 | 99.0% | 119 | 104 | 87.4% |
| 北河内 | 88 | 81 | 92.0% | 114 | 103 | 90.4% |
| 中河内 | 277 | 326 | 117.7% | 288 | 377 | 130.9% |
| 南河内 | 171 | 119 | 69.6% | 190 | 153 | 80.5% |
| 堺 市 | 111 | 75 | 67.6% | 169 | 50 | 29.6% |
| 泉 州 | 104 | 64 | 61.5% | 122 | 75 | 61.5% |

2． 夜間対応型訪問介護

夜間に訪問介護員(ホームヘルパー)が定期的な巡回または通報により居宅を訪問し、介護その他の日常生活上の世話を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 329 | 249 | 75.7% | 342 | 244 | 71.3% |
| 大阪市 | 143 | 136 | 95.1% | 150 | 147 | 98.0% |
| 豊 能 | 48 | 21 | 43.8% | 52 | 11 | 21.2% |
| 三 島 | 11 | 11 | 100.0% | 13 | 7 | 53.8% |
| 北河内 | 22 | 11 | 50.0% | 21 | 9 | 42.9% |
| 中河内 | 32 | 17 | 53.1% | 32 | 27 | 84.4% |
| 南河内 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 1 | 33.3% |
| 堺 市 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
| 泉 州 | 70 | 52 | 74.3% | 71 | 42 | 59.2% |

3． 地域密着型通所介護

利用定員18名以下の事業所が、日帰りでデイサービスセンター等に通う利用者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,822,683 | 3,698,152 | 96.7% | 4,013,684 | 3,776,809 | 94.1% |
| 大阪市 | 1,243,392 | 1,288,426 | 103.6% | 1,277,376 | 1,328,938 | 104.0% |
| 豊 能 | 425,645 | 385,203 | 90.5% | 449,581 | 402,193 | 89.5% |
| 三 島 | 223,912 | 209,186 | 93.4% | 239,783 | 230,210 | 96.0% |
| 北河内 | 505,873 | 463,836 | 91.7% | 546,923 | 464,277 | 84.9% |
| 中河内 | 441,191 | 434,106 | 98.4% | 464,443 | 431,256 | 92.9% |
| 南河内 | 195,400 | 174,698 | 89.4% | 205,051 | 169,826 | 82.8% |
| 堺 市 | 369,806 | 347,463 | 94.0% | 399,614 | 358,189 | 89.6% |
| 泉 州 | 417,464 | 395,234 | 94.7% | 430,913 | 391,920 | 91.0% |

4． 認知症対応型通所介護

認知症の方が日帰りで通うデイサービスセンター等において、入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 436,850 | 406,217 | 93.0% | 462,559 | 397,491 | 85.9% |
| 大阪市 | 141,540 | 133,480 | 94.3% | 146,208 | 131,740 | 90.1% |
| 豊 能 | 46,568 | 40,625 | 87.2% | 52,370 | 37,815 | 72.2% |
| 三 島 | 53,166 | 51,742 | 97.3% | 55,732 | 53,282 | 95.6% |
| 北河内 | 23,684 | 17,358 | 73.3% | 25,594 | 16,755 | 65.5% |
| 中河内 | 45,810 | 47,445 | 103.6% | 49,512 | 43,373 | 87.6% |
| 南河内 | 53,418 | 49,962 | 93.5% | 57,758 | 46,713 | 80.9% |
| 堺 市 | 33,527 | 35,818 | 106.8% | 33,538 | 37,171 | 110.8% |
| 泉 州 | 39,137 | 29,787 | 76.1% | 41,848 | 30,642 | 73.2% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：回/年）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,820 | 3,069 | 80.3% | 4,297 | 2,280 | 53.1% |
| 大阪市 | 672 | 740 | 110.1% | 672 | 463 | 68.9% |
| 豊 能 | 0 | 124 | -% | 0 | 115 | -% |
| 三 島 | 683 | 660 | 96.7% | 828 | 321 | 38.8% |
| 北河内 | 0 | 30 | -% | 0 | 46 | -% |
| 中河内 | 398 | 333 | 83.6% | 505 | 22 | 4.4% |
| 南河内 | 778 | 220 | 28.3% | 871 | 420 | 48.2% |
| 堺 市 | 943 | 597 | 63.3% | 1,075 | 560 | 52.1% |
| 泉 州 | 346 | 365 | 105.6% | 346 | 333 | 96.4% |

5． 小規模多機能型居宅介護

通所サービスを中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりを組み合わせ、入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,395 | 3,264 | 96.1% | 3,833 | 3,431 | 89.5% |
| 大阪市 | 881 | 947 | 107.5% | 953 | 994 | 104.3% |
| 豊 能 | 695 | 633 | 91.1% | 776 | 646 | 83.2% |
| 三 島 | 386 | 346 | 89.6% | 430 | 331 | 77.0% |
| 北河内 | 312 | 283 | 90.7% | 377 | 308 | 81.7% |
| 中河内 | 82 | 96 | 117.1% | 97 | 117 | 120.6% |
| 南河内 | 246 | 225 | 91.5% | 261 | 245 | 93.9% |
| 堺 市 | 313 | 298 | 95.2% | 420 | 348 | 82.9% |
| 泉 州 | 480 | 436 | 90.8% | 519 | 442 | 85.2% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 442 | 413 | 93.4% | 522 | 423 | 81.0% |
| 大阪市 | 111 | 141 | 127.0% | 120 | 151 | 125.8% |
| 豊 能 | 96 | 59 | 61.5% | 126 | 51 | 40.5% |
| 三 島 | 55 | 47 | 85.5% | 65 | 46 | 70.8% |
| 北河内 | 46 | 42 | 91.3% | 57 | 45 | 78.9% |
| 中河内 | 5 | 10 | 200.0% | 8 | 10 | 125.0% |
| 南河内 | 35 | 33 | 94.3% | 39 | 29 | 74.4% |
| 堺 市 | 27 | 28 | 103.7% | 32 | 25 | 78.1% |
| 泉 州 | 67 | 53 | 79.1% | 75 | 66 | 88.0% |

6． 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活する住居で、入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 10,848 | 10,489 | 96.7% | 11,381 | 10,661 | 93.7% |
| 大阪市 | 3,966 | 3,892 | 98.1% | 4,200 | 3,990 | 95.0% |
| 豊 能 | 1,080 | 1,045 | 96.8% | 1,143 | 1,041 | 91.1% |
| 三 島 | 712 | 618 | 86.8% | 776 | 660 | 85.1% |
| 北河内 | 1,287 | 1,244 | 96.7% | 1,360 | 1,279 | 94.0% |
| 中河内 | 1,063 | 1,034 | 97.3% | 1,092 | 1,009 | 92.4% |
| 南河内 | 716 | 672 | 93.9% | 754 | 680 | 90.2% |
| 堺 市 | 1,172 | 1,184 | 101.0% | 1,179 | 1,203 | 102.0% |
| 泉 州 | 852 | 800 | 93.9% | 877 | 799 | 91.1% |

【介護予防サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 35 | 31 | 88.6% | 41 | 23 | 56.1% |
| 大阪市 | 10 | 15 | 150.0% | 11 | 12 | 109.1% |
| 豊 能 | 0 | 3 | -% | 0 | 0 | 0.0% |
| 三 島 | 9 | 2 | 22.2% | 11 | 1 | 9.1% |
| 北河内 | 3 | 4 | 133.3% | 3 | 4 | 133.3% |
| 中河内 | 7 | 2 | 28.6% | 9 | 2 | 22.2% |
| 南河内 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 50.0% |
| 堺 市 | 3 | 1 | 33.3% | 4 | 1 | 25.0% |
| 泉 州 | 1 | 2 | 200.0% | 1 | 2 | 200.0% |

7．地域密着型特定施設入居者生活介護

指定を受けた入所定員29名以下の有料老人ホーム等の入所者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 312 | 284 | 91.0% | 312 | 291 | 93.3% |
| 大阪市 | 150 | 137 | 91.3% | 150 | 136 | 90.7% |
| 豊 能 | 24 | 16 | 66.7% | 24 | 19 | 79.2% |
| 三 島 | 60 | 58 | 96.7% | 60 | 60 | 100.0% |
| 北河内 | 49 | 43 | 87.8% | 49 | 46 | 93.9% |
| 中河内 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 南河内 | 29 | 29 | 100.0% | 29 | 29 | 100.0% |
| 堺 市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 0 | 1 | -% | 0 | 1 | -% |

8． 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員29名以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) の入所者に入浴や食事等の介護や機能訓練等を行うサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,539 | 3,362 | 95.0% | 3,974 | 3,507 | 88.2% |
| 大阪市 | 318 | 283 | 89.0% | 396 | 327 | 82.6% |
| 豊 能 | 567 | 511 | 90.1% | 683 | 539 | 78.9% |
| 三 島 | 386 | 371 | 96.1% | 453 | 378 | 83.4% |
| 北河内 | 773 | 780 | 100.9% | 908 | 803 | 88.4% |
| 中河内 | 396 | 391 | 98.7% | 406 | 389 | 95.8% |
| 南河内 | 404 | 363 | 89.9% | 433 | 385 | 88.9% |
| 堺 市 | 298 | 275 | 92.3% | 298 | 288 | 96.6% |
| 泉 州 | 397 | 388 | 97.7% | 397 | 398 | 100.3% |

9．複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスです。

【介護サービス】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人/月）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 887 | 749 | 84.4% | 1,213 | 831 | 68.5% |
| 大阪市 | 227 | 232 | 102.2% | 247 | 248 | 100.4% |
| 豊 能 | 40 | 22 | 55.0% | 133 | 45 | 33.8% |
| 三 島 | 59 | 49 | 83.1% | 94 | 51 | 54.3% |
| 北河内 | 116 | 49 | 42.2% | 177 | 53 | 29.9% |
| 中河内 | 129 | 113 | 87.6% | 130 | 132 | 101.5% |
| 南河内 | 132 | 93 | 70.5% | 187 | 103 | 55.1% |
| 堺 市 | 166 | 188 | 113.3% | 224 | 195 | 87.1% |
| 泉 州 | 18 | 3 | 16.7% | 21 | 4 | 19.0% |

第３項　施設・居住系サービス・地域密着型サービスの必要入所（利用）定員総数

(１)介護保険施設の必要入所定員総数

1． 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 33,409 | 33,074 | 99.0% | 33,852 | 33,196 | 98.1% |
| 大阪市 | 13,504 | 13,200 | 97.7% | 13,717 | 13,233 | 96.5% |
| 豊 能 | 3,258 | 3,258 | 100.0% | 3,276 | 3,258 | 99.5% |
| 三 島 | 2,280 | 2,280 | 100.0% | 2,280 | 2,280 | 100.0% |
| 北河内 | 3,750 | 3,739 | 99.7% | 3,830 | 3,750 | 97.9% |
| 中河内 | 2,921 | 2,921 | 100.0% | 2,931 | 2,927 | 99.9% |
| 南河内 | 2,272 | 2,272 | 100.0% | 2,344 | 2,344 | 100.0% |
| 堺 市 | 2,923 | 2,903 | 99.3% | 2,923 | 2,903 | 99.3% |
| 泉 州 | 2,501 | 2,501 | 100.0% | 2,551 | 2,501 | 98.0% |

（注）・平成30年度の実績は平成31年4月1日現在、令和元年度の実績は令和2年4月1日

現在の指定済み施設の定員数

・大阪市分は市域外施設分を含む

2． 介護老人保健施設

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 21,215 | 21,147 | 99.7% | 21,274 | 21,167 | 99.5% |
| 大阪市 | 8,050 | 7,980 | 99.1% | 8,050 | 7,980 | 99.1% |
| 豊 能 | 2,197 | 2,197 | 100.0% | 2,226 | 2,197 | 98.7% |
| 三 島 | 1,578 | 1,578 | 100.0% | 1,578 | 1,578 | 100.0% |
| 北河内 | 2,668 | 2,668 | 100.0% | 2,688 | 2,688 | 100.0% |
| 中河内 | 1,752 | 1,752 | 100.0% | 1,752 | 1,752 | 100.0% |
| 南河内 | 1,336 | 1,336 | 100.0% | 1,336 | 1,336 | 100.0% |
| 堺 市 | 1,793 | 1,795 | 100.1% | 1,803 | 1,795 | 99.6% |
| 泉 州 | 1,841 | 1,841 | 100.0% | 1,841 | 1,841 | 100.0% |

（注）・平成30年度の実績は平成31年4月1日現在、令和元年度の実績は令和2年4月1日

現在の指定済み施設の定員数

3．介護医療院

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 大阪市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 豊 能 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 三 島 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 北河内 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 中河内 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 南河内 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 堺 市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |

（注）・平成30年度の実績は平成31年4月1日現在、令和元年度の実績は令和2年4月1日

現在の指定済み施設の定員数

4．指定介護療養型医療施設

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 1,129 | 1,219 | 108.0% | 1,129 | 853 | 75.6% |
| 大阪市 | 279 | 328 | 117.6% | 279 | 239 | 85.7% |
| 豊 能 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 三 島 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% |
| 北河内 | 162 | 74 | 45.7% | 162 | 28 | 17.3% |
| 中河内 | 213 | 181 | 85.0% | 213 | 121 | 56.8% |
| 南河内 | 262 | 240 | 91.6% | 262 | 240 | 91.6% |
| 堺 市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 209 | 392 | 187.6% | 209 | 225 | 107.7 % |

(

（注）・平成30年度の実績は平成31年4月1日現在、令和元年度の実績は令和2年4月1日

現在の指定済み施設の定員数

（２）特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数

1． 介護専用型特定施設入居者生活介護

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 640 | 640 | 100.0% | 640 | 542 | 84.7% |
| 大阪市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 豊 能 | 100 | 100 | 100.0% | 100 | 100 | 100.0% |
| 三 島 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 北河内 | 295 | 295 | 100.0% | 295 | 295 | 100.0% |
| 中河内 | 147 | 147 | 100.0% | 147 | 147 | 100.0% |
| 南河内 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 堺 市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 98 | 98 | 100.0% | 98 | 0 | 0.0% |

2．混合型特定施設入居者生活介護

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 21,095 | 19,796 | 93.8% | 21,733 | 20,837 | 95.9% |
| 大阪市 | 9,445 | 9,006 | 95.4% | 9,726 | 9,640 | 99.1% |
| 豊 能 | 2,439 | 2,406 | 98.6% | 2,439 | 2,422 | 99.3% |
| 三 島 | 1,398 | 1,398 | 100.0% | 1,398 | 1,398 | 100.0% |
| 北河内 | 2,979 | 2,840 | 95.3% | 3,109 | 2,840 | 91.3% |
| 中河内 | 1,325 | 1,246 | 94.0% | 1,325 | 1,297 | 97.9% |
| 南河内 | 1,113 | 1,113 | 100.0% | 1,113 | 1,113 | 100.0% |
| 堺 市 | 1,855 | 1,302 | 70.2% | 1,893 | 1,595 | 84.3% |
| 泉 州 | 541 | 485 | 89.6% | 730 | 532 | 72.9% |

（３）地域密着型サービスに係る必要利用定員総数

1． 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 11,954 | 11,500 | 96.2% | 12,423 | 11,577 | 93.2% |
| 大阪市 | 4,764 | 4,413 | 92.6% | 5,030 | 4,429 | 88.1% |
| 豊 能 | 1,094 | 1,085 | 99.2% | 1,148 | 1,089 | 94.9% |
| 三 島 | 762 | 693 | 90.9% | 807 | 744 | 92.2% |
| 北河内 | 1,366 | 1,362 | 99.7% | 1,407 | 1,362 | 96.8% |
| 中河内 | 1,128 | 1,113 | 98.7% | 1,146 | 1,113 | 97.1% |
| 南河内 | 718 | 718 | 100.0% | 754 | 718 | 95.2% |
| 堺 市 | 1,268 | 1,262 | 99.5% | 1,268 | 1,268 | 100.0% |
| 泉 州 | 854 | 854 | 100.0% | 863 | 854 | 99.0% |

2．地域密着型特定施設入居者生活介護

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 312 | 312 | 100.0% | 341 | 317 | 93.0% |
| 大阪市 | 150 | 150 | 100.0% | 179 | 155 | 86.6% |
| 豊 能 | 24 | 24 | 100.0% | 24 | 24 | 100.0% |
| 三 島 | 60 | 60 | 100.0% | 60 | 60 | 100.0% |
| 北河内 | 49 | 49 | 100.0% | 49 | 49 | 100.0% |
| 中河内 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 南河内 | 29 | 29 | 100.0% | 29 | 29 | 100.0% |
| 堺 市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 泉 州 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |

3． 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 |  |  | 令和元年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計 画 | 実 績 | 計画比 | 計 画 | 実 績 | 計画比 |
| 府合計 | 3,741 | 3,605 | 96.4% | 4,147 | 3,643 | 87.8% |
| 大阪市 | 396 | 347 | 87.6% | 483 | 367 | 76.0% |
| 豊 能 | 568 | 539 | 94.9% | 684 | 557 | 81.4% |
| 三 島 | 453 | 395 | 87.2% | 511 | 395 | 77.3% |
| 北河内 | 812 | 812 | 100.0% | 928 | 812 | 87.5% |
| 中河内 | 411 | 411 | 100.0% | 411 | 411 | 100.0% |
| 南河内 | 406 | 406 | 100.0% | 435 | 406 | 93.3% |
| 堺 市 | 298 | 298 | 100.0% | 298 | 298 | 100.0% |
| 泉 州 | 397 | 397 | 100.0% | 397 | 397 | 100.0% |

（注）・平成30年度の実績は平成31年4月1日現在、令和元年度の実績は令和2年4月1日

現在の指定済み施設の定員数

第４項　介護保険以外の施設サービスの現状

(１)　養護老人ホーム

65歳以上で環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な方が市町村の措置により入所する施設です。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| --- | --- | --- |
|  | 定員数 | 定員数 |
| 府合計 | 2,354 | 2,262 |
| 大阪市 | 767 | 737 |
| 豊 能 | 170 | 170 |
| 三 島 | 200 | 150 |
| 北河内 | 180 | 180 |
| 中河内 | 200 | 200 |
| 南河内 | 517 | 505 |
| 堺 市 | 190 | 190 |
| 泉 州 | 130 | 130 |

(２)　軽費老人ホーム

1． Ａ型

60歳以上で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方が施設との契約により入所し、日常生活上必要な便宜を受ける施設です。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| --- | --- | --- |
|  | 定員数 | 定員数 |
| 府合計 | 790 | 790 |
| 大阪市 | 50 | 50 |
| 豊 能 | 100 | 100 |
| 三 島 | 50 | 50 |
| 北河内 | 100 | 100 |
| 中河内 | 100 | 100 |
| 南河内 | 90 | 90 |
| 堺 市 | 50 | 50 |
| 泉 州 | 250 | 250 |

2． ケアハウス

60歳以上の方のうち、身体機能の低下等が認められ又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受けることが困難な方が施設との契約により入所する施設です。

（単位：人分）

| 圏 名 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| --- | --- | --- |
|  | 定員数 | 定員数 |
| 府合計 | 4,824 | 4,824 |
| 大阪市 | 705 | 705 |
| 豊 能 | 472 | 472 |
| 三 島 | 523 | 523 |
| 北河内 | 840 | 840 |
| 中河内 | 629 | 629 |
| 南河内 | 360 | 360 |
| 堺 市 | 465 | 465 |
| 泉 州 | 830 | 830 |