## H261119修正
主要事業マネジメントシート | [27 empty] | 部局名 |  | 都市整備部河川室河川整備課
事業名 |  |  | 安威川ダム建設事業
予算額 |  |  | H24 |  | 274662 |  |  | 千円（ |  | 198212 |  |  | 千円） |  | H26 |  | 499000 |  | 千円（ |  | 147020 |  |  | 千円） |  | 実績 |  |  |  | H24 | 202878 | 千円（ | 114428 | 千円）
|  |  | H25 |  | 401302 |  |  | 千円（ |  | 93322 |  |  | 千円） |  | H27要求 |  |  | 1080122 |  | 千円（ |  | 1211142 |  |  | 千円） |  |  |  |  | H25 | 256884 | 千円（ | 81904 | 千円）
事業の優先性 |  |  | □ | 重点課題【知事重点分野】 | [6 empty] | （項目名： | [10 empty] | ） | □ | 人口減少関係 |  |  |  |  | （項目名： | [5 empty] | ）
|  |  | □ | 成長戦略 | [6 empty] | （項目名： | [10 empty] | ） | □ | 新・地震防災アクションプラン | [5 empty] | （項目名： |  |  |  |  | ）
|  |  | ■ | その他 | [6 empty] | （項目名： |  |  | 中期財政展望事業 | [7 empty] | ）
事業選択 | 役割 分担 | 民間との役割分担 |  |  |  |  | ■ | 民間では実施不可（行政がすべき役割） | [14 empty] | 行政としての役割 |  |  | ■ | 府の役割
[7 empty] | □ | 民間で実施するためのインセンティブとして実施 | [17 empty] | □ | 国の役割
[7 empty] | □ | その他 | [17 empty] | □ | 市町村の役割
[8 empty] | （理由） 府の治水施策 | [18 empty] | （理由） 河川管理者としての治水対策
| 事業 手法 | 手法の妥当性 |  |  |  |  | 府の治水対策は、人命を守ることを最優先とした「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」の施策を実施している H23. 9.13 河川整備委員会において 「安威川ダムは現計画案が妥当」
|  | 受益と負担 |  |  |  |  | ■ | 受益者負担あり（内容・水準： | [7 empty] | 水源地域対策特別措置法 | [18 empty] | ）
[7 empty] | □ | 受益者負担を求めない（理由： | [26 empty] | ）
[7 empty] | □ | 受益者負担になじまない
|  | 将来のリスク管理 |  |  |  |  | 流域５市との連絡体制について調整
| 事業間 調整 | 庁内での連携 |  |  |  |  | 環境農林水産部（圃場整備）
|  | 他事業との 整合性 等 |  |  |  |  | 都市計画道路 大岩線 茨木市道路事業
事業効果 | 目標・ 指標 | （事業目標） | [26 empty] | -目標に達しなかった場合の見直し・改善方策
ダム事業の円滑な推進
|  | （指標） | [18 empty] | （実績）
平成３３年度のダム事業完成に合わせた、水没地域の関係地区住民に対する生活再建対策及び地域整備
|  | （事業期間） |  |  |  | Ｓ | 63 |  | ～ | H | 33
| コスト 分析 | （指標）
（コスト分析結果）
|  | H24（フルコスト） | [7 empty] | 千円／ |  | （指標数値） |  |  |  |  | ＝ |  | 千円
|  | H25（フルコスト） | [7 empty] | 千円／ |  | （指標数値） |  |  |  |  | ＝ |  | 千円
特記事項 |  | ＜事業優先性や事業選択の判断に影響を与えるような事情が新たに発生した場合等に記入＞