## Slide 1: ■大阪府工賃向上計画（令和３～５年度）取組状況等
資料３

## Slide 2
■大阪府工賃向上計画（令和３～５年度）取組状況等
方策 | 取組 |  |  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 （１月末実績、計画）
１ 「工賃引上げ計画シート」策定の支援並びに実行支援 | 1ー1 | ｢工賃引上げ計画シート｣の策定実行支援 | B型事業所提出状況 | 88.7% （提出1,041/全1,174）※R3.7時点 | 82.7% （提出1,143/全1,382）※R4.7時点 | 78.6% （提出1,271/全1,617）※R5.7時点
 |  |  | 常設相談窓口 | 190件 | 90件 | 84件
 |  |  | 訪問相談支援 目標：10事業所/年 | 22件 （コンサルタント派遣5施設・16回） | 15件 （コンサルタント派遣3施設5件） | 8件 （コンサルタント派遣3施設7件）
 |  |  | 工賃向上メールマガジン | 23回発信 発信数1,629通（3月末） | 24回発信 発信数1,702通（3月末） NewsLetter配布（1,053施設）（8月） | 月2回発信予定 発信数1,807通（2月末）
 | 1ー2 | 事業所経営力の強化 | セミナー実施 | 2回22名参加 YouTube配信実施 ・工賃向上策定支援セミナー11名（8月） ・ネットショップ集客力向上セミナー11名（1月） | 3回33名参加 ・食品表示セミナー16名（12月） ・ヒューマンエラー対応講座9名（1月） ・写真の撮り方講座7名（2月） | ・食品衛生セミナー21名（8月） ・工賃向上計画策定のための基礎セミナー43名（1月）動画受講145名 ・工賃向上・就労支援 好事例セミナー71名（2月）動画受講270名
 |  |  | 就労継続支援優良取組表彰 |  | 令和4年度表彰 ２事業所（R5.4月） | 令和5年度表彰 ３事業所（3月） 令和4年度受賞者好事例セミナー（2月）
２ 共同受注窓口の運営、優先調達の促進 | 2ー1 | 共同受注窓口の運営支援 | 受注件数 目標：450件/年 | 564件（対前年85件増） | 861件（対前年297件増） | 639件
 |  |  | 取引額 目標：45,000千円/年 | 43,403千円（前年3.8％増） | 50,453千円（前年16％増） | 40,259千円
 |  |  | 延べ受注施設数 | 718施設 | 1,130施設 | 752施設
 |  |  | うち企業受注件数・額 | 12,369千円、229件 | 13,391千円、300件 | 7,324千円、183件
 |  |  | うち大阪府受注件数・額 | 23,763千円、251件 | 30,734千円、248件 | 23,729千円、226件
 |  |  | うち市町村受注件数・額 | 1,272千円、15件 | 1,647千円、19件 | 1,741千円、15件
 | 2ー2 | 自治体の調達案件の分析 | 共同受注ネットワーク会議 | 2回開催（9月、2月） | 2回開催（9月、2月） | 2回開催（9月、3月）
 |  |  | 共同受注広報 |  | リーフレット作成 全市町村配布 | 関西経済連合会、大阪商工会議所にリーフレット配架
 | 2ー3 | 企業共同による開発製品の販路拡大 | 「大阪旨ソーッス！」 | 製造事業所課題検討会（5月） | 製造説明会（6月） | 課題検討会（7月） 食品衛生セミナー（8月）
 |  |  |  | ・NEXCO西日本吹田SAにて販売（3月～） ・ポスター、動画作成 | 公民連携による外部販売（3回） ・大阪信用金庫（10月） ・大阪大学（11月、12月） | 商品改良の検討 イベント販売、情報発信

## Slide 3
方策 | 取組 |  |  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 （１月末実績、計画）
３ 優先調達制度の積極的活用 | 3ー1 | 優先調達方針の策定 |  | R3年度方針策定（5月） | R4年度方針策定（4月） | R5年度方針策定（4月）
 |  |  | 府内優先調達発注額 | 969,635千円、3947件 | 977,641千円、4118件 | -
 |  |  | うち庁内発注額 | 178,194千円、554件 | 202,801千円、627件 | -
 |  |  | うち市町村発注額 | 752,156千円、2835件 | 732,024千円、2991件 | -
 |  |  | うち独立行政法人発注額 | 39,285千円、558件 | 42,816千円、500件 | -
 |  |  | 市町村方針策定 | 全市町村策定済み | 全市町村策定済み 市町村ヒアリングにて優先調達に関する調査実施 | 全市町村作成済み
 |  |  | 在宅就業支援団体発注件数 | 180件（前年比164％） 6,294千円 | 223件（前年比124％） 9,340千円 | -
 | 3ー2 | 庁内への制度周知の徹底 | 庁内周知 | ・次長会議における周知2回（6月、12月） ・周知チラシ作成、発注促進依頼 | ・次長会議における周知2回（6月、12月） ・庁内WEB改良 | ・次長会議における周知（6月） ・R4年度実績公表と発注促進依頼
４ 製品（こさえたん）認知度向上に向けた情報発信 | 4ー1 | 情報発信コンテンツの充実 | 工賃向上HPアクセス件数 | 11,338件 | 10,675件 | 8,814件
 |  |  | 工賃向上メールマガジン | 23回発信 発信数1,629通（3月末） | 24回発信 発信数1,702通（3月末） | 月2回発信予定 発信数1,807通（2月末）
 |  |  | こさえたん通信 | 4回発行（2千部×4回） （4、7、10、1月） | 4回発行（2千部×4回） （4、7、10、1月） | 4回発行（2千部×4回） （4、7、10、1月）
 |  |  | Instatgram（R3.11～） | 開設 |  | フォロワー399人
 |  |  | Twitter（R3.11～） | 開設 |  | フォロワー38人
 |  |  | Facebook（H27.10～） |  |  | フォロワー352人
 | 4ー2 | 「こさえたんサポーター」の登録促進 | 新規登録者数 目標：200件/年 | 新規71名 計1,393名 | 新規62名 計1,455名 | 新規24名 計1,479名
 | 4ー3 | 「こさえたんロゴマーク」の認知度向上 |  | ・使用実態調査 ・使用管理規定改定 ・イチオシ製品電子ブック化 | ・啓発ポスター作成 ・おおさかQネット調査実施 | ・府内販売店との連携 ・共に生きる障がい者展（11月）、府政だより、大阪府TV（12月）等で情報発信 ・定期便「こさえたんのおやつ」を12月より開始。もずやんX、公民連携ニュース等で広報。定期便:13件、１回便22件
■大阪府工賃向上計画（令和３～５年度）取組状況等

## Slide 4
方策 | 取組 |  |  | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 （１月末実績、計画）
5 大阪府庁舎内アンテナショップの運営 | 5ー1 | 大阪府庁舎内アンテナショップの運営 | 売上 | 12,908千円（前年比33％増） | 14,415千円（前年比12％増） | 11,411千円
 |  |  | 参加事業所（パン・弁当） | 12事業所 | 11事業所 | 8事業所
 |  |  | 参加事業所（製菓・雑貨）（H29 ～延べ） | 77事業所 | 83事業所 | 87事業所
 |  |  | オンラインショップ |  | オンラインショップ開設（5月） | 定期便「こさえたんのおやつ」をウェブショップで開始（12月）
 | 5ー2 | 社会参加や施設外就労の場の提供 | 施設外：パン・弁当販売 | 12事業所 | 11事業所 | 8事業所
 |  |  | 施設外：レジ打ち、品出し | 3事業所 | 5事業所 | 2事業所
 |  |  | 府立中央図書館 図書館マルシェ（月２回） | 売上 390千円 参加事業所数 延べ32事業所 | 売上 402千円 参加事業所数 延べ28事業所 | 売上 704千円 参加事業所数 延べ40事業所
 |  |  | 外販イベント | ４か所 売上計263千円 参加事業所数 26事業所 ジュンク堂、花の文化園、コープ神戸桜塚店、泉が丘駅前広場 | 17か所 売上計1,019千円 参加事業所数 42事業所 なんばマルイ、大阪空港、森ノ宮キューズモール他 | 9か所 売上計776千円 参加事業所数 28事業所 ドーンdeキラリフェスティバル、共に生きる障がい者展、森ノ宮キューズモール他
6 農と福祉の連携の促進 | 5ー1 | ワンストップ窓口の運営 | 相談件数 | 25件 | 19件 | 15件
 |  |  | 参入者 | 2者 | 3者 | -
 | 5ー2 | 農家と福祉施設による農作業請負の契約締結支援 | 請負契約締結 目標：３件/年 | 請負契約0件 マッチング成立8件 希望施設19件 受入可能農家10件 | 請負契約1件 マッチング成立5件 希望施設11件 受入可能農家13件 | 請負契約0件 マッチング成立2件 希望施設8件 受入可能農家18件
■大阪府工賃向上計画（令和３～５年度）取組状況等