## Slide 1
（仮称）大阪府子ども計画策定スケジュール（案）について
 | 子ども家庭審議会 （子ども施策審議会） | 計画策定専門部会 （計画策定部会） | その他
R５.８ 12 | ①審議会 ・子ども家庭施策審議体制の充実 ・（仮称）子ども計画の基本目標等 ・ニーズ調査 等 | ①部会 ・（仮称）子ども計画の方向性（素案たたき台） ・市町村ニーズ調査（ひな形） 等 ②部会 ・（仮称）子ども計画の方向性等（素案） ・府ニーズ調査票（案） 等 | （国） 骨太の方針[閣議決定] 量の見込み算出のための「作業の 手引き」（初版） （市町村） ニーズ調査の着手 （国） こども大綱[閣議決定]
R６.１ ２ ３ | ②審議会 ・（仮称）子ども計画の方向性等（素案） ・府ニーズ調査票（案） 等 ③審議会 ・（仮称）子ども計画骨子（中間まとめ案） ・R6スケジュール 等 | ③部会 ・（仮称）子ども計画骨子（中間まとめ案） ・R6スケジュール 等 | 
R６.４ ８ 11 12 | ①審議会 ・ニーズ調査結果概要（府・市） ・（仮称）子ども計画骨子（案） 等 ②審議会 ・（仮称）子ども計画概要（案） ・（仮称）子ども計画（案） 等 | ①部会 ・ニーズ調査結果概要（府・市） ・（仮称）子ども計画骨子（案） 等 ②部会 ・（仮称）子ども計画概要（素案） ・（仮称）子ども計画（素案） 等 ③部会 ・（仮称）子ども計画概要（案） ・（仮称）子ども計画（案） 等 | （市町村） 「量の見込み」を府に報告 「確保方策」を府に報告
R７.１ ２ ３ | ③審議会 ・パブコメ意見整理 ・（仮称）子ども計画（最終案） 等 | ④部会 ・パブコメ意見整理 ・（仮称）子ども計画（最終案） 等 | （市町村） 事業計画を策定
パブリックコメント
（仮称）大阪府子ども計画の策定
資料３