## 様式ー１点検等の検証
様式ー１ 点検及びデータ蓄積の検証
〇全ての施設（構造物単位）を対象に実施。
〇現在、実施している施設、点検分類毎（以下、参考）に検証。
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 評価基準 | [5 empty] | 検証１ |  |  | 検証２ |  | 検証３ | 検証4 | 検証5 | 検証６ | 検証７ | 技術基準 （点検要領）
[11 empty] | 〇致命的な不具合を見逃さない |  |  | 〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて |  | 〇データ蓄積・活用 | ○効率的・効果的な点検の実施（重点化） | 〇府民など参加 | 点検等実態（現場での課題(問題点）） | 点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
[5 empty] | 1.多段階 |  | 2. ON/OFF | 3.その他 |  | 第三者被害の評価 | １）日常的な安全の視点 |  |  | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点 |  |  |  | 例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
[5 empty] | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | 内容 評価基準等 | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐れを生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など（既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。 | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ①データ蓄積状況（いつから、どのように） ②データ活用状況 ③データの管理体制 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか。 ②付けていればその内容、付けていないが必要と考えている場合はその内容を記載。 例） ①つけている。 ②施設の重要度や特性、状態。 ・経過年数（高度経済成長期） ・大型交通量など考慮し、点検実施のランクを決めて頻度を変えている。 重要箇所は3年に1回、一般箇所5年に1回 | 〇参加できる内容など
橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 |  | 〇 | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻 |  |  |  |  | (例示） ①ポストテンション方式PCT桁 主桁主ケーブル上縁定着 ・～1969年（約半数）～1980年（27m以下約半数） に架設された橋梁 ・塩化カルシウムなどの散布 ・非防水 ※主桁の遊離石灰、ひび割れ、路面のポットホール等定期的に確認。 変状が判明すれば詳細調査（弾性波調査など非破壊試験） ※不具合発見時の対応フローの作成 ②PC桁の横締め鋼棒 ・～1979年（PC鋼より線が一般化） ・塩化カルシウムなどの散布 ・非防水 ※遊離石灰など漏水、定着部のひび割れ等を定期的に確認。 ※5年毎の近接目視と併せて、第3者被害の可能性のある個所は遠 望目視で2年毎に実施 ※第3者被害の可能性のある個所は、変状が判明すれば詳細調査 （弾性波調査など非破壊試験） ※不具合発見時の対応フローの作成 ②道路照明灯の支柱 ※定期点検時（5年毎）に打音検査及び必要に応じて鋼肉厚調査 | (例示） 〇PC桁のPCケーブル ・定期的な近接目視と併せて、不具合が確認された場合は、弾性波調査など詳細調査を実施。 ※左記と同様 〇斜張橋の主ケーブル ※定期点検（遠望目視）により実施 | （例示） 〇基礎の洗掘 特に、広域緊急交通路でかつ大河川の 渡河橋。 ※定期点検（目視）により実施。 | （例示） ①主要橋梁を対象に主桁・床版について取組み中 ②定期点検結果を蓄積（H11～3ｻｲｸﾙ目） 劣化予測によりLCC最小化となる健全度を設定。 ③鋼橋の疲労に関する点検 大型車交通量の多い橋梁について、溶接等級を確認。 （疲労推定） | (例示） ・有（詳細調査） ・H11年度 高度経済成長期以前に建設された第三者被害の可能性ある個所のコンクリート部材を対象に中性化、塩害、アル骨など調査 ・小径コア削孔により、中性化深さ、配合推定、塩化物含有量（深さ毎）及び亀の甲クラックの部材については、膨張促進試験など実施。 （詳細調査のマニュアル等は無し） | 例示 ①点検データH11～（3ｻｲｸﾙ目）、対象：2500橋（2m以上橋梁）、電子データ（橋梁維持管理システム） 補修・補強データは・・・ 詳細調査データは・・・ ②劣化予測データ、補修の優先順位つけ ③担当職員、点検成果は点検システムで納品 |  |  |  |  | 道路橋示方書 大阪府橋梁定期点検要領（H25.8)
舗装 | 定期 | 委託 | 3年/回 |  |  |  |  | 〇 | MCI調査 |  | ②路面下の空洞 ※道路パトロールにより変状の確認（路面の垂れ下がりや亀甲クッラクなど） ※変状があれば、試掘で空洞を確認。 | 路面下の空洞化 ※同左 |  |  |  |  | 交通量2万台以上等主要路線では、3年ごとに点検。 その他の路線については、10年ごとに点検。 | ロードサポーターによる路面不具合の通報 |  |  | 道路維持修繕要綱
道路 | 日常パト 車両 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 |  |  |  | 〇 |  |  |  | ②交通量2万台以上の路線については、路面状態の点検に特化したパトロールを週2回実施。 ②歩道部分などを中心に徒歩による点検パトロールを実施。（1回/1年） 交通安全施設、路面、側溝蓋などの点検 | [6 empty] | ロードサポーターによる路面不具合の通報(再掲) アドプトロードによる美化活動 |  |  | 大阪府道路巡視要領及び維持管理AP （H〇〇.〇）
堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  | 直営 | （定期点検） 1年/回 （日常点検） 1週～1月/週 （緊急点検） 随時 ※出水後や地震後等 | 管理延長 777km | ○ | a:治水機能に支障をきたしている b:治水機能に支障をきたす恐れあり |  |  |  |  | （定期点検） ①ブロック張護岸 ※クラック、河床洗掘、はらみ出し等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認 ②ブロック積護岸（荷重を受け持つもの） ※クラック、河床洗掘、はらみ出し等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認 | ○護岸背面の空洞化 ・レーダー探査、カメラ調査、コア調査 | ○耐浸透の要注意箇所の点検 ○水衝部の護岸点検 | ①河川カルテの作成 ②③点検結果や河床状況調査の結果を建設CALSシステムに蓄積 |  | ①点検結果データ（損傷内容、写真、位置図等）、補修状況等をH23年度より建設CALSに蓄積 ②次回点検時に損傷状況の変状確認等 ③担当者が建設CALSシステムに入力 | （定期点検） ①つけている ②市街地部の施設を徒歩により目視点検（特に公表箇所を注視して点検） | ○河川ボランティア等の各種団体とともに点検を実施 ○点検結果を公表することで府民に周知し、地域住民からも情報を提供 | ・損傷度評価基準の明確化 ・損傷劣化メカニズム把握のためのデータ取得 ・取得データの複合的な分析 | （直営） ・約6名/班 | 河川砂防技術基準(案）維持管理編 河川安全点検期間実施要領 コンクリート標準示方書 維持管理アクションプログラム 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 港湾鋼構造物防食・補修マニュアル 港湾の施設の維持管理技術マニュアル
特殊堤 （コンクリート） | [10 empty] | （定期点検） ①特殊堤（荷重を受け持たないもの） ※ひび割れ、鉄筋露出、剥離、漏水等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認 ②特殊堤（荷重を受け持つもの） ※ひび割れ、鉄筋露出、剥離、漏水等の不具合箇所を目視で点検 ※次期出水により護岸が崩壊し、破堤等に繋がるような損傷がないかを確認
特殊堤（鋼構造） | [10 empty] | （定期点検） ①鋼材の腐食、亀裂、損傷 ※目視（穴あきの有無、水面上の鋼材の腐食、表面の傷の状況など） ①被覆防食工（塗装の場合）の変状 ※目視 ①被覆防食工（有機被覆など）の変状 ※目視（鋼材の腐食、露出、被覆材の損傷等の状態） ②孔食穴から背面土が流出し、空洞化が生じ、背後地盤が陥没する。 |  |  | ①腐食による鋼材の経年劣化 ②LCCが最少となるタイミング ③感潮河川で肉厚測定調査 | ・肉厚調査
堰・床止工 | [10 empty] | （定期点検） ①取付部（護岸、根固めなど） ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検 ①水叩き及び護床部等の河床洗掘の状況 ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検 |  |  | ①河川カルテの作成 ②③点検結果や河床状況調査の結果を建設CALSシステムに蓄積
河道 | [10 empty] | ①河道内の土砂堆積・洗掘等の状況 ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検 ①樹木等（葮竹などを含む）の状況 ※目視及びポール・スタッフ等での簡易計測により点検
| 詳細 | 委託 | 5年/回 |  | ○ | 河積阻害率 |  |  |  |  | ①河道内の土砂堆積・洗掘の状況 ※横断測量による現況状況調査 |  |  |  |  | ①縦断測量（Ｈ13,18,23） ②堆積土砂除去計画
地下河川 地下調節池 | 日常 | 直営 | 設備点検に併せて実施 | 地下河川 15.5㎞ 地下調節池 24箇所 |  |  |  |  | 遠望目視点検 | [11 empty] | コンクリート標準示方書
フィルダム （堤体） アースフィルダム ロックフィルダム | 定期 | 直営 ・ 委託 | 漏水量 1回／月 変形 1回／3月 浸潤線 1回／3月 ※浸潤線はアースのみ | 2基 |  |  |  | ○ | 【巡視】 ・目視確認 【計測】 ・漏水 ・外観の変状 ・放流設備 |  | ①②ダム堤体、取付部周辺地山 【巡視】ダム堤体及び取付部からの漏水、コンクリート表面のひび割れ等の不具合箇所の有無を目視により確認。また、放流設備等の漏水、洪水吐き等の劣化、摩耗、ひび割れ、継目の開き等、外観の変状の有無を目視により確認。 | 【計測】ダム管理所、ダム諸量観測所、堤体観測点にて、漏水量・堤体変位・浸潤線の数値を計測。 |  | ①これまでと同様の定期点検、ダムの諸量の計測を継続する。 ②計測データに異常値が認められた場合に対応する。 ③定期点検結果や計測データの整理・蓄積を継続する。 | ― | ①点検結果及び計測値は、ダム建設時（S57,H13）から出先事務所で保管。（紙媒体＋一部電子データにより長期保管） ②ダム諸量の異常値の把握、ダム堤体の不具合の原因究明及び適正な補修の判断基準として活用 ③事務所にて管理 | ― | ― | 事務所職員によるダムのしくみや操作への認識・点検データの整理に係る作業の習熟が必要。 | （直営） 1人/班 | ・ダム構造物管理基準（案） ・ダム操作規則及び同細則
砂防・地すべり・急傾斜 | 定期 | 直営 | 1回/3年 | 1038 |  |  | ○ |  |  |  | ① １）えん堤 ※天端摩耗、ひび割れ、基礎部の異常洗掘、堤体からの漏水の有無等を目視で点検 ２）地すべり ※抑止杭：頭部の浮きあがり、沈下を目視で点検 ※アンカー工：テンドンの破断、頭部キャップの脱落、破損の有無、受圧板、法枠工の亀裂、変形の有無を目視で点検 ３）急傾斜 ※法枠工：中詰材の緩み、陥没及び枠裏の土砂流出の有無、施設の沈下、はらみだし及び亀裂の有無を目視で点検 ※擁壁工：亀裂、はらみだし、継ぎ目のずれの有無、基礎の沈下等を目視で点検 ※アンカー工：テンドンの破断、頭部キャップの脱落、破損の有無、受圧板、法枠工の亀裂、変形の有無を目視で点検 | ○アンカー工：緊張力を確認 ・張力試験 |  |  |  | ①点検結果データ（要修繕箇所のみ内容・写真保存） ②補修時期及び手法検討に活用 次回点検時に損傷状況の変状確認等 ③点検実施期間毎に管理 | ①（砂防のみ）つけている ②砂防えん堤は最下流のみ1回/３年、最下流以外は不定期に外部委託で実施。 |  | ・点検を実施するにあたり施設の位置情報（進入路）が不足している | （直営） 事務所毎で異なる （委託） 不定期の外部委託では各事務所1～2件程度 | ・砂防設備緊急点検実施要領（案） ・地すべり防止施設緊急点検実施要領（案） ・急傾斜地崩壊防止施設緊急点検実施要領（案）
| 緊急 | 直営 | 不定期 | 1038 | ○ | Ａ：直ちに応急対応するもの Ｂ：再調査後対応を決めるもの Ｃ：緊急性が低いもの | [14 empty] | 地震後の土砂災害危険箇所等緊急点検要領（案）
下水 (管渠) | 日常 | 直営 | 1~2回／1年 |  |  |  |  | ○ | 人孔蓋がたつき 管渠直上の路面状況 |  | ②蓋、受枠破損による通行車両への損傷、がたつきによる歩行者等の転倒 ②道路陥没が予想される埋設箇所（開削施工区間等） | 同左 | なし | ①管渠本体と同様な劣化診断を実施 ②補修すべきと診断された時点 ③機能の有無（浮上防止、転落防止）、クラック・破損、がたつきの有無、摩耗・腐食の状況、蝶番・鎖の損傷の有無、蓋・受枠の段差の有無、舗装面との段差の有無 | なし | ①事務所で個別保管 （一部CALSに反映） ②管渠パトロール時の重点箇所の抽出、 詳細調査、劣化診断発注の根拠 ③事務所担当者にて管理 | ○開削工法施工区間 ○幹線道路施工区間 ○歩道部施工区間 など | なし |  |  | 下水道維持管理指針（日本下水道協会） 下水道管路施設の点検・調査マニュアル（日本下水道協会） など
| 定期 | 委託 | 1回／10年 |  | ○ | （項目） 管の腐食 上下方向たるみ 管の破損 管のクラック 管の継手ずれ 侵入水 油脂の付着 樹木根侵入 モルタル付着 （判定） A:発生率高 B:発生率中 C:発生率低 |  |  |  |  | ②道路陥没が予想される埋設箇所（管の破損、著しい侵入水 等） |  |  | ①劣化診断の確実な実施 ②補修すべきと診断された時点 ③（「検証1」と同項目） |  |  | ○前回診断で軽度の劣化が確認された箇所 ○施工後30年以上経過した区間
下水 (雨水ポンプ用ディーゼル機関) | 日常 | 直営 メンテ | 1回 ／1日 |  |  |  | ○ |  |  |  | なし（全て敷地内に設置） | ○ディーゼルエンジン内部 エンジン分解整備により内部の損傷等確認 ⇒確認された場合には、補修を実施 | ○ディーゼル機関故障によるポンプ運転停止 ⇒定期点検の着実な実施による事前対策の徹底 | ①定期点検の確実な実施 ②各部品に劣化や供給停止が認められた時点 ③部品劣化状況、供給状況のデータを蓄積 | なし | ①事務所で個別保管 （一部CALSに反映） ②健全度評価の指標の一つ ③事務所担当者にて管理 | ○健全度3以下となった機器 | なし |  |  | ○下水道維持管理指針（日本下水道協会）、揚排水機場設備点検整備指針（河川ポンプ施設技術協会）など公的機関の指針 ○下水道長寿命化計画策定に関する手引き（国土交通省） ★上記手引における「改築」の定義 ・長寿命化：部分交換 ・更新：全面交換 ・改築：両者を合わせた総称 ※処理施設を構成する管渠、 構造物、機器単位で判断
| 定期 | メンテ | 1回 ／1月～2年 |  | ○ | 定期点検結果等を基に5段階で総合評価を実施 |  | ○ | 油漏れ等異常確認 腐食確認 油脂類交換 清掃 絶縁抵抗等測定
|  | 委託 | 1回 ／8年 |  |  |  |  | ○ | 各部分解清掃・点検 油脂類交換 保護装置確認 各種調整 デフ測定 各種消耗部品交換
水門 | 定期 | 委託 | 1回／年 |  | ○ | 計測値 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 設置後３０年超過施設 ２７水門中１１水門施設 設備の信頼性を確認するために分解、油分析、測定実施。 ②水門扉 腐食状況の確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、分解整備、計測等により確認。 ⇒異常が確認された場合には、メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①水門の機能に致命的な影響を与える箇所について実施。 ②点検結果を蓄積、傾向管理により健全度を評価 ③年点検項目で蓄積した傾向管理データを確認。 | ・鋼：水門扉体の錆、腐食状況調査 | ①点検データは、１０年程度紙媒体にて管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として仕様 ③点検成果は、紙媒体 計測データは一部、電子媒体で傾向管理 | ・要領に定められた内容の点検を実施。 | なし |  |  | ゲート点検・整備要領
| 定期 | 直営 | 12回／年 |  | ○ | 計器データ等 |  |  |  |  | ①水門開閉装置 設置後３０年超過施設 ２７水門中１１水門施設 設備の機能確認のため、管理運転における動作確認にて実施。 ②水門扉 扉体の変形、損傷等の目視確認 | ○水門開閉装置 軸受、減速機、電動機等、管理運転において、異常音、異常振動をもとに確認。 ⇒異常が確認された場合には、メーカー等の分解点検を実施。 | 同左 | ①データ蓄積 ②不具合、故障の発生状況の蓄積 ③データ蓄積 | なし | ①点検データは、１１年程度紙媒体にて管理 ②故障・不具合履歴は、部分更新の判断基準として仕様 ③点検成果は、紙媒体 計測データは一部、電子媒体で傾向管理 | ・マニュアルに定められた内容の点検を実施。 | なし |  |  | 河川用ゲート設備 点検・整備・更新検討マニュアル
| 定期 | 委託 | 9回／年
岸壁 | 定期 | 直営 委託 | 5年/回 10年/回 |  | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  | ○ | 鋼構造物（鋼矢板等）の肉厚腐食調査 |  | (例示） ①鋼矢板等本体部 ・孔食による背面土砂流出 ②桟橋式上部工（背面部） ・波あたり部 ・過積載による荷卸し作業 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施 ※第3者被害の可能性のある個所は、変状が判明すれば詳細調査 （水中調査及び弾性波調査など非破壊試験） | (例示） 〇エプロン部等の空洞化 ※日常点検により変状の確認 ※変状があれば、空洞調査及び試掘等で空洞を確認 | （例示） 〇 | （例示） ①岸壁を対象に本体鋼構造部（鋼矢板、鋼管杭等）ついて取組み中 ②鋼構造物については、水中調査結果を蓄積（H16～2ｻｲｸﾙ目） 劣化予測によりLCC最小化となる補修時期を設定 | (例示） ・有（詳細調査） ・H18～20年度 岸壁等鋼構造物空洞調査を実施 ・H20～21年度 港湾鋼構造施設（岸壁・物揚場等）の腐食状況調査を実施 ・H22年度 港湾施設（桟橋式）上部工のコンクリート部材を対象に中性化、塩害、アル骨など調査 | 例示 ①点検データH15～（3サイクル目）対象：係留施設（岸壁、物揚場）104施設、電子データ（システム無し） ②維持管理計画書（長寿命化）策定に活用。劣化予測データ、補修の優先順位つけ ③担当職員、点検成果はデータで納品 | (例示） ・取扱貨物量 ・入港船舶数 ・最大利用船型 ・背後施設の有無 など | （例示） ・岸壁・物揚場利用者などによるヒアリング等 |  |  | 大阪府 港湾施設維持管理基本計画（H23.3)
遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | [7 empty] | ・目視点検を中心に、「ボルト・ねじ類がよく緩む」、「よくいたずらをされる」 といった箇所を重点的に点検 （ローラー滑り台、ネット遊具、木製遊具等） ・利用頻度の高い遊具の可動部等の触診の実施（ローラー滑り台、ターザンロープ、ブランコ等） ※事故やケガにつながるハザードが無いかを主眼に主要箇所の日常点検を行う |  | － | ①全遊具を対象に取組み中（予防保全（状態監視）による管理） ②精密点検データ及び補修履歴を蓄積し、補修タイミングの見極めに活用する為の仕組みづくりが必要。→課題 ③更新時期の見極めには、劣化等に基づく機能判定だけでなく、ニーズの把握・分析・反映の仕組みづくりが必要。→課題 | ・金属：腐食・錆、可動部位の摩耗 ・木質類：腐朽・ささくれ・割れ、接合材料の損耗 ・プラスチック系：欠け・湾曲・損傷、摩耗によるガラス繊維の表面露出 ・コンクリート：中性化 ・ロープ：摩耗、悪戯による損傷 | ①H18～ 精密点検の結果は、点検カルテとして蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 | ・利用頻度の高さ →人気の高い遊具（例 ローラー滑り台） ・ハザードへのなりやすさ →利用上手が触れる箇所のボルトの消失 →複合遊具の木製デッキ箇所の床板の欠損 ・重要部材注１や重要部位 →ぶらんこの吊金具や回転軸、スプリング遊具のスプリング、ターザンロープの滑車部 ブランコの着座部（構造部材の取付ボルトなど） 注１：その部材・部位の破損により遊具の機能に重大な損害注２を与える恐れのある部材 注２：重大な損害とは、例えば利用者の落下・遊具の倒壊など | ― |  |  | ・大阪府営公園公園施設安全管理要領 ・遊具の安全に関する規準（JPFA-S:2008） ・都市公園における遊具の安全確保に関する指針（H20.8月）
| 定期 | 委託（指管） | 12回/年 | [7 empty] | ・日常点検より詳細な点検を実施 ・目視、触診、聴診を中心に各遊具の変状や異常の有無を点検 →可動部及び回転部の摩耗や変形の有無、度合の確認 →吊金具、締め金具の変形や緩み、詰め物の脱落などの確認 →部材の破損、腐食・腐朽、ぐらつき、さび、ひび・われなどの確認 →部材や金具・締め具などの消失・欠損の確認 ※施設の劣化状況や異常の有無について把握する為、全ての遊具の定期点検を行う ※事故やケガにつながるハザードに加えて将来的にハザードになりうる劣化・損傷の確認 |  | －
| 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年 |  | ○ | Ａ：健全 Ｂ：部分的に異常 Ｃ：重要な箇所に部分的な異常 Ｄ：最重要部材等に異常 |  |  |  |  | ・定期点検等により発見された不具合への必要な措置の検討も含め、専門技術者が計測器等を使用して、定期点検より詳細かつ入念に点検を実施。 →各遊具毎に部材・部位単位に細かく点検項目を設定し、 ・通常外観から確認できない重要な部材・部位についても詳細に点検を実施 →可動系遊具の目視できない可動部の分解点検（ターザンロープの滑車部の分解点検、シーソーやブランコ等の可動部の分解点検など） →埋設した基礎部分の点検 ※損傷・摩耗・劣化の度合いを点検により細かく把握（診断）する為、全ての遊具の精密点検を行う（点検結果カルテによるデータの蓄積） | ・通常外観から確認できない重要な部材・部位についても詳細に点検を実施 →可動系遊具の目視できない可動部の分解点検（ターザンロープの滑車部の分解点検、シーソーや ブランコ等の可動部の分解点検など） →埋設した基礎部分の点検 | －
受電設備 | 定期 | 委託（指管） | 12回/年 | [7 empty] | 外観点検の実施 |  | ※防災公園 | ①予防保全 | ― | ①H18～ 点検結果報告（年1回）は、点検カルテとして蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 | ・防災施設（防災公園の受電設備） | ― |  |  | ・府営公園管理要領 ・電気事業法
|  |  | 1回/年 |  | ○ | Ａ：大至急補修が必要 Ｂ：至急補修が必要 Ｃ：できるだけ早く補修が必要 異常なし |  |  |  |  | 外観点検及び観察点検の実施 |  | ※防災公園
建築物 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 | [7 empty] | ・便所、休憩所などの建築物の躯体・外壁・内壁・床等について、施設の変状や異常が無いか目視点検 |  | － | ①予防保全 | ・鉄骨：鋼材の錆 ・鉄筋コンクリート：コンクリート部分の錆汁、ひび、剥離、欠損 | ①Ｈ16年～ 特殊建築物の法定点検を開始。点検結果は、点検カルテとして蓄積 定期点検を開始。点検結果は、点検調査票として蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 ※定期点検（法定外）は大阪府で管理 | ・利用頻度の高さ ・公園全体への影響度 →当該建築物が機能停止となったｔ場合、公園全体の利用への影響が大きい（例 管理事務所） | ― |  |  | ・特殊建築物等定期点検業務基準 ・建築物点検マニュアル・同解説 ・大阪府営公園公園施設安全管理要領 ・公園施設長寿命化計画策定指針（案）
| 定期 | 委託 | 1回/5年 |  | ○ | Ａ：全体的に健全 Ｂ：部分的に劣化が進行 Ｃ：全体的に劣化が進行 Ｄ：全体的に顕著な劣化 |  |  |  |  | ・各施設の構造材・消耗材の損傷等の劣化や安全性などについて詳細な点検（目視点検）を行い、各施設毎に総合的な判定（評価）を行う |  | －
| 定期 ※法定 | 委託（指管） | 1回/3年 |  | ○ | Ａ：問題なし Ｂ：軽微な対応・経過観察 Ｃ：不具合があるが範囲不明 （要精密調査） Ｄ：即補修・改善を要する |  |  |  |  | ・建築基準法に基づく特殊建築物を対象とする点検（目視点検） ・損傷、腐食等の劣化状況について各区分（屋上・屋根、外壁、建築内部）毎に点検を実施 ・各施設毎に総合的な判定（評価）を行う |  | －
橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | [7 empty] | ・施設の変状や異常が無いか目視点検 |  | ※防災公園 ・広域避難地の避難ルート上の橋梁 | ①予防保全 |  | ①定期点検を開始。点検結果は、点検調査票として蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 ※健全度調査は大阪府で管理 | ・幹線道路上の橋梁 ・広域避難地の避難ルート上の橋梁 ・利用頻度の高さ | ― |  |  | ・道路橋に関する基礎データ収集要領（案） ・橋梁定期点検要領（案） ・大阪府営公園公園施設安全管理要領 ・公園施設長寿命化計画策定指針（案）
| 定期 | 委託 | 1回/5年 |  | ○ | Ａ：全体的に健全 Ｂ：部分的に劣化が進行 Ｃ：全体的に劣化が進行 Ｄ：全体的に顕著な劣化 |  |  |  |  | ・各橋梁の構造材の損傷等の劣化や安全性などについて詳細な点検（目視点検）を行い、各施設毎に総合的な判定（評価）を行う
工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 | [7 empty] | ・施設の変状や異常が無いか目視点検 |  |  | ①事後保全と予防保全の混在 | ― | ①巡視結果として、巡視点検日報を蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 | ・利用頻度の高さ | ― |  |  | ・大阪府営公園公園施設安全管理要領
岸壁・物揚場 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 104施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  | ○ | 鋼構造物（鋼矢板等）の肉厚腐食調査 |  | ①鋼矢板等本体部 ・孔食による背面土砂流出 ②桟橋式上部工（背面部） ・波あたり部 ・過積載による荷卸し作業 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施 ※第3者被害の可能性のある個所は、変状が判明すれば詳細調査 （水中調査及び弾性波調査など非破壊試験） | 〇エプロン部等の空洞化 ※日常点検により変状の確認 ※変状があれば、空洞調査及び試掘等で空洞を確認 |  | ①岸壁を対象に本体鋼構造部（鋼矢板、鋼管杭等）ついて取組み中 ②維持管理計画書を策定 劣化予測によりLCC最小化となる補修時期を設定 ③鋼構造物については、水中調査結果を蓄積（H16～2ｻｲｸﾙ目） | ・有（詳細調査） ・H18～20年度 岸壁等鋼構造物空洞調査を実施 ・H20～21年度 港湾鋼構造施設（岸壁・物揚場等）の腐食状況調査を実施 ・H22年度 港湾施設（桟橋式）上部工のコンクリート部材を対象に中性化、塩害、アル骨など調査 | ①点検データH15～対象：係留施設（岸壁、物揚場）104施設、電子データ（システム無し） ②維持管理計画書（長寿命化）策定に活用。劣化予測データ、補修の優先順位つけ ③担当職員、点検成果はデータで納品 | ①総合評価Aランクについては、1年/回実施。 ②取扱貨物量、入港船舶数、最大利用船型、背後施設の有無 など | ・岸壁・物揚場利用者などによるヒアリング等 | ・水中部の目視点検（職員点検不可） ・データ蓄積のシステム化 | 直営 2～4人/班 | 大阪府 港湾施設維持管理基本計画（H23.3)
防波堤 | 日常 定期 | 直営 委託 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 55施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  |  |  |  | ①捨石工 ・本体工の移動、沈下、傾斜 ②ケーソン、直立消波ブロック等本体部 ・船舶の安全な航行に影響 |  | ③基礎(捨石工）の流出 | ①状態監視型 ②維持管理計画書を策定 |  | ①点検データＨ15～、対象：防波堤53施設、電子データ ②維持管理計画書（長寿命化）策定に活用。補修の優先順位つけ ③担当職員、点検成果はデータで納品 | ①総合評価Aランクについては、1年/回実施。 | 港湾利用者からのヒアリング等 | ・水中部の目視点検（職員点検不可） ・データ蓄積のシステム化 | 直営 2～4人／班 | 大阪府 港湾施設維持管理基本計画（H23.3)
護岸 | 日常 定期 | 直営 | (日常点検) １週～１月/回 (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 131施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  |  |  |  | ①捨石工 ・本体工の沈下 ②ケーソン方塊ブロック等本体部 ・背後地の崩壊 |  | ③基礎(捨石工）の流出 | ①状態監視型 |  | ①点検データH18～ ②補修の優先順位つけ ③担当職員 |  | 港湾利用者からのヒアリング等 | ・水中部の目視点検（職員点検不可） ・データ蓄積のシステム化 | 直営 2～4人／班 | 維持管理行動計画ルールブック
泊地 | 日常 |  | 5年/回 | 18施設 | 〇 | A:施設の性能が低下している状態 B:放置した場合に施設の性能が低下する恐れがある状態 C:施設の性能にかかわる変状は認められないが、継続して観察する必要がある状態 D:異常は認められず十分な性能を保持している状態 |  |  | 深浅測量 （必要に応じて） |  | ②土砂堆積 ・船舶の安全な航行に影響 | 音波探査 レッド測深 |  | ①事後保全型 |  |  |  | 港湾利用者からのヒアリング等 |  | 直営 2～4人／班 | 維持管理行動計画ルールブック
防潮堤・突堤等 | 定期 | 直営 委託 | (一般定期点検) 5年/回 (詳細定期点検) 10年/回 | 74㎞ | ○ | A:変状が大きく防潮機能や安全上問題有りと判断される状態 B:変状が中程度で現時点では防潮機能や安全上は問題なしと判断できる状態 C:変状が小さく兆候が認められる状態 |  |  |  |  | ②防潮堤 ※クラック、天端高さ不足、鉄筋露出等の不具合箇所を目視で点検 ※台風、津波により防潮堤が崩壊し、背後地の浸水に繋がるような損傷がないかを確認 | ○防潮堤背面の空洞化 ・レーダー探査、カメラ調査、コア調査 ○砂浜鉄筋貫入点検 | 機能低下に伴い、防潮機能が損なわれる。防潮機能に主眼を置いて点検を行う。 | ②定期点検結果を蓄積 ③防潮堤のコンクリート調査を実施 | ・鉄筋：腐食調査（ハツリ調査による） ・コンクリート：中性化、塩害、圧縮強度、反発度試験（シュミットハンマー） | ①点検結果データ（損傷内容、写真、位置図等）、補修状況等をH17年度より電子データを蓄積 ②次回点検時に損傷状況の変状確認等 | ①全延長を定期的に点検することは、時間・費用よもに大きくなるため、メリハリをつけている。 ②H17年度点検委託結果で損傷ありの箇所を抽出し、定期点検している。 ③抽出した全ての箇所において網羅的な点検を行っている。機能に影響を及ぼす変状を抽出する等必要 （５ｍｍ以上のひび割れ、前面洗掘、背後の水叩き工に水たまり等が生じている状態・空洞化の兆候） | ○コンクリート構造物の変状（クラック、鉄筋露出、剥落等）の点検 | ○海岸防潮堤は、道路施設のように、補修の有無が利便性、安全性に大きく関わるものでなく、高潮や津波が発生しないと機能を発揮しない施設である。優先順位を考えると、点検で発見した軽微な損傷箇所を補修することが出来ない。 | 直営 4人／班 | ・大阪府維持管理行動計画ルールブック ・ライフサイクルマネジメントのための海岸維持管理マニュアル（案）～堤防・護岸・胸壁の点検・診断～
| 日常 | 直営 | 1週～1月/回 |  |  |  | ○ |  |  |  | ①定期点検で確認された軽微な損傷箇所の経過観察 ②転落防止柵、天端部の陥没、樹木の枯朽等 | [9 empty] | ・維持管理行動計画
| 緊急 | 直営 | 不定期 |  |  |  | ○ |  |  |  | 点検内容による ※地震後や出水後等に目視点検を実施
遊具 | 日常 | 委託（指管） | 毎日（1回以上/日） | [7 empty] | ・目視点検を中心に、「ボルト・ねじ類がよく緩む」、「よくいたずらをされる」といった箇所を重点的に点検（ローラー滑り台、ネット遊具、木製遊具等） ・利用頻度の高い遊具の可動部等の触診の実施（ローラー滑り台、ターザンロープ、ブランコ等） ※事故やケガにつながるハザードが無いかを主眼に主要箇所の日常点検を行う |  | － | ①全遊具を対象に取組み中（予防保全（状態監視）による管理） ②精密点検データ及び補修履歴を蓄積し、補修タイミングの見極めに活用する為の仕組みづくりが必要。→課題 ③更新時期の見極めには、劣化等に基づく機能判定だけでなく、ニーズの把握・分析・反映の仕組みづくりが必要。→課題 | ・金属：腐食・錆、可動部位の摩耗 ・木質類：腐朽・ささくれ・割れ、接合材料の損耗 ・プラスチック系：欠け・湾曲・損傷、摩耗によるガラス繊維の表面露出 ・コンクリート：中性化 ・ロープ：摩耗、悪戯による損傷 | ①H18～ 精密点検の結果は、点検カルテとして蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 | ・利用頻度の高さ →人気の高い遊具（例 ローラー滑り台） ・ハザードへのなりやすさ →利用上手が触れる箇所のボルトの消失 →複合遊具の木製デッキ箇所の床板の欠損 ・重要部材注１や重要部位 →ぶらんこの吊金具や回転軸、スプリング遊具のスプリング、ターザンロープの滑車部 ブランコの着座部（構造部材の取付ボルトなど） 注１：その部材・部位の破損により遊具の機能に重大な損害注２を与える恐れのある部材 注２：重大な損害とは、例えば利用者の落下・遊具の倒壊など | 利用頻度や利用者ニーズ |  | 指定管理者で実施 (2名体制） | ・大阪府営公園公園施設安全管理要領 ・遊具の安全に関する規準（JPFA-S:2008） ・都市公園における遊具の安全確保に関する指針（H20.8月）
| 定期 | 委託（指管） | 12回/年 | [7 empty] | ・日常点検より詳細な点検を実施 ・目視、触診、聴診を中心に各遊具の変状や異常の有無を点検 →可動部及び回転部の摩耗や変形の有無、度合の確認 →吊金具、締め金具の変形や緩み、詰め物の脱落などの確認 →部材の破損、腐食・腐朽、ぐらつき、さび、ひび・われなどの確認 →部材や金具・締め具などの消失・欠損の確認 ※施設の劣化状況や異常の有無について把握する為、全ての遊具の定期点検を行う ※事故やケガにつながるハザードに加えて将来的にハザードになりうる劣化・損傷の確認 |  | － | [6 empty] | 指定管理者で実施 （複数名）
| 精密 | 委託（指管） ※専門技術者による点検 | 1回/年 |  | ○ | Ａ：健全 Ｂ：部分的に異常 Ｃ：重要な箇所に部分的な異常 Ｄ：最重要部材等に異常 |  |  |  |  | ・定期点検等により発見された不具合への必要な措置の検討も含め、専門技術者が計測器等を使用して、定期点検より詳細かつ入念に点検を実施。 →各遊具毎に部材・部位単位に細かく点検項目を設定し、 ・通常外観から確認できない重要な部材・部位についても詳細に点検を実施 →可動系遊具の目視できない可動部の分解点検（ターザンロープの滑車部の分解点検、シーソーやブランコ等の可動部の分解点検など） →埋設した基礎部分の点検 ※損傷・摩耗・劣化の度合いを点検により細かく把握（診断）する為、全ての遊具の精密点検を行う（点検結果カルテによるデータの蓄積） | ・通常外観から確認できない重要な部材・部位についても詳細に点検を実施 →可動系遊具の目視できない可動部の分解点検（ターザンロープの滑車部の分解点検、シーソーや ブランコ等の可動部の分解点検など） →埋設した基礎部分の点検 | － | [6 empty] | 指定管理者で実施 (公園施設製品安全管理士等の専門技術者による）
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入
◇第２ステップ：各分野部会委員による検証（点検等の追加項目を記入）

## 様式―2維持管理手法の検証及び最適補修タイミングの検討
様式ー２維持管理手法の検証及び最適補修時期や手法の検討
検証施設の分類 |  |  | 検証 | [5 empty] | 最適補修時期や手法の検討
大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定におけるメリハリの必要性とメリハリのポイント
施 設（構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど |  | 最適補修時期や手法の考え方 | 左記を導くための検討内容 | 目標とする管理水準 施設が確保すべき信頼性のあり方
例示 | [7 empty] | 例）施設の重要度や特性、状態。
橋梁 | 上部工（桁・床版） |  | 予測計画型 | 主要橋梁を対象に、LCCが最少となる健全度70点を目標管理水準とし、その水準を維持すべく補修を実施。 現時点では、橋梁の重要度に応じて、目標管理水準を下回る橋梁について順次対策 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 PC橋の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検データ 溶接等級、交通量、通行車両重量 応力頻度測定 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、早期劣化曲線を設定し、補修タイミングにメリハリを設定。劣化速度に関わる評価（適用道路橋示方書、大型交通量、塩害地域） また、目標管理水準を下回る施設に対し、補修の優先順位を別途設定。路線の重要性（交通量、バス路線、広域緊急交通路、２５ｔ化指定道路）、橋梁の重要性に関わる評価（架橋位置、橋種別）
橋梁 | 支承・下部工 |  | 状態監視型 | 全橋梁を対象に健全度70点を目標管理水準とし補修を実施。 | 最適な補修タイミング | 状態監視型 | 定期点検データ
公園施設 | 遊具 |  | 状態監視型 | 毎年、精密点検を実施。点検により発見された腐食・摩耗等の不具合について部分的に補修を実施。 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数、利用頻度、周辺の環境等） 重要度の判定（利用頻度）
堤防・護岸 （特殊堤を除く） |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ 河床変動調査 定期縦横断測量 堤防天端状況調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により補修の優先度を設定
特殊堤（コンクリート） |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ 定期縦横断測量 堤体天端状況調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により補修の優先度を設定
特殊堤（鋼構造） |  |  | 状態監視型 | 点検により発見された孔食等の不具合は部分的に補修を実施。その他の変状は、腐食量によって対応を検討する。 | 劣化予測 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 予測計画型 | 定期点検 目視 ・鋼材の腐食、亀裂、損傷 ・塗装の欠陥面積率 ・被覆防食工の状況 電気防食工の点検 ・電位測定 詳細点検 潜水調査 ・鋼材の腐食、亀裂、損傷 ・塗装のふくれ、割れ、はがれ ・塗装の欠陥面積率 ・被覆防食工の状況 肉厚測定 電気防食工（流電陽極方式）の点検 ・電位測定 ・陽極消耗量測定 ・テストピースの状態確認、計量 残存耐力 | 感潮域では、腐食の進行要因（経過年数、海水側の影響、鋼材側の影響、背後地の施設等）により、予測計画型の維持管理手法 その他区域では、防食工の欠損など状態監視型
堰・床止工 |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ コンクリート調査 本体空洞化調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により補修の優先度を設定
河道 |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 河道変動予測 | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 河道管理データ(河床材料、流量等) 定期点検データ 河床変動調査 定期縦横断測量 植生調査 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。 ただし、改修状況や社会的影響度、河川特性により対策の優先度を設定
地下河川 地下調節池 | シールドセグメント 立坑の側壁 底泥の堆積量 |  | 状態監視型 |  | 点検計画の明確化 補修時期の見極め | 状態監視型 （劣化診断明確化） | 構造物詳細点検 残存耐力 損傷の進行の有無 | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし。
ダム | ・ダム本体 ・付帯施設 | 堤体、洪水吐等 | 状態監視型 | 堤体観測及び定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 巡視、定期点検の確実な実施 | 状態監視型 | ―
| ・放流設備 ・放流警報設備 ・ダム管理用制御処理設備 | ・取水設備 ・放流設備 | 状態監視型 | 出水期前後の定期点検により、設備の異常の有無を確認するとともに、管理運転による動作確認を実施し、故障や不具合があれば補修を実施。 | 巡視、定期点検の確実な実施 | 状態監視型 | ―
| ・予備発電設備 ・電気設備 ・通信設備 |  | 状態監視型 | 定期点検及び保安規定に基づく詳細な点検により、設備の異常の有無を確認し、故障や不具合があれば補修を実施。 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | ・定期検査の実施 ・総合点検による更新計画の策定
| ・観測設備 |  | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考。 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | ・定期検査の実施 ・総合点検による更新計画の策定
砂防・地すべり・急傾斜 |  |  | 状態監視型 | 1回/3年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 最適な更新タイミング 劣化メカニズム 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 | 定期点検データ | 維持管理手法の選定におけるメリハリはなし
下水 | 管渠 |  | 状態監視型 | 劣化診断により補修必要と診断された時点 | 劣化診断の確実な実施 | 状態監視型 | 劣化診断の確実な実施に必要な体制と予算の確保
| 人孔 |  | 状態監視型 | 目視により、第三者被害が措定される損傷が確認された時点 劣化診断により補修必要と診断された時点 | 目視パトロールおよび劣化診断の確実な実施 | 状態監視型 | 目視パトロール及び劣化診断実施に必要な体制および予算の確保
| 雨水ポンプ | 雨水ポンプ用ディーゼル機関 | 状態監視型 時間計画型 | 各部品に劣化や供給停止が認められた時点 | 定期点検の確実な実施 | 状態監視型 | 更新時期の予測手法
水門 | 扉体 |  | 状態監視型 | １０年間隔で塗装塗替を実施。 扉体の肉厚低下等に対し、部分的な補修を実施。 | 鋼部材の劣化予測 | 状態監視型 | 鋼材の肉厚減少 | 健全度評価指標
| 巻上装置 |  | 状態監視型 | 故障、劣化状況、標準耐用年数を参考 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 部分更新時期の予測手法
港湾施設 | 岸壁（鋼矢板等） |  | 予測計画型 | 全岸壁を対象に維持管理計画（長寿命化計画）を策定済。 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 劣化予測の精度向上 | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少量 電気防食の陽極の消耗 | ・腐食の進行要因（経過年数等） ・施設の重要度（取扱い貨物量等）
公園施設 | 遊具 |  | 状態監視型 | 毎年、精密点検を実施。点検により発見された腐食・摩耗等の不具合について部分的に補修を実施。 | 最適な更新タイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数、利用頻度、周辺の環境等） 重要度の判定（利用頻度・安全性）
港湾施設 | 岸壁、物揚場（鋼矢板等） |  | 状態監視型 | 全岸壁を対象に維持管理計画（長寿命化計画）を策定済。 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 劣化予測の精度向上 | 予測計画型 | 鋼材の肉厚減少量 電気防食の陽極の消耗 | ・腐食の進行要因（経過年数等） ・施設の重要度（取扱い貨物量等）
港湾施設 | 防波堤 |  | 状態監視型 | 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 最適な更新、補修のタイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数等） 施設の重要度の判定（港の利用状況など）
港湾施設 | 護岸 |  | 状態監視型 | 目標管理水準として、総合評価Cランク以下に回復することを目的として補修を実施。 現状は、総合評価（健全度）Aランク施設から補修を実施。 | 最適な更新、補修のタイミング | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数等） 施設の重要度の判定（背後地の利用状況など）
港湾施設 | 泊地 |  | 事後保全 | 必要水深より浅くなった範囲について浚渫を実施 | 最適な浚渫のタイミング | 事後保全 | 定期点検データ | 施設の重要度（船舶の利用状況など）
海岸防潮堤 |  |  | 状態監視型 | 毎年実施する定期点検結果から健全度、影響度を評価し補修を実施。 | 劣化メカニズム 補修時期の見極め 評価基準の明確化 | 状態監視型 | 定期点検データ | ・施設の重要度（背後人口・背後人家との距離）
公園施設 | 遊具 |  | 状態監視型 | 毎年、精密点検を実施。点検により発見された腐食・摩耗等の不具合について部分的に補修を実施。 | 最適な更新タイミング (耐用年数超過をどこまで維持すべきか、利用者ニーズの把握・反映の仕方など更新タイミングの判断基準） | 状態監視型 |  | 劣化の進行要因（経過年数、利用頻度、周辺の環境等） 重要度の判定（利用頻度や利用者ニーズ・劣化・ハザード）

## 様式ー３重点化指標（河川）
様式ー３重点化指標
施設 （構造物単位） | 縦軸 | 横軸 | [7 empty] | 重点化指標の活用状況
[10 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
橋梁 | 点検結果 |  | 大型交通量 塩害地域など | 耐荷性能 H５～ 耐震性能 H8～ 等 | 交通量 25T化指定路線 バス路線 架橋位置 など | 迂回路の有無 | 橋長 | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 | - | 〇 | -
堤防・護岸 （特殊堤を除く） | 健全度 | 堤防の現状と特性・社会的影響度 ・堤防形状（天井河川・築堤区間・掘込区間） ・損傷しやすい箇所（水衝部・被災履歴等） ・損傷位置（高水護岸、低水護岸） ・護岸への輪荷重負荷（管理用通路の公道兼用有無） ・人家隣接（護岸崩壊に連動し人家へ影響） ・洪水リスク（浸水被害が発生する破堤・溢水点） | [7 empty] | ー | ○ | ー | ー | ー
特殊堤 （コンクリート）
特殊堤 （鋼構造）
堰・床固工
河道 |  | 河川、堤防の現状と特性・社会的影響度 ・堤防形状（天井河川・築堤区間・掘込区間） ・人家隣接（護岸崩壊に連動し人家へ影響） ・洪水リスク（浸水被害が発生する破堤・溢水点） | [7 empty] | ー | ○ | ー | ー | ー
地下河川・地下調節池 | 健全度 | （再構築不能なため、健全度のみで判定） | [7 empty] | ー | ー | ー | ー | ー

## 様式ー３重点化指標 （港湾・公園）
様式ー３重点化指標
施設 （構造物単位） | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
| 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
[13 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
岸壁、物揚場 | 点検結果 |  | 過積載による荷卸し作業 | 耐荷性能H19～ 耐震性能H19～ |  | 利用制限 | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | 補修・更新コスト | 耐震強化岸壁 |  | - | 〇 | -
防波堤 | 点検結果 |  | 波あたり 塩害 など | 耐荷性能H19～ 耐震性能H19～ |  |  | 津波、高潮からの減災 航路・泊地の静穏度 |  |  | 補修・更新コスト |  |  | - | 〇 | -
護岸 | 点検結果 |  | 波あたり 塩害 など | 耐荷性能H19～ 耐震性能H19～ |  |  | 背後地の利用状況 | 代替用地 |  | 補修・更新コスト |  |  | - | 〇 | -
泊地 | 点検結果 |  | 土砂堆積 など |  |  |  | 船舶航行、接岸 | 迂回路の有無 |  | 浚渫コスト | 緊急物資の輸送 |  | - | 〇 | -
海岸防潮堤 | 点検結果 |  | 越波 | 海岸保全施設の技術上の基準H16 港湾の施設の技術上の基準H19 | 堤防 護岸 胸壁 |  | 安全性 |  | 延長・高さ | ＬＣＣ |  |  | - | ○ | -
遊具 | 点検結果 |  | 海浜部 利用頻度 | JPFA-S2008基準（施設協会の自主基準） |  |  | 安全性 ニーズ |  | 面積 | 補修・更新コスト | - |  | - | ○ | -
遊具 | 点検結果 |  | 海浜部 利用頻度 | JPFA-S2008基準（施設協会の自主基準） |  |  | 安全性 ニーズ | 集客施設の有無 | 面積 | 補修・更新コスト | - |  | - | - | -
岸壁 | 点検結果 | [5 empty] | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | LCC | 耐震強化岸壁 |  | - | 〇 | -

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去１５年の更新について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
例）
道路 | 鳥飼大橋 | 橋長L=554m | S29 | H21 | 58 | 全体健全度0点 全体的に鋼桁疲労亀裂 | ボトルネック（交通渋滞解消）→車線拡幅 耐震性（広域緊急交通路） 耐荷性（２５T化路線） | - | - | -
海岸 | 古川水門 | 扉体面積51㎡ | S27 | H19 | 55 | 全体的に腐食 |  | - | - | -
| 貯木場南水門 | 扉体面積60㎡ | S40 | H24 | 47 | 全体的に腐食 | 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
公園 | 蝶の大型複合遊具（蜻蛉池公園） | Ａ＝1224m2 | Ｈ４ | Ｈ２２ |  | 健全度Ｃ |  | - | - | -
河川 (代表事例) | 高川水路橋 | L=14.5m | S40年代 | H23～ H26 | 約40年 | 老朽化 | 耐震 | ー | ー | ー
※参考資料 （規模の大きい事例） | 恩智川 | L=約3km | S51～ S55 | H14～ H19 | 約30年 | 空洞化 | ー | ー | ー | ー
| 平野川 | L=600m | S39～ S45 | H19～ H22 | 約45年 | 空洞化 | ー | ー | ー | ー
| 松尾川 | L=100m | Ｈ４ | H23～ H24 | 約19年 | 河床洗掘 | ー | ー | ー | ー
河川 | 箕面川ダム | 電気設備 放流警報設備 制御処理設備 | S56 | H19～ Ｈ23 | 26年 | 旧式設備の故障、ダム諸量観測及び施設操作状況の不具合 | 施設更新 →管理の効率化、安全性及び信頼性の向上 | ー | ー | ー
公園 | 蝶の大型複合遊具（蜻蛉池公園） | A=1224㎡ | H4 | H22 |  | 健全度Ｃ |  | ー | ー | ー
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。
２．今後の中期計画内（～H32)の更新予定について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 残存年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
海岸 | 貯木場北水門 | 扉体面積64㎡ | S40 | H30 | 5 | 全体的に腐食 | 防潮ラインの変更 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。

## 様式ー５ 更新時期の見極め
様式ー５ 更新時期の見極めの検討
分野 | 施設名 |  | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性、経済的な視点を考慮。（①更新or②更新と長寿命化or③長寿命化) | 3．更新要因の整理 |  |  |  |  | 4．更新見極め要因の整理 | [11 empty] | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
[5 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他 | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
| 大分類 | [8 empty] | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他 |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？ 何年ぐらいと考えているか？
道路 | 橋梁 |  | 例） | ② | 健全度が低い橋梁について、 詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 道路拡幅、河川改修 耐震性能（広域緊急交通路） 耐荷性能（25ｔ化対応路線） | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | バイパス整備による廃道 廃川による河川埋立 |  | 健全度 |  | 跨線橋、跨道橋、大河川渡河（淀川・大和川）塩害地域（山間部の塩散布路線含む） 大型車交通量 | S３９道路橋示方書以前 | PC舟形橋梁PC斜張橋 |  | 交通量 大型交通量 ２５ｔ化指定道路 バス路線 | う回路の有無 | １５m以上 | LCC | 広域緊急交通路 孤立集落の有無
河川 | 水門 |  | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅 |  |  | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  |  |  | LCC | 部品供給状況
河川 | 堤防・護岸 （特殊堤除く） |  | 河床洗掘や空洞化による不安定な状態 | ① | 河床洗掘 ひび割れ 空洞化 等 | 河川改修 耐震対策 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 環境整備 等 |  | 健全度 | 規定なし | 背後地の土地利用状況 | 規定なし | 規定なし |  |  | 代替不可 | 規定なし |  | 設計外力の見直し |  | 30年 | ー | ー | 50年超でも機能している施設有
河川 | 特殊堤 （コンクリート） |  | 断面欠損、鋼材腐食による力学性能不足 | ① | 鋼材腐食 ひび割れ 空洞化 等 |  |  | 環境整備 等 | [13 empty] | 30年（無筋） 50年（有筋） | ー | ー
河川 | 特殊堤 （鋼構造） |  | 肉厚不足による力学性能不足 | ② | 肉厚減少 空洞化 孔食 等 |  |  | 環境整備 等 | [10 empty] | LCC |  |  | 25年 | ー | ー
河川 | 堰・床止工 |  | 河床洗掘や空洞化による不安定な状態 | ① | 表面劣化 パイピング 等 |  |  | 農業（取水堰改築）等 | [13 empty] | 30年 | ー | ー
ダム |  |  | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、ダム堤体及び貯水機能への信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・データ処理の信頼性 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 |  |  |  | マニュアルに記載の取替・更新年数 |  |  | アース型フィルダム、中央心壁型ロックフィルダム | 稼働状況 |  |  |  | LCC | 部品供給状況
港湾 | 岸壁 |  | 例） | ② | 健全度が低い岸壁・物揚場について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 接岸対象船舶の大型化 耐震性能（耐震強化岸壁） | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 取扱貨物量・入港船舶数の減少のよる護岸化 |  | 健全度 | [5 empty] | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | LCC | 耐震強化岸壁
下水 | 管渠 |  | （管渠は部分的更新のみ）
下水 | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ用ディーゼル機関 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものおよび重要な部品が供給停止されたものは更新 ※下水における更新の定義は様式-1参照 | ② | 機器としての健全度が2以下のものについて更新 | 起動性を高めるためのポンプ型式変更 | 健全度が低いものについて部品ごとの劣化度調査を行い、改築手法を検討 ※下水における改築の定義は様式-1参照 |  |  | 健全度 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設が存在しないため、事前対策の徹底が必須 |  | LCC | 部品供給状況
公園 | 公園施設 | 遊具 |  |  | 健全度が低い遊具について、 詳細調査 | ニーズの変化 |  | ニーズの変化
港湾 | 岸壁 |  |  | ② | 健全度が低い岸壁・物揚場について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震改修 | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 取扱貨物量・入港船舶数の減少のよる護岸化 | 代替岸壁 | 健全度 |  | 荷卸し作業 |  |  |  | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | LCC | 耐震強化岸壁 |  | 鉄筋コンクリート 50年 鋼構造 25年 |  | 50年 | 鉄筋コンクリート 100年 鋼構造 50年
港湾 | 防波堤 |  |  | ② | 健全度が低い防波堤について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震改修 | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 埋立などによる施設更新など |  | 健全度 |  |  |  | ケーソン |  | 船舶航行 |  |  | LCC |  |  | 鉄筋コンクリート 50年 鋼構造 25年 |  | 50年 | 鉄筋コンクリート 100年 鋼構造 50年
港湾 | 護岸 |  |  | ② | 健全度が低い護岸について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震改修 | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 |  | 代替用地 | 健全度 | [8 empty] | LCC |  |  | コンクリート 30年 鋼構造 25年 |  | 50年 | コンクリート 60年 鋼構造 50年
港湾 | 泊地 |  | 土砂堆積等により計画水深の確保が困難 | ① |  |  | 浚渫コスト | 船舶の利用状況・接岸状況 | う回路の有無 | 水深 |  | 船舶航行、接岸 |  |  |  | 船舶航行、接岸 |  |  |  | 緊急物資の輸送
海岸 | 防潮堤 |  | 埋立等による防潮ラインの変更 | ② | 風浪、津波等により崩壊の危険がある防潮堤 | 防潮堤天端高不足 | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 背後地への安全性確保 |  | 健全度 | [8 empty] | LCC |  |  | 30年 |  | 50年 | 長期
公園 | 公園施設 | 遊具 |  |  | 健全度が低い遊具について、 詳細調査 | ニーズの変化 |  | ニーズの変化 |  | 健全度 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 | ニーズの変化