資料2

更新判定フローおよび重点化指標の検討

大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会　道路・橋梁等部会

－ 目　次 －

1.	橋梁の更新判定フローの検討	1

2.	重点化指標（社会的影響度）・優先度の検討	6

2.1.	橋梁	6

2.1.1.	橋梁の重点化指標	6

2.1.2.	行動計画における社会的影響度の算出結果	7

2.1.3.	行動計画の重点化指標を用いた評価	30

2.1.4.	境界付近に位置する橋梁の区分の検証	31

2.1.5.	重点化指標マトリクスの修正	34

2.2.	トンネル	36

2.2.1.	トンネルの重点化指標	36

2.2.2.	行動計画における社会的影響度の算出結果	38

2.2.3.	行動計画の重点化指標を用いた評価	39

2.2.4.	重点化指標マトリクスの修正	41

2.3.	舗装	43

2.3.1.	舗装の重点化指標	43

2.3.2.	行動計画における社会的影響度の算出結果	45

2.3.3.	行動計画の重点化指標を用いた評価	48

2.3.4.	重点化指標マトリクスの修正	50

橋梁の更新判定フローの検討

橋梁の更新判定1次フローの結果を図 1-1に示す。

図 1-1　更新判定1次フローの振り分け結果

2次判定の実施が1146橋、長寿命化が1064橋とほぼ均等に振り分けられる結果となった。これはフローとしてあまり実用的ではなく、修正を要すると考える。

そこで、より実用的な振り分けを可能とする更新判定フローとして、図 1-2に示す通りに修正することとしたい。

【修正の概要】

- 健全度に着目し、架設年次に関わらず70点以上の橋梁については、長寿命化を基本と考える。

- 道路基準については、A・B活荷重体系となったH8基準で包括されているものと考える。

- 過去の補強実績については、以前に実施した耐荷力照査で確認するものとする。

以上、前回のフローを基本としつつ、合理的なフローを修正案とした。

図 1-2　橋梁の更新判定1次フロー（修正案）

ⓐ5年に一度の定期点検の結果、健全度70点以上の橋梁。

ⓑ大阪府都市整備部中期計画(案)の事業を対象とする。

ⓒS48道示で、大型車の計画交通量が1車線あたり1日1方向1000台以上ものは、床版の設計曲げモーメントを20％増しとしたことから、当該橋梁地点での大型車交通量を確認する。大型車交通量は、H22ｾﾝｻｽで確認するが、交通調査基本区間の設定や現在の交通需要からH22ｾﾝｻｽと現在の大型車交通量に乖離が予想される場合は、当該橋梁地点で大型車交通量を実測すること。

ⓓ活荷重をA、B活荷重に区分した。

ⓔ耐荷力の照査(H10.3主要地方道大阪中央環状線外既設橋梁の耐荷力照査委託)を行ったもの（L=15m以上は済）および増し桁、床版補強など耐荷力向上を行ったもの。

ⓕ(財)道路保全技術センター「既設橋梁の耐荷力照査実施要領(案)」による照査やたわみ測定等を実施する。

ⓖ表 1-1および表 1-2に例示

ⓗ道路空間機能(幅員、建築限界等)が、当該橋梁に繋がる道路と比べ著しく不足している橋梁、および現段階での耐震の要求性能を満たしておらず、大規模な耐震対策が必要となる橋梁など管理者が機能不足と認めた橋梁。

※長寿命化:｢原則5年ごとの点検、健全度70以下で補修｣のサイクルで維持管理を行う。

表 1-1　通常の補修・補強（例示）

補修・補強工法

・断面修復補修 ・クラック注入補修 ・鋼板や炭素繊維シート接着による補強 ・塗装塗替え ・当て板補強 ・支承、伸縮継手の取替 など

表 1-2　更新を検討すべき損傷・構造等（例示）

損傷・構造等

【コンクリート橋】 ・ゲルバー部、PCケーブル定着部、スパン中央部等弱点部における損傷 ・進行したASR、塩害 など 【鋼橋】 ・継手構造、ソールプレートや横桁ガセット溶接部等をはじめとする亀裂が発生しやすい箇における損傷 ・進行した腐食（減肉、孔食） など

修正案による更新判定結果を図 1-3に示す。検討途中ではあるが、前回のフローの結果と比べると良好な結果を示している。

図 1-3　更新判定1次フロー（修正案）の振り分け結果

また、1次判定フローの修正に併せて、2次判定フローについても図 1-4に示す通りに修正することとしたい。

図 1-4　橋梁の更新判定2次フロー（修正案）

更新可の目安

○橋長7.5m以下で迂回路が確保できるなど更新期間中の交通影響の小さい橋梁。

（小規模橋梁を7.5ｍ以下とした理由：更新の可否は、「道路を通行止めできる期間」や「進入可能なクレーンの大きさ」に依存している。そこで、道路幅員6.0ｍ以内で作業ができる10～20tクレーンで架け替えが可能な橋長として7.5ｍを設定し、7.5ｍ以下を小規模橋梁と定義した。これ以上、橋長が長くなると、大規模仮設が必要となり、通行止め期間が数週間に及ぶ。）

○維持管理性が悪いもの。

重点化指標（社会的影響度）・優先度の検討

橋梁

橋梁の重点化指標

健全度

橋梁の健全度は、部材の損傷の程度と部材毎の重みづけから以下のHI（ヘルスインデックス）から評価を行う。なお、HIは、全く損傷がなく，健全な状態を《健全度＝100》とし、損傷等級から算出される損傷評価点の合算値を100から減じたものを対象となる部材の健全度とする。

また、橋梁の健全度及び社会的影響度は大阪府　橋梁マネジメントシステム（OP－BMS）により管理されており、重点化指標評価には最新データをOP－BMSから抽出する。

- 点検で得られた損傷等級を基に「損傷種類の重大性」を評価した重み係数を考慮し損傷評価点（DG；Damage Grade）を算出する。

- 全く損傷がなく健全な状態を100とし，100から損傷評価点を減点したものを部材の健全度（HI；Health Index）とする。

健全度（HI）＝100－∑損傷評価点（DG）

- 部材別の損傷評価点および部材・工種の重要性を評価した重み係数を基に，統合法により橋梁／径間／工種／部材の健全度を段階毎に算出する。

社会的影響度

橋梁の社会的影響度は利用者・代替性・防災の観点で評価を行う。以下に新たに設定した指標を示す。

表 2-1　橋梁の社会的影響度（行動計画）

| 項目 | 要素 | ポイント |
| --- | --- | --- |
| 交通量 | 50,000台/日以上 | 20 |
|  | 20,000～50,000台未満 | 16 |
|  | 10,000～20,000台未満 | 12 |
|  | 4,000～10,000台未満 | 8 |
|  | 4,000台未満 | 4 |
| ２５ｔ化指定道路 | 指定道路（予定） | 10 |
|  | 指定なし | 0 |
| バス路線の有無 | 有り | 10 |
|  | 無し | 0 |
| 迂回路の有無 | 無し | 10 |
|  | 有り | 0 |
| 広域緊急交通路 | 重点14路線 | 20 |
|  | その他広域緊急交通路路線 | 10 |
|  | それ以外 | 0 |
| 府県・ＩＣアクセス | 府県間・ICアクセス道路である | 10 |
|  | 上記以外 | 0 |
| 架橋位置 | 大河川 | 20 |
|  | 跨線橋・広域緊急交通路 重点14路線跨ぎ | 15 |
|  | 跨道橋 | 10 |
|  | 河川等 | 5 |
|  | その他 | 0 |
| 合 計 |  | 100 |
| 管理者判断 | ＋10点～－10点の範囲で配点 （平均を0点とする） | +10～-10 |

行動計画における社会的影響度の算出結果

設定した重点化指標による橋梁（全2210橋）の健全度および社会的影響度の評価結果を表 2-2に示す。なお、管理者判断については現時点では行っていない。

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（1/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（2/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（3/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（4/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（5/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（6/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（7/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（8/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（9/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（10/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（11/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（12/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（13/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（14/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（15/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（16/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（17/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（18/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（19/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（20/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（21/22）

表 2-2　橋梁の社会的影響度算出結果（22/22）

行動計画の重点化指標を用いた評価

図 2-1は行動計画における社会的影響度と健全度の関係を評価する重点化指標（橋梁）の2次元マトリクスである。全対象橋梁（2210橋）について、健全度と社会的影響度の積から表される総合リスクについて検討を行った。結果を図 2-1の分類に従い2次元マトリクスとして図 2-2に示す。

全体的に大きな偏りが見られず、結果に散らばりが見えることから社会的影響度の項目は妥当と考える。

図 2-1　橋梁の重点化指標

（データ数：2210橋）

最重点化

重点化

標準

図 2-2　行動計画の社会影響度と健全度の関係

点検・補修等の優先順位を示す重点化を分類すると、最重点化が全体の116橋で5％、重点化が426橋で19％、そして標準が1668橋で76％を占めている（図 2-3参照）。総合リスクが高くなるにつれ、該当する橋梁数が減少していることから、戦略的な維持管理のための優先順位付けに有用性があると考えられる。

図 2-3　重点化区分の内訳

境界付近に位置する橋梁の区分の検証

マトリクスにおける、標準と重点化、重点化と最重点化の境目（閾値）付近に位置する橋梁を抽出し、社会的影響度の区分の検証を行った。抽出条件は以下の通りである。（図 2-4参照）

- 健全度0～49かつ社会的影響度40前後

- 健全度50～59かつ社会的影響度40前後

- 健全度50～59かつ社会的影響度60前後

- 健全度60～100かつ社会的影響度60前後

なお、前後は全て±1と設定した。

図 2-4　抽出条件の位置

各条件で抽出された橋梁を以下に示す。

- 健全度0～49かつ社会的影響度40前後

- 健全度50～59かつ社会的影響度40前後

- 健全度50～59かつ社会的影響度60前後

- 健全度60～100かつ社会的影響度60前後

重点化指標マトリクスの修正

橋梁は健全度70を目標管理水準としており、健全度70以上の橋梁に関しては、継続的な観察は実施されるが補修については検討されないため、社会的影響度の点数に限らず「標準」に分類するべきと考える。このため、橋梁の重点化指標マトリクスを図 2-5のように修正することとしたい。

図 2-5　橋梁の重点化指標（修正案）

図 2-1　橋梁の最重点化指標（前回）

修正したマトリクスによる評価の結果を図 2-6および図 2-7に示す。

重点化区分の内訳は最重点化が116橋で5%、重点化が202橋で9%、標準が1892橋で86%であった。当然ながら、社会的影響度60点以上かつ健全度70点以上に該当する橋梁が重点化から標準に修正することにより、標準の占める割合が増加し重点化が減少する結果となっているが、総合リスクが高くなるにつれ、該当する橋梁数が減少する傾向に変化は見られず、戦略的な維持管理のための優先順位付けに有用性があると考えられる。

最重点化

重点化

標準

（データ数：2210橋）

図 2-6　行動計画の社会的影響度と健全度の関係（修正案）

図 2-7　重点化区分の内訳（左：前回、右：修正案）

トンネル

大阪府管理の29トンネル（管理総延長：7151m）について、本計画で新たに設定した社会的影響度と平成22年度に実施された定期点検をもとにトンネルの重点化指標の評価を行った。

トンネルの重点化指標

健全度評価

大阪府都市整備部の定める「トンネル点検マニュアル（案）」（H21.9）によって整理された下表の判定区分を用いて実施された平成22年度の定期点検結果をもとにトンネル区分を行った。この際、トンネル評価は、トンネル中の最も健全度の低いスパンの評価を代表値とした。

表 2-3　定期点検結果の判定区分

| 判定区分 | 判定の内容 | 今後の対応 |
| --- | --- | --- |
| A A | 損傷・変状が著しく、安全な交通または第三者に対し支障となる恐れがあり、緊急対策が必要な場合。 | 応急対策 緊急補修 |
| A | 変状があり、応急対策は必要としないが補修 補強対策の要否を検討する標準調査が必要な場合 | 標準調査の実施 |
| B | 損傷・変状はあるが、機能低下が見られず、損傷の進行状況を継続的に観察する必要ある場合。 | 経過観察 |
| S | 変状はないが、あっても応急対策や標準調査の必要のない場合 | 点検報告書の作成 |

社会的影響度

トンネルの社会的影響度は、新たに設定した以下の指標に基づいて整理した。

表 2-4トンネルの重点化指標（社会的影響度）

| 項目 | 要素 | ポイント |
| --- | --- | --- |
| 交通量 | 50,000台/日以上 | 20 |
|  | 20,000～50,000台未満 | 16 |
|  | 10,000～20,000台未満 | 12 |
|  | 4,000～10,000台未満 | 8 |
|  | 4,000台未満 | 4 |
| バス路線の有無 | 有り | 10 |
|  | 無し | 0 |
| 迂回路の有無 | 無し | 10 |
|  | 有り | 0 |
| 広域緊急交通路 | 重点14路線 | 20 |
|  | その他広域緊急交通路路線 | 10 |
|  | それ以外 | 0 |
| 府県間・ICアクセス | 府県間・ICアクセス道路である | 10 |
|  | 上記以外 | 0 |
| 合 計 |  | 70 |
| 管理者判断 | ＋7点～－7点の範囲で配点 （平均を0点とする） | +7～-7 |

行動計画における社会的影響度の算出結果

設定した重点化指標によるトンネル（全29トンネル）の健全度および社会的影響度の評価結果を表 2-5に示す。なお、現時点では管理者判断による調整は行っていない。

今回設定した社会的影響度の指標で検討した結果、岸和田土木事務所の「金熊寺トンネル」、池田土木事務所の「はらがたわトンネル」が、社会的影響度が最も高い区分に分類される結果となっている。

表 2-5　トンネルの社会的影響度の評価結果

行動計画の重点化指標を用いた評価

次に、以下のマトリックスを用いてトンネルの重点化指標を整理した。

図 2-8　トンネルの重点化指標マトリクス

マトリックスに従い、個別のトンネルについて重点化指標を整理した結果を以下に示す。

表 2-6　トンネルの重点化指標検討結果

各評価の頻度分布をそれぞれ示す。なお、プロットの上に記す数字は同点数上に重なるデータの数を示している。

最重点化

重点化

標準

（データ数：29トンネル）

図 2-9　トンネルの社会的影響度と健全度の関係

図 2-10　重点化区分の内訳

重点化区分の内訳は最重点化が2トンネルで7%、重点化が8トンネルで28%、標準が19トンネルで65%であった。総合リスクが高くなるにつれ、該当するトンネル数が減少する傾向にあり、戦略的な維持管理のための優先順位付けに有用性があると考えられる。

重点化指標マトリクスの修正

トンネルは健全度Bを目標管理水準としており、健全度B以上のトンネルに関しては、継続的な観察は実施されるが補修については検討されないため、社会的影響度の点数に限らず「標準」に分類するべきと考える。また、社会的影響度小で健全度AAの「重点化」と社会的影響度大で健全度Aの「最重点化」の区分が逆転していることから、後者は「重点化」に分類するべきと考える。このため、トンネルの重点化指標マトリクスを図 2-11のように修正することとしたい。

図 2-11　トンネルの重点化指標（修正案）

図 2-8　トンネルの最重点化指標（前回）

修正したマトリクスによる評価の結果を図 2-12および図 2-13に示す。

マトリクス修正による変化は大きくなく、最重点化が1トンネルで3%、重点化が8トンネルで28%、標準が20トンネルで69%であった。区分の内訳割合は修正後のマトリクスにおいても良好なものであると考えられる。

最重点化

重点化

標準

（データ数：29トンネル）

図 2-12　トンネルの社会的影響度と健全度の関係（修正案）

図 2-13　重点化区分の内訳（左：前回、右：修正案）

舗装

舗装の重点化指標

        - 健全度

路面の評価は、以下に示す維持管理指数（MCI：Maintenance Control Index)を用いる。

ＭＣＩ ＝ 10 － 1.48Ｃ0.3－ 0.29Ｄ0.7－ 0.47σ0.2  ---------  (1)

ＭＣＩ0＝ 10 － 1.51Ｃ0.3－ 0.30Ｄ0.7  ---------------------  (2)

ＭＣＩ1＝ 10 － 2.23Ｃ0.3  ----------------------------------  (3)

ＭＣＩ2＝ 10 － 0.54 Ｄ0.7  ---------------------------------  (4)

ここに、ＭＣＩi ：維持管理指数

Ｃ：ひびわれ率    　　　（％）

Ｄ：わだち掘れ量　　　　 （㎜）

σ：平たん性（縦断凹凸量）（㎜）

一般的なMCIによる評価を以下に示す。

MCI 5以上：望ましい管理レベル

MCI 3～5 ：補修が必要

MCI 3以下：早急に補修が必要

        - 社会的影響度

舗装の社会的影響度は、利用者・代替性・防災の観点で評価を行う。行動計画における舗装の社会的影響度の要素内容を表 2-7に示す。

表 2-7　舗装の重点化指標（社会的影響度）

| 項目 | 要素 | ポイント |
| --- | --- | --- |
| 交通量 | 50,000台/日以上 | 20 |
|  | 20,000～50,000台未満 | 16 |
|  | 10,000～20,000台未満 | 12 |
|  | 4,000～10,000台未満 | 8 |
|  | 4,000台未満 | 4 |
| 25t化指定 | 指定道路（予定） | 10 |
|  | 指定なし | 0 |
| バス路線の有無 | 有り | 10 |
|  | 無し | 0 |
| 迂回路の有無 | 無し | 10 |
|  | 有り | 0 |
| 広域緊急交通路 | 重点14路線 | 20 |
|  | その他広域緊急交通路路線 | 10 |
|  | それ以外 | 0 |
| 府県間・ICアクセス | 府県間・ICアクセス道路である | 10 |
|  | 上記以外 | 0 |
| 合 計 |  | 80 |
| 管理者判断 | ＋8点～－8点の範囲で配点 （平均を0点とする） | +8～-8 |

行動計画における社会的影響度の算出結果

設定した重点化指標による舗装（全193路線）の健全度および社会的影響度の評価結果を表 2-8に示す。なお、現時点では管理者判断による調整は行っていない。

表 2-8　算出結果一覧（1/3）

表 2-8　算出結果一覧（2/3）

表 2-8　算出結果一覧（3/3）

行動計画の重点化指標を用いた評価

舗装の路面性状調査は100m区間毎にMCIが算出されている（測定データ数：21,908個）。この調査区間毎のMCI（健全度）と社会的影響度の積から表される総合リスクについて検討を行った。

結果を図 2-14の分類に従い重点化指標（舗装）の2次元マトリクスとして図 2-15に示す。100m区間毎にMCI値が算出されているため、1路線に多数のデータが存在し、結果として社会的影響度の同数値上に多数のデータが並ぶ形となっていることがわかる。さらに、いずれの路線においてもMCI値が幅広く分散している。

図 2-14　舗装の重点化指標

（データ数：21,908）

最重点化

重点化

標準

図 2-15　社会的影響度と健全度の関係

点検・補修等の優先順位を示す重点化を分類すると、最重点化が全体の251箇所で1％、重点化が6789箇所で31％、標準が1797箇所で53％を占めている（図 2-16参照）。社会的影響度の高い重要路線においてMCIが高い値を示しているために最重点化の割合は少なくなっているのが見て取れる。これは維持管理体制の適切さによるものと考えられる。

（データ数：21908）

図 2-16　重点化区分の内訳

重点化指標マトリクスの修正

舗装は路線の重要度区分に応じ目標管理水準を設定しているが、重要度の区分に寄らずMCI5以上の路線に関しては、継続的な観察は実施されるが補修については検討されない。すなわち、社会的影響度の点数に限らず「標準」に分類されるべきである。このため、舗装の重点化指標マトリクスを図 2-17のように修正することとしたい。

図 2-17　舗装の重点化指標（修正案）

図 2-14　舗装の重点化指標（前回）

修正したマトリクスによる評価の結果を図 2-18および図 2-19に示す。

重点化区分の内訳は最重点化が251箇所で1%、重点化が905箇所で4%、標準が20752箇所で95%であった。

図 2-18　社会的影響度と健全度の関係（修正案）

（データ数：21,908）

最重点化

重点化

標準

図 2-19　重点化区分の内訳（左：前回、右：修正案）

また、社会的影響度の算出結果から、道路管理者が考える重要度区分と不一致となった路線について（表 2-9参照）、管理者判断±8点を考慮し、重要度区分を変更すること、および路線の区間（地域）毎で、重要度区分を変更する必要がある路線もあり（表 2-10参照）、併せて変更することとしたい。

表 2-9　現状と行動計画の重要度区分比較

表 2-10　路線の重要性区分

| 重要度 | 管理レベル （MCI値） | 路線の例 |
| --- | --- | --- |
| 大 | 5.0 | 国道308号・◆国道423号（都市部）・ 大阪中央環状線・京都守口線・●大阪臨海線 |
| 中 | 4.0 | 国道170号・◆国道310号（都市部）・国道371号・ ◆国道423号（地方部）・大阪池田線・大阪高槻京都線・ 泉大津美原線・大阪和泉泉南線・八尾茨木線・ 富田林泉大津線・●泉佐野岩出線 |
| 小 | 3.0 | ◆国道310号（地方部）・茨木能勢線・本堂高井田線・ 富田林五条線・亀岡能勢線・安満前島線・柳谷島本線・ 河内長野千早城跡線・槙尾山仏並線・木ノ本岬線 |

凡例：◆路線を分割したもの

●管理者判断により重要度を変更したもの

・大阪臨海線　中→大、泉佐野岩出線　大→中