都市基盤施設長寿命化計画（仮称）

～戦略的な維持管理の推進に向けて～

（素案）

【中間とりまとめ】

（たたき台）

平成２６年○月

大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会

第１編　基本方針

－　目　次　－

1.	はじめに	1

1.1 はじめに	1

1.2 審議会委員	2

2.	大阪府における維持管理・更新の現状と課題	3

2.1 都市基盤施設を取り巻く現状	3

2.2 課題認識	22

3.	都市基盤施設長寿命化計画（仮称）の構成	23

3.1 本計画の策定に至る経過	23

3.2 本計画の構成	24

3.3 本計画の主な対象施設	26

3.4 本計画の対象期間	28

3.5 国のインフラ長寿命化計画との整合	29

3.6 参照すべき基準類	31

4.	戦略的維持管理の方針	32

4.1 維持管理にあたっての大原則	32

5.	効率的・効果的な維持管理手法の確立	33

5.1 基本方針	33

5.2 点検、診断・評価の手法や体制等の充実	35

5.3 施設特性に応じた維持管理手法の体系化	54

5.3.1 維持管理手法	54

5.3.2 更新時期の考え方	63

5.4 重点化指標・優先順位の考え方	68

5.5 日常的な維持管理の着実な実践	70

5.6 維持管理を見通した新設工事上の工夫	79

5.7 新たな技術、材料、工法の活用と促進策	80

6.	維持管理・更新等のコストの見通し	81

6.1 維持管理・更新等の費用算定方針	81

6.2 維持管理・更新費用の分類	81

6.3 維持管理更新等のコスト算定方法	83

7.	持続可能な維持管理の仕組みづくり	84

7.1 基本方針	84

7.2 人材の育成と確保、技術力の向上と継承	85

7.2.1 基本方針	85

7.2.2 具体的な取組内容	86

7.3 現場や地域を重視した維持管理の実践	89

7.3.1 基本方針	89

7.3.2 具体的な取組内容	89

7.4 維持管理業務の改善と魅力向上のあり方	94

7.4.1 新技術の活用	94

7.4.2 入札契約制度の改善	95

7.4.3 魅力	97

8.	維持管理マネジメント体制	98

9.	おわりに	106

【参考】用語の定義	107

はじめに

はじめに

大阪府では、大都市ゆえに早い時期から都市基盤施設の整備がなされ、中でも、高度経済成長期に大量かつ集中的に整備された道路、河川、下水道、港湾、海岸、公園など多くの都市基盤施設が、今後、一斉に老朽化を迎えることとなり、このまま放置すれば、人命に関わる事故や都市機能が損なわれる危険性が増大する恐れがある。加えて、これら大量の都市基盤施設が、更新時期を迎える近い将来には、更新に要する莫大な費用が財政運営を圧迫するといったことが懸念される。

そのため大阪府では、早くから、これらの問題にしっかりと向き合い、全国に先駆けて、都市基盤施設の維持管理にアセットマネジメントの考え方を取り入れた「維持管理アクションプログラム（H17.4）」などの維持管理計画を策定してきた。

また、平成１６年７月には、全国アセットマネジメント担当者会議を設立し、国はじめ全国に向け、予防保全の考え方を取り入れた維持管理の重要性、方策を発信するなど、先導的な取組も進めてきた。

現在、都市基盤施設の維持管理に関しては、政策目標に「維持管理の重点化」を掲げ、予算についても、平成23年度より従来の1.5倍に増額し、日常の点検や補修に加えて、施設の長寿命化に資する予防保全対策を強化している。

一方、都市基盤施設の老朽化問題は、予測が困難な未知の領域も多く、施設管理者が現場で培った経験だけでは、十分な対策を講じることができない場合もある。そのため、これまでの取組や蓄積されたデータを活用しながら、最新の科学的・専門的な知見等も取り入れて、継続的に検証・改善を行い効率的・効果的な維持管理手法を確立していくことが重要である。

このため、平成25年11月に大阪府の附属機関として、都市基盤施設の効率的・効果的な維持管理・更新に関する長寿命化計画を策定するため、「大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会」が設置された。

本審議会においては、施設の点検や診断手法の充実、予防保全対策の拡充、補修や更新時期の最適化など「効率的、効果的な維持管理手法の確立」とともに、それらの手法を将来にわたり的確に実践するため、人材の育成と確保、技術力の向上と継承に加え、多様な主体と連携しながら地域が都市基盤施設を守り活かしていく仕組みづくりなど、「持続可能な維持管理の仕組みづくり」についても検討を行うこととしている。

検討にあたっては、戦略性をもった維持管理が進められるよう、道路、河川、下水道などの各分野を横断的な視点で整理する全体検討部会と、その検討結果をもとに基本方針をとりまとめる幹事会、基本方針を踏まえ各分野・施設の具体的な行動計画について検討する「道路・橋梁等部会」「河川・港湾・公園等部会」「下水等設備部会」の3つの分野部会を設置している。

今回の都市基盤施設長寿命化計画（素案）は、維持管理に関する現状と課題を踏まえ、戦略的な維持管理に関する基本的な考え方等に関して、これまでの大阪府都市基盤施設技術審議会（平成25年11月設置）の議論を踏まえて、現時点で一旦、都市基盤施設長寿命化計画（仮称）の素案として中間とりまとめを行ったものである。

審議会委員

表 1.1　大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会　委員名簿

| 氏名 | 役職 | 所属 | 審議会役職 |
| --- | --- | --- | --- |
| ●いのうえ井上 すすむ晋 | 教授 | 大阪工業大学 工学部 | 道路・橋梁等部会長 |
| かいと貝戸 きよゆき清之 | 准教授 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 全体検討部会委員 |
| ●かまだ鎌田 としろう敏郎 | 教授 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 下水等設備部会委員 全体検討部会長 |
| ●かわい川合 ただお忠雄 | 教授 | 大阪市立大学 大学院工学研究科 | 下水等設備部会長 |
| ●かわの河野 ひろ広たか隆 | 教授 | 京都大学 大学院工学研究科 兼 大学院経営管理研究部 | 河川・港湾・公園部会長 |
| きもと木元 さゆり小百合 | 准教授 | 京都大学 大学院工学研究科 | 下水等設備部会委員 全体検討部会委員 |
| さいとう西藤 じゅん潤 | 准教授 | 京都大学 大学院工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 |
| すぎうら杉浦 くにとも邦征 | 教授 | 京都大学 大学院工学研究科 | 河川・港湾・公園部会委員 |
| たかおか高岡 まさき昌輝 | 教授 | 京都大学 大学院地球環境学堂 兼 大学院工学研究科 | 下水等設備部会委員 |
| とだ戸田 けいいち圭一 | 教授 | 京都大学 大学院工学研究科 兼 大学院経営管理研究部 | 河川・港湾・公園部会委員 （H26.6.24～） |
| ながお長尾 たかし毅 | 教授 | 神戸大学 都市安全研究センター | 河川・港湾・公園部会委員 全体検討部会委員 |
| ○なら奈良 さとし敬 | 教授 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 会長代理 |
| ◎ふるた古田 ひとし均 | 教授 | 関西大学 大学院総合情報学研究科 | 会長 |
| みち道おく奥 こうじ康治 | 教授 | 神戸大学 大学院工学研究科 | 河川・港湾・公園部会委員 （H25.12.1～H26.6.23） |
| やまぐち山口 たかし隆司 | 教授 | 大阪市立大学 大学院工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 全体検討部会委員 |

（50音順、敬称略）

氏名欄の◎印は会長、○は会長代理、●は部会長

大阪府における維持管理・更新の現状と課題

都市基盤施設を取り巻く現状

「都市基盤施設の老朽化」

◇橋梁や水門など河川設備等は、国内で最も高齢化が進行。

・今後、都市基盤施設が一斉に更新時期を迎え、歳出が集中する恐れがある。

例：橋梁の高齢化（建設後40年以上48％）

◇大阪府特有の厳しい維持管理環境

・交通集中による過酷な使用環境（交通量は全国3位）。

・治水対策として、早い時期から整備してきた河川護岸が老朽化（河川整備率90％）

・非常時に確実に稼働する水門やポンプ等の設備が不可欠（低地内人口は全国1位）。

・守るべき人口・財産が広く分布し、施設の高い安全性が求められる。

・狭い行政区域に、国・府・市町村等の施設が混在し、管理者間の連携した取組が不可欠である。

表 2.1　高齢化が進む大阪府の施設

| 施設・総数 | 平均供用年数 |  |  | 耐用年数を超える施設数・割合 |  |  | 耐用 年数※3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大阪府 | 国※1 | 都道 府県※1 | 現状 | 10年後 | 20年後 |  |
| 橋梁(橋長2ｍ以上) 2210橋 | 44年 | 35年 | 38年 | ５％ 41橋 | 13％ 115橋 | 49％ 415橋 | 60年 |
| トンネル 29本 | 30年 | 32年 | 32年 | 10% 3本 | 10% 3本 | 10% 3本 | 75年 |
| 河川護岸 557kｍ※2 | 38年 | － | － | 23％ 129km | 56％ 310km | 71％ 397km | 50年 |
| 河川設備（水門等） 183施設 | 31年 | 30年 | 27年 | 29% 53施設 | 62% 114施設 | 87% 159施設 | 10～ 40年 |
| 港湾・物揚場他 （鋼構造） 62施設 | 38年 | 31年 | 31年 | ４％ ２施設 | 55％ 34施設 | 81％ 50施設 | 50年 |
| 海岸設備（水門等） 172施設 | 39年 | － | － | 62％ 105施設 | 74％ 127施設 | 87％ 148施設 | 40年 |
| 下水道管渠 558km | 23年 | － | 20年 | 0% 0km | 11% 60km | 26% 146km | 50年 |
| 下水道設備 4059施設 | 17年 | － | － | 50% 2018施設 | 87% 3523施設 | 100% 4059施設 | 10～ 20年 |
| 公園施設 504基(公園遊具) | 14年 | － | － | 46％ 236基 | 79％ 400基 | 100％ 504基 | 遊具 10年 |

※1　出典：第1回社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会　資料2 社会インフラの維持管理の現状と課題

※2　概ね護岸の築造年度が分かるもののみを記載。ブロック積護岸、鋼矢板護岸等の合計。左右岸平均延長。

※3　減価償却資産の耐用年数等に関する省令（S43大蔵省令第15号）より。これを超えると使用に耐えられないものではない。

道路橋梁の状況

・東京に匹敵する交通量

・大型車交通量が多く過酷な使用状態

・全国（平均）より、高齢化

表 2.2　H22年度道路交通センサス走行台キロ（一般道）※1

全国より5年建設ピークが早い

※橋長15m以上

東京と変わらない交通量

図 2.1　１５ｍ以上橋梁における建設からの経過年数※2

※1　出典：H22年度道路交通センサス（国土交通省）　走行台キロ：自動車の走行距離の総和　（道路延長×平均交通量）

※2　出典：全国ﾃﾞｰﾀ・H22年道路施設現況調査（国土交通省）、大阪府ﾃﾞｰﾀ・橋長15m以上（架設年次不明1橋除く）851橋

・大阪の大動脈である国道423号や大阪中央環状線を建設した時期がピーク

- 1970年（昭和45年）大阪万博EXPO‘70の開催。

- 1970年までに国道423号（新御堂筋線）、府道大阪中央環状線など主要な幹線道路が完成。

※現在、主要な管理橋梁（橋長15ｍ以上）のうち43％が昭和45年までに完成。

国道423号（32橋　４%）※2

大阪中央環状線（113橋　13％）

20年後

50才を越える橋梁の割合※1

※1　大阪府ﾃﾞｰﾀ・橋長15m以上(架設年次不明1橋除く)851橋、H22時点

※2　橋長15m以上852橋に占める割合

※3　H22年度道路交通センサス（大阪府都市整備部交通道路室）

道路トンネルの状況

・半数以上が、代替えルート確保が困難な府県間道路に設置

・維持管理が難しい在来工法（矢板工法）※1による施工が１０トンネル

・在来工法によるトンネルは、高齢化（平均供用年数47年）

- 大阪府の管理するトンネルは29トンネル（TN）。

- うちNATM工法※2は15TN、在来工法は10TN、開削工法※3は4TN。

- 在来工法のトンネルは、1930～1976年に建設されており平均供用年数47年。

※1在来工法（矢板工法）：掘削した壁面に、矢板や鋼矢板をあてがい、支保工で支え、その内側をコンクリートなどで固める「巻き立て」によって仕上げる工法。

※2 NATM工法：掘削した部分を直ちに吹き付けコンクートで固め、ロックボルトを岩盤奥深くにまで打ち込み、できるだけ支保工を少なくした工法。

※3 開削工法：地表から掘削してトンネル構造物を構築し、その後埋め戻す工法。

箕面隧道（1976年建設　在来工法）

補修状況

塩降隧道（1932年建設　在来工法）

磐船隧道（1987年建設　NATM工法）

野間隧道（1936年建設　開削工法）

新しい

古い

図 2.2　大阪府における工法別・供用年数別トンネル数

河川施設の状況

- 大阪は水害リスクの高い低平地に人口が集中

- 早くからブロック積や鋼矢板などで護岸を整備（河川整備率整備率９０％）

- 水害による被害が甚大となる可能性が高い

- 早い時期から治水対策に取り組んだ結果、護岸等が老朽化

- 河川整備率90％

- 低平地が多い（低地割合33%：全国2位）

- 低平地に人口が集中（低地内人口560万人：全国1位）

〇昭和42年7月豪雨や千里ニュータウン開発、昭和57年7月豪雨などを契機に治水対策を推進。

〇大阪府域に水害リスクの高い低平地が多く、過去から度重なる水害を経験してきたこと、いったん水害を受けた場合の被害ポテンシャルが高いことから治水対策に積極的に取り組んできた結果、他府県と比較すると大阪府の河川整備率９０%は高い。

◆築造後50年を超えるブロック積護岸の割合

現在（H24）

老朽化護岸の状況

- ほとんどの堤防がブロック等により被覆されており、土堤が少ない

・

矢板護岸の状況

- 湾岸部に近い河口付近は、鋼矢板護岸が多く、定期的なメンテナンスが必要

鋼矢板護岸は、機能維持のため、日常点検に加え、塗装の塗替えなど定期的なメンテナンスを行っているが、目開きや腐食などの損傷が顕在化。

・大阪市より東側の寝屋川流域では面積の３／４が内水域であり、雨水が自然に川に流れない

・上町台地より西側の西大阪地区は、海抜０ｍ地帯が広がり、過去に高潮等の被害を経験

・大阪の中心部は、高潮、洪水等を防止する水門や、雨水を排水するポンプ等により守られている

大阪には、非常時に確実に稼働する水門、ポンプ等の設備が必要不可欠

雨水を強制的に排水する

『排水機場』

三大都市圏　河川排水機場の排水能力

東京都　２２７ｍ3／秒

愛知県　５５８ｍ3／秒

大阪府　６２０ｍ3／秒

高潮、津波を防ぐ『水門』

雨水を一時的に貯留する『調節池』

・過去に大阪を襲った高潮災害の経験から、１９７０年前後に防潮水門、防潮扉が多く建設された

・そのため、供用後４０年以上経過した施設が多く、高齢化による信頼性の低下が懸念される

全国の河川施設

（堰・水門・樋門・排水機場等）

※大阪府は、国の整備よりも早い時期（1965年～1975年）に

建設のピークを迎えている。

安治川水門

（昭和45年完成　大阪市港区）

早い時期に整備

した施設が老朽化

大阪府の河川管理施設の建設年次

平野川分水路排水機場

（昭和58年完成　大阪市城東区）

海岸施設の状況

・大阪府が管理する74kmの海岸線には、重要な防災施設である水門(12)・樋門(42)・門扉(118)を設置

・建設後40年を超える施設が約50％超と高齢化（防潮堤）

津波、高潮発生時に確実に機能することが必要不可欠

（施設の現状）

早い時期に整備

した施設が老朽化

・1961（Ｓ36）年9月の第2室戸台風による災害を契機に、災害復旧事業として高潮対策を実施。

・1960（Ｓ35）年代に建設されたものが多く、建設後40年以上経過施設が約50％（門扉、樋門、水門）。

早い時期に整備

した施設が老朽化

岸和田水門

（昭和63年完成　岸和田市）

港湾施設の状況

・港湾の基幹的役割を果たす係留施設は、高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く、10年後には、建設後50年以上経過する施設が全体の約4割を超える

将来にわたり、大阪の物流機能を確保するため係留施設、防波堤、護岸等が必要不可欠

港湾の基幹的役割を果たす係留施設では、建設後50年以上の施設が2013年の約16％から、2033年には約69％に急増

堺泉北港（国際拠点港）

・府営港湾の取扱貨物量　18,226千ﾄﾝの内

堺泉北港の取扱量　16,336千ﾄﾝ（全体の89%）

を占める主力港湾である。

・合板の取扱量　西日本1位（全国2位）

・中古車輸出取扱量　西日本2位（全国5位）

・昭和44年に開港（開港後40年以上経過）

※国際拠点港湾：国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾で全国で18港が指定されている

汐見３号岸壁

桟橋式上部工　老朽化状況

汐見３号岸壁

（昭和50年完成　泉大津市）

汐見３号岸壁

流域下水道施設の状況

・下水道（管渠および水みらいセンター）は都市機能を支える重要なライフラインであり、大阪府の整備率は全国平均と比べても高い水準

・全国と同様、施設が高齢化

・機能が停止すれば、約840万人の生活に重大な影響を及ぼす

24時間365日稼動し続けることが必要不可欠

・大阪府は、流域下水道管渠と水みらいセンター、ポンプ場の建設・維持管理を実施（流域下水道）

・Ａ町・Ｂ市・Ｃ市・Ｄ市は各家庭から流域下水道管渠へ流入する下水管渠の建設・維持管理を実施（流域関連公共下水道）

・Ｅ市は単独公共下水道管渠と処理場の建設・維持管理を実施（単独公共下水道）

※国土交通省 HP資料

（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html）より

公園施設の状況

・多様化する府民ニーズに対応すべく、様々な施設を整備してきた結果、府営公園は、年間約2,000万人が利用する重要な都市基盤施設となっている。

・府民の憩いや癒し、スポーツ・レクリエーション等の場として、安全・安心に加え美観・快適性が求められる。

・災害発生時には、「避難地」や自衛隊、消防隊の「後方支援活動拠点」となる。

・開設後３０年以上経過した府営公園が約６割（全国の都市公園では約３割）。

・遊具の約４割は、５年後には耐用年数を１０年以上超過し、破損等による利用事故など、重大事態を招くおそれがある。

公園施設の災害時発生時に活用される設備や機能

【遊具の劣化状況】

「財政状況」

建設事業予算額（一般会計＋下水道特別会計）は、右肩下がりの減少傾向にあり、平成25年度には1,021億円（一般会計：845億円、下水道特別会計：176億円）となっており、平成8年度（3,454億円）と比較すると、約30％程度に減少している（※H25年度予算は、H24年4号補正を含む）。

図 2.3　建設事業予算額の推移（一般会計および下水道特別会計合計：当初予算ベース）

一般会計における維持管理予算額については、概ね200億円程度の水準で推移してきたが、平成23年度以降は、維持管理の重点化の方針を掲げ段階的に予算を増額し、平成25年度には260億円の予算を確保している。

図 2.4　維持管理予算額の推移（当初予算ベース）

「維持管理の重点化」 ～都市整備中期計画（案）（H24年3月）～

◇施設の長寿命化に資する予防保全対策を強化。

・更新費用を平準化。

◇維持管理予算の必要水準（260億円/年）に向け、段階的に増額。

・H22：170億円 → H25：260億円（1.5倍増）

長寿命化し

平準化

長寿命化し、

平準化された

施設の更新需要

図 2.5　補修更新需要見込みと平準化された維持管理予算額

維持管理の重点化による取組

大阪府では、維持管理予算を重点化し、老朽化対策をはじめ予防保全の観点などから計画的な補修等を実施している。

下記に、主要な取組実績を示す。

表 2.3　大阪府における計画的維持管理の主な取組実績

| 分野 | 施設 | 長寿命化対策 修繕すべき施設数 | 平成23～25年 までの対策実績数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 橋梁 | 228橋 | 88橋 |
| 河川 | 水門・排水機場 | 63施設 | 33施設 |
| 港湾 | 岸壁等 | 28施設 | 5施設 |
| 公園 | 遊具等 | 286基 | 145基 |
| 下水道 | 沈砂池設備等 | 153基 | 136基 |

※修繕すべき施設数は、平成22年～平成32年の計画

※下水道の数字は機器更新を含む

図 2.6　計画的維持管理の取組事例

維持管理の重点化の取組で生じた技術的課題

維持管理を取り巻く昨今の状況や社会情勢の変化等を考慮し、さらに効率的・効果的に維持管理を進めていく上で、以下の技術的課題が浮かび上がってきた。

第三者の被害につながる損傷を見逃すことは許されない

      - 損傷を見逃さないための着眼点や点検手法は？

      - 見えない箇所はどう点検すべき？　　など

維持管理・更新に資する点検手法

      - 全ての施設・設備、部位・部材に対して、同じレベルの点検が必要か？

補修・更新のタイミング

      - 更新時期の見極めは？

      - 最適な維持管理手法は？

      - 長寿命化に資する最適な補修タイミングは？

護岸背面土砂流出による護岸倒壊

経年劣化による錆発生および腐食摩耗

コンクリート床板の輪荷重による疲労損傷

経年劣化による鋼矢板岸壁の腐食

これまでの取り組みを踏まえ、最新の科学的、専門的な知見を駆使し、点検業務の充実と併せて、施設に現れる損傷の兆候をもとに的確に補修・更新を行っていくことが必要

「府民のニーズ（要望等）」

苦情、要望等については、平成16年度の約18,000件をピークにやや減少しているものの、年間１4,000件前後で推移しており、年1万件を超える状況が続いている（図 2.7参照）。

図 2.7　苦情・要望等の推移

府民の安全・安心を確保するため、平成23年度より徒歩によるパトロールを行うなど、きめ細かな日常点検を実施している。道路および河川の徒歩パトロールにより、不具合箇所などの早期発見・早期対応に努めている。

直営作業による植樹枡の補修

河川徒歩パトロールの様子

図 2.8　徒歩パトロールの様子

「府民協働の取組」

平成1２年から本格的に実施したアドプトプログラムをきっかけに、府民協働は着実に根付き、広がりを見せている（図 2.9参照）。今後も「コミュニティの形成」「府民の社会参加を促進する場の提供」「府民サービスの向上」のために府民との協働を積極的に進めていく必要がある。このような地域力の再生が、災害時の互助・共助意識の啓発となるなど、防災力の向上にもつながるとともに、都市基盤施設のきめ細やかな維持管理および有効活用にも寄与している。

大阪府では、これら府民協働に対し、参加団体等との交流や支援等を継続していく仕組みづくりやフォローアップ体制の整備・充実を行ってきている。

図 2.9　アドプトプログラム参加団体数・参加人員の推移

アドプト・リバー

アドプト・シーサイド

アドプト・ロード

図 2.10　アドプトプログラムの様子

この間、様々な協働のスタイルが生まれてきたが、それらに共通するものは、都市基盤施設を媒体として、府民が『幸せになること』、府民を『幸せにすること』であり、アドプト10周年を機に『協働』から『笑働』へをキーワードに、各地の取組・団体間の情報共有、交流を促進するプラットフォームとして、『笑働OSAKA』が立ち上げられた。

今後、街の美化、緑化に留まらず、都市基盤施設の維持管理、地域の安全・安心、賑わいや文化の創造といった領域で、府民協働は大いに可能性を有すると期待されている。

図 2.11　笑働シンポジウム

図 2.12　笑働OSAKAのロゴ

図 2.13　企業・住民との協働による歩道橋トライ事業

「公務員技術者の現状」

年齢構成の隔たり、進む技術職員の高齢化

・大阪府都市整備部の技術系職員の年齢構成も高齢化が進んでおり、主力となる40歳代の職員が20年後には現在の1/4に減少する。

・技術職員の採用数は、平成9年以降は大幅に縮小されている。

図 2.14　都市整備部技術職員年齢構成

図 2.15　都市整備部全体予算額（当初予算）および都市整備部の採用技術職員数の推移

市町村の技術者不足

・府域の市町村では、深刻な職員数不足が生じており、都市基盤施設の老朽化が進む中で、その対応に支障が出る可能性がある。

・市町村の維持管理業務に従事する技術系職員（全分野）は、平均で11人であり、うち1／3の職員が建設系などと兼務している（市町村アンケート結果：政令市および中核市を除く）。

・政令市および中核市を除く37自治体中、技術系職員数が合計5人以下の自治体は15、平均（11人）以下は22と、維持管理に従事する職員数が不足している状況がうかがえる。

図 2.16　府域市町村の維持管理業務に従事する技術系職員数

図 2.17　技術系職員の兼務職員割合

市町村の維持管理業務における懸案事項とその理由

・維持管理におけるいずれの業務に関しても、府域自治体の約７割程度が懸案事項があると認識しており、適切な維持管理の実施に課題が存在している（表 2.4参照）。

表 2.4　維持管理業務における府域市町村の懸案事項

| 維持管理業務 | 道路分野 |  | 河川分野 |  | 公園分野 |  | 下水分野 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 懸案あり | 懸案なし | 懸案あり | 懸案なし | 懸案あり | 懸案なし | 懸案あり | 懸案なし |
| 日常の維持管理の対応 | 70% | 30% | 67% | 33% | 84% | 16% | 54% | 46% |
| 点検・診断技術 | 74% | 26% | 60% | 40% | 79% | 21% | 74% | 26% |
| 補修・補強設計 | 62% | 38% | 60% | 40% | 66% | 34% | 69% | 31% |
| 補修・補強積算 | 59% | 41% | 58% | 43% | 66% | 34% | 69% | 31% |
| 補修・補強の工事管理 | 59% | 41% | 60% | 40% | 64% | 36% | 71% | 29% |
| 緊急対応 | 67% | 33% | 75% | 25% | 82% | 18% | 79% | 21% |
| 長寿命化計画策定 | 56% | 44% | 55% | 45% | 59% | 41% | 74% | 26% |
| 業務委託先企業の指導 | 60% | 40% | 63% | 38% | 55% | 45% | 67% | 33% |
| 将来の都市基盤施設の更新需要 | 74% | 26% | 71% | 29% | 69% | 31% | 87% | 13% |
| 平均 | 65% | 35% | 63% | 37% | 69% | 31% | 71% | 29% |

※「懸案有り」と回答された割合が高い項目に着色

・府域の市町村においては、規模・分野に関らず、多くの自治体が予算不足や人員不足、技術力不足を懸念している（表 2.5参照）。

表 2.5　府域市町村の維持管理業務における懸案理由

| 懸案理由 | 道路分野 |  | 河川分野 |  | 公園分野 |  | 下水分野 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 該当する | 該当しない | 該当する | 該当しない | 該当する | 該当しない | 該当する | 該当しない |
| 予算不足 | 95% | 5% | 96% | 4% | 89% | 11% | 89% | 11% |
| 人員不足 | 97% | 3% | 96% | 4% | 94% | 6% | 92% | 8% |
| 技術力不足 | 89% | 11% | 83% | 17% | 81% | 19% | 84% | 16% |
| 平均 | 94% | 6% | 91% | 9% | 88% | 12% | 88% | 12% |

※出典:維持管理に関するニーズ等アンケート（大阪府：平成26年4月実施）

課題認識

都市基盤施設の維持管理については、日常的な点検、維持、補修などの充実に加え、長寿命化に資する予防保全対策などの推進が重要であり、大阪府では、維持管理予算を増額し、橋梁等の予防保全対策による施設の長寿命化を進め、予算の平準化に努めてきている。一方で、高度経済成長期に大量かつ集中的に建設した施設が、一斉に老朽化を迎えることとなり、今後、人命に関わる事故が発生するリスクや都市機能阻害のリスク等がますます増大する恐れがある。これらを未然に防ぐためには、日常的な維持管理の着実な実施とあわせ、不可視部分も含めた点検の充実や、施設に現れる損傷等の兆候等をもとに的確な診断・評価を行い、最適なタイミングで補修を実施することや施設の特性等を考慮し、更新の見極めも行っていく必要がある。これらを踏まえ、維持管理・更新業務のあり方について、分野横断的な視点によるアプローチを行うことにより、分野での最適化に留まることなく、全体としての最適化を目指すとともに、継続的に検証、改善等を行い、より効率的・効果的な維持管理を目指すべきである。

これら維持管理の着実な実践に向けては、維持管理・更新業務における様々な面において、担当職員の経験に基づく判断や科学的、専門的な知見を駆使した継続的な運用も必要となるが、現状では、技術職員の年齢構成に隔たりがあり、20年後には多くの職員が退職時期を迎えるため、一定の技術を持った職員が不足することは避けられない。

さらに、近年の建設投資の減少に伴い、技術的経験を積む機会が減少しており、今後、知識や経験が必要な維持管理・更新業務が益々増加する傾向にある中、持続的に維持管理・更新業務を実施するためには、確実な技術の継承はもとより、分野のコアとなる専門的な技術職員の育成が喫緊の課題であり、早急に専門的な技術職員の育成や確保の検討が必要である。

また、維持管理・更新業務の実施にあたっては、施設管理者自らが責任を持って施設の状態、状況を把握することが必要であり、安易なアウトソーシングを行うべきではないとの認識のもと、同じような悩み、課題を持つ市町村も含めた地域単位で技術を蓄積・継承しながら、維持管理を進める仕組みづくりをめざすとともに維持管理の重要性を府民に向けて発信していくことも重要である。

このような課題認識のもと、効率的・効果的な維持管理手法を確立するとともに、これらを持続可能な維持管理としていくための仕組みづくりも併せて構築するなど戦略的な維持管理の実現に向けて取り組んでいかなければならない。

都市基盤施設長寿命化計画（仮称）の構成

本計画の策定に至る経過

大阪府では、都市基盤施設の維持管理の重要性から平成12年度より維持管理に係る各種計画を、順次、段階的に策定してきた。「都市基盤施設長寿命化計画（仮称）」（以下、本計画）は、これまで積重ねてきた各種計画の理念や考え方を継承しつつ、社会経済情勢の変化等を考慮し、これまでの取組や蓄積したデータを踏まえ、最新の科学的・専門的な知見等を取り入れながら、さらに戦略的な維持管理を推進するための基本的な考え方を示すとともに、分野・施設毎の具体的な対応方針を定めることとした。

アセットマネジメント導入

・安全に対する社会的要請

笹子トンネル天井板

落下事故　H24.12

・科学的、専門的知見に基づく、

より効率的、効果的な

維持管理手法の確立

アセットマネジメント担当者会議設立平成16年7月  アセットマネジメントの積極的導入に向けた全国組織

土木部維持管理計画（案）平成13年3月　　　「維持管理の基本方針」

◇維持管理の問題点を検証し、総合的かつ計画的な取組の方向性を示す。

・安全と安心の目標（維持管理水準）に基づく維持管理の推進

維持管理アクションプログラム（案）平成17年4月　　「維持管理の進め方」

◇具体的な維持管理を実施していくための行動指針。

・PDCAサイクルによる維持管理マネジメントと体制の確立を重視。

・維持管理行動計画として、日常的および計画的維持管理の考え方を提示。

◇維持管理アクションプログラム（案）を踏まえ、中期的な維持管理に関する費用を推計

今後の維持管理費用を推計（10年間で2600億円が必要）

都市整備中期計画（案）　平成24年3月　　「維持管理の重点化」

◇予防保全の観点等から計画的な補修による長寿命化

→ 施設の更新のための歳出を平準化、ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄを縮減。

◇維持管理予算の必要水準（260億円/年）に向け段階的に増額。

（H22：170億円 → H25：260億円）

大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会の設置　平成25年12月

＜検討テーマ＞	■効率的・効果的な維持管理手法の確立

■持続可能な維持管理の仕組みづくり

審議会での提言を踏まえ策定

「都市基盤施設長寿命化計画（仮称）」　平成27年3月（予定）

■基本方針　◇全都市基盤施設を対象とした維持管理・更新の基本方針

■行動計画　◇基本方針に沿った分野毎の維持管理・更新のための行動計画

図 3.1　大阪府におけるこれまでの維持管理に係る各種計画の経過

本計画の構成

本計画は、都市基盤施設の効率的・効果的で持続可能な維持管理を行うための基本的な考え方を示した「基本方針」と、それらを踏まえた分野・施設毎の具体的な対応方針を定める「行動計画（個別施設計画）」で構成する。

次ページに、「基本方針」の目次構成（検討内容）と、これを基に作成する「行動計画（個別施設計画）」の目次構成および記載内容（案）を示す。

図 3.2　本計画の構成

表 3.1　本計画の目次と検討項目の概要

| 大阪府都市基盤施設長寿命化計画（仮称） |  |
| --- | --- |
| 第１編 基本方針（総論） 都市基盤施設の維持管理を行うための基本的な 考え方を示す。 | 第２編 行動計画（各論） 基本方針を踏まえ、実践に移すためのより具体的な 行動計画を、分野・施設毎に示す。 |
| １．はじめに ２．維持管理・更新の現状と課題 ●現状認識、課題認識 ３．本計画の構成 ●位置づけ、全体構成 ●対象施設、対象期間 ４．戦略的維持管理の方針 ●基本理念、維持管理の使命、取組方針 ５．効率的・効果的な維持管理手法の確立 １）点検、診断・評価の手法や体制等の充実 ●点検業務の目的の明確化 ●点検業務のプロセスの明確化 ●効率的・効果的維持管理に向けての留意事項 ２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 ●維持管理手法の考え方 ・事後保全、予防保全（状態監視、予測計画、時間計画） ・目標管理水準の設定方法 ・劣化予測手法 ●更新時期の考え方 ・考慮すべき視点 ・更新時期の見極めにあたっての留意事項 ３）重点化指標・優先順位の考え方 ・基本方針 ・リスクに着目した重点化の考え方 ・重点化指標（優先順位の判断要素） ４）日常的な維持管理の着実な実践 ・日常的維持管理の位置づけの明確化 ・日常的維持管理の進め方 ５）維持管理を見通した新設工事上の工夫 ・維持管理を踏まえた新設へのフィードバックの考え方 ６）新たな技術、材料、工法の活用と促進策 ・新材料、技術、新工法の開発、促進策の検討 ６．維持管理・更新等のコストの見通し （審議会の答申等を踏まえて府で検討・策定） ●算定方針、算定方法等を提示 ７．持続可能な維持管理の仕組みづくり １）人材の育成と確保、技術力の向上と継承 ２）現場や地域を重視した維持管理の実践 ３）維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 ８．維持管理マネジメント体制 ・マネジメント体制の確立 ・事業評価（効果の検証）の仕組みづくり | １．維持管理・更新の現状と課題 ●施設の現状（本計画の対象施設） ●点検、維持管理の現状（整理と分析） ●当該分野・施設における課題 ２．戦略的維持管理の方針 ●当該分野・施設における維持管理方針 ３．効率的・効果的な維持管理手法の確立 １）点検、診断・評価の手法や体制等の充実 ●点検業務（点検～診断・評価）の目的 ●点検業務のプロセス ●点検種別の選定 ●診断・評価基準 ●点検、診断・評価の質の向上・確保のための方策 ●データ蓄積・活用・管理の方策 ２）施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 ●維持管理手法の設定 ●管理水準の設定 ●劣化予測の方法 ●更新の考え方（目標寿命） 3)重点化指標・優先順位の考え方 ●当該分野・施設における重点化指標・優先順位の考え方 ・リスクに着目した重点化の考え方 ・重点化指標（優先順位の判断要素） ４）日常的な維持管理の着実な実践 ●パトロール計画の策定 ●維持管理・修繕作業計画の策定 ●府民協働の取組 ●データ蓄積・管理の取扱いルール ５）維持管理を見通した新設工事上の工夫 ●維持管理を踏まえた新設へのフィードバックのための方策 ６）新たな技術、材料、工法の活用と促進策 ●新材料、技術、新工法の開発、促進策 ４．維持管理・更新等のコストの見通し （審議会の答申等を踏まえて府で検討・策定） ●算定条件 ●今後10年のコストの見通し ５．持続可能な維持管理の仕組みづくり １）人材の育成と確保、技術力の向上と継承の方策 ２）現場や地域を重視した維持管理の具体的取組 ３）維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 （当該分野・施設として取組む内容） ６．維持管理マネジメント体制 ●当該分野・施設におけるマネジメント体制 ●当該分野・施設における事業評価の方法 |

本計画の主な対象施設

本計画では、大阪府が管理する都市基盤施設のうち、都市整備部が管理する道路、河川、港湾・海岸、公園、下水道の各分野の施設・設備等（表 3.2参照）を対象とする。

表 3.2　本計画の主な対象施設

| 分野 | 対象施設例 |
| --- | --- |
| 道路 | 橋梁、トンネル、舗装、コンクリート構造物、道路法面、 交通安全施設、モノレール、道路関連設備 など |
| 河川 | 堤防・護岸、地下河川等、水門等、砂防堰堤、急傾斜施設、地すべり施設、ダム、排水機場等河川関連設備 など |
| 港湾・海岸 | 岸壁・護岸等、防波堤等、臨港道路、防潮堤等、緑地、 養浜・砂浜等、水門等港湾・海岸関連設備 など |
| 公園 | 遊具、園路・広場、橋梁、ポンプ等公園関連設備、公園サービス施設（運動施設・便所等の便益施設・植物園等の教養施設）など |
| 下水道 | 管渠、水槽等、ポンプ設備等下水道関連設備 など |

本計画における主な管理対象施設の役割と主たる材料構成を以下に示す。なお「行動計画（個別施設計画）」においては、より詳細に対象施設を示す。

土木構造物

施設の役割における凡例　　　　　主たる材料構成における凡例

●：主目的、○：目的　　　　　　　Co：コンクリート、As：アスファルト、○：該当

設備

施設の役割における凡例　　　　　主たる材料構成における凡例

●：主目的、○：目的　　　　　　　Co：コンクリート、As：アスファルト、○：該当

本計画の対象期間

本計画の対象期間は、平成27年度から平成36年度までの10年間とする。

しかしながら、都市基盤施設は必ずしも一定の速度で劣化、損傷するという性格のものではなく、一時的な洪水や土砂災害などによっても急激に損傷および機能の低下が生じる可能性がある。また、社会経済情勢変化への柔軟な対応や、新技術、材料、工法の開発など技術的進歩に追従していく必要がある。

これらを考慮し、各分野・施設の行動計画については、PDCAサイクルに基づき3年～5年毎に見直しすることを基本とする。

国のインフラ長寿命化計画との整合

平成25年11年29日に、国の「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において、「インフラ長寿命化基本計画」が策定された。同計画において、全ての施設管理者（国および自治体レベルの全分野）で省庁毎または自治体毎に「インフラ長寿命化計画（行動計画）」と、「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することが要請された。

大阪府においては、国が示す「インフラ長寿命化計画（行動計画）」および「個別施設計画」については、「都市基盤施設長寿命化計画（仮称）」で定める（図 3.3参照）ものとする。

このため、表 3.3に「都市基盤施設長寿命化計画（仮称）」の記載事項と「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に記載すべき事項との整合性について、表 3.4に「都市基盤施設長寿命化計画（仮称）【行動計画】（分野・施設毎）」と「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」にとの整合性について整理した。

インフラ長寿命化基本計画

（基本計画）【国】

インフラ長寿命化計画（行動計画）

【各省庁が作成】

インフラ長寿命化計画（行動計画）

＝公共施設等総合管理計画

【各地方自治体が作成】

個別施設計画

（施設毎の長寿命化計画）

道路

河川

港湾・海岸

公園

下水道

水道

学校

・・・

個別施設計画

（施設毎の長寿命化計画）

道路

河川

港湾

公園

下水道

水道

空港

鉄道

住宅

・・・

学校

・・・

・・・

官庁施設

「都市基盤施設長寿命化計画（仮称）」

図 3.3　本計画と国のインフラ長寿命化計画の関係

表 3.3　本計画と国の「インフラ長寿命化計画（行動計画）」との整合

（関連する項目の整理）

| インフラ長寿命化計画（行動計画） ※基本となる記載事項を示す |  | 大阪府都市基盤施設長寿命化計画（仮称） 【基本方針】 |
| --- | --- | --- |
| ①対象施設 |  | 3.3 本計画の主な対象施設 |
| ②計画期間 |  | 3.4 本計画の対象期間 |
| ③対象施設の現状と課題 |  | 2 大阪府における維持管理・更新の現状と課題 |
| ④中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し |  | 6 維持管理・更新等のコストの見通し |
| ⑤ 必要施策に 係わる 取り組みの 方向性 | 点検・診断／ 修繕・更新等 | 5.2 点検、診断・評価の手法や体制等の充実 |
|  |  | 5.3 施設特性に応じた維持管理手法の体系化 |
|  |  | 5.4 重点化指標・優先順位の考え方 |
|  | 基準類の整備 | ※各分野施設行動計画に記載 |
|  | 情報基盤の整備と活用 | 5.5 日常的な維持管理の着実な実践 |
|  | 新技術の開発・導入 | 5.6 維持管理を見通した新設工事上の工夫 |
|  |  | 5.7 新たな技術、材料、工法の活用と促進策 |
|  | 予算管理 | 6 維持管理・更新等のコストの見通し |
|  | 体制の構築 | 7 持続可能な維持管理の仕組みづくり |
|  | 法令等の整備 | － |
| ⑥フォローアップ計画 |  | 8 維持管理マネジメント体制 |

表 3.4　本計画と国の「インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」との整合

（関連する項目の整理）

| インフラ長寿命化計画（個別施設計画） ※基本となる記載事項を示す | 大阪府都市基盤施設長寿命化計画（仮称） 【行動計画】 |
| --- | --- |
| ①対象施設 | 本計画の主な対象施設 |
| ②計画期間 | 本計画の対象期間 |
| ③対策の優先順位の考え方 | 重点化指標・優先順位の考え方 |
| ④個別施設の状態等 | 効率的・効果的な維持管理手法の確立 維持管理・更新等のコストの見通し |
| ⑤対策内容と実施時期 |  |
| ⑥対策費用 |  |

参照すべき基準類

国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）　平成26年5月21日」の「2. 基準類の整備」で示される各分野の基準類を、表 3.5に示す。今後は、これら基準類に準じた維持管理を行っていく必要がある。

表 3.5　国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に示される各分野の基準類

| 大分類 | 中分類 | 基準名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①道路 | 道路施設 | 道路法施行規則 | 平成26年7月施行 |
|  |  | 道路トンネル定期点検基準 | 平成26年7月までに策定予定 |
|  |  | 道路橋定期点検基準 | 平成26年7月までに策定予定 |
|  |  | 健全性の診断結果の分類に関する告示 | 平成26年7月施行 |
|  |  | 道路橋定期点検要領（案） | 平成26年7月策定予定 |
|  |  | 道路トンネル定期点検要領（案） | 平成26年7月策定予定 |
|  |  | シェッド、大型カルバート等定期点検要領（案） | 平成26年7月策定予定 |
|  |  | 横断歩道橋定期点検要領（案） | 平成26年7月策定予定 |
|  |  | 附属物（標識、照明施設等）定期点検要領（案） | 平成26年7月策定予定 |
|  |  | 舗装の調査要領（案） | 平成25年2月策定 |
|  |  | 道路のり面工・土工構造物の調査要領（案） | 平成25年2月策定 |
| ②河川・ダム | 河川管理施設 | 河川法施行令 | 平成25年12月施行 |
|  |  | 河川法施行規則 | 平成25年12月施行 |
|  |  | 河川砂防技術基準 維持管理編（河川編） | 平成25年5月改定 |
|  |  | 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 | 平成24年5月策定 |
|  |  | 樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領 | 平成24年5月策定 |
|  |  | ダム・堰施設技術基準（案） | 平成25年7月改定 |
|  |  | 揚排水ポンプ設備技術基準 | 平成26年3月改定 |
|  |  | 揚排水機場設備点検・整備指針（案） | 平成20年6月策定 |
|  |  | 河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル（案） | 平成20年3月策定 |
|  |  | 河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル（案） | 平成20年3月策定 |
|  |  | 電気通信施設点検基準（案） | 平成21年12月改定 |
|  |  | 中小河川の堤防等河川管理施設及び河道の点検要領 | 平成26年3月策定 |
|  | ダム | 河川法施行令 | 平成25年12月施行 |
|  |  | 河川法施行規則 | 平成25年12月施行 |
|  |  | 河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編） | 平成26年4月策定 |
|  |  | ダム総合点検実施要領 | 平成25年10月策定 |
|  |  | ダム・堰施設技術基準（案） | 平成25年7月改定 |
|  |  | ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討要領 | 平成23年4月策定 |
|  |  | 電気通信施設点検基準（案） | 平成21年12月改定 |
|  |  | 貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案） | 平成21年7月策定 |
|  |  | ダム定期検査の手引き | 平成14年2月策定 |
|  |  | ダム検査規程 | 昭和43年2月策定 |
| ③砂防 | 砂防設備 地すべり防止施設 急傾斜地崩壊防止施設 | 点検ガイドライン | 平成27年度までに策定 |
|  |  | 砂防設備の定期巡視点検に関する実施要領（案） | 平成16年3月策定 |
|  |  | 地すべり防止技術指針 | 平成20年1月策定 |
| ④海岸 | 海岸保全施設 | 海岸保全施設維持管理マニュアル | 平成26年3月改定 |
| ⑤下水道 | 下水道 | 下水道維持管理指針 | 平成26年度上半期までに改定 |
| ⑥港湾 | 港湾施設 | 港湾法 | 平成25年6月施行 |
|  |  | 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 | 平成25年12月施行 |
|  |  | 技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示 | 平成26年3月施行 |
|  |  | 港湾の施設の 点検診断ガイドライン（案） | 平成26年3月策定 |
|  |  | 特定技術基準対象施設に関する立入検査等ガイドライン（案） | 平成26年5月策定 |
| ⑧鉄道 | 鉄道 軌道 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 | 平成14年3月施行 |
|  |  | 軌道運転規則 | 昭和29年8月施行 |
|  |  | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準 | 平成14年3月策定 |
|  |  | 中小鉄道事業者に対する軌道の保守管理マニュアル | 平成25年度策定 |
|  |  | 鉄道構造物等維持管理標準 |  |
|  |  | 技術者の技術伝承に資する維持管理マニュアル | 平成24年度策定 |
|  | 索道 | 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 | 昭和62年4月施行 |
| ⑨ 自転車道 | 橋 | 一般自動車道の維持管理要領 | 昭和52年6月策定 |
|  |  | Ⅵ．２．基準類の整備（４）施設毎の取組①道路 |  |
| ⑪公園 | 都市公園等 | 公園施設の安全点検に係る指針（案） | 平成26年度中に策定 |
|  |  | 都市公園における遊具の安全確保に関する指針 | 平成26年度中に策定 |
|  |  | 公園施設長寿命化計画策定指針（案） | 平成24年4月策定 |
|  |  | 都市公園における遊具の安全確保に関する指針 | 平成20年8月改定 |
|  |  | プールの安全標準指針 | 平成19年3月策定 |

※大分類の○付数字は、「インフラ長寿命化計画（行動計画）」での番号。

⑦空港、⑩航路標識、⑫住宅、⑬館長施設、⑭観測施設は本計画の対象外

戦略的維持管理の方針

維持管理にあたっての大原則

大阪府では、以下の基本方針に則り、都市基盤施設の維持管理を行っていく。

基本理念（都市整備中期計画（案）より）

都市経営の視点に立ったインフラマネジメント

- 都市基盤施設の整備と維持管理や地域との連携・協働、ハードとソフト両面にわたるすべての施策をトータルで捉え、効率的・効果的に推進する。

- 限られた資源（財源・人材）を有効に活用し、最大の効果を生み出すために、建設事業と維持管理をトータルでマネジメントする「アセットマネジメント」を推進する。

維持管理の使命

大阪府では、以下に示す使命に基づき、実効性のある維持管理を継続的に実施していく。

- 府民が‘安全’に‘安心’して暮らせるようにします。

- 良好な施設を‘次世代に継承’します。

- より多くの府民とともに‘協働’の取り組みを大切にしていきます。

取組方針

- 様々な維持管理業務を行うにあたり、限られた資源（財源・人材）を最大限に活用し、府民ニーズや施設の実態把握に努め、何をすべきかを明確にした上で、実施可能なものから実践し、検証・改善を図るとともに、府民に対し取組の効果をわかりやすく説明できるよう継続的なＰＤＣＡサイクルによるマネジメントを推進する。

（8　維持管理マネジメント体制　参照）

- 日常的な維持管理を着実に実践するとともに、予防保全による計画的な維持管理による都市基盤施設の長寿命化を基本としつつ、施設の更新時期についても的確に見極めていく等、効率的・効果的な維持管理を推進する。

（5　効率的・効果的な維持管理手法の確立　参照）

- 将来にわたり的確に維持管理を実践するため、人材の育成と確保、技術力の向上と継承に加え、市町村など多様な主体と連携しながら地域単位で都市基盤施設を守り活かしていく持続可能な仕組みを構築する。

（7　持続可能な維持管理の仕組みづくり　参照）

効率的・効果的な維持管理手法の確立

基本方針

【基本方針】

施設の補修や更新に、的確に対応していくため、点検や診断手法の充実、予防保全対策の拡充、補修や更新時期の最適化など、効率的・効果的な維持管理手法を確立する。

分野横断的な視点によるアプローチを行うことにより、分野・施設での最適化に留まることなく、全体としての最適化を目指す。

実施面では、点検や補修など今すぐに取組を実践できるもののほか、維持管理データの蓄積や科学的、専門的な知見の高まり等により段階的に取組が実現できるものもあることから、時間的なプロセスを明確にし、効率的・効果的な維持管理手法を確立し、継続的に見直しを図る。

併せて、現場技術者の具体的な行動指針となるよう、現在の取組の評価・検証と一連の業務実施プロセスの明確化を図る。

維持管理業務フロー

維持管理業務の標準的な実施フローを以下に示す。

計画的維持管理

日常的維持管理

パトロール計画策定

点検計画策定

記録

記録

パトロール、苦情要望等

データ蓄積・管理

点検、診断・評価

作業方針の決定

活用

対策計画策定

活用

維持管理・修繕作業の実施（必要に応じ）

記録

記録

補修・更新等

対策実施

活

用

評価・検証（計画見直し）

図 5.1　維持管理業務全体フロー

維持管理業務プロセス

前項に示したフローにおける維持管理の各プロセスは、以下のとおりである。

表 5.1　維持管理業務プロセス

| 業務プロセス |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 計画的 維持管理 | 点検計画策定 | 施設の特性や重要度、点検、補修データ等を評価、検証し、点検計画を策定する。 |
|  | 点検、診断・評価 | 施設の現状を把握するとともに、緊急対応や詳細調査、補修・更新など対策の要否等を診断・評価する。 |
|  | 対策計画策定 | 点検・診断・評価結果や重点化指標等に基づき、補修・更新等の対策計画を策定する。 |
|  | 補修・更新等 （検討・設計含む） | 対策計画に基づき、計画的に補修・更新等の対策を実施する。 |
|  | データ蓄積・管理 | 点検結果や補修・更新履歴などデータの一元的に蓄積・管理する。 |
| 日常的 維持管理 | パトロール計画策定 | 各事業室（局）課が定めるパトロール要領に基づき、過去の不具合や府民からの苦情・要望ならびに現場の実施体制等を考慮して、路線（河川）・区間・施設毎のパトロール頻度等、具体的なパトロール計画を策定する。 |
|  | パトロール | パトロール計画に基づき、不具合の早期発見、早期対応を図るために日常パトロール（巡視）等を実施する。 |
|  | 苦情・要望対応 | 府民からの苦情や要望を受け付け、日常パトロール（巡視）や維持管理・修繕作業等に反映させる。 |
|  | 作業方針の決定 | パトロール結果や苦情要望などを踏まえ、施設の不具合や規模等の現場状況に応じて、施設の不具合に対する作業の優先度や対応方法など作業方針を決定する。 |
|  | 維持管理・修繕作業 | 作業方針に基づき、直営作業等により維持管理・修繕作業を実施する。 |
|  | データ蓄積・管理 | パトロールや維持管理・修繕作業等の実施状況、府民からの苦情・要望データの一元的に蓄積・管理する。 |
| 評価・検証 |  | 計画的維持管理、日常的維持管理の実施を踏まえ、評価、検証を行い、継続的にPDCAサイクルにより業務を向上させる。 |

点検、診断・評価の手法や体制等の充実

点検業務の目的

点検業務（点検、診断・評価）の目的は、「施設の現状を把握し、不具合の早期発見、適切な処置により、利用者および第三者への安全を確保すること」および「点検データ（基礎資料）を蓄積し、点検の充実や予防保全対策の拡充、計画的な補修や更新時期の最適化など効率的・効果的な維持管理・更新につなげること」とする。

目　的

施設の現状把握

致命的な不具合を見逃さない

不具合の早期発見

適切な処置

基礎資料の蓄積

維持管理・更新に資する

データ蓄積

効率的・効果的な

維持管理、更新

設計施工へのフィードバック

補修・更新時期の最適化

点検の充実

耐荷力・耐久性に与える影響

人的・物的被害を及ぼす可能性

災害を誘発する可能性

図 5.2　点検業務の目的と点検計画策定の際の観点

点検業務の標準的なフロー

点検～診断・評価～対策実施の標準的なフロー

点検種別の選定

点検の実施

緊急対応必要

緊急対応の有無

不要 or 不明

健全・経過観察または

計画的補修対応

診断・評価

詳細調査必要

詳細調査

経過観察または

計画的補修対応

評価

緊急対応必要

計画的補修等

の対応（対策）

応急措置・補修等

の対応（対策）

データ蓄積・管理

蓄積データの利活用

長寿命化計画等

各種計画の作成（修正）等

図 5.3　点検～診断・評価～対策実施のフロー

※必要に応じて、対策後の評価・検証を実施する。

定期点検を含む点検業務のフロー

点検業務のうち、定期点検については、特に「計画的維持管理」に資するものであり、以下のフローに沿って実施することを基本とする。

【点検・診断員】

委託の場合

・必要な資格要件の設定　など

直営の場合

・職員の技術力の向上、技術研修　など

※点検マニュアル・基準の充実

開始

準備

点　検

目視点検

【キャリブレーション】

(点検結果の精度向上)

点検・診断結果の比較評価　など

緊急点検

損傷

評価・記録

【テクニカルアドバイザーなど】

有識者に技術相談

（応急措置・詳細調査　など）

高度な判断の必要性

緊急対応の必要性

診断・評価

有

有

無

無

調査必要

調査不要

健全度の算出

詳細調査など

応急措置・補修等

所見・処方を

記録

データ蓄積・管理

蓄積データの活用

図 5.4　定期点検の業務フロー

点検業務種別の選定

施設の特性や状態、重要度等を考慮した上で、「図 5.5点検業務の分類」および「表 5.2　点検業務種別と定義」により、全ての管理施設を対象に、必要となる点検種別を選定し、点検を実施する。なお、表 5.3に法令による維持管理業務の位置づけを、表 5.4に法令等で定められた点検等を示す。

臨時的

（近接目視）

図 5.5　点検業務の分類

表 5.2　点検業務種別と定義

| 点検業務種別 | 定義・内容 |
| --- | --- |
| 簡易点検 （日常 パトロール） | 日常的に職員により目視できる範囲内で行う点検（パトロール） 施設の不具合（劣化・損傷、不法・不正行為等）を早期発見、早期対応するための巡視（P.70「日常パトロール（巡視）」参照） ・指定管理者による日常点検 |
| 定期点検 （近接目視） | 5年に一度など、定期的に施設の状態・変状を把握するための点検 安全性の確認（利用者や第三者に与える被害防止等）と施設の各部位の劣化、損傷等を把握・評価し、対策区分を判定する点検 近接目視を基本として、必要な器具や機器を使用して実施 |
| 詳細点検 （調査） | 施設の劣化・損傷状態を詳細に把握するための調査・点検 補修の必要性や補修方法の検討のために劣化・損傷状態をより詳細に調査する点検。 法定点検や保守点検 ・法令等に基づく各施設の点検・検査など |
| モニタリング （追跡調査） | 進行状況を把握する必要がある劣化・損傷等について継続的に実施する調査 ・施設の状態を継続的に把握するために目視および点検機械・器具により実施する調査 |
| 緊急点検 | 施設の劣化・損傷状態の有無を把握するための点検 地震や台風、集中豪雨等の災害や社会的に大きな事故が発生した場合に必要に応じて実施する点検 |
| 臨時点検 （施工時点検） | 補修、補強工事等の実施と併せて、工事用の足場などを利用して臨時的に行う点検 |
| その他 | 住民や企業との協働で行う点検 |

表 5.3　法令による維持管理業務の位置付け

| 法 | 条項 | 内 容 | 施行日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路法 | 第42条 | 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。 ２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 ３ 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。 | 平成25年 9月2日 |
| 河川法 | 第15条 第2項 | 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。 | 平成25年 6月 |
| 港湾法 | 第56条 二の二 第2項 | 技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。 | 平成25年 12月 |
|  | 政令 第4条 | 技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等（点検に関する事項を含む。）に基づき、適切に維持されるものとする。 ２ 技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件、構造特性、材料特性等を勘案するものとする。 ３ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての定期及び臨時の点検及び診断並びにその結果に基づく当該施設全体の維持に係る総合的な評価を適切に行った上で、必要な維持工事等を適切に行うものとする。 ４ 技術基準対象施設の維持に当たっては、前項の結果その他の当該施設の適切な維持に必要な事項の記録及び保存を適切に行うものとする。 ５ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設及び当該施設周辺の施設を安全に利用できるよう、運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策を適切に行うものとする。 ６ 前各項に規定するもののほか、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項は、告示で定める。 | 平成25年 12月 |
| 海岸法 | 第14条 の５ | 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の保護に支障を及ぼさないように努めなければならない。 ２ 海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、主務省令で定める。 ３ 前項の技術的基準は、海岸保全施設の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。 | 平成26年 3月7日 （閣議決定） |
| 下水道 法 | 第25条 の2 | （管理）流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行なうものとする。 | 昭和33年4月24日（最終改正：平成23年12月14日） |
|  | 第21条 | （放流水の水質検査等）公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。 ２ 公共下水道管理者は、政令で定めるところを参酌して条例で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。 ※ 第25条の10にて流域下水道に準用。 |  |
| 都市 公園法 | 第１条 | 都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 | 昭和31年4月20日（最終改正：平成23年12月14日） |

表 5.4　法令等で定められた点検等（1／2）

| 分野 | 施設 | 定期点検の内容 | 政令・省令・告示 | 施行日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 橋梁、 トンネル 等 | ・5年に1回、近接目視を基本として実施 ・トンネル、橋および損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に、道路の構造または交通に大きな支障を及ぼすおそれのあるものが対象 ・健全性の診断結果を、4段階に区分（表 5.6参照） ・利用期間中、点検結果を保存 | 道路法施行規則の一部を改正する省令 | 平成26年 7月1日 |
| 河川 | ダム、 堤防 等 | ・河川管理施設等の点検は、適切な時期に目視その他適切な方法で行う。 ・ダム、堤防等の国土交通省令で定める河川管理施設等の点検は、1年に1回以上の適切な頻度で行う ・次回点検を行うまでの期間、点検結果を保存 | 水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 | 平成25年 12月11日 |
| 港湾 | 技術基準 対象施設 | ・一般定期点検診断は、目視等により５年に１回以上点検実施、重点的に点検する施設については、３年以内ごとに１回以上とし水中部も目視することが望ましい ・詳細定期点検診断は、少なくとも供用期間内に1回以上実施。重点的に点検する施設については10～15年以ごとに1回以上実施 ・技術基準対象施設とは、港湾法で定義される航路、泊地等の水域施設、防波堤、護岸等の外郭施設、岸壁、桟橋等の係留施設、道路等の臨港交通施設をはじめとした港湾の施設で、港湾法施行令で規定されている ・供用期間中、点検結果を保存。 | （点検診断ガイドライン（案）） 技術基準対象施設の維持に関して必要な事項を定める告示 | 平成26年 3月28日 |
| 海岸 | 海岸保全施設 （堤防、護岸等） | ・巡視（パトロール）の導入等点検の効率化 数回/年の頻度で主に重点点検個所について実施する巡視（パトロール）と「1回/5年程度」の頻度で実施する定期点検の組み合わせにより、効率的・効果的な点検の実施が可能 ・健全度評価の判定ランクの見直し（表 5.7参照） 健全度評価の判定ランクの見直しにより、事後保全や予防保全が必要な状態が明確化し、適切な対策の実施が可能 ・長寿命化計画の策定方法具体化 予防保全型の維持管理を導入し、長寿命化を図ることにより「防護機能を確保できること」「大規模な対策等を実施すること」「長期的にみるとライフサイクルコストが少なく済むこと」等の効果が期待 | （海岸保全施設維持管理マニュアル） | 平成26年 3月 |

表 5.5　法令等で定められた点検等（２/2）

| 分野 | 施設 | 定期点検の内容 | 政令・省令・告示 | 施行日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下水道 | 終末処理場（水みらいセンター） | ## 大阪府流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例 （終末処理場の維持管理） 第8条 法第25の10第1項において準用する法第21条第2項の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。 1 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。 2 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。 3 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 4 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 5 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。 6 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。 | （条例で規定する事項）下水道法第25条 下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。 | H24.4.1 施行 |
|  | 法定点検が必要な機器類 | 水みらいセンターに設置されている機器のうち、法令等で点検を義務付けられているもの。 - 受変電設備（電気事業法第42条および保安規規程） - 遠心濃縮機（労働安全衛生規則第141条） - 焼却炉用ボイラー（労働安全衛生法第41条およびボイラーおよび圧力容器安全規則） - 消防設備（消防法第17条の3） - エレベータ設備（建築基準法第12条第4項およびクレーン安全等規則） - 天井クレーン設備（労働安全衛生法第41条第2項およびクレーン安全等規則） - 受水槽・高架水槽（大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領） - 地下タンク（重油等）（消防法第14条の３の２および危険物規則） など | 左欄内に個々に記載 | － |
| 公園 | 公園施設全般 | （注）笹子TN事故以降の法律等（基準含む）の改正はないため、以下は維持管理に係る基準等を参考に示す。 ・公園施設等について予防的な修繕等を行うことにより長寿命化を図る視点も重要である。 ・公園施設の安全確保に係る管理基準、防災機能の確保に係る技術基準等について整備すべきである。 （平成19年 社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 公園緑地小委員会の報告） | 新しい時代における「みどり」の整備・保全・管理のあり方と総合的な施策の展開について | 平成１９年 ６月 |
|  |  | ・都市公園においては、公園施設の維持管理において、子どもをはじめ利用者の安全確保を最優先する場合も多く、このような施設については、より厳密に施設の安全性や機能が失われないよう予防していくことが求められる（平成24年 国土交通省都市局 公園緑地・景観課策定）。 | 公園施設長寿命化計画策定指針（案） | 平成２４年 ４月 |

表 5.6　トンネル等の健全性の診断結果の分類（道路）

| 区分 |  | 状態 | 例示（イメージ） |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 健全 | 構造物の機能に支障が生じていない状態 | - |
| II | 予防保全段階 | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 | ・適時適切な修繕により健全な状態に回復可能な損傷 （80年を超えても使用可能） |
| III | 早期措置段階 | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 | ・海岸部など立地条件の著しい場所で発生する断面欠損など放置すると（4～5年のうちに）致命的な状態になる損傷 ・大型車交通の影響による床版の損傷など放置すると（4～5年のうちに）緊急の対応が必要となる損傷 ※修繕しても完全に健全な状態に戻るとは限らない） |
| IV | 緊急措置段階 | 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 | ・床板の抜け落ちが発生する可能性があるなど緊急の修繕が必要な損傷 ・桁のPCケーブル破断など致命的な損傷（落橋のおそれがあり通行止め等が必要） ※修繕しても完全に健全な状態に戻るとは限らない） |

国交省資料（http://www.mlit.go.jp/common/001029238.pdf）より

表 5.7　海岸保全施設の健全度評価

| 健全度 |  | 変状の程度 |
| --- | --- | --- |
| Ａランク | 要事後保全 | 施設に大きな変状が発生し、そのままでは天端高や安全性が確保されないなど、施設の防護機能に対して直接的に影響が出るほど、施設を構成する部位・部材の性能低下が生じており、改良等の実施に関し適切に検討を行う必要がある。 |
| Ｂランク | 要予防保全 | 沈下やひび割れが生じているなど、施設の防護機能に対する影響につながる程度の変状が発生し、施設を構成する部位・部材の性能低下が生じており、修繕等の実施に関し検討を行う必要がある。 |
| Ｃランク | 要監視 | 施設の防護機能に影響を及ぼすほどの変状は生じていないが、変状が進展する可能性があるとめ、監視が必要である。 |
| Ｄランク | 問題なし | 変状が発生しておらず、施設の防護機能は当面低下しない。 |

点検業務の実施

点検業務については、法令や基準等に則り、施設管理者として、施設の供用に支障となる不具合を速やかに察知し、常に良好な状態に保つよう維持・修繕を促進する観点から、施設の状態を継続的に把握し、施設不具合に対して的確に判断することが求められる。

そのため、直営（府職員）で実施することを基本とするが、施設の特性や専門性、実施難易度等を考慮し、効率性などの観点から、委託（業務委託により企業等が実施）が望ましい場合は、委託により実施する。

施設毎の点検業務種別と実施者については、「(6)　施設毎の点検種別」に示す。

分野・施設別「行動計画」において、分野・施設毎の点検業務実施方針等を設定する。併せて、従来の取組に加え、分野・施設に応じた点検、診断・評価結果のキャリブレーション等による点検等結果の質を向上させるための方策や、職員が点検結果等の確認を適切に実施できるようOJTをはじめフィールドワークを中心とした研修などにより体制強化を図り継続的に点検技術を向上させるための方策を記載するものとする。

表 5.8　点検の実施主体

| 点検業務種別 | 定義・内容 |
| --- | --- |
| 簡易点検 （日常パトロール） | 直営で実施が基本 ・指定管理者制度※により管理を行う施設は、指定管理者が実施 |
| 定期点検 （近接目視） | 直営で実施が基本 ・専門性や実施難易度等を考慮し、効率的に実施できるもの等については、専門企業等への委託により実施 |
| 詳細点検（調査） | 専門知識と経験を有する専門企業等への委託により実施 |
| モニタリング （追跡調査） | ・専門知識と経験を有する専門企業等への委託により実施 ・状態把握程度であれば、パトロール時などに直営で実施 |
| 緊急点検 | 直営による初動確認（目視等）が基本 ・専門性や実施難易度等を考慮し、委託による点検が必要かを判断 |
| 臨時点検 （施工時点検） |  |

※指定管理者制度：指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ると共に、経費の節減等を図ることを目的とするものである。指定管理者制度導入にあたり必要な事項は条例で定めることとされており、指定管理者はあらかじめ議会の議決を経て指定される。大阪府では、府営公園（全18公園）の管理業務に、平成18年4月から指定管理者制度を導入している。

点検業務における留意事項

緊急事象への対応

  - 同様な施設、周辺環境であれば、同じような不具合が多かれ少なかれ発生する恐れがあることから、一つの不具合が発生した場合には、速やかに全事務所での情報共有を行うとともに、同様な箇所を重点的に点検するなど緊急点検による水平展開を実施する。

  - 不具合が発生した際、不具合事象の原因究明を行うだけでなく、不具合の事例を蓄積し、再発防止に努めるとともに将来の予見に活用するなど効率的・効果的な維持管理につなげていく。

点検

致命的な不具合を見逃さない

  - 老朽化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する可能性のある箇所（部位）、構造等をあらかじめ明確にする。

  - 施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える、またはその恐れを生じさせると予想される箇所（部位）、構造等をあらかじめ明確にする。

  - 既往災害の被災事例等に習い、災害を誘発する可能性のある箇所等は、あらかじめ明確にする。

致命的な不具合につながる不可視部分への対応

  - 不可視部分がある場合には、点検しやすい構造への改良に努めるとともに、非破壊調査など点検方法の検討を行い、対応方法を明確にする。

  - 不可視部については、構造物の特性等を把握し、これらの情報を共有する。

維持管理・更新に資する点検およびデータ蓄積

  - 予防保全の拡充、最適な補修・補強のタイミング、更新時期の見極め等に必要となる点検およびデータ蓄積について明確にする。

  - 点検データは、点検結果が補修・補強の要否の判定あるいは対策の実施においてどのように生かされたのか、両者の関係を把握するため、補修・補強データと有機的に結び付けることで、より有効に活用することが可能となる。そのため、点検結果や補修・補強結果のデータが、どのような単位で蓄積されているかを把握し、有効活用可能な形でのデータ蓄積を行っていく。

点検のメリハリ（頻度等）

  - 法令等に基づき、安全確保を最優先とし、施設の特性や状態、補修タイミング、施設の重要度に応じた点検頻度の見直しを行う等、点検のメリハリを考慮した点検計画を策定する。

診断・評価

各分野・施設における評価基準の対応関係

  - 各分野・施設における診断・評価基準については、法令等を踏まえ、国土交通省令に基づくトンネル等の健全性の診断結果（表 5.6参照）を基本に、相互比較を行うことにより、府が管理する施設全体の状況を把握することが可能となる。

表 5.9　各分野・施設における診断・評価の基準比較

【道路・橋梁関連】

【河川・港湾・海岸・公園関連】

【下水（土木構造物）関連】

【河川・海岸・下水（設備）関連】

【下水（設備）関連】

点検結果などの質の向上と確保

  - 点検結果等の診断・評価については、バラつきの排除や質向上の観点から、診断評価する技術者の技術力を担保することや定量的に診断・評価する場合においては、主観を排除し、客観的に判断できるよう適切に診断・評価を行うための仕組みの構築が重要である。

  - 企業等に点検を委託する場合は、施設の特性や重要度に応じて、「点検、診断」を同一で評価するか「点検」と「診断」の2段階など複数で評価するか等を検討する。

  - 企業等に点検を委託する場合は、点検・診断技術者について必要な資格を明示する（表 5.10参照）。

表 5.10　点検、診断・評価の資格要件等明示イメージ

| 分野 | 施設 | 内容 | 求められる技術・能力 | 資格等要件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 橋梁 | 点検 | ・・・ | ・・・ |
| 道路 | 橋梁 | 診断・評価 | ・・・ | ・・・ |

  - 職員が点検を実施する場合も、適切に点検、診断・評価が行えるよう一定の経験を積んだ職員が中心となって実施する。

  - 点検については、概ね客観的な指標に基づき、点検技術者の主観で判定されるため点検結果のばらつきなど点検技術者の個人差が見受けられることもある。前回の点検結果と比較して，（大幅な）変更がある場合などには、過去の結果や、同じ健全度の構造物を横並びしてみる等、分野・施設毎に応じた点検等結果のキャリブレーション（点検結果の比較などにより精度の向上を図る）について検討する（例：点検、診断・評価判定会議など）。

  - 橋梁の通行止め等の緊急対応や学識経験者へ技術相談を要する等、高度な技術的判断が求められる場合等において、工学的かつ客観的な判断基準を明確にする必要がある（対応の判断基準の明確化）。

  - 一般的な施設の点検では、どのような業務委託先企業等でも結果が同じレベルになるよう、職員が点検の目的、内容、過去のデータ等を理解し、的確に指導する。

  - 点検結果を職員間で共有できるようにするとともに、次回の点検業務発注の時には、注意点等が業務委託先企業等に確実に指導できるようにする。

  - 機械・電気設備の損傷した原因調査や劣化要因は複合的な場合もあり、高度な判断も必要なこともあるため、設計、製作したメーカーの技術を積極的に取り入れることも留意する必要がある。

  - また、設備の維持管理では、点検を行う業務委託先企業等が変わると点検に対する視点（基準）も変わることがあり、データの傾向管理ができなくなり、維持管理に支障をきたすため、継続的な点検ができるように十分留意する必要がある。

技術力の向上

  - 点検を委託する場合、業務委託先企業等が作成した点検シートをもとに職員がチェックすることとなるが、職員が“不具合箇所のイメージを持って”点検シートを確認することが大切であり、誤った点検データがあればすぐに気付くことができる経験と技術力を、継続的に確保することが重要である。そのため、分野・施設毎に応じたフィールドワークを中心とした研修やOJTを実施することが必要である。

  - 指定管理者が実施する法令等に基づく各施設の点検・検査の結果について、誤った点検データはないか、経過観察ではなく何らかの対応が必要な点検結果が含まれていないかなど、内容を確認し、適切に維持管理に反映させていく為の職員の技術力が必要である。

データ蓄積・活用・管理

  - 様々な点検データが蓄積されているが、情報の伝達や、いかに維持管理に活かしていくのかが重要である。データを確実に蓄積する仕組みの検討と併せて、技術者間での引継が極めて重要である（図 5.6　データ蓄積（活用）の目的 参照）。

  - 点検データに関して、意思決定までの経過を蓄積すべきであり、点検した結果、判定結果、施策への反映状況などプロセスのシステム化が必要である。

  - 同じ年代に作られた構造物は同じような劣化傾向にあることから、重要度が高い路線等で補修後のモニタリング（経過観察）を行った場合は、その他の同様な施設にも活用につなげていく。

  - 補修・補強等を実施する場合は、補修・補強の前後でその効果があったかどうかを目視などで経過を確認し、記録すること。

  - 使用条件と劣化との因果関係を推測しやすくするため、点検データに施設の使用条件等を併せて記録する。

図 5.6　データ蓄積（活用）の目的

材料劣化など標準的な詳細点検（調査）の共有化

分野・施設によらないコンクリート部材、鋼部材等の標準的な詳細点検（調査）の調査項目を、表 5.11に示す。

なお、安易に調査を実施するのではなく、施設劣化や損傷状態を把握し、的確な対策がとれるよう調査手法について検討の上、詳細点検（調査）を実施する。

詳細点検（調査）の結果は、分野横断的に蓄積し、情報共有を図り、効率的、効果的な維持管理につなげる。

分野・施設別の詳細点検（調査）については、各分野・施設「行動計画」において詳細に示す。

表 5.11　標準的な詳細調査項目

| 部材等 | 劣化原因 | 詳細調査 |
| --- | --- | --- |
| コンクリート部材 | 中性化 | 中性化試験 |
|  | 塩害 | 塩分量試験 |
|  | ASR | 残存膨張量試験 |
|  | 鉄筋腐食 | はつり調査 |
|  | 強度低下 | 圧縮強度試験、静弾性係数試験 |
| 鋼部材 | 疲労 | 亀裂調査 |
|  | 腐食 | 板厚調査、肉厚測定 |
| 地盤等 | 空洞 | 空洞調査 |

分野部会の

検討を踏まえ要修正

施設毎の点検種別

土木構造物

凡例　　○直営で実施　　●委託で実施

分野部会の

検討を踏まえ要修正

設備

凡例　　○直営で実施　　●委託で実施

施設特性に応じた維持管理手法の体系化

維持管理手法

維持管理手法の区分

安全性・信頼性やLCC最小化の観点から適切な維持管理手法や最適な補修時期を導くために、点検結果を踏まえた損傷の程度（健全度等）などデータの蓄積状況、施設の特性（材料、設計基準（設置時の施工技術）、使用環境、経過年数、施設が受ける作用など）や重要度（施設の利用状況、不具合が発生した場合の社会的影響度や代替性、補修・更新コスト、防災上の位置づけ等）を考慮し、施設毎の維持管理手法を設定する。

大阪府においては、基本的に「予防保全」による管理を原則とし、表 5.12に示す維持管理手法を、各施設に適用する。

各分野・施設「行動計画」において、施設毎に適切な維持管理手法を設定する。

表 5.12　維持管理手法の区分と定義

| 大区分 | 中区分 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| 【計画的維持管理】 予防保全 安全性・信頼性を損なうなど機能保持の支障となる不具合が発生する前（規定の間隔または基準に従って目標管理水準を下回る前）に対策を講じる。 予防保全には、時間計画型、状態監視型、予測計画型がある。 | 予防保全（時間計画型） | 常に限界管理水準を下回らないように定期的に補修、交換・部分更新を行う。 |
|  | 予防保全（状態監視型） | 劣化や変状を評価し、必要と認められた場合に補修や部分更新を行う。 |
|  | 予防保全（予測計画型） | 劣化を予測し、最適な補修タイミングで修繕を行う。 |
| 【日常的維持管理】 事後保全 | ・事故や洪水など予測できない突発事象等による損傷よって不具合が発生する可能性があり、計画的に修繕することが困難な施設を対象とする。 ・日常的なパトロール等で早期発見、早期対応することで安全を確保する。 |  |

標準的な維持管理手法の選定フロー

維持管理手法の選定は、以下のフローに沿って実施することを基本とする。

START

STEP１.維持管理手法の設定（事後保全OR予防保全）

・事後保全型：事故や洪水など予測できない突発事象等による損傷によって不具合が発生する

可能性があり、計画的に修繕することが困難な施設。

・予防保全型：安全性・信頼性を損なう不具合が発生する前に対応を講じる。

維持管理手法の設定

（不可抗力による不具合の有無）

無

有

留意点：防災・耐震性能の向上など質的改良の配慮

事後保全型維持管理

予防保全型維持管理

STEP２.予防保全手法の設定（時間計画型OR状態監視型OR予測計画型）

劣化予測の難易度、点検データなどの蓄積状況、施設の信頼性などから設定。

・時間計画：施設の信頼性から定期的に補修、交換・部分更新を行う。

・状態監視：劣化や変状を評価し、必要と認められた場合に補修、部分更新等を行う。

・予測計画：劣化を予測し、最適なタイミングで補修等を行う。

補修などと併せて安全性の向上など質的改良にも配慮する

予測計画型

状態監視型

時間計画型

長寿命化計画の作成（修正）等

補修、部分更新等

データ蓄積・管理、活用（図 5.6　データ蓄積（活用）の目的 参照）

図 5.7　標準的な維持管理手法選定フロー（案）

維持管理手法の設定にあたっての留意事項

予防保全（状態監視型）

・概ね全ての土木施設、機械設備については、点検結果等により劣化や損傷等の変状を評価し、必要な場合に補修や部分更新等を行う状態監視型を基本とするが、技術の進展等により劣化予測手法が確立されたものは予測計画型に移行する。

・状態監視型では、補修・部分更新等の見極め等について、施設の特性や評価技術等を考慮し、その評価基準を明確にする。

予防保全（予測計画型）

・橋梁（上部）、モノレール（支柱・軌道桁など）、舗装、河川特殊堤および港湾岸壁（鋼構造）、河川の鋼矢板護岸などは、蓄積した点検結果データ等を基に、劣化を予測し、最適な補修タイミングで補修等を行う予測計画型を基本とする。

・既に、劣化予測を行っている橋梁、モノレール、舗装等については、PDCAサイクルの中で、劣化予測の精度向上を図ること。

・劣化を予測する場合は、特定の施設に着目するのではなく、施設群として捉えることが重要である。

予防保全（時間計画型）

・下水、河川、海岸等の電気設備は、施設の信頼性の観点から定期的に補修、交換・部分更新等を行う時間計画型を基本とする。

・公園施設（遊具）は、状態監視型とともに、遊具の特性を勘案し時間計画型の管理も考慮すること。

・道路施設の内、不具合事例が発生した場合に社会的影響の大きい道路照明灯や大型の案内標識等については、状態監視型とともに時間計画型の管理も考慮すること。

・予算制約等により、耐用年数を超過した施設については、点検を密にする等管理手法について検討すること。

維持管理、更新と合わせた質の向上等

・維持管理、更新に合わせて防災耐震性能の向上や社会ニーズによる機能向上、既存不適格への対応など質的向上にも配慮すること。

・施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与えると予想される箇所（部位）、構造等については、人的・物的被害を予防するための対策についても考慮すること。

・各分野・施設「行動計画」において、維持管理、更新と合わせた質の向上への対応について示す。

表 5.13　既存不適格の例示

| 分野・施設 | 内 容 | 不適格内容 | 対応の考え方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 防護柵 | 古い基準の場合、現行基準に定める防護柵高さ等を満足していない場合がある。 | 通学路など歩行者が多い箇所から順次対策を実施。 補修・更新タイミングと併せて対応。 |
| 橋梁 | B活荷重対応 | 古い基準の場合、床版厚や主桁の耐荷力が、現行の25t車（B活荷重）に対する耐力を満たしていない場合がある。 | 計画的に補修・補強を実施。 実施においては、補修タイミングも考慮し、対応。 |
|  |  | 部会で議論の上、要修正 |  |

維持管理水準の設定

目標管理水準および限界管理水準の考え方

維持管理手法に応じて、安全性・信頼性やLCC最小化の観点から目標とする管理水準を適切に設定することが重要である。

目標管理水準は、施設の特性や重要性などを考慮し、施設もしくは部材単位毎に設定する。以下に基本的な考え方を示す。

表 5.14　管理水準の基本的な考え方

| 区分 |  | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 限界管理水準 |  | ・施設の安全性・信頼性を損なう不具合等、管理上、絶対に下回れない水準。 ・一般的に、これを超えると大規模修繕や更新等が必要となる。 |
| 目標管理水準 |  | ・管理上、目標とする水準 ・これを下回ると補修等の対策を実施 ・目標管理水準は、不測の事態が発生した場合でも対応可能となるよう、限界管理水準との間に適切な余裕を見込んで設定する（図 5.8参照）。 |
|  | 予測計画型の場合 | ・劣化予測が可能な施設（部位・部材等）で、目標耐用年数（寿命）をした上で、ライフサイクルコストの最小化など、最適なタイミング（図 5.9参照）で最適な補修等を行う水準。 |

図 5.8　不測の事態に対する管理水準の余裕幅

補修回数が多く

LCC増

補修単価が高くLCC増

図 5.9　LCC最小化のイメージ

管理水準の設定

管理水準の基本的な考え方を踏まえて、各分野・施設「行動計画」において、最新の科学的・専門的な知見や管理実績等を踏まえて、分野・施設毎に目標管理水準等を設定する。

目標管理水準、限界管理水準は、その施設の要求性能をもとに定量的に設定することが望ましいが、現時点では、性能規定は難しい面も多いことから、施設の安全性・信頼性を考慮し、施設の状態をもとに水準を設定するなど、施設毎にその特性を踏まえ設定する。

併せて、課題やその対応についても整理を行う。整理例を以下に示す。

表 5.15　管理水準の設定例

| 施設等 | 維持管理手法 | 目標管理水準 （最適管理水準） | 限界管理水準 | 課題および 今後の対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橋梁（主桁） | 予測計画 |  |  |  |
| 堤防・護岸 | 状態監視 |  |  |  |
| 特殊堤(Co) | 状態監視 |  |  |  |
| 特殊堤(Mt) | 予測計画 |  |  |  |
| 堰・床止工 | 状態監視 |  |  |  |
| 河道 | 状態監視 |  |  |  |
| 地下河川・ 地下調節池 | 状態監視 |  |  |  |
| ダム | 状態監視 |  |  |  |
| 砂防施設 | 状態監視 |  |  |  |

劣化予測手法

都市基盤施設は、供用開始から長期間にわたり、気象条件等の変化による作用や利用者による荷重の影響など、苛酷な環境に置かれている。さらに、設計条件や供用環境、管理履歴等がすべて異なる条件下のもとに成り立っており、個々の施設（部材）の状態を、一律に予測、推定することは困難である。しかしながら、将来の状態を予測する劣化予測手法は、種々、提案されており、予測計画型の維持管理手法を適用する場合には、データの蓄積状況、得られる情報の内容、施設（部材）の特性や重要性、予測精度等を考慮し、適切に劣化予測を行う必要がある。一般的な劣化予測手法を表 5.16に示す。

表 5.16　一般的な劣化予測手法

| 劣化予測 手法 | 内容 | 適用例 およびイメージ等 |
| --- | --- | --- |
| 確定論的 手法 | 劣化の進行が経過年に大きく依存する施設、部材等について、点検結果等から劣化傾向を把握し、回帰分析等により平均的な劣化予測式を求める手法。 劣化予測式を求めるためには、多くの点検結果等の蓄積が必要であるとともに、条件別のグルーピングや点検結果による補正などが重要となる。 | 橋梁（部材）の健全度、塗装劣化 |
| 確率論的 手法 | 点検結果から、マルコフ推移確率モデルなどで遷移過程を推定することにより、将来の損傷発生数を推定する手法。 どの施設（部材）が当該の状態（健全度等）にあるかを確定的に予測することは出来ないが、補修等が必要となる施設量等を推定することが可能。 遷移確率モデルの設定には、多くの点検結果等の蓄積が必要となる。 | 照明、塗装劣化 桟橋上部工（コンクリート） |
| 工学的 解析手法 | 劣化に影響を与える種々の要因を指標とし、工学的劣化モデルに基づき、部材毎の劣化予測を行う手法。 劣化予測を行うためには、健全度だけでなく、指標となる種々の状態（例えば、コンクリートの水セメント比など）を詳細に把握する必要がある。 | RC床版の疲労損傷 コンクリート部材の塩害 コンクリート部材の中性化（下式） |

施設別の維持管理手法

各事業室（局）課にて、図 5.7に沿って選定した施設別の維持管理手法を以下に示す。

土木構造物

分野部会の

検討を踏まえ要修正

設備

分野部会の

検討を踏まえ要修正

更新時期の考え方

大阪府においては、適切な維持管理を行い、できる限り都市基盤施設を長寿命化させることを基本とし、例えば、橋梁などについては、道路橋示方書の設計供用期間である100年を長寿命化の目標としているが、社会的要因（バイパス整備や道路拡幅など）や、老朽化等による安全性・信頼性の確保、LCC最小化の観点等から、更新を行うことが必要となる場合も考えられる。

このため、単に都市基盤施設を長寿命化させるだけでなく、各分野・施設の特性や健全性、社会的影響度等を考慮し、その施設にとって最適な更新時期を見極めることが重要となる。

今後、将来の地域・社会構造変化を踏まえた、施設のあり方についても考慮していく必要がある。

考慮すべき視点

安全性・信頼性やライフサイクルコスト（LCC）最小化の観点から、物理的な要因（現在の健全度など）により更新すべき施設を抽出した上で、機能的、社会的な視点や経済的視点、技術的実現可能性の視点、施設の特性や重要度、社会的影響度などを総合的に考慮する。

表 5.17　更新時期の見極めにあたり考慮すべき視点

| 考慮すべき視点 | 説明・事例等 |
| --- | --- |
| 物理的視点 | ・自然条件や荷重などの作用によりその機能が低下し（限界管理水準を下回る）、通常の維持・修繕を加えても安全性などから使用に耐えなくなった状態 |
| 機能的視点・ 社会的視点 | ・耐震基準の改訂などによる既存不適格状態の解消 ・道路拡幅や河川拡幅などの機能向上 ・社会的要請等によるバイパス整備 ・公園遊具の陳腐化など府民ニーズへの対応 等 |
| 経済的視点 | ・ライフサイクルコスト 等 |
| 技術的実現可能性 （技術開発の動向） | ・現在の技術では実現困難な場合 等 |

図 5.10に、更新の見極めを行うためのフロー（例）を示す。本フローは、上記視点を考慮して更新の見極めを行う場合の考え方の一例を示したものであり、分野・施設によってこれら視点の内容や重みは、それぞれ異なるものと考えられる。

このため、施設の更新を考える場合には、個々の施設を対象に詳細な検討を行った上で、更新の要否を判断するものとする。

なお、分野・施設毎の標準的な更新の考え方やフローは、分野・施設毎の「行動計画」に示す。

必ずしもこの順序で検討されるものではない

図 5.10　更新判定フロー（例）

更新時期の考え方にあたっての留意事項

更新の見極めについては、概ね公会計上の耐用年数の前後にある施設等を対象に、施設の健全性と機能性をもとに分野・施設毎に更新が必要かどうか検討するとともにまた、長寿命化においても、必要に応じて分野・施設毎に目標寿命の設定を行い、設定された目標寿命に応じた維持管理を行う。あわせて、将来の更新時期の見極めにおける、課題やその対応について整理する。

表 5.18　目標寿命の検討整理イメージ

| 区 分 | 目標寿命（年） （設計供用期間等） ※根拠など | 対象施設名 ※例 | 施設特性等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 般 | 公会計※ 仕様実績※ |  | 主に小規模な施設等で、長寿命化のための維持管理を行うより、更新を行う方が有利な施設 |
| 長寿命化 | 国の基準など※ |  | 公会計で定められた寿命を超え、長寿命化を行う施設 |
| 超長寿命化 | 施設毎に設定 | 歴史的建造物 重要な構造物など※ | 現実的に更新は困難で、各種基準等で設定された寿命以上に長寿命化をめざす施設 |

種々の観点からの施設の寿命

施設・設備の劣化・損傷状況は、利用環境等の影響を受けるため、施設・設備の寿命を一律に定めることは困難である。しかしながら、更新の検討を行うための一つの目安として、公会計（減価償却の観点）や国の基準等、過去からの使用実績等による耐用年数、ISO2394による設計供用期間（表 5.19参照）などの考え方がある。

また、設備（機械等）では、製造メーカー推奨の交換時期（工学的寿命）が示されている場合もある。

更新を検討する際の目安として、P.66～P.67に、種々の観点からの施設の寿命を示す。

表 5.19　ISO2394（構造物の信頼性に関する一般原則）における設計供用期間の考え方

| 区分Class | 設計供用期間（年）の概念 Notional design working life (years) | 例 Examples |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1～5 （1 to 5） | 仮設構造物 Temporary structures |
| 2 | 25 | 更新可能な構造要素 例：クレーン等の講台を支える桁、支承 Replacement structural parts, e.g. gantry girders, bearings |
| 3 | 50 | 建築物およびその他一般的な構造物、下記以外のもの Buildings and other common structures, other than those listed below |
| 4 | 100以上（100 or more） | 歴史的建造物およびその他特別なまたは重要な構造物。 大規模橋梁。 Monumental buildings, and other special or important structures. Large bridges |

寿命の考え方　【土木構造物】

分野部会の

検討を踏まえ要修正

寿命の考え方　【設備】

分野部会の

検討を踏まえ要修正

Co：ｺﾝｸﾘｰﾄ　RC：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　無筋：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　有筋：有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　PC：ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　Mt：鋼構造物

公会計：　公会計で定められた寿命

国の基準等：　国が定める手引きなどによって設定されている寿命

使用実績：　府が管理する施設の実績を基に設定した寿命（平均値）

設計供用期間：　当該施設の性能照査を行う場合に考慮する時間（期間）、施設の要求性能を満足させる期間

（目標とする期間）　　（ISO2394における設計供用期間の考え方を 表 5.19 に示す）

重点化指標・優先順位の考え方

限られた資源（予算・人員）の中で維持管理を適切かつ的確に行うため、府民の安全を確保することを最優先に、事業管理室が分野横断的にマネジメントを行い、弾力的に予算配分することを基本とする。また、各事業室（局）課においては、分野・施設毎の特性や重要度などを踏まえ、不具合が発生した場合のリスク等に着目（特定・評価）して、分野・施設毎の点検、補修などの重点化（優先順位）を設定し、戦略的に維持管理を行う。以下に、基本的な考え方を示す。

基本方針

府民の安全確保（分野横断的に実施）

施設の劣化、損傷が極めて著しく第三者への悪影響が懸念される場合、あるいは施設の機能に支障を及ぼす恐れがある場合など、緊急対応が必要な施設への対策は最優先に実施する。

安全確保の観点から社会的な要請等を踏まえ、分野・施設によらず優先的に取組むべき課題については、短中期的な目標を掲げて最優先に実施する。

効率的・効果的な維持管理（各分野・施設で実施）

安全確保の観点から最優先で実施する事業（補修、更新等）以外については、リスクに着目して、優先順位を定め、効率的・効果的な維持管理を行っていく。

ただし、他の事業（工事）等の実施に併せて、補修、更新を行うことが、予算の節約や工事に伴う影響を低減する等の視点で合理的である場合には、総合的に判断するなど柔軟に対応する。

リスクに着目した重点化

施設の維持管理のリスクは、劣化や損傷等の不具合発生の可能性と社会的影響度との積として定義し、不具合発生の可能性が高く、発生した場合の社会的な影響が大きいほど重大なリスクとして評価する。具体的には、平時における施設の特性（構造等）や状態（健全度）、利用環境などの不具合発生の可能性と、不具合が起こった場合の人命や社会的被害の大きさとの組み合わせによるリスクを、図 5.11のように２軸で評価し、重点化を図っていく。

なお、河川、砂防、港湾、海岸等の防災施設については、台風や高潮など非常時における施設等が機能しない場合の社会的影響度（被害を想定したリスク）を評価する。都市基盤施設は多岐にわたりその役割、機能、構造特性（3.3　本計画の主な対象施設 参照）が異なるため、共通の尺度で全分野・施設の優先順位を設定するべきものではないが、経済活動を支え日常的に府民へサービスを提供する施設や 、災害をはじめ非常時等に府民を守る施設など役割が共通する分野・施設については、同様な指標により評価を行うことで合理的な維持管理が可能となる。

また、それら指標も社会経済情勢により府民等の価値が変化することからPDCAサイクルにより適切に見直しを図る。

【不具合発生の可能性】

劣化や損傷など不具合が起こる可能性に関する要素を考慮

【社会的影響度】

不具合が発生した場合の被害の大きさに関わる要素を考慮

不具合発生の可能性

社会的影響度

図 5.11　リスクマトリックス（イメージ）

重点化指標（優先順位の判断要素）

リスクを評価する際の判断要素については、施設の特性等に応じて各分野・施設それぞれで設定することとするが、標準的な考え方は、以下のとおりとする。

「不具合発生の可能性」に関する要素としては、点検結果等による施設の健全度（劣化、損傷の程度）、経過年数、使用環境、設計基準など施設の直接的な不具合に関連する項目を考慮する。また、「社会的影響度」に関する要素としては、経済活動や防災、快適性（例えば公園施設に求められる“憩い”など）などの視点から、利用状況や背後地の状況、代替性、施設規模などの項目を考慮する。

表 5.20　重点化指標の設定整理イメージ

|  | 分野・施設 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路 | 河川 | 下水 | 港湾 | 公園 |
| 安全確保の観点から 考慮する要素 | 安全を確保できない状態 |  |  |  |  |
| 不具合発生の可能性に 考慮する要素 | 健全度 | 健全度 | 健全度 | 健全度 | 健全度 |
|  | 交通量 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
|  | 構造 |  |  |  |  |
|  | 設計基準 |  |  |  |  |
|  | 使用環境 （塩害など） |  |  |  |  |
|  | ・・・ |  |  |  |  |
| 社会的影響度の大きさに 考慮する視点 | 物流 | 防災（水害） | ﾗｲﾌﾗｲﾝの確保 | 物流 | 憩い |
|  | 防災 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 癒し |
|  | ・・・ |  |  |  | みどり |
|  |  |  |  |  | ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ |
|  |  |  |  |  | ・・・ |
| 社会的影響度の大きさに 考慮する要素 | 交通量 | 影響範囲 | 復旧の難易度 | 利用量 | ニーズ |
|  | 補修コスト | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
|  | 交差物件 |  |  |  |  |
|  | 代替路の有無 |  |  |  |  |
|  | ・・・ |  |  |  |  |

日常的な維持管理の着実な実践

日常的な維持管理では、施設を常に良好な状態に保つよう、施設の状態を的確に把握し、施設不具合の早期発見、早期対応や緊急的・突発的な事案、苦情・要望事項等への迅速な対応、不法・不正行為の防止に努め、府民の安全・安心の確保はもとより、府民サービスの向上を図る。

なお、公園施設等の指定管理者制度により管理を行っている施設についても、同様に指定管理者が日常の維持管理等を実施する。

また、施設の適正利用（例：道路における大型車の大型車通行の適正化）を図る、日常的にきめ細やかな維持管理・修繕作業を実施する等、施設の長寿命化に資する取組を日常的な維持管理の中においても実践していく。

さらに、多くの府民等に都市基盤施設の維持管理に関して理解と参画を促すため、都市基盤施設の保全や活用する機会を提供し府民や企業等、地域社会と協働、連携した維持管理を推進する。

これらの取組を着実に実践していくために地域や施設の特性等を考慮し、創意工夫を凝らしながら適切に対応するとともにPDCAサイクルによる継続的なマネジメントを行う。

以下に主な日常的な維持管理業務の基本的な考え方を示す。

日常パトロール（巡視）

日常パトロールは、常に施設を良好な状態に保つよう、施設の供用に支障となるような不具合等の有無を確認し、迅速な対応につなげるとともに、不法または不正な施設の使用を防止するために実施するものである。

実施方法

日常パトロール（巡視）については、職員により実施することを基本とし、「表 5.21　日常パトロール頻度の目安」を踏まえ、各事業室（局）課は、各分野のパトロール重点化方針を設定し、分野・施設毎にパトロール頻度等の実施方針を定めたパトロール要領を策定する。

また、よりきめ細やかなパトロールが必要な施設等については、地域や施設の特性等を考慮し、パトロール頻度など実施方針を定めた「特別パトロール」を実施する（例：交通安全施設などの徒歩によるパトロール）。

表 5.21　日常パトロール頻度の目安

| 種 別 | 頻 度 |
| --- | --- |
| 重点箇所 | ２回／週以上 |
| 標準（高） | １回／週以上 |
| 標準（低） | １回／２週以上 |
| 簡 易 | １回／月等 |
| 特別パトロール | 必要に応じて設定 |

パトロール計画の策定

パトロール要領等に基づき、事務所は、過去の不具合等を考慮して、各路線（河川）・区間・施設等毎の実施頻度や体制等を設定し、具体的なパトロール計画（表 5.22参照）を策定する。

表 5.22　パトロール計画（例示）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日常パトロール （特別パトロール） | ・コース、実施体制（巡視員の人数） ・手段（徒歩、自転車、自動車等）、携行道具 ・損傷発見時の対応手順 ・パトロールの記録方法 等 |

データの蓄積・管理

パトロールで不具合などが発見された場合や、それらの対策等を実施した場合には、速やかに「大阪府建設CALSシステム」に記録し、対応状況を把握するとともに情報の一元化を図る。

維持管理・修繕作業

維持管理・修繕作業は、日常パトロールや特別パトロール等の結果から、施設の不具合や規模等の現場状況に応じて、直営作業等により迅速に対応し、府民の安全・安心や快適な環境の確保に努めるものである。

また、施設の特性や点検結果などを踏まえて、直営作業等により長寿命化に資するきめ細やかな維持管理・修繕作業を計画的に推進する。

留意事項

維持管理・修繕作業を実施する際には、以下の内容に留意する。

  - 損傷している施設や損傷の恐れのある施設などに対し、迅速な応急復旧や事故等を未然に防止するための予防措置を行い、安全を確保する。

  - すぐに対応が出来ない場合は、看板等による注意喚起などを行い、府民の安全確保・信頼の確保に努める。

  - 施設の清掃や除草は周辺の状況に応じて、施設の機能や環境を損なわないよう維持管理する。

  - 不法投棄等を防止するために、柵等を設置するとともに、美化活動（清掃、啓発等）を行い、環境の保全に努める。

  - 比較的小規模で簡易な作業を行うことで、機能回復は期待できないものの劣化を抑制することができる場合がある。このような作業を選定し、計画的かつ継続的に実施することで長寿命化に努める（例：橋梁の排水不良の解消・堆積土砂除去、小規模橋梁の支承防食）。

  - 道路における大型車通行の適正化など施設の適正利用により長寿命化に努める

維持管理・修繕作業計画の策定

維持管理・修繕作業を効率的・効果的に実践するために、事務所は、日常的に実施する作業について、具体的な維持管理・修繕作業計画（表 5.23参照）を策定する。

表 5.23　維持管理・修繕作業計画（例示）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 維持管理・修繕作業 | ・応急対応および日常維持管理修繕作業の実施 緊急体制の確立（緊急連絡網）維持管理修繕作業計画 ・清掃、除草、美化活動（清掃・啓発等）の作業計画 ・長寿命化に資する維持修繕作業計画 橋梁の小規模修繕や桝清掃、特殊車両の取締まり |

府民や企業等、地域社会と協働、連携した維持管理

大阪府では、アドプトプログラム（道路・河川・海岸）などを通じ、府民とともに都市基盤施設を守り育てていく取組を行っている。これらの普及により地域の道や川などに愛護心が醸成され不法投棄や落書き等の抑止につながっている。さらに、これらの取組等からコミニティが形成され、災害時の互助、共助意識が醸成されるなど地域防災力の向上にもつながる事例が見られる。

引き続き、道路や河川などの美化活動（アドプトプログラム等）、施設利用者等に不具合を通報してもらうモニターや点検・パトロールなど日常的な維持管理への府民等の参画や道路の高架下等の貸付け、施設のネーミングライツなど自主財源確保に向けた取組など公共空間の保全と活用する機会をより多くの府民等に提供し、府民や企業等、地域社会と協働、連携した維持管理を推進する。

また、これらの取組や活動のモチベーションを維持し、継続していくために参加団体などへの意見等を聴取し、より継続的に活動できるよう工夫する。

表 5.24　府民等と協働・連携した維持管理（例示）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施設の美化活動 | ・アドプトプログラム ・一斉清掃 |
| 施設の点検等 | ・ロードサポーター、河川サポーター（府の道路系ＯＢ） ・崖守制度（道路のり面 専門業者） |
| 施設のモニター | ・郵便局やバス会社による不具合通報制度 |
| 施設の維持修繕 | ・歩道橋トライ事業（学生や地域住民、企業と協働・連携した歩道橋の塗装作業） |
| 自主財源確保 | ・ネーミングライツ（歩道橋） ・公共空間の貸付（道路高架下） |
| 施設の有効活用 | ・下水道処理場空間に太陽光パネルの設置 ・撤去歩道橋の有効活用（側道橋への利用） |
| 継続するための取組 | ・アドプト交流会（情報共有の場） 今後、各分野事務局で追記 ・笑働シンポジウム（情報共有の場） |

データの蓄積・管理

日常的な維持管理のパトロールや苦情・要望、維持管理・修繕作業等データの蓄積・管理は、以下の「大阪府建設CALSシステム」に職員が登録し、一元管理する。

「大阪府建設CALSシステム」は複数のサブシステムから成り、維持管理業務においては、下記に示す２つのサブシステムを主に利用する。

維持管理サブシステム

維持管理サブシステムは、GISを活用し、点検・パトロール、苦情・要望管理、点検・補修履歴管理等、公共事業ライフサイクルにおける維持管理に関する情報管理や業務支援を行うものである。

維持管理サブシステムの適用範囲を下表に示す。

表 5.25　維持管理サブシステムの適用範囲

| 項 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 適用フェーズ および作業 | 苦情・要望処理 | 苦情・要望受付、現地状況の確認、対応指示 |
|  | パトロール | パトロール計画、パトロール実施、維持管理報告 |
| ユーザ | 都市整備部職員 |  |

維持管理サブシステムでは、これら作業を効率的に実施するために、以下の機能が提供されている。

◆　パトロール・点検計画登録機能

GISが提供する地図上でパトロール巡回ルートを登録、参照確認する環境を提供。

◆　要望登録機能

GISが提供する地図上で対象施設を選択し、苦情・要望、対処方針などの各種情報を登録する環境を提供。

◆　パトロール・点検履歴管理機能　苦情・要望履歴管理

点検結果、要望、直営作業の結果等情報を管理し、施設毎に一覧表示する環境を提供。

◆　修繕工事管理機能

単価契約等の修繕工事の契約情報、実施内容や完了後の現場写真等を登録する環境を提供。

◆　報告書作成支援機能

パトロール・点検の結果、要望処理結果や修繕工事履歴等から自動で報告書を作成する環境を提供。

台帳管理サブシステム

台帳管理サブシステムは、公共事業ライフサイクルにおける業務全般に関する情報（文書・データ等）の台帳管理を実現するものである。

台帳管理サブシステムの適用範囲を下表に示す。

表 5.26　台帳管理サブシステムの適用範囲

| 項 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 適用フェーズ および作業 | 調査・計画フェーズ（調査／照会） | 統計情報、保守・修繕履歴の参照支援 |
|  | 工事施工フェーズ | 工事完了後の管理台帳作成支援 |
|  | 維持管理フェーズ（パトロール） | パトロール計画立案支援、報告書作成支援 |
|  | 維持管理フェーズ（要望処理） | 要望受付支援、報告書作成支援 |
| ユーザ | 都市整備部職員 |  |
| 業務系統 | 土木系 |  |

台帳管理サブシステムでは、これら作業を効率的に実施するために、以下の機能が提供されている。

◆ 台帳情報管理機能

GISが提供する地図上で、各種台帳にアクセスする環境を提供。

◆ 保守・修繕履歴情報管理機能

地図上の施設・設備の保守・修繕履歴情報を迅速に表示する環境を提供。

◆ 帳票表示／印字機能

従来使用している帳票イメージで台帳情報を画面表示、印刷する環境を提供。

◆ 図面管理機能

Webブラウザ(図面の作成アプリケーションは不要です)で管理図面を表示する環境を提供。

◆ GIS機能

統合型GISを適用し電子化した地図情報と施設・設備など台帳情報、保守・修繕履歴情報を重ね合わせて表示し、台帳情報、地図情報、図面を同時期に複数画面を表示する環境を提供。

図 5.12　建設CALSシステム概要図

その他サブシステムの概要

維持管理サブシステム、台帳管理システムを含む建設CALSシステムの各サブシステムの概要を、以下に示す。

表 5.27　建設CALSシステム各サブシステムの概要

| サブシステム名 | システム概要 |
| --- | --- |
| 公共事業 執行管理 | 事業執行に伴い作成した成果物や各資料を一元的管理するとともに、業務フローを提示し関連する作業を支援するシステム。 ・担当事業一覧：事業ごとに事業概要や案件等を表示できる ・担当案件一覧：担当の案件一覧の表示、内容確認ができる |
| 事業計画 （予算管理） | 予算要求から執行までを管理するとともに、事業計画に必要な資料や情報を提供することで、事業計画業務を支援するシステム。 ・予算管理：予算関係の資料作成が可能 ・執行管理表作成：科目・グループ別予算執行状況の作成が可能 ・工事台帳参照：調達業務支援システムで入力された工事台帳の参照が可能 ・会検調書作成：会検調書および箇所図の作成機能 |
| 設計積算 | 積算根拠資料作成などの設計業務を支援するシステム。 ・最適調達価格シミュレーション（処分地/運搬費算出）：残土処分地などの算出 ・処分地情報表示：受入地の受入基準や地図を表示 |
| 発注図書管理 | 積算書や図面などの発注関係データを登録・管理することにより、発注図書とりまとめ業務や原義管理業務を支援するシステム。 ・図書登録：図面や積算書、根拠資料などの電子データを登録する機能 ・図書参照：登録済の電子データを閲覧する機能 |
| 情報共有／ 電子納品 | 受発注者間での各情報の交換、共有と電子納品データ作成を効率的に行うシステム。 ・情報共有システム／日常業務：成果品作成を目的としたWEB上での書類のやり取り ・電子納品／成果品登録：業者からの電子納品をCALSに登録するツール ・電子納品／成果品閲覧：成果品登録したデータを閲覧するツール |
| 維持管理 | 要望処理や現場点検、パトロール支援、履歴管理など維持管理業務を支援するシステム。 ・要望苦情管理：要望や苦情等の内容をシステムにて登録、対応方針や完了日も入力する ・直営作業管理：直営作業の内容をシステムに入力するツール ・補修工事管理：施工指示の内容や精算指示の内容を入力し電子調達システムと連携する ・境界確定管理：既境界の確認機能 ・点検、パトロール管理：点検作業やパトロール作業の支援、履歴を管理する |
| 公会計 | 建設仮勘定を本資産登録する際等に、必要となるデータの連携を支援するシステム。 ・資産計上：建設仮勘定データを本資産に変換するのを支援するツール また、公有財産台帳管理システムへ送るデータを作成する機能 ・建設仮勘定一覧出力：建設仮勘定データ一覧表を作成するツール |
| 台帳管理 | 業務全般の情報（図面や地図など）の管理や施設情報の検索、閲覧、帳票出力機能を提供するシステム。 ・台帳閲覧：登録した台帳の閲覧が可能 ・施設設備データ管理：施設、設備データの登録、編集ツール |
| GIS | 地図や施設の情報等を検索、閲覧できるシステム。 |

建設CALSシステム以外での管理

維持管理のデータについては、基本的に先に述べた建設CALSシステムで管理・蓄積しているが、分野・施設毎には一部、建設CALSシステムとは独立したシステムで管理しているものがある（表 5.28参照）。

表 5.28　個別の管理システムを使用しているものの事例

| 分野 | 施設 | 名称 | 内容および現状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 橋梁 | 大阪府橋梁情報提供システム | 定期点検や職員による点検、緊急点検、異常時点検および補修履歴データを一元管理 |
|  | 舗装 |  | MCI調査によるデータは本庁で管理 |
| 河川 | 河川 | 河川カルテ | 河川の点検情報などを点ではなく、線的に管理 |
| 下水 | 設備一般 |  | 機器台帳システムを整備済み |
| 港湾 |  |  | 建設CALSシステムに未入力 |
| 公園 | 遊具 | 総合判定カルテ | データの未電子化 |

上記事例のとおり、建設CALSシステムで全てのデータが管理されているのではなく、独立したシステム、事務所や本庁、指定管理者や点検業者にデータの管理や蓄積を依存しているケースもあり、今後データ管理の一元化が必要である。

以上を踏まえ、今後、効率的・効果的な維持管理に向け、点検データ等を有効に活用していくためには、データの一元管理は必須であり、既存の建設CALSシステムと独立したシステムを関連付けていくこととする。また、建設CALSシステムに登録・入力できていない点検データについては、随時入力していくものとする。

独立したシステム

など

大阪橋梁情報提供

システム

カルテ

紙データの電子化

相互関連

維持管理データベース

今後の建設CALSシステム

Shisutemu

図 5.13　今後の建設CALSシステム（イメージ）

データ蓄積・管理ルールの確立

点検やパトロール、補修・補強等の履歴などのデータ（以下「データ」とする。）は、電子データを基本とし、その取扱いルールを明確にする。

以下に基本的な考え方を示す。

・データは、事務所毎に分野・施設ごと、業務ごとに分類し、管理・蓄積を行うことを基本とする。

・各事務所は、データを管理する管理責任者および分野・施設ごと業務ごとのデータ入力（蓄積）する担当者を定める。

・管理責任者は、適宜データの入力（蓄積）状況を管理するとともに年度末には、蓄積状況を確認する。

・事業（局・室・課）は、各事務所ごとに管理・蓄積されたデータの内、計画的な維持管理に資するデータ等を選定し、選定したデータの管理・蓄積状況を適宜確認するとともに年度末には、蓄積状況を確認する。

・各分野・施設「行動計画」において、分野・施設毎に適切なデータ管理・蓄積ルールを定める。（表 5.29参照）

表 5.29　データ蓄積・管理体制表イメージ

| 分野 | 施設 | データ 内 容 | 管理 システム | 蓄積頻度 | 管理者 | 蓄積 担当 | 事業室課 | 事業室課担当 | 分類 | 確認 時期 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道 河等 | パト・補修結果 | 建設CALS | 日々 | グループ長 | ○○ | - | - | 日常 | 随時 |  |
| 道路 | 橋梁 | 点検・補修履歴等 | 大阪府橋梁情報提供システム | １年 | グループ長 | ○○ | 交通 道路 | 〇〇 | 計画 | 〇月 |  |
| 河川 | 河川 | 点検・補修履歴等 | 河川カルテ | １年 | グループ長 | ○○ | 河川 | 〇〇 | 計画 | 〇月 |  |

分類：日常的維持管理に資するデータ（日常）、計画的維持管理に資するデータ（計画）

備考：備考には、連携データを記載（例：河川カルテの備考：点検データ（建設CALS））。

PDCAによる継続したマネジメント

効率的・効果的に日常的な維持管理を着実な実践していくために、実施状況等を検証、評価し、改善する等、毎年度PDCAサイクルによる継続したマネジメントを実施する。

実施状況の検証

パトロール報告結果より、パトロールが計画に基づき、有効に実施されたかどうかを確認する。

不具合等発生状況の検証

「大阪府建設CALSシステム」に蓄積されたパトロール結果より、路線（河川）・区間・施設等毎に不具合の発生状況を評価し、重点化方針の再評価を行う。

対応成果の検証

不具合の発生状況に対し、管理瑕疵や苦情・事故等の発生状況を集計し、パトロールでの発見状況を対比したうえ、パトロールの成果を評価する。成果が上がらない場合には、課題を解決するための改善策をパトロール以外の方法も含めて検討する。

維持管理を見通した新設工事上の工夫

建設および補修・補強の計画、設計等の段階において、最小限の維持管理でこれまで以上に施設の長寿命化が実現できる構造・工法等を検討し、ライフサイクルコストの縮減を図る。

また、長寿命化やコスト縮減のための工夫に関する情報を共有化するとともに、その中で、効率性に優れているものや高い効果が得られるものの中で、汎用性の高いもの等については各分野・施設の「行動計画」に標準化することを基本とする。

取組方針を以下に示す。

- 建設および補修・補強の計画・設計等の段階における設計業務委託時には、「ライフサイクルコスト縮減方法」の提示を義務づける。

- 維持管理性（例えば、点検の容易さ等）を高める工夫を積極的に取り入れる。

- 事務所等で検討された「ライフサイクルコスト縮減」に資するアイデアや工夫等を、都市整備部全体で「共有」するとともに分野・施設毎の標準化を検討する。

ライフサイクルコスト縮減

維持管理が容易な構造

適切な手入れ

耐久性の高い構造

耐久性の高い材料

劣化しにくい構造

ライフサイクルコストの縮減

点検しやすい

取替えが容易

かぶりの確保

床版厚の増加

プレキャスト部材の採用など

排水装置の改良

桁端の処理など

塗装系

長寿命舗装など

土砂の排除

水洗いなど

建設および補修・補強の計画、設計等の段階において、設計・建設費用が通常の構造物よりは高くなるとしても、基本構造部分の耐久性、耐疲労性を向上させ、また取替えが容易な工夫を行うことにより、維持管理費用や更新費用を最小化するライフサイクルコスト縮減案を検討する。

図 5.14　ライフサイクルコスト縮減の視点

維持管理段階に長寿命化に資する工夫

維持管理段階においても、長寿命化に資するアイデアや工夫はいろいろ考えられる。

きめ細やかな補修や創意工夫により施設の劣化を防ぎ、またはグレードアップすることにより長寿命化につなげていく。

ライフサイクルコスト縮減案の共有および標準化

事務所で検討された、建設および補修・補強の計画、設計段階におけるライフサイクルコストを縮減するための工夫・アイデアを事例集として分野・施設毎にとりまとめ、内容や効果について、都市整備部全体で共有する。

新たな技術、材料、工法の活用と促進策

今後の都市基盤施設の維持管理を、より効率的・効果的に推進していく方策のひとつとして新たな技術、材料、工法等を積極的に取り入れ、活用していくことが考えられる。しかしながら、それらの導入においては、工法等の選定や効果の確認、契約手続きなどの課題がある。

それらも踏まえ、まずは、点検業務等において、維持管理・更新の課題解決に寄与すると考えられる技術等（例えば、不可視部分の点検など）を選定し、その選定した技術等については試行的に実践するなど、その効率性や確実性等を確認した上で、都市整備部全体で情報共有を図るとともに、有用な技術等については事業管理室および各事業室（局）課が連携し、その活用策を検討していく。

それらの評価にあたっては、必要に応じて大学等との連携により、客観的な技術評価ができる仕組みを検討する。

現場のニーズ

安全の観点

新技術等の選定

例：施設の変状を迅速かつ確実に把握できる技術等。

（不可視部分の点検など）

試行的な実施

効率性・確実性の確認

情報共有

標準化

図 5.15　新技術等の活用フロー（案）

維持管理・更新等のコストの見通し

維持管理・更新等の費用算定方針

本計画では以下の方針に沿って、今後10年間の維持管理・更新費用を算定（推定）する。

１．全ての維持管理費用を、マネジメント手法に基づき経費分類し算定を行う。
（義務的、経常的、臨時的経費）

２．各施設や業務毎に維持管理手法、管理水準を設定する。

３．既往の補修工法・補修単価に基づき、積上げを行う。
（3年毎の見直しの際に最新の維持管理技術水準（最新の補修工法・補修単価）により算定）

４．社会的リスク、財政的リスク、環境リスク、府民満足等を総合的に評価し重点化を図る。（優先順位付け）

５．10ヵ年計画とし3年毎に見直しを図る。（PDCAサイクルによるマネジメント）

なお、維持管理・更新費用の算定（推定）にあたっては、以下の点に留意している。

- 都市整備部の長寿命化計画対象施設が、共通の評価軸で評価できるよう検討。

- 長寿命化計画（予算）の積上げの共通ルール化。

- 施設毎の点検結果の反映（利用）を前提にした予算積上げ方法の確立。

維持管理・更新費用の分類

「都市基盤施設長寿命化計画」では、以下の分類で今後10年間の維持管理・更新費用を算定（推定）している。

表 6.1　維持管理費用の分類と経費の種類

| 維持管理の分類 | 経費の種類 |  |
| --- | --- | --- |
| 日常的維持管理 | 基礎的経費 （義務的経費、 経常的経費） | （１）義務的経費 |
|  |  | （２）経常的経費（安全） （３）経常的経費（環境） （４）経常的経費（点検） （５）経常的経費（指定管理者） |
|  | その他 | （１1）収入 |
| 計画的維持管理 | 臨時的経費 | （６）臨時的経費（予測計画型） （７）臨時的経費（時間計画型） （８）臨時的経費（状態監視型） |
|  |  | （９）他施策経費 （１0）更新 |

注）　（　）付数字は、次ページの説明の番号

【経費の分類方針】

（１）義務的経費：法等に定められた経費

- 法等に定められた法定点検等

- 橋梁点検など法律で義務づけられた点検

- 防災の視点から、毎年確実に必要と考えられる経費

- 施設管理（警備）

（２）経常的経費（安全）

- 『安全』に関わる小修繕（緊急対応等）

（３）経常的経費（環境）

- 『環境』に関わる清掃・除草等

- 府民協働に係る経費

（４）経常的経費（点検）

- 計画的補修を実施するための点検

（５）経常的経費（指定管理者）

- 指定管理者制度に係る経費

（６）臨時的経費（予測計画型）：劣化を予測し、更新・補修する経費

- 点検結果を基に、劣化曲線により将来予測可能な施設

（７）臨時的経費（時間計画型）：周期を規定し、更新・補修する経費

- 点検の結果、まだ使えそうなものについても、安全性を考慮し、ある程度周期（実績など経験則からくる周期）を守りながら更新・補修する施設

（８）臨時的経費（状態監視型）：点検結果を踏まえて、更新・補修する経費

- 点検の結果、損傷程度や施設の状況等を勘案し対策期間を設定し、更新・補修するもの

- のり面など、いつ損傷が起こるか予想できないものについても、この経費に分類

- 例えば、道路のトンネル補修や河川の緊急3カ年計画など。

（９）他施策経費：耐震補強など他施策で計画された経費（既存不適格への対応等）

- 例えば、3カ年や5カ年で施設の機能アップを行う場合の計画的経費

（１０）更新

（１１）収入

- 市町村等からの分担金、占用料などの収入

「都市基盤施設長寿命化計画」における費用算定（推定）にあたっては、別途「費用算定の手引き（案）」を作成し、これに基づき、各事業室（局）課で費用算定を行う。

維持管理更新等のコスト算定方法

維持管理費・更新費の定義

| 維持管理費 | 施設、設備、構造物等（以下「施設等」）の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修・修繕、部分更新などに要する費用。 |
| --- | --- |
| 更新費 | 老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取替え、同程度の機能に再整備することなどに要する費用。 または、耐震基準の改正等への対応等に伴う機能向上のために、施設全体を取替えるために要する費用。 |

コスト算定の前提条件

| 対象範囲 | 大阪府が管理する道路、河川、港湾・海岸、公園、下水道の各分野・施設等 |
| --- | --- |
| 対象期間 | 平成27年度から36年度までの10年間 |
| 推計の考え方 | 建設年度毎の施設量を把握し、過去の維持管理、更新実績等を踏まえ、将来の維持管理費、更新単価・時期を分野・施設毎に設定 |
| 将来の新設や除去の取り扱い | 大阪府都市整備中期計画を踏まえて、新規施設の増加等を考慮 |
| 施設更新時の機能向上 | 基本的には、現状と同等の機能で更新 ただし、更新時の現行の耐震基準など既存不適格については対応 |
| 更新時期 | 実績や予測式または法令に基づく耐用年数等を考慮して設定 |
| その他 | 用地費、補償費、災害復旧費は含まない |

持続可能な維持管理の仕組みづくり

基本方針

【基本方針】

- ５章で示された効率的・効果的な維持管理を持続可能なものにしていくために、必要な仕組みづくり等を明確にする。

- そのために、具体的な目標や取組、ロードマップを明確にする。

図 7.1　持続可能な維持管理の仕組みに関する連携イメージ

人材の育成と確保、技術力の向上と継承

基本方針

・大阪府技術職員の技術力向上と技術の継承につながる仕組みを構築する。

・大阪府技術職員（インハウスエンジニア）は、施設の管理者として、現場の最前線に立ち、施設を良好に保つとともに不具合をいち早く察知、対処するなど府民の安全を確保する責務があるとともに、維持管理においても効率的、効果的に進めていくには、豊富な現場経験と専門的な知識や一定の技術的知見などに基づいた適切な評価・判断を行うことができる高度な施設管理のマネジメント力が必要である。

そのため、持続可能な維持管理遂行のためのインハウスエンジニアの人材育成および確保、職員の技術力の向上と蓄積された技術の継承ができる仕組みの構築をめざす。

基本認識

大阪府技術職員をとりまく状況

  - 近年、建設事業や工事件数の減少に伴い、技術的な経験を積む機会が減少。

  - 入札契約関係の業務の厳格化に伴い多様な業務に追われ、技術の習得に要する時間が減少し、技術者の技術力維持が困難となりつつある。

  - 職員数の削減等（インハウスエンジニアが減少）。

  - 経験が少ない若い世代の維持管理業務への配置が増加。

  - これまで様々な現場経験等を経て、技術的なノウハウを有する多くの職員が今後、一斉に退職（技術の継承に大きな懸念）。

  - 都市基盤施設の老朽化に伴い不具合箇所が増加・複雑化していくが、適正な対応がとれないなど管理瑕疵等に関連した訴訟リスクの顕在化

求められる事項（重要性が増し続ける維持管理業務の着実な実践に向けて）

  - 今後、多くの都市基盤施設の老朽化が進行していく中で、府民の安全や安心が損なわれないよう、適切な維持管理の実践が求められる。

  - 財政状況が厳しい中においては、より効率的、効果的な維持管理が求められる。

  - 緊急対応、維持管理、有事の際に、現場に精通し、機動性が高く経験豊富な現場技術・技能の継承（直営作業・施設操作）が必要である。

人材育成のあり方

  - 施設の状態を適切に把握し、法令等や技術的な知見に基づき、適切な維持管理を実施するために相応の技術力を有する技術者の育成が必要である。

  - 公務員技術者は、技術面と行政面両方の力量が必要ではあるが、一方で、専門の分野技術に特化したスペシャリストの育成も重要である。

  - スペシャリストは設計から建設、維持管理までこれら全てに関して一定の技術力を有している必要がある。

  - 分野を絞って核となるスペシャリストを育成するような仕組みづくりと併せてスペシャリストの専門技術が活かされるキャリアパスが必要である。

  - 大阪府域の市町村に対して、一定の技術指導ができる技術者を育てることが必要である。

  - 大阪府の特徴として、海抜ゼロメートル地帯や内水域がある等、地域特性に応じた維持管理技術者の育成はもとより、技術や技能の継承や継続的な技術者確保が重要である。

人材育成の仕組みづくりの視点

  - 人材育成、技術の継承が継続的に実施できる仕組み

  - 分野、経験年数、職階等に応じた仕組み

  - キャリア等を組織内で有効に活かせる仕組み

  - 緊急事象等の適切な対応を補完できる仕組み

  - 核となるスペシャリストを養成できる仕組み

  - 市町村など他管理者と一緒に地域全体としての技術力を向上する仕組み

具体的な取組内容

技術研修等の体系化（研修制度等の見直しおよび充実）

技術力確保に向け、研修プログラムを分野、職階、習熟度別に体系化し、フィールドワークなどより実践に則した形で技術職員全体の技術力向上を図るものとする。また、国が実施する研修や、資格研修をはじめ、公益社団法人土木学会などの各種学協会、教育機関、ひいては民間企業が実施する研修についても積極的に活用・連携していくこととする。

- 分野、階層別研修の制度化（シラバス化・座学とフィールドワーク講義など）

- 職員の大学・市町村などへの外部講師派遣（人に伝える機会を創出）

- 他管理者を含む地域全体としての技術力向上（テクニカルアドバイス制度の拡充）

- 必要資格の選定・資格取得のあり方（資格補助制度など）の検討

職員の技術力カルテの作成

職員のもつ技術を相互に利活用するためには、職員の技術力を把握することが必要であり、そのためには、個々の技術力の蓄積方法について、明確化する必要がある。そのため、個々の職員の技術力カルテを作成し、キャリアや業務における過去の経験や研修の履歴、技術資格などを蓄積し、技術力の向上につなげることとする。

カルテに記載する情報は下記を基本とする（図 7.2参照）。

【記載事項例】

・氏名および年齢、入庁年次・配属履歴・資格保有情報・学会等での発表・講演実績、外部講師等の経験実績

・各種研修の受講履歴（職階・分野別）

・不具合事象の経験と対応履歴（課題解決の方法）　など

図 7.2　職員の技術力カルテ（イメージ）

スペシャリストの育成・確保（技術の継承）

これまでは、OJT（On The Job Training）を中心に高度経済成長期に多くの建設現場を経験したベテラン職員による若手への技術の伝承が行われてきた。その後、1990年に開催された国際花と緑の博覧会や関西空港関連事業などにより、現在の中堅に当る職員にも技術を学ぶ機会は豊富にあった。しかし、これからの若手職員については、建設事業減少の半面、高度経済成長期やバブル期に建造された大量の都市基盤施設を「守る」、より知識や経験が必要とされる維持管理の業務が急増していくことが推測される。

今後さらに、図 7.3に示すように、ベテラン職員が一斉退職し、ますます技術の伝承が困難な時代の到来が予想され、一定の技術力を確保していくことが非常に困難になりつつある。また、スペシャリストの育成・確保には、指導や経験に相応の時間が必要であることから、早急に取組む必要がある。

このような課題を解決するために、下記のとおり目標を設定し、懸念される事象への対応を図ることとする。

- 職員の技術力カルテを作成し、経験や技術力を明確にする。

- 相応しい能力を有するベテラン技術者をマイスターとして認定し、専門的な知識・経験を若手へ継承する役割を担わせる。

- 技術者不足を補うため、スペシャリストを育成し、技術力を確保する。

- 組織全体として、報われるキャリアパス制度の構築を検討する。

中長期

（20年後）

短　期

スペシャリストが技術コアとなり

技術力を確保

退　職

マイスターとして

技術を継承

スペシャリストの育成と

人事制度のあり方の検討

図 7.3　年齢構成の推移と今後の見通しイメージ

スペシャリストの業務

スペシャリストは、分野における計画、設計、施工管理に至るまで、幅広く高度な専門知識を持つ分野技術の核となる職員とし、一般技術職員よりも技術に関する業務に携わる割合が多い職員である。その業務は、各所属での技術的指導や相談、承認をはじめ、高度な技術的課題に対する判断、職員（市町村職員含む）への研修講師や大学での外部講師など、多岐にわたるものとする。

スペシャリストの人事制度のあり方

技術的な情報や経験が集中する組織や、スペシャリストの専門技術が活かされるキャリアパスの構築も必要である。加えて、スキルスタンダード（技術者の標準的な水準）を設定し、スペシャリストや他の技術者との役割分担を明確にする。

マイスターについて

将来のスペシャリストを育成するには、時間を要することから、当面は、専門性の高い技術者を、マイスターとして認定する。マイスターは、若手職員等からの技術相談や研修講師等を担うものとするが、業務調整などにより負担増とならないよう配慮する。

現場や地域を重視した維持管理の実践

基本方針

- 地域特性や地の利、つながりの観点から土木事務所の地域単位で、国や市町村など施設管理者同士が維持管理を通して、顔の見える関係を構築することが有事や平常時の維持管理業務に有効である。そのため、土木事務所を中心とした、地域全体の技術力向上を図っていくこととする。

＜基本認識＞

- 大阪府だけでなく、土木事務所を中心に市町村等の施設管理者も含め全体を見据えた形での人材育成を率先していく必要がある。

- そのためには、市町村の技術的課題やニーズなどを把握することや市町村と大阪府が維持管理に関して議論する場づくり（プラットホーム）が必要である。

- また、公務員技術者に完結せず、業務委託先企業や災害時に対応できる地元企業の育成なども含めた人材育成も視野に入れる必要がある。

- 大学・民間企業（地元企業など）の連携強化により、産官学民の交流による人材の養成と地域に密着した維持管理の実施と技術の蓄積が必要である。

具体的な取組内容

土木事務所を中心とした地域全体の技術力向上

市町村など他管理者、大学・企業等と維持管理等における情報共有、人材育成、技術連携を図る維持管理地域連携ネットワークの構築（図 7.4参照）

・先行取組として、事務所メンテナンスマネジメント委員会で府の維持管理の取組等を市町村へ情報提供を実施。

維持管理ネット

都市基盤施設　維持管理地域連携ネットワーク（仮称）   維持管理ネット

人材育成

技術連携

情報共有

豊能

三島

北河内

南河内

泉北

中河内

泉南

●土木事務所、

大阪市

堺市

情報共有

・維持管理の取組、維持管理ノウハウ等技術の蓄積

（例えば：不具合事例およびその対応等）

人材育成

・技術研修など

技術連携

・テクニカルアドバイス制度　　・維持管理業務の連携

・フィールドの提供　・産官学民の場づくり

メンバー構成

・土木事務所

・管内市町村

・近畿整備局

・大学（府内等）

・学会・協会など民間団体

図 7.4　維持管理地域連携モデル（イメージ）

７つの地域維持管理連携ネットワーク間の情報共有と分野毎の府域全体の情報共有を行う場の構築

大阪府維持管理連携ネットワーク（仮称）

内容：	地域維持管理ネットワーク間の情報共有、分野毎の情報共有（分科会）など

構成団体	：大阪府、大阪市、堺市、府域市町村、近畿地方整備局、大学等

事務局	：大阪府都市整備部

府域の工学部（土木）のある大学

連

携

連　携

※大学との連携については、今後、各大学へ実現の有無についてヒアリングした後、各大学と調整する予定。

必要に応じて分野分科会を設立

分科会

道路メンテナンス会議　H26.5.23設置

（道路・橋梁分科会）

構成団体	：国、府、市町村、西日本高速、阪神高速、府道路公社

事務局	：大阪国道事務所、府交通道路室、大阪市、堺市、西日本高速、阪神高速、

※市町村と既に組織しているものはその組織を活用を検討

大阪府維持管理地域連携ネットワーク（仮称）

内容	：情報共有、人材育成、技術連携（地域に応じた分野毎の部会を設ける）

構成団体	：土木事務所、管内市町村、国、大学等

事務局	：府土木事務所など

豊能地域維持管理ネット　　池田土木

北部下水、管内市町村、国、大学外

三島地域維持管理ネット　　茨木土木

北部下水、管内市町村、国、大学外

北河内地域維持管理ネット　　枚方土木

寝屋川水系、東部下水、管内市町村、国、大学外

中河内地域維持管理ネット　　八尾土木

寝屋川水系、東部下水、管内市町村、国、大学外

南河内地域維持管理ネット　　富田林土木

南部下水、管内市町村、国、大学外

泉北地域維持管理ネット　　鳳土木

南部下水、堺泉北港湾、管内市町村、国、大学外

泉南地域維持管理ネット岸和田土木

南部下水、阪南港湾、管内市町村、国、大学外

図 7.5　維持管理地域連携モデル（イメージ）

短期

・情報共有（課題共有）

・維持管理ノウハウの蓄積

・人材育成（研修）

・テクニカルアドバイス制度

（大学との連携）

短中期

・現場技術者の人事交流による研修制度

（若手職員（市）＝ベテラン職員（再任用）（府））

・点検、計画策定など共同発注の検討・実施

中長期

・地域の各施設維持管理業務の長期継続包括発注

・上記を運営するための体制の構築

・スケールメリットによる効率的な維持管理

・有事の際の現場技能者確保

（安定的雇用の確保）

・ワンストップ対応による府民満足度の向上

・効率的な技術者の確保

・スケールメリットによる効率的な維持管理

・地域連携により安全の確保

・効率的な技術者の育成

図 7.6　市町村アンケート結果※を踏まえた維持管理ネットのロードマップイメージ

（※平成26年度 維持管理に関するニーズ等に関する市町村アンケート結果）

大学との連携（情報共有・フィールドの提供、共同研究など）の推進

大阪府は、狭い行政区域に、多くの大学（工学部）があり相互に連携した取組の可能性を有している。大学との連携は、都市基盤施設の適切な維持管理をはじめとした各種技術的課題解決等において非常に重要な役割を担うと考えられることから、近隣大学と情報共有や技術連携等に向けた取組を推進する。

例：大　学：科学的知見や技術的サポート、維持管理における共同研究、新技術、工法、材料の審査サポート等

大阪府：研究や教材として、フィールドや維持管理データを提供。

講義などへの外部講師、インターシップの受け入れ等

地域と共に公共空間を守り育てる仕組みづくり

・地域協働による公共空間の活用・保全、地元企業の技術力確保（災害対応を含む）

企業との連携、協働による取組の推進

管理施設の活用に関しては、笑働OSAKAの取組と併せて、民間企業におけるCSR活動の機運の高まり等から多くの主体と連携、協働し、様々な事業を展開している。

企業との連携、協働は、遊休地の有効活用や歩道橋などのネーミングライツを始め、防災公園の設置や、アドプトコンストラクター（企業による地域のアドプト活動）など、今後、ますます多様化する傾向にある。今後、これらの取組に加えて、さらに連携、協働の輪を広げるため、取組の情報発信と併せて企業ニーズを聞くなど柔軟に対応できるよう取組むこととする。

図 7.7　南部MC※のメガソーラー

図 7.8　歩道橋ネーミングライツの事例

※水みらいセンター

住民との協働で進める維持管理

維持管理・更新の重要性を住民に対してより良く理解されるように、維持管理の取組等について情報発信するなどアカウンタビリティ向上に努め、住民の支持や支援、参画を促すものとする。

維持管理の取組の情報発信（取組の見える化）

維持管理の現状や課題、その方策等（長寿命化計画等）についてホームページ上に公開するものとし、広く府民への理解を心掛けるものとする。

住民による情報提供の仕組み

アドプトロードやアドプトリバーなど、既存の協働モデルを引き続き促進していくことに加えて、さらに、都市基盤施設の維持管理の担い手としての役割を期待される、住民や市民団体等との連携を強化し、施設の不具合等を発見した際にその情報を通報する仕組みを構築する。

協働計画書の作成

事務所は、府民へ維持管理行政の理解に努めると共に、府民協働・参画を推進および継続するために、協働計画書を作成し、目標を明確化することとする。

地元企業との災害時連携

大阪府では、緊急事象（不具合）の発生時に、その施設の復旧を速やかに行い、未曾有の災害に対しても速やかに対応できるよう、引き続き、地元企業との連携に取組んでいくものとする。

（取組事例）

災害時の復旧作業を円滑に進めるために、地域の企業に対して、任意で災害時等施工能力事前審査登録を実施している。土木事務所の管内に営業所を設けている建設業者が対象となり、登録業者には、条件付一般競争入札（事前審査型）参加できるほか、災害時における応急対策要請への協力に同意している。また、事前審査については、下記に示す事項の報告（様式書類の提出）を求めている。

・災害時等施工能力事前審査登録申請書（土木工事）　※災害時の応急対策要請への同意

・重機保有状況調書　　　　※バックホウやダンプトラックの保有および保管場所

・技術者名簿・経歴書　　　※特殊車両の運転免許や技術資格保有者

・常用労働者名簿　　　　　※常用労働者の直接雇用数（３名以上必須）　　　　　など

以上のような取組によって、緊急事象（不具合）の発生時において、その施設の復旧を速やかに行い、未曾有の災害に対しても、地元企業との連携によって速やかに対応できるよう引き続き取組んでいくものとする。

図 7.9　土木事務所別の災害時等施工能力事前審査登録業者数

維持管理業務の改善と魅力向上のあり方

新技術の活用

検討の方向性

- 新技術・工法・材料活用のための新しい仕組みづくり。

- 公平な選定を行うため、既存の第三者機関が技術認定するものについては、活用を認めるといったルールの検討。

- 民間企業等との継続的な連携関係の強化。

- 官庁が持っているデータをオープンにすることで、産官学の連携強化。

具体的な検討内容

新技術・新工法・新材料の活用と促進にむけた仕組みづくり

効率的・効果的な維持管理を進めていく上で、公務員技術者は、点検手法や補修方法など、これまで以上に多くの技術的課題に取組まなければならない。

今後、様々な課題に対し、新技術や新工法は、解決手段として大いに期待されるとともに、新たな技術を試行する過程で技術者が育成され、ひいては、大学・企業等における新技術の開発促進にもつながる。

活用の課題と今後の方向性

新技術・新工法・材料等を活用していくためには、新工法そのものについて「価格が高い、効果が実証されていない、施工実績が少ない」「類似の工法が多く開発されており、工法比較が困難」といった課題があるとともに、現在の契約制度の中では「工法指定、商品指定ができない」といった契約面での課題も多い。

そこで、職員のニーズ等のアンケートを行い、新技術・新工法・材料等を活用する上での課題を調査した。

アンケート結果

アンケート結果から、新技術・新工法の活用を見合わせた理由として、『新技術を探せなかった（回答数32）』を除くと、『実績が少ない（同21）』、『契約上の問題（同11）』、『意思決定に時間がかかる（同6）』が続いており、契約手法等の見直しにより、新技術・新工法の活用が促進される可能性がある。

また、課題解決のために、新技術・新工法・新材料を採用しようとしたことがあるかとの設問では、『ない（同93）』が大半を占める結果となったが、現場で困っている課題（自由記述）については、設計や施工といった場面で様々な回答が得られており、積算、契約等の手続きの制約や事業推進の側面等から、新技術・新工法等の採用については、そもそも検討しない（できない）といった状況にあるものと推察される。

また、NETISの活用に対する意見では、『技術的裏付けがない』、『施工歩掛が定められていない』といった旨の回答があった。

今後、新技術等の活用促進に向け、単なる技術の紹介ではなく、公務員技術者に対する技術的サポートにもつながるよう情報の充実が期待される。

また、現在、国の社会資本整備審議会においても、効率的・効果的な維持管理・更新のための技術開発や、技術開発成果の一般化や標準化の検討が進められており、今後、同審議会における提言も踏まえて、新技術・新工法の活用方策を検討していく必要がある。

このような状況を踏まえて、新技術などの活用促進に向けて、『産官学民の連携（意見交換する場）』する機会を増やし、ニーズや課題等の情報共有を行う必要がある。

入札契約制度の改善

検討の方向性

  - 電気機械施設の維持管理は、維持管理技術者の育成や確保等どうしていくかという視点が必要。

  - 維持管理業務には損傷した原因調査や劣化の要因も複合的なものであるため、メーカーの技術を積極的に取り入れることは良いことである。

  - 点検する会社が変わった場合、点検表により点検項目が決まっていたとしても、点検に対する視点（基準）が変わることがある。維持管理業務では継続性や責任をもって点検をしてもらうといったことも必要である。

  - 有事の際の現場技能者確保（安定的雇用の確保）の観点から、地域単位での各施設の維持管理業務を長期継続包括的に契約するしくみの検討が必要である。

具体的な検討内容

機械・電気設備の維持管理業務の実施

機械・電気設備は稼働して始めて機能を発揮するため、いつでも稼働できる状態に保つ維持管理が必要である。

この維持管理を持続的に行っていくには、適切な維持管理手法を確立することのほか、これら維持管理を適切に実施する実施体制が重要であり、その基本的な考え方を示す。

維持管理業務の実施体制

維持管理業務は、大阪府職員自ら実施する方法と点検業者等へ外部委託して実施する方法があり、各々事業特性、業務内容に応じて実施することが必要である。

大阪府職員自ら実施する場合においては、各設備の特徴・特性を熟知した職員の養成、維持管理業務を行う人員の確保など、維持管理業務の確実性、継続性を考慮した人員体制が必要となる。

点検業者等へ委託して実施する場合においては、維持管理業務を外部委託する際の契約手法の工夫や業務の確実性・継続性の視点から、点検業者等が責任を持って、実施できるような仕組みづくりが必要である。

維持管理業務の外部委託

設備の維持管理業務においては、各設備の清掃、機械設備等への給脂などの比較的簡易な業務から、分解整備等の技術的に高度な業務にいたるまで、幅広いものである。

そのため、これら維持管理業務を外部委託する場合には、業務内容に応じた点検業者等の選定を適切に行うことが必要である。特に、損傷評価、精密点検、設備の分解整備等といった業務においては、これら設備を製作したときの設計思想や非常に高度な知識が必要であると考えられ、製作会社等への随意契約による委託も必要である。

また、競争入札にて業者選定を行う場合、業務の継続性等から、ある一定期間継続して契約を行うことは、持続可能な維持管理体制として有効な手法と言える。

表 7.1　維持管理業務の内容に応じた契約手法例

| 業務項目 |  | 業務内容 | 契約手法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守業務 | ①日常メンテナンス | 日常保守業務 機器清掃、給脂、簡易点検、簡易修繕、 動作確認など | 一般競争入札 |
|  | ②特殊メンテナンス | 特殊保守業務 精密点検、オーバーホールなど | （製作会社への） 特命随意契約 |
| 補修業務 | ③主要機器 （特殊機器） | 機器の補修業務 システム機器の補修、特殊 機器の補修など | 製作会社への） 特命随意契約 |
|  | ④その他機器 （汎用機器） | 機器の補修業務 消耗部品の交換、汎用機 器の取替など | 一般競争入札 |

以下に外部発注する場合の留意点を示す。

維持管理担当者は対象とする機械・電気設備の設置目的となる機能を充分理解する。

必要な業務内容等を整理、検討する。

業務内容に応じた業者選定（契約手法）を選択する。

特に特命随意契約を選択する場合においては、しっかりと第三者に理由の説明が行えるように業務内容等を整理する。

維持管理業務の継続性

維持管理業務とは、機械・電気設備を設置してからの点検結果、修繕などの業務履歴を理解した上でなければ、現在の状況を正確に判断することができない。

したがって、維持管理業務に携わる者は、常に継続性を意識し、以下の点に留意する必要がある。

- 機器の損傷、不具合などが発生した場合、製作会社への調査等を積極的に行い、損傷、不具合に至った原因を可能な限り究明し、次への対処に活用していく。

- 機器の損傷、不具合などの情報は、部内にて共有できるように提供し、活用していく。

- 点検業務においては、点検表等により点検内容が定まっていても、実際に点検を実施する点検者が異なると点検に対する視点（基準）が異なることがあることに注意する。

例）振動測定の場合

測定の方法、測定機器、測定する場所、測定のタイミング、測定結果に対する評価等が異なってくる。

- 点検に対する視点（基準）が異なって取得した点検結果データは、データの継続性を考えると、意味の無い使用できないデータとなってしまうことがあるため注意する。また、継続性の視点から、外部委託する業務にでは、以下の点にも留意する必要がある。

- 点検に対する視点（基準）を含め、点検内容、点検方法について、十分理解しておく必要がある。

- 大阪府担当者が変更となる場合は、点検業者と一緒に、点検内容、点検方法の引き継ぎをしっかりと行う。

- 点検業者が変更となる場合は、大阪府担当者が新旧の点検者と一緒に、点検内容、点検方法の引き継ぎを行う。

- 点検の継続性を考慮し、長期継続契約を検討すること。

魅力

検討の方向性

  - 積極的な情報発信、PRとともに魅力ある新しい維持管理のあり方について検討が必要である。

  - 学生達に魅力を伝えていくことが重要である。

例：維持管理の工事現場を見せることで、重要性ややりがいのある仕事であることを理解してもらう。

座学だけでなく、構造物を見て、触って、実際に診断することを体験してもらうことが重要である。

  - 技術者のモチベーション確保が必要である。

維持管理マネジメント体制

基本方針

- 本計画を実効性のあるものにしていくために、都市整備部メンテナンスマネジメント委員会および事務所メンテナンスマネジメント委員会を中心とした維持管理マネジメント体制により、維持管理業務を継続的に改善、向上させていく。

（※メンテナンスマネジメント委員会については、P.101参照）

- 本計画の目標（方針）を共有することにより、職員が一体となってその達成に取り組む。

国・市町村、大学・民間との連携検討

図 8.1　維持管理マネジメント体制イメージ

- PDCAサイクルによる継続的なマネジメントを基本とし、「日常的維持管理」（事務所が策定する行動計画：1年サイクル）、「計画的維持管理」（事業室（局）課が策定する行動計画：3年～5年サイクル）、「中長期的な視点での維持管理」（都市整備部が策定する基本方針：5年～10年サイクル）の3つの階層的マネジメントサイクルを実践していく。

（※日常的維持管理・計画的維持管理については、次頁を参照）

図 8.2　PDCAサイクルによる継続的なマネジメントイメージ

維持管理業務の役割分担

事務所、事業室（局）課、事業管理室が実施していく維持管理業務の役割分担を、表 8.1に示す。維持管理業務を、日常的なパトロールや維持修繕作業などの「日常的維持管理」と、計画的な補修、更新などの「計画的維持管理」に分類する。

都市基盤施設長寿命化計画（基本方針）に基づき、事業室（局）課が各分野・施設の「日常的維持管理」や「計画的維持管理」の行動計画を策定する。

事業室（局）課の行動計画に基づき、各事務所が地域ニーズを診断し、課題・目標を設定し、解決・達成するための「事務所行動計画」を策定する。

表 8.1　維持管理業務の役割分担

|  | 日常的維持管理 | 計画的維持管理 |
| --- | --- | --- |
| 事業管理室 （全体） | ●「都市基盤施設長寿命化計画（基本方針）」の策定および評価・改善（PDCA） ・効率的・効果的な維持管理手法の確立 ・持続可能な維持管理の仕組みづくり など ●都市整備部メンテナンスマネジメント（MM）委員会※1の運営 ●各事業室（局）課策定の「都市基盤施設長寿命化計画（行動計画）」および各事務所策定の「事務所行動計画」のフォローアップ等（分野横断的な視点） ●分野別の重点化（優先順位）、投資計画（配分）の策定 |  |
| 事業室（局）課 （分野別） | ●「都市基盤施設長寿命化計画（行動計画）」の策定および評価・改善（PDCA） ●各事務所策定の「事務所行動計画」のフォローアップ等 ●施設別の重点化（優先順位）、投資計画（配分）の策定、事業評価、効果の検証 |  |
|  | ●地域ニーズ※2の把握・分析、 「行動計画」への反映など | ●目標管理水準等の設定 ●計画的な点検、補修・更新等の実施計画の策定・見直し ●点検、補修・更新等データ蓄積・管理 など |
| 事務所 （施設別） | ●「事務所行動計画」の策定および評価・改善（PDCA） ●事務所メンテナンスマネジメント（MM）委員会※1の運営 |  |
|  | ●地域ニーズ※2の診断、課題・目標および実施体制の設定 ・パトロール、維持管理・修繕作業 ・不正、不法行為の排除対策 等 ●パトロール等の実施、評価、検証、改善 ●データの蓄積・管理 | ●地域ニーズ※2の診断、課題・目標および実施体制の設定 ・計画的な点検、補修・更新等 ●点検、補修・更新等の実施、評価、検証、改善および進捗管理 ●点検、補修・更新等データ蓄積・管理 |

※１ メンテナンスマネジメント委員会については次頁参照

※２ 地域ニーズとは、苦情・要望の内容、周辺環境、不法行為の状況、施設の状況等、地域特有の課題の総称である。

メンテナンスマネジメント委員会（MM委員会）

都市整備部MM委員会および事務所MM委員会設立の目的は、以下の3点である。

- 維持管理方針（目標）の明確化・共有

- 本計画の検証・評価・改善検討

- 維持管理に関する情報の共有

都市整備部MM委員会（事務局：事業管理室等）は、委員長を都市整備部長、副委員長を技監、委員は各室長、港湾局次長、各課長、各事務所長とし、必要に応じて委員長の招集により開催する。この委員会では、各事業室（局）課・各事務所が、維持管理目標（方針）の明確化、共有、PDCAの確認などを行うとともに、各事業室（局）課策定の「都市基盤施設長寿命化計画（行動計画）」について報告する。

事務所MM委員会（事務局：各事務所維持管理課）は、委員長を各事務所長、副委員長を各次長、委員を各課長、各グループ長とし、毎年6月、9月、3月の年3回を目途に、委員長の招集により開催する。この委員会では、各担当グループが、担当業務の維持管理行動計画について報告し、各「事務所行動計画」の共有、PDCAの確認などを行う。また、施設の損傷等に対する診断と長寿命化についての検討や、建設と一体となった維持管理に向けての取り組み等についても検討を行う。

図 8.3　メンテナンスマネジメント委員会

マネジメント実施の流れ

維持管理のマネジメントを実施するにあたり、基本的な年度毎の流れを、「日常的維持管理」と「計画的維持管理」とに分けて示す。

日常的維持管理のサイクル

日常的維持管理は、緊急的・突発的な事案や、苦情・要望事項等への迅速な対応を図るなど日常的に行う行為であり、パトロールや点検（直営）作業、維持管理、修繕作業、不法行為の排除などについて行動計画を作成し、実施する。

各事務所の担当グループは、前年度の検証・改善等を行ったうえで、３月から４月にかけて当年度の行動計画を作成し、実行に移していく。また、事務所ＭＭ委員会（６月）を開催し、事務所職員間で、維持管理方針（目標）の明確化・共有、維持管理に関する情報の共有などを行う。

|  |  | 前年度 | 当年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月 | 4月 | ５～６月 | ６月以降 |  |
| 事 務 所 | 担当G | 年度の検証 ・改善検討 | － | － | － |  |
|  |  | 行動計画作成 |  | － |  |
|  |  | 行動計画に 基づき実施 | 行動計画に基づき、パトロール、維持管理・修繕作業など日常的な維持管理を実施 |  |  |
|  | MM 委員会 | － | － | 行動計画報告 （６月） | － |  |

事務所MM委員会開催（6月）

事務所MM委員会開催（6月）

図 8.4　日常的維持管理の年間タイムチャート

計画的維持管理のサイクル

計画的維持管理は、維持管理・更新など計画的に行う行為であり、各事業室（局）課が中心となり計画を策定する。計画的維持管理では、３年を目途に目標の達成状況を確認し、目標設定の見直しを行う。

各事務所は、前年度の検証を行ったうえで、３月から４月にかけて当年度の行動計画（予算執行計画）を調整し、実行に移していく。また、事務所ＭＭ委員会（６月）を開催し、事務所職員間で、維持管理方針（目標）の明確化・共有、維持管理に関する情報の共有などを行う。

次年度の予算要求に関しては、8月から9月にかけて各事業室（局）課が予算要求方針を作成する。その方針や各事務所の課題・目標を解決・達成するための方策の検討結果等を考慮し、９月から10月に各事務所の次年度の目標を設定し、予算要求書を作成する。

その予算要求書をもとに、各事業室（局）課は事務所間の調整を行ったうえで次年度予算計画を作成し、財政当局へ予算要求を行う。

|  |  | 前年度 | 当年度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ３月 | 4～ 5月 | ６月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11～ 12月 | 1月 |
| 事務所 |  | 前年度の検証 | 事業実施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当年度行動計画 調整 |  | － | － | 次年度目標設定 予算要求書作成 |  | － | 次年度 予算(案) の確定 |
| 事業室 （局） 課 |  | 前年度の検証 | － | － | 次年度予算 要求方針作成 |  | 予算計画 とりまとめ |  |  |
| Ｍ Ｍ 委 員 会 | 事 務 所 | － | － | 事務所 行動計画報告 | － | 次年度予算要求書 作成 |  | － | － |

方針見直し（3年を目処）

事務所MM委員会開催（6月）

事務所MM委員会開催（6月）

事務所MM委員会開催（6月）

図 8.5　計画的維持管理の年間タイムチャート

Ｈ２６第1回幹事会以降の検討事項

事業評価（効果）の検証

本計画の取組を適切に府民へ伝えるために、事業評価（効果）の検証を行う。

検証・評価で留意すべきポイントは、以下に示すように、プロセス、アウトプット、アウトカムの3点である（図 8.6参照）。前述したように、アウトプットがアウトカムとして現れるには時間がかかる場合もあり、比較的中期的なスパンで検証・評価を行う必要がある。よって、当面はプロセス評価・アウトプット評価により検証・評価を行い、今後、アウトカムの計測方法等を検討した上で、アウトカム評価を実施することとする。

また、上記の基本的な考え方を踏まえ、現時点での知見等を考慮し、各分野・施設「行動計画」において、分野・施設毎の事業評価指標を設定する。設定例を、表 8.2に示す。

プロセス評価

マネジメントシステムの前提として、点検、パトロールおよび補修等の実施状況を確認し、計画通りの行動が行われたかどうかの検証・評価を行う必要がある。

アウトプット評価

点検、パトロールの実施結果、補修等の実施結果を確認し、インプットに対して適切なアウトプットが得られているかどうか検証・評価する。

アウトカム評価

府民の視点からみたアウトカムを評価するために、関係者間でどのように実施するかの検討・調整を十分に行ったうえで満足度調査などを行い、アウトプットとアウトカムの関係を検証・評価する。

さらに、アウトカム評価を総合的に判断し府民満足度を評価することで、満足度向上のために本計画の見直しを図る。

図 8.6　維持管理業務の検証・評価（例）

表 8.2　事業評価（検証）のイメージ

| 分類 | 分野 施設 | アウトカム評価 （目 標） | アウトプット評価 | プロセス評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常 | 道路 | 府民の安全・安心 | ・管理瑕疵の減 ・苦情要望の減 | ・パトロール計画の履行確認 ・発見数、対応数の確認 ＊対応率の向上 ＊発見数の向上 |
| 計画 | 橋梁 | 府民の安全・安心 | ・目標管理水準の確保状況 目標管理水準達成橋梁/全橋梁＝達成率 ・全橋梁の健全度の平均 （健全度率） | ・長寿命化計画（10箇年のうち３箇年）の進捗率 対策済/全要対策＝進捗率 |

おわりに

本審議会としては、今後、都市基盤施設長寿命化計画（仮称）の素案を基に、各分野・施設毎の効率的・効果的な維持管理手法の確立や持続可能な維持管理の仕組みづくりについて、引き続き、詳細な検討を深め、平成27年3月を目途に都市基盤施設長寿命化計画に関しての答申に向けて議論を進めていくが、大阪府においては、中間とりまとめで提言した内容について、実施可能なものから着手することを期待する。

【参考】

未定稿

用語の定義

表 参.1　本計画で用いる主な用語の定義（1／3）

| 語句 |  |  |  | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 |  |  |  | 施設管理者が行う全ての各施設法令上の管理行為 |
|  | 維持管理 |  |  | 管理の内、維持、修繕、災害復旧その他の管理行為 |
|  |  | 維持 |  | 施設の機能および構造の保持を目的とする日常的な行為 （点検、巡視、清掃、小修繕など） |
|  |  | 修繕 |  | 施設の劣化や損傷等した構造を当初の状態に回復する行為 付加的に必要な機能および構造の強化を目的とする行為 （施設等の劣化・損傷部分の補修・補強・部分更新、構造補強など） |
|  |  |  | 補修 | 劣化した部材あるいは構造物の今後の劣化進行を抑制し、耐久性の回復・向上と第三者影響度の除去または低減を目的とした対策。 補修工事では耐荷性の回復・向上は目的としていない。 建設時に構造物が保有していた程度まで、力学的な性能を回復させるための対策 |
|  |  |  | 補強 | 部材あるいは構造物の耐荷性や剛性などの力学的な性能低下を回復または向上させることを目的とした対策。 建設時に構造物が保有していたよりも高い性能まで、力学的な性能を向上させるための対策。 |
|  |  |  | 部分更新 | 老朽化等により機能が低下した施設、設備等の一部を取り替えること。例えば、水門のゲートの取り替えなど。 |
|  |  |  | 大規模修繕 | 修繕のうち、通行止め等を伴う社会的影響が高いものや費用が高い大規模なもの。 |
| 更新 |  |  |  | 老朽化等により機能が低下した施設、設備全体を取り替え、同程度の機能に再整備すること。または、耐震基準等の改正等への対応に伴い、施設全体を取り替えること。 |
| 長寿命化 |  |  |  | 適切な維持管理を行うことにより、施設や設備をできるだけ長い期間、利用できるようにすること。 |
| 劣化 |  |  |  | 時間の経過に伴って進行する変状を「劣化」と定義する。例えば、塩害やアルカリ骨材反応などによる変状など。 |
| 損傷 |  |  |  | 時間の経過に伴って進行しない変状を「損傷」と定義する。例えば、地震や事故などによって生じた変状など。 |

表 参.2　本計画で用いる主な用語の定義（2／3）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 既存不適格 | 建設当時の法令や基準類には適合しているが、その後の基準改定などにより現行基準類には適合していない状態をいう。 例えば、橋梁の耐震基準などは、阪神大震災や東日本大震災などの経験を経て基準が改訂されているが、古くに建設された橋梁や耐震補強が行われた橋梁などには、現行基準に適合していない場合がある。 |
| 健全度 | 施設の健全性を表す指標。一般的には、数字が大きい方が健全な状態で、小さい方が健全性が損なわれてた状態を示す。 例えば、5段階評価では、5が初期の健全な状態を表し、1が緊急的に補修や更新等の対策が必要な状態を表す。100点満点評価では、100点が初期の健全な状態で、劣化や損傷が進行すると点数が低くなるなど、種々の表現方法が考えられる。 |
| （設備の）信頼性 | 本計画内では、徐々に機能が劣化するのではなく突発的に機能が失われてしまう機械設備や電気設備等、稼働していることが求めらる設備における、故障等を起こさない（正常に動作する）確率論的な信頼性（reliability）のことをいう。 |
| アセットマネジメント | 広義には資産（Asset）を効率よく運用する（Management）こと。 ここでは、限られた資源（財源・人材）を有効に活用し、最大の効果を生み出すために、建設事業と維持管理をトータルでマネジメントすする取り組みをいう。 |
| PDCAサイクル | Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）を繰り返すことにより、業務や事業等を継続的に改善していくための手法。 |
| LCC（ライフサイクルコスト） | 施設や設備の竣工から運用、保守・修繕から解体（廃棄）するまでの全期間に要する費用。初期の建設（設置）費用であるイニシャルコスト（Initial Cost）と、運用、保守・修繕等のためのランニングコスト（Running Cost）より構成される。 |
| テクニカルアドバイス制度 | 府が大学等と協定を締結し、専門家から技術的な助言を受ける制度。同制度の中では、助言を行う専門家（大学の先生等）のことを、テクニカルアドバイザーと称する。 |
| キャリブレーション （calibration） | 本計画では、点検結果等のばらつきをなくすために、結果の比較などを行い、精度の向上を図る行為のことを言う。 |
| OJT | On Job Traningの略。職場において実際の職務を通じて教育、訓練を行うこと。 |
| 指定管理者制度 | 地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業会社を含む法人やその他の団体に、委託することができる制度。 |

表 参.3　本計画で用いる主な用語の定義（3／3）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 都市整備中期計画(案) | 東日本大震災や大型台風被害をはじめ大規模災害の多発、人口減少・超高齢社会の進行、国際的な都市間競争の激化、環境・エネルギー問題の深刻化などの社会情勢変化や、建設費縮減、施設老朽化などの諸課題に対応し、的確に施策や事業を進めるには、大阪や関西全体を見据えた都市インフラ政策の中長期的な展望を持つことが重要。そのため、都市インフラ政策の総合的指針として、大阪府都市整備部がH24.3に策定した計画。 |
| アドプトプログラム | 「アドプト」とは、「養子にする」という意味。 市民グループや企業等に、道路河川など公共施設において、一定区間の清掃や緑化活動など行政とのパートナーシップにより継続的に取組んでもらうこと。 |
| 笑働ＯＳＡＫＡ | アドプト・プログラムの10周年を契機に「笑顔と感謝」をキーワードにした旗印として「笑働OSAKA」の施策を立ち上げた。産、官、学、民のそれぞれの強みを活かした協働を進めて地域活性化を図るとともに、一人ひとりの行動の変化を促し、笑顔あふれる大阪づくりをめざすもの。 |
| ネーミングライツ | 歩道橋などの道路施設の名称（愛称）に企業名や商品名を冠する権利をパートナー企業に買い取っていただき、その収入を道路などの維持管理に充当することで、安全で安心な道路環境づくり・府民サービスの向上を進めるもの。 |
| 水みらいセンター | 大阪府が管理する下水処理場のこと。 平成18年４月に下水道を、府民の皆様に親しんでもらえるものとするため、処理場という名称を「水みらいセンター」に改めた。 |
| インフラマネジメント | 道路や河川などの都市基盤施設において、将来計画や事業実施、施設の管理などを総合的、継続的かつ体系的に推進すること。 |

その他、ここで定義、説明が必要な語句は？

中で定義しているもの（時間計画型等）は不要

※最終的には50音順 or グルーピング順などで並べ替え