都市基盤施設（道路・橋梁）の維持管理・更新

について（答申）

橋梁の更新の判定

平成２９年１１月

大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会

－　目　次　－

１．諮問の内容と審議の経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１

２．橋梁更新判定フローによる更新すべき施設の抽出方法と抽出した施設

についての具体的な更新方法や時期の検討

２.１  検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３

２.２　橋梁更新判定フローによる抽出方法 ・・・・・・・・・１２

２.３　まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

３．大幹線道路における橋梁群の維持管理・更新のあり方についての検討

３.１　検討概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

３.２　まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

１．諮問の内容と審議の経緯

【諮問の内容】

都市基盤施設（道路・橋梁）の維持管理・更新について

（平成27年12月22日諮問）

・橋梁の更新の判定

【諮問の趣旨】

大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会の答申を踏まえ、平成２７年３月に策定した大阪府都市基盤施設長寿命化計画において、橋梁など都市基盤施設は、適切な維持管理を行い、使い続けることを基本とするが、一方で、施設の特性や重要度を考慮し、物理的、機能的、社会的、経済的、技術的実現可能性、社会的影響の視点などから総合的に評価を行い、更新について見極めることとしている。

そのため、本計画の更新判定フローに基づき、点検を実施し、更新すべき施設の抽出を行う必要がある。

特に、大阪中央環状線など大幹線道路にかかる橋梁について、社会的影響度を考慮した、維持管理・更新のあり方について検討する必要がある。

【審議事項】

●橋梁更新判定フローによる更新すべき施設の抽出方法と抽出した施設

についての具体的な更新方法や時期の検討

●大幹線道路における橋梁群の維持管理・更新のあり方についての検討

- 【審議会委員】

表　大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会　委員名簿（平成27年12月1日から）

|  | 氏名 | 役職 | 所属 | 審議会役職 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ● | いのうえ井上 すすむ晋 | 教授 | 大阪工業大学 工学部 | 道路・橋梁等部会長 |
|  | かいと貝戸 きよゆき清之 | 准教授 | 大阪大学大学院 工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 |
|  | きしだ岸田 きよし潔 | 教授 | 京都大学大学院 工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 |
|  | こやま小山 ともふみ倫史 | 准教授 | 関西大学 社会安全学部 | 道路・橋梁等部会委員 |
| ○ | なら奈良 さとし敬 | 教授 | 大阪大学大学院 工学研究科 | 会長代理 |
|  | ふるかわ古川 あいこ愛子 | 准教授 | 京都大学大学院 工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 |
| ◎ | ふるた古田 ひとし均 | 教授 | 関西大学 総合情報学部 | 会長 |
|  | やまぐち山口 たかし隆司 | 教授 | 大阪市立大学大学院 工学研究科 | 道路・橋梁等部会委員 |

◎印は会長、○は会長代理、●は部会長（50音順、敬称略）

- 【審議等の過程】

|  | 平成27年3月 | 大阪府都市整備基盤施設長寿命化計画 策定 |
| --- | --- | --- |
| 平成２７年度 |  |  |
|  | 平成2７年１２月２２日 | 平成27年度第1回大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 ※1 |
|  | 平成2８年 ２月１５日 | ※2 |
|  | 平成2８年 ３月28日 | 平成27年度第1回道路・橋梁等部会 |
| 平成２８年度 |  |  |
|  | 平成28年 7月29日 | 平成28年度第1回道路・橋梁等部会 |
|  | 平成28年 9月28日 | 平成28年度第2回道路・橋梁等部会 |
|  | 平成28年 ２月 ８日 | 平成28年度第3回道路・橋梁等部会 |
|  | 平成29年 3月28日 | 平成28年度第1回大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 |
| 平成２9年度 |  |  |
|  | 平成29年 7月31日 | 平成29年度第1回道路・橋梁等部会 |
|  | 平成29年11月 6日 | 平成29年度第2回道路・橋梁等部会 |
|  | 平成29年11月20日 | 平成29年度第1回大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 |
| ※1,2…都市基盤施設（道路・橋梁）の維持管理・更新について諮問 諮問内容 ※1「橋梁の更新の判定」、「異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し」 ※2「道路付属物（照明灯・標識）の維持管理・更新のあり方」 |  |  |

２.橋梁更新判定フローによる更新すべき施設の抽出方法と抽出した施設

についての具体的な更新方法や時期の検討

２.１　検討概要

目的）

平成27年３月に策定した大阪府都市基盤施設長寿命化計画において、橋梁などの都市基盤施設は、適切な維持管理を行ったうえで使い続けることを基本とする一方で、施設の特性や重要度を考慮し、物理的、機能的、社会的、経済的及び技術的実現可能性や社会的影響の視点などから総合的に評価を行い、更新について見極めることとしている。

また、更新の考え方については、橋梁の健全性と機能性等それぞれに現状を分析し、補修と更新のコスト比較、更新する場合の代替性確保など社会的影響などを総合的に評価したうえで、ライフサイクルコスト最小化の観点から更新すべき橋梁を抽出するものとしている。

上記の内容を踏まえ、大阪府都市基盤施設長寿命化計画では更新すべき橋梁を抽出するための大まかな更新判定フローを設定するとともに、抽出された橋梁の具体的な更新方法や時期を、今後順次、明らかにすることとしている。

本検討では、更新判定フローのうち橋梁更新判定フロー（図２.1-1）の「ⓗ機能不足があるか」、また、橋梁更新の最終判定（図２.1-2）の「更新の詳細検討」について評価方法や判定方法を具体化することで、橋梁更新判定フローによる現時点で抽出すべき橋梁の抽出方法を確立する。

参考）大阪府都市基盤施設長寿命化計画に示す橋梁の更新判定フロー

※維持管理は図２.1-3の維持管理実施基本フローを参照

図２.1-1　橋梁更新判定フロー

ⓐ5年に一度の定期点検の結果、健全度70点以上の橋梁。

ⓑ大阪府都市整備部中期計画(案)の事業を対象とする。

ⓒS48道示で、大型車の計画交通量が1車線あたり1日1方向1000台以上のものは、床版の設計曲げモーメントを20％増しとしたことから、当該橋梁地点での大型車交通量を確認する。大型車交通量は、H22センサスで確認するが、交通調査基本区間の設定や現在の交通需要からH22センサスと現在の大型車交通量に乖離が予想される場合は、当該橋梁地点で大型車交通量を実測すること。

ⓓ活荷重をA、B活荷重に区分した。

ⓔ耐荷力の照査(H10.3主要地方道大阪中央環状線外既設橋梁の耐荷力照査委託)を行ったもの（L=15m以上は済）および増し桁、床版補強など耐荷力向上を行ったもの。

ⓕ(財)道路保全技術センター「既設橋梁の耐荷力照査実施要領(案)」による照査やたわみ測定等を実施する。

ⓖ表２.1-1および表２.1-2に例示

ⓗ・道路空間機能(幅員、建築限界等)が当該橋梁に繋がる道路と比べ著しく不足している橋梁

・現段階での耐震の要求性能を満たしておらず大規模な耐震対策が必要となる橋梁

・健全度の低下が早く短期間に補修を繰り返す必要がある橋梁

・補修や部分更新等が構造上困難な橋梁や維持管理困難な橋梁など管理者が機能不足と認めた橋梁。

※維持管理：安全かつLCC最小化の観点から設定した適切な維持管理手法により最適な管理水準で施設の部分更新や修繕（補修）を実施し、維持管理を行うことであり図２.1-3に基本フローを示す。

表 ２.1-１　通常の補修・補強（例示）

補修・補強工法

・断面修復補修 ・クラック注入補修 ・鋼板や炭素繊維シート接着による補強 ・塗装塗替え ・当て板補強 ・支承、伸縮継手の取替 など

表２.1-2　更新を検討すべき損傷・構造等（例示）

損傷・構造等

【コンクリート橋】 ・ゲルバー部、PCケーブル定着部、スパン中央部等弱点部における損傷 ・進行したASR、塩害 など 【鋼橋】 ・継手構造、ソールプレートや横桁ガセット溶接部等をはじめとする亀裂が発生しやすい箇における損傷 ・進行した腐食（減肉、孔食） など

※維持管理は図２.1-3の維持管理実施基本フローを参照

図 ２.1-2　橋梁更新の最終判定

図 ２.1-３　維持管理実施基本フロー

２.1-1　性能評価マトリクス評価

１）機能不足について

「機能不足」は目的または要求に応じた役割を満足しないことであり、具体的な性能によって評価できるものとして、性能の観点から整理を行う。

「機能不足」を性能不足と性能低下によって評価するものとして、　それぞれを次のとおり定義する。

■性能不足：適用基準等の原因によって必要な性能を満足しない。

■性能低下：損傷等の原因によって必要な性能を満足しなくなる。

また、性能は「安全性」、「使用性」、「復旧性」、「第三者影響度」、「耐久性」に着目する。それぞれの性能項目について性能不足、性能低下による評価を以下の観点で行う。

２）評価項目の検討と評価指標の考え方

評価項目については以下の手順によって43の評価項目（表

２.2-1）を設定した。

また、性能不足、性能低下の評価指標を次のとおり設定した。

３）性能評価マトリクスによる評価方法

評価項目ごとに性能低下及び性能不足の評価指標に基づき評価を実施。

評価結果をもとに次のマトリクス表によってマトリクス評価点を算出し、

各評価項目の評価点合計を橋梁の性能評価マトリクスによる総合評価点とする。

４）計画的更新における優先順位の考え方

将来の計画的更新では橋梁の重要度等を踏まえた優先順位の検討が必要であり、性能に特化した点数によって優先度を判断する考え方もある。

５）機能不足の判定条件の設定

「機能不足」を性能評価マトリクスの総合評価点で判定するため、現時点で抽出される橋梁数及び将来に抽出される橋梁数※の変動によって次の判定条件ケースで傾向分析を行い、ケース③を採用した。

※将来の総合評価点は「橋齢の増加」、「健全度は変更なし」の仮定条件で

算出した。

判定条件ケース

①：「総合評価点４０点以上」かつ「橋齢以外の小項目で１０点以上」

②：「総合評価点３０点以上」かつ「橋齢以外の小項目で１０点以上」

③：「総合評価点３０点以上」かつ「橋齢以外の大項目で１０点以上」

２.1-２　総合評価項目の指標

総合評価を行うため次の3つの指標により評価を行う。

①経済性

ライフサイクルコストを算出し。定量的に評価する。

②構造物としての評価

数値的評価が困難な項目のうち、構造物そのものに関係する項目

を定性的に評価する。

③その他の社会的評価

数値的評価が困難な項目のうち、構造物そのものに関係しない項目

を定性的に評価する。

また、総合評価点算出にかかる配点と補正率について下記のとおり跨線橋と渡河橋の架設条件別に設定した。

検討ケースごとに総合評価点を算出し、点数が最も高いものを最適な管理方法と判定する。

２.２　橋梁更新判定フローによる抽出方法

２.1での検討を踏まえ以下のとおり橋梁更新判定フローによる更新すべ

き橋梁の抽出方法を定める。

１）橋梁更新判定フローによる1次スクリーニング

・図２.2-１の橋梁更新判定フローにより下記項目ⓐ～ⓗで診断を実施。

・“項目ⓐ～ⓖのすべてがNo”、あるいは“項目ⓗがYes”となる橋梁は図2.2-2の更新最終判定に移行し、それ以外の橋梁は維持管理の方針とする。

ⓐ5年に一度の定期点検の結果、健全度70点以上の橋梁。

ⓑ大阪府都市整備部中期計画(案)の事業を対象とする。

ⓒS48道示で、大型車の計画交通量が1車線あたり1日1方向1000台以上のものは、床版の設計曲げモーメントを20％増しとしたことから、当該橋梁地点での大型車交通量を確認する。大型車交通量は、H22センサスで確認するが、交通調査基本区間の設定や現在の交通需要からH22センサスと現在の大型車交通量に乖離が予想される場合は、当該橋梁地点で大型車交通量を実測すること。

ⓓ活荷重をA、B活荷重に区分した。

ⓔ耐荷力の照査(H10.3主要地方道大阪中央環状線外既設橋梁の耐荷力照査委託)を行ったもの（L=15m以上は済）および増し桁、床版補強など耐荷力向上を行ったもの。

ⓕ(財)道路保全技術センター「既設橋梁の耐荷力照査実施要領(案)」による照査やたわみ測定等を実施する。

ⓖ表2.1-1および表2.1-2に例示

ⓗ「機能不足があるか」について　３）性能評価マトリクスによる評価　に示す方法により判定を実施

２）更新最終判定による判定

・更新最終判定に移行した橋梁は、まず、基本設計によって、「更新」や「部

分更新」といった比較検討のために想定される施工ケースごとの施工計画

を立案し、施工方法、施工手順、施工費用などの条件を整理する。

・次に、整理した条件を基に　４）総合評価点評価　に示す方法によって最

適な管理方針を判定し、「更新」と判定された橋梁を現時点で更新すべき橋梁として抽出する。

※維持管理は図２.1-3維持管理実施基本フローを参照

図２.2-1　橋梁更新判定フロー

※維持管理は図２.1-3維持管理実施基本フローを参照

図 ２.2-2　橋梁更新の最終判定

３）性能評価マトリクスによる評価

・表２.2-1の４３の評価項目について、表２.2-3,4の評価指標に基づき評価を行い、表２.2-2のマトリクス評価配点表によって評価項目ごとの評価点を算出し、４３項目の評価点の合計を総合評価点とする。

・性能評価マトリクス評価における総合評価点が次の条件を満足する橋梁について、「機能不足がある」橋梁と判定する。

判定条件：

「総合評価点３０点以上」かつ「橋齢以外の大項目で１０点以上」

４）総合評価点評価による判定

・比較想定ケースごとに、跨道橋もしくは渡河橋の架設状態別の表２.2-5

～8の最終更新判定における総合評価表により総合評価点を算出する。

・総合評価点が最も高いケースを橋梁の最適な管理方針として決定する。

表2.2-1　性能評価マトリクス評価項目と評価指標

表2.2-2　マトリクス評価配点表

表2.2-３　性能評価マトリクス評価基準（性能低下）

表2.2-４　性能評価マトリクス評価基準（性能不足）

表２.2-5　最終更新判定における総合評価表（跨道橋）

表２.2-6　最終更新判定における総合評価表配点基準（跨道橋）

表２.2-7　最終更新判定における総合評価表（渡河橋）

表２.2-8　最終更新判定における総合評価表配点基準（渡河橋）

２.３　まとめ

●橋梁更新判定フローによる更新すべき施設の抽出方法と抽出した施設

についての具体的な更新方法や時期の検討

大阪府都市基盤施設長寿命化計画に示す橋梁の更新判定フローの一部で評価方法や判定方法を具体化し、橋梁の更新判定フローによる現時点で更新すべき橋梁の抽出方法を確立した。

まず、約2,200橋余りの管理橋梁について、更新判定フローによる基本診断と「機能不足」の確認によって、更新最終判定の実施を要する橋梁を抽出する。「機能不足」は性能不足と性能低下により評価する性能評価マトリクス評価によって、あらかじめ設定した判定条件により判定を行う。

次に、更新最終判定に移行した橋梁は、更新等の想定ケースで基本設計を実施し、施工計画、工事費、施工時期などの詳細条件を整理する。

最後は、基本設計で整理した条件を基に経済性、構造物評価及び社会的評価による総合点評価によって「更新」や「維持管理」など想定施工ケースの中から最適な管理方法を判定し、「更新」と判定された橋梁を現時点で更新すべき橋梁として抽出する。

また、更新方法や更新の時期に関して、更新最終判定移行後に実施する基本設計の中で、橋梁ごとの状態や施工条件に応じた施工方法を検討するとともに、更新の施工期限についても明らかにしておく必要がある。

なお、今後は更新判定フローによって更新すべき橋梁を抽出していく中で、実橋によって性能評価マトリクス評価の検証を行い、効率的かつ確実に「更新」すべき橋梁を抽出できるよう、性能評価マトリクスの評価基準や判定条件の見直しを必要に応じて行い、将来の計画的な更新に備えて更新判定フローによる抽出精度の向上を図っていくことが重要である。

３.大幹線道路における橋梁群の維持管理・更新のあり方についての検討

３.１　検討概要

検討目的）

大阪中央環状線や国道423号などの大幹線道路は広域緊急交通路かつ交通量も多く、道路として担う役割が大きい。一方で現状の道路ネットワークでは代替可能な迂回路がないため、橋梁の老朽化によって「更新」が必要となった場合、工事によってもらたされる社会的影響が大きいことは十分に想定される。

このため、本検討では大阪中央環状線と国道423号の2路線を対象に、更新を実施した場合の社会的影響度を評価し、大幹線道路における維持管理・更新のあり方について考察するものである。

検討対象）

大阪中央環状線および国道423号において、標準的な架橋条件（＝跨線橋）におけるケーススタディを行うため、大阪中央環状線で大日跨道橋、国道423号で榎坂高架橋をそれぞれの路線の代表橋梁として選定した。

検討内容）

大日跨道橋及び榎坂高架橋それぞれの橋梁を対象に、現地状況に応じた

更新実施方法を探り、施工方法や規制形態ごとに工事費や施工期間、さら

には交通シミュレーションによる交通影響も算出した。

また、国道423号では榎坂高架橋以外の橋梁・擁壁区間を含む路線全

体（千里IC～榎坂高架橋）を対象に更新実施の実現性について検証した。

３.1-1　大日跨道橋（大阪中央環状線）の更新検討

概要）

大日跨道橋は国道１号を跨ぎ、北行及び南行車線の間には近畿自動車が近接並走している。また南行車線はモノレールも近接並走しており、大阪中央環状線の中で最も施工条件の厳しい橋梁区間の一つである。

検討にあたっては本線部の対面通行運用、桁下道路活用及び用地買収を伴う迂回路の確保等５案で更新検討（上部工の撤去・新設）を行った。

大日跨道橋

国道１号

近畿自動車道

モノレール駅舎

大日跨道橋

モノレール

検討橋梁

近畿自動車道

大日跨道橋　更新検討案１

○大日跨道橋（北行）を対面

通行（南北各１車線）で運用

○交差点改良は不要

大日跨道橋　更新検討案２

○桁下道路を本線の迂回路

（１車線）として活用

○交差点改良が必要

大日跨道橋　更新検討案３

○東側用地を買収

○本線代替え迂回路（２車線

で国道を平面横断）を確保

○交差点改良が必要

大日跨道橋　更新検討案４

○西側用地を買収

○本線代替え迂回路（２車線

の仮橋）を確保

○交差点改良は不要

大日跨道橋　更新検討案５

○本線代替え迂回路を確保せず、工期を最短にする

○交差点改良が必要

大日跨道橋　更新検討比較表（その１）

大日跨道橋　更新検討比較表（その２）

３.1-2　榎坂高架橋（国道423号）の更新検討

概要）

榎坂高架橋は国道479号を跨ぎ、北行及び南行車線の間には北大阪急行が近接並走している。高架橋の中間部には北大阪急行江坂駅の駅舎もあり、国道423号の中で最も施工条件の厳しい橋梁区間と考えられる。

検討にあたっては、本線部の対面通行運用、側道部への仮橋設置及び用地買収を伴う迂回路の確保等４案で更新検討（上部工の撤去・新設）を行った。

榎坂高架橋

北大阪急行

江坂駅

国道479号

榎坂高架橋

榎坂高架橋　更新検討案１

○側道区域に仮橋を設置し、

本線迂回路を確保

○高架橋の撤去及び架設時は、

本線仮橋を1車線規制

○北大阪急行との近接施工は

夜間施工

南行

榎坂高架橋　更新検討案２

○用地買収を行い、側道及

び本線迂回路確保

用地買収必要

南行

榎坂高架橋　更新検討案３

○南行高架橋を対面通行（各１

車線）で運用

南行

榎坂高架橋　更新検討案４

○南行高架橋を対面通行（各１

車線）で運用

○北行側道は完全通行止

南行

榎坂高架橋　更新検討比較表

３.1-3　更新にかかる最適案（大日跨道橋及び榎坂高架橋）

３.1-1,2での施工検討案の中から大日跨道橋、榎坂高架橋でそれぞれ3つの案について交通影響検討を実施し、「費用便益分析マニュアルH20.11」に基づき対象橋梁を含むエリア一体で増加すると想定される走行時間、後総経費、交通事故の負の便益（損失額）を算出した。また、社会的影響として環境影響（CO2排出量）と救命救急活動への影響も確認した。

以上の結果（表３.1-3）から、それぞれの橋梁における更新にかかる最適案を選定した。

【大日跨道橋】

最適案　：ケース1（施工検討案１）

選定理由：

本線の車線数が減少（片側2車線→片側1車線）するため、容量が低下するものの、南北方向の本線交通が確保されるため、他ケースに比べて側道への影響が小さく需要率も閾値（λ≧1.0）を下回る。

また、側道の滞留長は10～20m程度増加するが、交差点間距離が長いため影響はないと思われる。

【榎坂高架橋】

最適案　：ケース１（施工検討案１）

選定理由：

施工中、本線南行き車線を対面利用することは各案共通であるが、交差点処理、渋滞長ともに許容される範囲にあり、また他ケースよりも便益損失が最小となった。

ただし、概算工事費が他ケースに比べて大きく、施工期間も長期にわたることから、更新の実施にあたってはより詳細な検討が必要であると考えられる。

表３.1-3　交通影響等を加味した施工ケース比較検討結果

３.1-4　国道423号での更新検討

３.1-3の結果を踏まえ、国道423号については榎坂高架橋以外の橋梁及び擁壁区間も含め、路線全体を対象に更新検討を行った。

１）対面通行可否検討

国道423号での更新検討にかかる条件として、対面通行（例：北行車線側施工時の南側車線での対面通行）の可否検討を行った。

対面通行不可の条件で以降の検討を進める。

２）更新・維持管理の方針

対面通行不可の前提で、側道の利用によって更新実施が可能かどうか、VRシミュレーションによって交通影響を確認し、今後の方針について整理した。

３）施工方法の検討（下新田高架橋、桃山台擁壁）

下新田高架橋は並走する側道と交差する道路がないため、側道を利用した更新の実施が可能であり、更新（上部工架替え）、部分更新（床版取替）について概略的に施工方法を検討した。

また、桃山台擁壁も本線、側道それぞれ1車線ずつの車線規制により更新実施が可能であることから更新等について概略的に施工方法を検討した。

【下新田高架橋】

更新…本線全面通行止めを伴う大規模な工事を想定。＜上部工架替え＞

部分更新…本線片側通行止めを伴う中規模な工事を想定。＜床版取替え＞

【桃山台擁壁】

維持管理…本線片側通行止めを伴う小規模な工事を想定。＜表面被覆工＞

補強対策…本線、側道共に片側通行止めを伴う大規模な工事を想定。

＜グラウンドアンカー工＞

更新…本線、側道共に片側通行止めを伴う大規模な工事を想定。

＜竪壁取替え工＞

3.２　まとめ

●大幹線道路における橋梁群の維持管理・更新のあり方についての検討

大阪中央環状線と国道423号の2つの大幹線道路において、橋梁の更新を実施した場合の社会的影響を整理した。

大阪中央環状線では施工条件がもっとも厳しいと考えられる大日跨道橋で検証し、更新の実施可能性を確認した。

国道423号では榎坂高架橋を対象に検証したが、工事費が巨額で工事期間も長期にわたるという結果となったため、改めて国道423号の他の橋梁及び擁壁区間を含む路線全体で検討を行った。一部橋梁で部分更新（本線片側通行止めによる上部工の架け替え）の実施可能性を確認したが、榎坂高架橋以外でも社会的影響の大きさにより更新実施の難しさを確認した。

また、この２つの大幹線道路の橋梁は、大阪万国博覧会に併せて急整備された橋齢５０年に近い橋梁であり、通常の定期点検に加えて、非破壊検査等による詳細点検を実施することで、構造物の劣化の進展について注視し、適切に補修・補強を行っていく必要があるものと考えられる。

以上より、大阪中央環状線の橋梁は橋梁更新判定フローの判定結果に基づいて適宜更新を検討していくが、国道423号の橋梁は将来の更新を見据えつつ、戦略的な維持管理により補強や修繕を実施することで最大限の長寿命化を図って行くことが望ましい。

一方、更新の実施に関して、新技術・新工法の開発による工事費縮減、工期短縮への期待だけではなく、路線の特性を活かし、地下や上空など道路空間の更なる利用や、有料道路の有効活用、鉄軌道との一体的な更新計画の検討など、社会的影響を回避できるような大胆かつ新たな発想も必要と考えられる。