(２)　推　　進　　課

目　　次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁

計 　 画　  グループ　	11

調　  整　  グループ　	13

事務執行概要

計画グループ

１　ＩＲモニタリング支援業務委託

区域整備計画の着実な実施を図るためのモニタリングに係る業務支援を行う委託事業者の選定事務を進めた。

調整グループ

１　区域整備計画の認定申請等

設置運営事業予定者と共同で区域整備計画を作成し、令和４年４月に国への区域整備計画の認定申請を行うなど、ＩＲ実現に向けた手続きを進めた。

【これまでの経過】

| スケジュール | 内容 |
| --- | --- |
| 令和元年（2019年）12月 | 募集要項等の公表 |
| 令和２年（2020年）12月 | 基本方針の策定・公表（国） |
| 令和３年（2021年）３月から４月 | 実施方針の策定・公表 募集要項等の修正 参加資格審査の追加受付 |
| 令和３年（2021年）７月 | 提案書類の提出期限 |
| 令和３年（2021年）９月 | 設置運営事業予定者の選定 |
| 令和３年（2021年）12月 | 区域整備計画（案）の作成 |
| 令和３年（2021年）12月から 令和４年（2022年）２月 | 公聴会等の実施 |
| 令和４年（2022年）２月 | 区域整備計画の作成 |
| 令和４年（2022年）３月 | 区域整備計画の認定の申請に係る 大阪府議会及び大阪市会の同意 |
| 令和４年（2022年）４月 | 国への区域整備計画の認定の申請 |
| 令和５年（2022年）４月 | 国からの区域整備計画の認定 |