入札及び契約事務の手引き

（施設整備等、工事を伴うもの）

令和６年４月改訂版

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課

目次

**はじめに**３

工事請負契約の締結までの手続５

１　スケジュ－ル表の作成及び大阪府への提出５

２　入札に参加する業者に必要な資格（入札参加資格）の決定５

３　入札参加業者募集の公告８

４　入札参加業者の資格審査及び決定11

５　入札参加業者に対する設計図書の交付及び工事概要等の説明12

６　予定価格の決定及び公表14

７　入札の実施及び入札結果等の報告15

８　工事請負契約の締結17

**はじめに**

この「入札及び契約事務の手引き（以下「本手引き」という。）」は、社会福祉法人等が補助金の交付を受けて介護施設等の整備等（介護施設等の創設、増築又は定員の変更を伴う改築・既存施設の改修工事・設備付加工事・大規模修繕工事・新型コロナウイルス感染拡大防止対策にかかる工事も含む）を進めるにあたり、入札及び契約手続きの遵守事項を定めたものである。

なお、入札及び契約手続には公平性・透明性・競争性・客観性を確保しなければならない。

根拠法

大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱第14条１項11号

大阪府老人福祉施設等整備費補助金交付要綱第6条1項12号

大阪府建設工事条件付一般競争入札実施要綱

工事費250万円以上の補助事業実施にあたっては、本手引きに基づく入札手続で工事業者を選定することとする。なお、簡易陰圧装置の購入費等、物品の購入契約で予定価格が160万円を超えるものについては、「入札及び契約事務の手引き（設備及び物品の購入等、工事を伴わないもの）」に基づく入札手続きで業者を選定すること。

本手引きは、社会福祉法人を対象とした記載になっているが、株式会社等においてもこれ

を適用し、「理事会」、「理事等（※１）」については「社内株主総会や取締役会」、「役員等（※２）」として読み替えること。

※１　「理事等」とは社会福祉法上での「理事」、「理事長」、「監事」のことをいう。

※２　「役員等」とは会社法及び会社法施行規則での「代表取締役」、「取締役」、「会計

参与」、「監査役」、「執行役」、「理事」、「監事」のことをいう。

根拠法

社会福祉法第４５条の13～18

会社法第329条

会社法施行規則第２条第３項３号

●入札手続きを行うにあたり、特に下記の点に留意すること。

（１）整備等に係る契約手続が本手引きの定めによらずに不適正に行われた場合には当該事業の補助金の交付を行わない。また、補助金交付決定後に、整備に係る契約手続が本手引きの定めによらずに不適正に行われていたことが判明した場合には、当該事業の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることがある。

（２）補助金交付決定後、やむを得ない事情により、事業に要する経費の配分、事業の内容（事業費、設計図書・図面、面積表等）等に変更が生じる場合には、必ず事前に大阪府に申し出ること。無断変更は認められない。

（３）補助金に係る大阪府からの交付決定前になされた契約に基づく整備については、補助

　の対象にならないので注意すること。工事請負契約締結に係る入札等手続についても

　補助金交付決定前に行った場合、補助の対象とならないので十分注意すること。

（４）補助事業の執行にあたっては、一人の担当者だけが関与しているという体制は絶対に避け､法人内で理事長、理事、監事、評議員及び事務員間における意志疎通の確保、連絡体制の整備に努めること。

（５）整備等事業を行うために締結する契約の相手方及び関係者から寄付金等の資金提供を受けることは、共同募金会に対してなされた指定寄付金の場合を除き、認められないので留意すること。

* 本手引きにおいて、大阪府に届出又は提出すべきこととされている事項及び届出又は提出の時期については、別途「大阪府への届出事項及びその時期（まとめ）」に一括して掲載しているので確認すること。

（届出及び提出先は、すべて大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課とする。）

* 大阪府へ提出した書類の控えはもとより、補助事業に係る一件書類（設計図書、入札書及び内訳書等）も必ず保管すること。なお、これらの書類は、補助事業完了後、少なくとも10年間は保管しておくこと。

**工事請負契約の締結までの手続**

**１　スケジュ－ル表の作成及び大阪府への提出**

工事の着工までの具体的な手続については、２以下に示すところであるが、法人は、次に掲げる事項の実施予定に関する**「スケジュ－ル表（様式１）」**をあらかじめ作成し、大阪府に届け出ること。

　（１） 入札参加業者募集の公告期間

　（２） 入札参加申請書の受付期間

　（３） 入札参加業者の決定

　（４） 設計図書等の交付及び工事概要等の説明

　（５） 入札の実施

　（６） 予定価格の公表（事後公表）

　（７） 工事請負契約の締結

　（８） 上記を実施するための理事会の開催予定日

　（９） 工事着工に必要な法的手続等（建築確認申請手続等）

（10） 工事の着工（予定時期）

※理事会の開催については特段の定めがない限り、下記のとおり３回行うこととする。

ただし、1回目の理事会開催時に建設委員会を設置し、当該入札業務にかかる手続きに限り、理事会の業務を委任した場合は、この限りではない。

　〇回数　　　〇開催名目

　１回目　　　公告事項（入札参加資格を含む）の決定、その他入札スケジュールの確認

２回目　　　参加業者・予定価格の決定、その他設計図書及び工事概要の確認

３回目　　　契約の締結、その他入札結果の確認

※理事会の開催要件について、約款等で別途定めのある場合はそれに従うこと。

※説明する工事概要の決定については、1回目または2回目の理事会開催時にまとめて議場　に諮ることができる。

**２　入札に参加する業者に必要な資格（入札参加資格）の決定**

（１）入札参加資格の決定

工事の入札に参加する業者に必要な資格（入札参加資格）は、当該工事を完全かつ適正

に履行できる能力、技術及び実績等を有する業者が選定されるよう、（２）の要件に十

分留意し理事会を開催するなどで決定すること。

（２）入札参加資格として設定すべき要件及び設定が考えられる要件

入札参加資格の決定にあたって、①の要件は原則全て設定すること。その他の入札参加

資格としては、②の要件の設定が考えられるので、これを参考にしつつ入札参加資格を

決定すること。

① 入札参加資格として設定すべき要件（必須項目）

ア　地方自治法施行令第１６７条の４第１項に定める要件に該当しない者。

　　その他、以下の項目にも該当していないこと。

（ⅰ）成年被後見人

（ⅱ）民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項

の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明

治２９年法律第８９号）第１１条に規定する準禁治産者

（ⅲ）被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの

（ⅳ）民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受け

た被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの

（ⅵ）営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意

を得ていないもの

（ⅶ）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

（ⅷ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第３２条第１項各号に揚げる者

イ　府税に係る徴収金を完納していること。

ウ　消費税及び地方消費税を完納していること。

エ　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正

１１年法律第７０号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第

１１５号）に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各

保険について法令で適用が除外されている場合を除く。

オ　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定に

よる再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であ

ること。

カ　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項又は第2項で定める更生手続開始の申立て（同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）第30条第1項又は第2項で定める更生手続開始の申立てを含む。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。

キ　一般競争入札の公告の日（以下「公告の日」という。）までに、建設業法（昭

　　和24年法律第100号）別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類（以下「業　種」という。）のうち発注工事に対応する業種（以下「対応業種」という。）について同法第３条第６項に定める一般建設業又は特定建設業の許可を受けた者であること。

ク　対応業種について、（令和　年　月　日）以降の日を審査基準日とする建設業

　法第27条の23に定める経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）を受けていること。

（※上記に示す年月日の設定は、入札の日から１年７ヶ月前の日）

ケ　公告の日から開札の日までの期間において、次のいずれにも該当しない者であ

ること。

（ⅰ） 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者

（ⅱ） 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当する者（建設業法第

28条第３項又は第５項の規定による営業の停止の命令であって、大阪府の

区域以外の区域又は対応業種以外の業種に係るものを受けている者を除

く。）

（ⅲ） 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置

に関する規則（令和２年大阪府規則第61 号。以下「暴力団排除措置規則」

という。）第３条第１項に規定する入札参加除外者（以下「入札参加除外

者」という。）、同規則第９条第１項に規定する誓約書違反者（以下「誓

約書違反者」という。）、同規則第３条第１項各号のいずれか又は同条第

２項に該当すると認められる者

（ⅳ） 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求

を受けている者（公告の日までに当該請求に係る損害賠償金を全額納付した者は該当しない。）

コ　入札を実施する前に、法人に対して工事費を提示し、又は、工事費について交

　渉を行うなど、正常な一般競争入札の執行を妨げる営業活動等を行うおそれが

　ない者。

サ　当該法人の理事長又は理事等が役員に就いている業者など、当該法人の理事長

又は理事等が特別の利害関係を有する業者でない者。

シ　対象工事に係る設計業務等の受注者でなく当該受注者と資本又は人事面におい

　て関連がない者。

ス　大阪府補助金交付規則第２条第２号イ～ハに定める要件に該当しない者。

セ　府の区域内に建設業法第３条第１項の許可に係る営業所を有する者であること。

② 入札参加資格として設定が考えられる要件（法人が任意に追加できる項目）

ア　入札に参加する業者の工事の実績、資本の額、従業員の数、その他の経営の規

模及び状況に関する要件

（例）資本金○○○円以上、従業員数○○人以上、など。

イ　入札に参加する業者の事業所の所在地に関する要件

（例）大阪府内に主たる事業所を有する者、など。

ウ　入札に参加する業者の工事実績及び技術的適性の有無に関する要件

　　　（例） 過去バリアフリーに配慮した建設事業を受注し、完全に履行した経歴を

有している者、建築一式工事に係る経営事項審査の結果の総合評定値が

○○点以上の者、など。

**３　入札参加業者募集の公告**

（１）入札参加業者募集の公告

① 公告事項の内容（入札参加資格を含む）や公告の方法は、理事会を開催してその議決

　をもって決定すること。

※必ず理事会を開催する前に「入札参加業者募集の公告事項（様式２）」を大阪府へ提

　出し、公告内容に問題がないかどうか確認を仰ぐこと。大阪府への報告を行わないで理

事会等を開催し、公告を開始した場合には、やり直しを求めることがあるので注意する

こと。

② 公告期間は、５日間以上設けるものとする。（ただし、休日等は除くものとする。）

また、インターネット、新聞紙、掲示その他の方法により、以下「（２）公告事項」に

掲げる事項について公告しなければならない。

（２）公告事項

　　公告すべき事項（公告事項）は、次のとおりとする。

① 入札に参加する業者に必要な資格（入札参加資格）

※入札参加資格は、上記２に規定する理事会の決定に基づき、入札の透明性及び公平性を確保する観点から、具体的に記載しておくこと。

② 入札参加申請書の配布場所、提出先及び受付期間

③ 入札を実施する日時、及び場所

④ 入札に付そうとする契約の内容（工事の概要等）

⑤ 入札の無効に関する事項

※入札参加資格のない者のした入札行為、又は入札に関する条件に違反した入札　行為は無効とする旨（※他の入札行為により有効に成立する場合、入札そのものは「有効」と取り扱って差し支えない。

※入札参加業者が２者以上集まらない場合は、公告からやりなおすとする旨を記載しておくこと。

※公告事項として以下2点の場合を想定して記載しておくことがのぞましい。

　ⅰ．開札をした場合において、落札者とすべき者がいないときは、直ちに再度の入札を行　　　　　う場合があること。

ⅱ．また、一旦その場は入札不落とし、本手引きの「３．入札参加業者募集の公告」から手続きをやり直す場合があること。

⑥ 予定価格（最低制限価格を設定する場合は最低制限価格を含む）の公表方法、公表日 時及び公表場所

⑦ その他必要な事項

※当該契約につき必要な条件（支払時期、契約時期等）について記載しておくこと。

※落札業者となりうる業者が2者以上ある場合は、必ずくじ引きで落札業者を 決定する旨を記載すること。（入札者は、くじを引くことを辞退することはで きない）

※入札保証金及び契約保証金については、次ページの大阪府建設工事条件付一般競争入札

　　実施要綱を参考としたうえ、必要であれば条件を付して記載すること。

大阪府建設工事条件付一般競争入札実施要綱

（入札保証金等）

第 13 条 入札保証金は、財務規則第 61 条又は企業財務規則第 48 条の規定に該当する場合は免除する。

２ 落札者が契約を締結しないときは違約金として入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額の 100 分の２に相当する金額を大阪府に支払わせるものとする。ただし、次の各号に定める場合はこの限りではない。

（１）大阪府入札参加停止要綱 別表 13（経営不振）の規定により入札参加停止の措置を講じられ、又は同内容の措置要件に該当したことにより、契約を締結しない場合

（２）大阪府入札参加停止要綱 別表６（安全管理措置）(2)イの規定により入札参加停止１ヶ月の措置を講じられ、又は同内容の措置要件に該当したことにより、契約を締結しない場合

（３）代表者の死亡等により営業活動を継続しえなくなったため契約を締結しない場合

（４）死亡、傷病又は退職により配置技術者が欠けることとなったため契約を締結しない場合

（契約保証金）

第 26 条 落札者には、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付させなければならない。ただ

し、次の各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

（１）大阪府が認めた契約保証金に代わる担保となる有価証券

（２）大阪府が確実と認めた当該契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する、金融機

関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する

保証事業会社の保証

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、契約保証金は免除する。

（１）債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約（保険金額は、契約金額の 100 分の10 以上）を締結したとき。

（２）債務の履行を保証する公共工事履行保証契約（保証金額は、契約金額の 100 分の 10 以上）を締結

**４　入札参加業者の資格審査及び決定**

1. 「３　入札参加業者募集の公告（２）公告事項」で入札参加申請の受付開始日は公告

開始の日以降の日を指定した上、電子メール、FAX、郵送又は持参による提出を認めるこ　　とができる。

1. 申請受付期間は、原則7日間以上設けることとする。（休日等は除く。）

ただし、次のいずれにも該当する場合は、提出期間を5日間に短縮することができる。

・入札公告曜日を固定し、予め入札参加業者に周知していること。

・最低制限価格制度を採用していること。

（３）「入札参加予定業者（様式３）」の大阪府への届出

入札参加業者を決定する理事会を開催する概ね1週間前までに、「入札参加予定業　　　者（様式３）｣及び「入札参加業者資格適合表（様式３の２）」を作成し大阪府に届　　　け出ること。

※「入札参加業者資格適合表（様式３の２）」及びその根拠資料（総合評価値通知　　　　　書・建設業許可通知等）については理事会開催前にいち早く大阪府へ提出し、そ　　　　　の指導に従うこと。大阪府の指導に従わずに理事会を開催し、参加業者を決定し　　　　　た場合には、やり直しを求めることがあるので注意すること。

（４）入札参加業者の資格審査及び決定

① 入札参加業者の決定は、理事会を開催するなど、あらかじめ上記２の規定により決

　定した入札参加資格に基づき入札参加申請業者の資格審査を行ったうえ、その議決を

　もって行うこと｡

（※資格審査にあたっては、別紙１「入札参加資格の審査について」を参照）

② 入札参加資格に適合する入札参加申請業者は、すべて入札参加業者として決定し、入

札に参加させること。

③ 入札参加資格に適合する入札参加業者の数は、競争性を確保するため、必ず２者以上

確保することとし、２者以上確保できなかった場合、公告からやり直すこととする。

④ 入札を実施する前に、入札参加予定業者から法人等に対し、工事費の提示や、工事費

　についての交渉、又は業者間で工事について談合の相談をもちかけるなど、正常な一

般競争入札の執行を妨げる営業活動等を行う業者は入札に参加させないこと。

⑤ 法人の理事長又は理事等が役員に就いている業者など、法人の理事長又は理事等が特

別の利害関係を有する業者は、入札に参加させないこと。

⑥ 法人の理事長又は理事等が業者（入札参加業者に限らない）の役員に就いている

など特別の利害関係を有する場合には、当該理事長又は理事等は、入札参加業者を決

定するための理事会の議決には参加できない。

（５）入札参加業者に対する通知及び入札参加業者名簿の大阪府への届出

理事会の議決をもって入札参加業者を決定した後、各入札参加業者に対して、個別

　に入札参加業者に決定した旨を書面にて通知するとともに、「入札参加予定業者（様式

3）」を理事会の議事録を添付して速やかに大阪府に届け出ること。

なお、上記の入札参加業者に対する通知書には、次の事項を記載しておくこと。

① 下記５に規定する設計図書等の交付及び工事概要等の説明を行う日時、方法、場所。

② 設計図書等の交付及び工事概要等の説明を受けない業者は入札に参加できない旨。

③ 入札を実施する日に当該通知書（写）を持参すべき旨。

④ その他必要な事項、例えば入札に参加する者が代表者でない場合は、委任状又は使用

印鑑届の提出など。

（６）入札の辞退について

入札参加業者は、入札の完了まで、いつでも入札を辞退することができるものとする。ただし、一旦、辞退した場合は、それを撤回し、又は当該入札に再度参加することができないこととする。入札参加業者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより認めるとともに、「入札結果報告書（様式４）」に辞退があった旨を記載したうえ、大阪府に届け出ること。

① 入札前にあっては、入札辞退届（書式は任意）を当該法人に提出するものとする。（電子メール、FAX、郵送又は持参）

② 入札中にあっては、入札辞退の旨を入札書に記載し、入札箱に投入するものとする。

　③ 入札時間を過ぎても入札書を提出しない場合は、当該入札参加業者が入札を辞退した

 ものとみなす。

④ 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。

※入札参加業者の辞退により、2者以上の入札ができない場合は、本手引きの「３．入札

参加業者募集の公告」から手続きをやり直すことになるので注意すること。

**５**　**入札参加業者に対する設計図書等の交付及び工事概要等の説明**

（１）適正かつ公平な競争入札を実施するため、設計図書等を作成し、工事概要の説明を行うこと。

なお、法人より実施設計等の業務委託を受けた設計事務所が、建築・電気設備・機械設備又は構造関係等について外部へ再委託する場合は、当該設計事務所は、委託先を法人へ報告すること。

また、委託を受けた設計事務所及び再委託をうけたものについては、委託された設計業務により知り得た内容を外部に漏洩しないこと。

（２）入札参加業者に対する設計図書等の交付及び工事概要等の説明

① 入札参加業者による談合を防止するため、入札参加業者が一同に会する現場説明会

　は開催せず、各入札参加業者に対して、個別に、設計図書等を交付して工事概要等を

説明すること。

② 入札参加業者に対する設計図書等の交付及び工事概要等の説明の内容及び方法につい

ては、設計者と十分に調整しておくこと。

③ 入札参加業者に対して交付する設計図書等及び説明する工事概要等（説明事項）は、理事会を開催してその議決をもって決定すること。

④ 理事会の議事録は、工事概要説明を行うまでに大阪府に届け出ること。

（３）入札参加業者に対する説明事項

　入札参加業者に対する説明事項は、次のとおりである。

① 工事の名称、場所、工事概要及び工期

② 工事の設計図書

③ 入札を実施する日時及び場所

④ 入札に関する条件

※入札の当日に入札参加業者から、入札書の他、入札書に記載される入札金額に対応す

る工事費内訳書（総括表、種目別内訳書及び科目別内訳書）を提出させる旨指示して

おくこと。

⑤ 入札結果の決定・発表方法

⑥ 予定価格の公表日時、方法、場所

⑦ 契約額の支払条件等の契約内容

⑧ その他必要な事項

（４）入札参加業者に対する設計図書等の交付等から入札実施までの見積期間

入札参加業者が当該工事の見積をするために必要な期間（見積期間）は、建設業法施行令第６条において、次のとおり定められているので十分に留意すること。

建設業法施行令施行令

（建設工事の見積期間）

第６条　法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、

やむを得ない事情があるときは、第二項及び第三項の期間は、五日以内に限り

短縮することができる。

一　工事一件の予定価格が**五百万円に満たない工事**については、**一日**以上

二　工事一件の予定価格が**五百万円以上五千万円に満たない工事**については、**十日**以上

三　工事一件の予定価格が**五千万円以上の工事**については、**十五日**以上

（５）説明事項に対する質疑及び回答

入札参加業者に対して交付した設計図書等又は説明した工事概要等に対する入札参加

業者からの質疑は、書面又は電子媒体にて受け付けることとし、それに対する回答は

入札参加業者に対する文書（電子媒体可）の配布又は掲示等の方法により、必ずすべ

ての入札参加業者に周知すること。

**６**　**予定価格の決定及び公表**

（１）予定価格の決定

① 予定価格は、競争入札により工事請負契約を締結する場合に、その契約金額を決定　　　　するための上限価格として算定するものである。

② 予定価格は、設計監理業者により積算した設計金額及び予算の範囲内で、理事会　　　　を開催してその議決をもって決定し、予定価格書として作成すること。

※予定価格は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額で設定すること。

※予定価格の設定にあたって、設計監理業者により積算した設計金額と異なる金額を設定する場合、対外的に説明できる明確な根拠が必要であり、設計金額に割合を乗じるような設定方法は認められないので注意すること。

※法人の理事長又は理事等が業者（入札参加業者に限らない）の役員に就いているなど特別の利害関係を有する場合には、当該理事長又は理事等は、予定価格を決定するための理事会の議決には参加できない。

③ 予定価格書は、下記（３）の規定により予定価格を公表するまでの間、法人におい　　　　て外部に漏洩することのないよう厳重に保管しておくこと。また、理事会の議決　　　　に参加した理事など予定価格書の内容を知り得たすべての者は、外部に漏洩しない　　　　こと。

※大阪府へ議事録を提出する際にも、公表までは予定価格が分からないようにすること。

（２）最低制限価格について

なお最低制限価格を設定する場合は、予定価格の決定同様、明確な根拠により算出した

金額にて理事会の承認により決定することとし、公表するまでの間、法人等において、

外部に漏洩することのないよう厳重に保管しておくこと。

（３）予定価格等の事後公表

① （１）の規定に基づき決定した予定価格は、入札により落札業者が決定後、当日速　　　　やかに公表すること。

② （２）に定める最低制限価格を設定した場合は予定価格の公表時に併せて公表する　　　　こと。

③ 入札の結果、予定価格の制限範囲内の価格での入札がなかった場合等により再度の　　　　入札を行う場合は、再入札の開札日（落札業者決定後）に公表すること。

④ 予定価格等の公表方法は、入札結果の発表時に口頭で行うとともに、各入札参加業　　　　者に文書（電子媒体可）で入札結果の配布を行うことが望ましい。また法人の事務　　　　所等の玄関前への掲示やホームページでの掲載等、透明性の確保に努めること。

**７　入札の実施及び入札結果等の報告**

（１）入札の立会

適正な入札事務の執行を確保するため、入札執行者（理事長）以外に入札立会人として理事長以外の複数の理事や監事、評議員等役員を必ず立ち会わせること。

（２）入札の実施

入札は、次の方法を参考とし実施すること。

① 理事会の議決により作成した予定価格書は封印したまま入札場所に持参すること。

② 入札参加業者から入札参加通知書（写）の提出を受けるとともに、代理人による入　　　　札の場合には委任状の提出を受け、入札参加業者を確認したうえ、入札に関する注　　　　意事項を説明し、次の手順により入札を行うこと。

ア　各入札参加業者から入札書及び入札書に記載される入札金額に対応する工事費内訳書（総括表、種目別内訳書及び科目別内訳書）の提出を受ける。

（※ 入札金額は消費税及び地方消費税相当額を除く金額で記載。）

イ　すべての入札参加業者による入札が終了した後、直ちに当該入札場所において、すべての入札参加業者の立会いの下で開札し、法人の入札執行担当職員が入札金額を読みあげる。

ウ　予定価格書に記載された予定価格との照合を行う。

エ　入札結果の報告について（速報）

入札結果（入札参加業者名、落札業者名、予定価格、入札金額及び落札金額）を「入札結果報告書（様式４）」に記入（手書き作成可）の上、速やかにメールまたはFAX等で大阪府に報告し、入札が問題ないものであるのか確認を仰ぐこと。

※大阪府の確認を受けずに内容や手続きに不備のある入札が行われた場合には、入札のやり直しを求めることがあるので、注意すること。

オ　落札業者の決定、及び予定価格等の公表（大阪府の確認終了後）

(ァ) 入札が有効に成立した際には、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した業

　者を決定し、予定価格等と併せ発表する。

(ィ) 落札業者となりうる業者が２者以上ある場合には、必ずくじ引きで落札業者

を決定する。（入札者は、くじを引くことを辞退することはできない）

(ゥ) 最低制限価格制度を採用した入札の場合においては、予定価格の制限の範囲

内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもっ

て入札した者を落札者とし、その者の契約希望金額を落札金額とする。

(ェ) 開札をした場合において、落札者とすべき者がいないときは、直ちに再度の

　入札を行うことができる。(１回限り実施するものとする。）

ただし、新たな入札条件（設計変更や積算内容の変更）により入札を実施する

場合は、一旦その場は入札不落とし、本手引きの「I．３　入札参加業者募集の

公告」から手続きをやり直す旨、その場で周知すること。その後、速やかに大

阪府へ報告し、次の指示を仰ぐこと。

 ※再度の入札に付し落札者がないときで、これ以上競争入札を継続しても入札が

　成立することが期待できない場合は、随意契約を可能とする場合があるので、

大阪府へ相談すること。

（３）入札結果等の大阪府への報告及び公表等

① 入札後すみやかに、入札結果（入札参加業者名、落札業者名、予定価格、入札金額

 及び落札金額）を記載した「入札結果報告書（様式４）」を、立会人全員が自筆で署

名した上で提出すること。また併せて、落札業者の役員名簿、予定価格を決定した

理事会の議事録及び落札業者を決定した理事会の議事録を大阪府に提出すること。

② 法人は、当該入札の結果（入札参加業者名、落札業者名、入札金額及び落札金額）を

 「入札結果（様式４の２）」により公表すること。

③ 公表の方法としては、法人の事務所等の玄関前への掲示やホームページでの掲載、事

務所内に閲覧場所を設ける等の方法が考えられる。

なお、大阪府においても、当該入札結果（入札参加業者名、落札業者名、入札金額、

落札金額）は一般の閲覧に供することとする。

（４）入札の不成立

入札談合があると疑うに足る事実があるときは、落札業者の決定を保留し、大阪府に直ちに報告し、その指導に従うこと。

（５）失格

　　　　　次の各項に該当した者は、失格とする。

① 最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者

② 開札から契約締結までの期間において、次のいずれかに該当した者

ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けた者

イ 大阪府入札参加停止要綱別表に掲げる措置要件に該当した者（建設業法第28条第３項又は第５項の規定による営業の停止の命令であって、大阪府の区域以外の区域又は対応業種以外の業種に係るものを受けた者を除く。）

ウ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求を受けた者

エ 入札参加除外者、誓約書違反者、暴力団排除措置規則第３条第１項各号のいずれか又は同条第２項に該当したと認められる者

**８**　**工事請負契約の締結**

（１）工事請負契約書等の案の大阪府への提出

契約書及び契約に必要な書類は、特別の事情がある場合を除き、落札決定の日の翌日から起

算して、10 日以内（休日等を除く。）に工事請負契約を締結する相手方から提出させる

こと。

※工事請負契約を締結する際には、必ず事前に工事請負契約書（案）及び工事費内訳書（案）を大阪府に提出し、その指導に従うこと。大阪府の指導を受けずに内容に不備のある契約が行われた場合には、契約のやり直しを求めることがあるので、注意すること。

（２）工事請負契約の締結

　　　① 工事請負契約の締結にあたって法人は、理事会を開催してその議決を得た上で上記

 　 ７に規定する入札の結果による落札業者と工事請負契約を締結すること。

② 工事請負契約書に押印する印鑑は、法人、工事請負業者及び設計監理業者において、法務局に登録している印鑑（実印）を使用すること。工事請負業者及び設計監理業者については本社（本店）が遠隔地にあり、やむを得ず支社（支店）で契約する場合は本社（本店）の委任状を必要とするとともに、法務局に登録している印鑑（実印）を使用しない場合、併せて使用印鑑届を提出すること。なお、工事請負代金の請求書及び領収書についても上記の印鑑を使用すること。

③ 法人は、工事請負業者に対し、一括下請負（丸投げ）を禁止する旨明確に意思表示す

　るとともに、工事請負契約書（約款等）にその旨明記すること。

（３）工事請負契約書（写）等の大阪府への提出、及び契約結果の公表

法人は、工事請負契約を締結した後、速やかに次の書類を大阪府に提出すること。

① 工事請負契約書（写） 及び設計監理契約書（写）

※工事請負業者及び設計監理業者が支社（支店）で契約する場合は、本社（本店）

　から委任状（写）及び使用印鑑届（写）

② 上記①で使用した印鑑の印鑑登録証明書（原本）

③ 「入札・契約結果（様式４の３）」

④ その他、必要に応じて大阪府が指示する書類

　契約時に履行保証保険や履行ボンドに加入する場合は履行保証保険証書（写）また

は履行ボンドの契約書（写し） 等

※法人は、当該入札の結果及び締結した工事請負契約相手等（入札参加業者名、落札業

　者名、契約金額等）を「入札・契約結果（様式４の２）」に記載し、法人の事務所等

の玄関前への掲示やホームページでの掲載、事務所内に閲覧場所を設ける等の方法に

より公表すること。

なお、大阪府においても、当該入札・契約結果（入札参加業者名、落札業者名（契約

の相手方）、契約金額等）は一般の閲覧に供することとする。