資料４

大阪府子ども施策審議会子どもの貧困対策部会

子どもの貧困対策計画策定ワーキンググループ

のスケジュールについて（案）

・９月１日　　第２回開催

・子どもの生活に関する実態調査について

・単純集計の概要及びクロス集計の方向性について

・９月～12月　　クロス集計・分析

・１月　　　　　大阪府子どもの貧困を考える関係課長会議

共同実施市町意見交換会

・３月上旬　　第３回開催

・最終とりまとめ（クロス集計分析結果）

（子どもの貧困対策の課題及び方針について）

・３月　　　　実態調査　結果公表