## 休工計画（実施）表（別紙様式１号）
（別紙様式１号）
「週休２日工事」 休工計画（実施）表
工 事 名 |  |  | ：
工 期 |  |  | ： | 令和 年 月 日（ ） | [9 empty] | ～ |  | 令和 年 月 日（ ）
対象期間 |  |  | ： | 令和 年 月 日（ ） | [9 empty] | ～ |  | 令和 年 月 日（ ）
凡例 | ○ | 休工対象の計画休工 | [5 empty] | ☆ | 土・日以外計画休工 | [5 empty] | ─ | 対象期間に含まない | [5 empty] | ◇ | 稼働
| ● | 休工対象の実施休工 | [5 empty] | ★ | 土・日以外実施休工 | [5 empty] | ■ | 悪天候による休工 | [5 empty] | ◎ | 振替休工
月 | ４ | [30 empty] | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
記事 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
28.5% | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
以上達成 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
28.5% | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
以上達成 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-07; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-04-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-04-01: ５ |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
記事 | 2024-05-03: 憲法記念日; 2024-05-04: みどりの日; 2024-05-05: こどもの日; 2024-05-06: 振替休日
28.5% | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
以上達成 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
28.5% | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
以上達成 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 61 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-05-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-05-01: ６ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
記事 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
28.5% | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
以上達成 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
28.5% | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
以上達成 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 91 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-06-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-06-01: ７ |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488 | 45489 | 45490 | 45491 | 45492 | 45493 | 45494 | 45495 | 45496 | 45497 | 45498 | 45499 | 45500 | 45501 | 45502 | 45503 | 45504 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
記事 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
28.5% | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
以上達成 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
28.5% | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
以上達成 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-07-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-07-01: ８ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
記事 | 2024-08-11: 山の日; 2024-08-12: 振替休日; 2024-08-13: 夏季休暇１; 2024-08-14: 夏季休暇２; 2024-08-15: 夏季休暇３
28.5% | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
以上達成 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
28.5% | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
以上達成 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
夏季 休暇 ３日間
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 28 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 150 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-04; 2024-08-10 to 2024-08-15; 2024-08-17 to 2024-08-18; 2024-08-24 to 2024-08-25; 2024-08-31
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-08-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-08-01: ９ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45536 | 45537 | 45538 | 45539 | 45540 | 45541 | 45542 | 45543 | 45544 | 45545 | 45546 | 45547 | 45548 | 45549 | 45550 | 45551 | 45552 | 45553 | 45554 | 45555 | 45556 | 45557 | 45558 | 45559 | 45560 | 45561 | 45562 | 45563 | 45564 | 45565 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
記事 | 2024-09-16: 敬老の日; 2024-09-22: 秋分の日; 2024-09-23: 振替休日
28.5% | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
以上達成 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
28.5% | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
以上達成 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-09-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-09-01: 10 |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45566 | 45567 | 45568 | 45569 | 45570 | 45571 | 45572 | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
記事 | 2024-10-14: スポーツの日
28.5% | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
以上達成 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
28.5% | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
以上達成 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 211 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-10-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-10-01: 11 | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
記事 | 2024-11-03: 文化の日; 2024-11-04: 振替休日; 2024-11-23: 勤労感謝の日
28.5% | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
以上達成 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
28.5% | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
以上達成 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 241 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-11-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-11-01: 12 |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
記事 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
28.5% | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
以上達成 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
28.5% | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
以上達成 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
年末 年始 ６日間
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 28 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 269 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2024-12-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2024-12-01: １ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45675 | 45676 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45682 | 45683 | 45684 | 45685 | 45686 | 45687 | 45688 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
記事 | 2025-01-01: 年始; 2025-01-02: 年始; 2025-01-03: 年始; 2025-01-13: 成人の日
28.5% | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
以上達成 | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
28.5% | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
以上達成 | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
年末 年始 ６日間
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 28 | 月数－対象外日数 | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 297 | bar: 2025-01-01 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-13; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2025-01-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2025-01-01: ２ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  |  |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697 | 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716 | [8 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候 | bar: 2025-02-11
記事 | 2025-02-11: 建国記念の日; 2025-02-23: 天皇誕生日; 2025-02-24: 振替休日
28.5% | bar: 2025-02-11
以上達成 | bar: 2025-02-11
28.5% | bar: 2025-02-11
以上達成 | bar: 2025-02-11
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 28 | 月数－対象外日数 | bar: 2025-02-11
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 325 | bar: 2025-02-11
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2025-02-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 | [6 empty] | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
月 | 2025-02-01: ３ |  |  |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
日 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
曜日 | 45717 | 45718 | 45719 | 45720 | 45721 | 45722 | 45723 | 45724 | 45725 | 45726 | 45727 | 45728 | 45729 | 45730 | 45731 | 45732 | 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
天候
記事 | 2025-03-20: 春分の日
28.5%
以上達成
28.5%
以上達成
計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数
実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 356
備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
[36 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
| 2025-03-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト

## 休工状況報告書（別紙様式２号）
（別紙様式２号）
「週休２日工事」 休工状況報告書
工 事 名
工 期 |  | 令和 年 月 日（ ） | [5 empty] | ～ | 令和 年 月 日（ ）
提 出 日 |  | 令和 年 月 日（ ） | [5 empty] | （ 月分まで ）
月別 | 成績評定 |  |  |  |  | 費用計上
| 振替休工 の数 |  |  | 月内週休２日 取得率 |  | 月単位の週休２日 | [8 empty] | 通期の週休２日
| 毎月 ２回 まで | 判定 １ |  | 100％ 以上 | 判定 ２ | 月毎の暦上 の現場閉所 率 （土日のみ） |  | 月毎の 暦上の 土、日 の 数 | 月毎の 現場 休工数 |  | 判定 ３ | 月毎の 取得率 (28.5%以上) |  | 判定 ４ | 対象期間内 の取得率 (28.5%以上) |  | 判定 ５
４月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
５月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
６月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
７月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
８月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
９月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
10月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
11月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
12月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
１月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
２月 | 0 | ○ |  |  | ○ | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0% |  |  | 0%
総合判定
| 【判定】 １ 振替休工の数が月２回以下の場合、 判定は○印を記入。 ２ 月内取得率が、100％以上の場合、 判定は○印を記入。 【総合判定】 上記、判定欄全てに○印が記入されて いる場合に評価する。 |  |  |  |  | 【判定】 ３ 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、 その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行って いる場合に、４週８休（28.5%）以上を達成している場合、 判定は○印を記入。 ４ 月毎の取得率28.5％以上の場合、判定は○印を記入。 【総合判定】 上記、月毎の判定３・４欄のいずれかに○印が記入されている 場合に費用計上する。 上記、月毎の判定３・４欄のいずれも○印が無い場合は、 「通期の週休２日」で判定を行い費用計上できるか確認する。 | [8 empty] | 【判定】 ５ 対象期間内の取得率 が28.5％以上の場合、 判定は○印を記入。 工期の最終月で確認し 判定する。 【総合判定】 上記判定欄が、○印の 場合に費用計上する。
※ 成績評定の総合判定欄については、「完全週休２日制工事」を選択した場合に、記入すること。
※ 表が不足する場合は、行または用紙を追加すること。
※ 毎月5日までに前月分までを累計したものを監督員に提出し、監督員および主任監督員の確認を得ること。なお、判定に×印が記入されている場合は総括監督員まで確認を得ること。
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 副監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 休工計画（実施）表（別紙様式１（作成事例）
（別紙様式１号）
「週休２日工事」 休工計画（実施）表
|  | 工 事 名 |  |  | ： | 一級河川 ●●●川 護岸改修工事（▲▲▲橋上流右岸Ｒ６）
|  | 工 期 |  |  | ： | 45390 | [9 empty] | ～ |  | 45702
|  | 対象期間 |  |  | ： | 45404 | [9 empty] | ～ |  | 45695
|  | 凡例 | ○ | 休工対象の計画休工 | [5 empty] | ☆ | 土・日以外計画休工 | [5 empty] | ─ | 対象期間に含まない | [5 empty] | ◇ | 稼働
|  |  | ● | 休工対象の実施休工 | [5 empty] | ★ | 土・日以外実施休工 | [5 empty] | ■ | 悪天候による休工 | [5 empty] | ◎ | 振替休工
25 |  | 月 | ４ | [30 empty] | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | [7 empty] | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇
18 | 1 | 記事 | 2024-04-08: 契約日（始期日 ）; 2024-04-09: 準備期間; 2024-04-10: 準備期間; 2024-04-11: 準備期間; 2024-04-12: 準備期間; 2024-04-13: 準備期間; 2024-04-14: 準備期間; 2024-04-15: 準備期間; 2024-04-16: 準備期間; 2024-04-17: 準備期間; 2024-04-18: 準備期間; 2024-04-19: 準備期間; 2024-04-20: 準備期間; 2024-04-21: 準備期間; 2024-04-22: 現場着手日; 2024-04-24: 雨天により休工; 2024-04-29: 昭和の日
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 | 6 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 | 7 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 | 8 | bar: 2024-04-06 to 2024-04-08; 2024-04-13 to 2024-04-14; 2024-04-20 to 2024-04-22; 2024-04-27 to 2024-04-29
18 |  | 計画 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | [5 empty] | ○ | ○ | ☆ | ☆ |  | 2 | [6 empty] | 22.2% |  |  |  | 9 | 月数－対象外日数
18 |  | 実施 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇ | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ● | ● | ★ | ★ |  |  | 2 | 0 | 2 | 100% | 4 | 4 | 44.4% | 5 | 4 | 55.5% | 9
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-04-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-04-01: ５ |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 雨 | 晴
18 | 1 | 記事 | 2024-05-03: 憲法記念日; 2024-05-04: みどりの日; 2024-05-05: こどもの日; 2024-05-06: 振替休日; 2024-05-13: 雨天により休工; 2024-05-30: 雨天により休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 | 6 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 | 7 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 | 8 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 |  | 計画 | [31 empty] | 8 | [6 empty] | 25.8% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-05-01 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26
18 |  | 実施 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ■ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ◇ |  | 8 | 0 | 8 | 100% | 12 | 16 | 38.7% | 20 | 20 | 50% | 40
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-05-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-05-01: ６ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴
18 | 1 | 記事 | 2024-06-05: 雨天により休工; 2024-06-06: 雨天により休工; 2024-06-11: 雨天により休工; 2024-06-14: 雨天により休工; 2024-06-21: 雨天により休工; 2024-06-25: 雨天により休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 | 6 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 | 7 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 | 8 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 |  | 計画 | [31 empty] | 10 | [6 empty] | 33.3% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-06-01 to 2024-06-02; 2024-06-08 to 2024-06-09; 2024-06-15 to 2024-06-16; 2024-06-22 to 2024-06-23; 2024-06-29 to 2024-06-30
18 |  | 実施 | ● | ● | ◇ | ◇ | ■ | ■ | ◇ | ● | ● | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ■ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ● | ● | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● |  |  | 10 | 0 | 10 | 100% | 10 | 14 | 33.3% | 36 | 34 | 51.4% | 70
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-06-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-06-01: ７ |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488 | 45489 | 45490 | 45491 | 45492 | 45493 | 45494 | 45495 | 45496 | 45497 | 45498 | 45499 | 45500 | 45501 | 45502 | 45503 | 45504 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
18 | 1 | 記事 | 2024-07-04: 雨天により休工; 2024-07-05: 雨天により休工; 2024-07-12: 雨天により休工; 2024-07-15: 海の日; 2024-07-20: 関係機関協議 稼働; 2024-07-22: 20日の振替休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 | 6 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 | 7 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 | 8 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 |  | 計画 | [31 empty] | 8 | [6 empty] | 25.8% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-13 to 2024-07-15; 2024-07-20 to 2024-07-21; 2024-07-27 to 2024-07-28
18 |  | 実施 | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ■ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ● | ● | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ |  | 7 | 1 | 8 | 100% | 9 | 19 | 29% | 48 | 53 | 47.5% | 101
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-07-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-07-01: ８ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 晴
18 | 1 | 記事 | [5 empty] | 雨天により休工 |  |  |  | 夏季休暇４ | 夏季休暇５ 山の日 | 夏季休暇６ 振替休日 | 夏季休暇１ | 夏季休暇２ | 夏季休暇３ | 夏季休暇７ | 夏季休暇８ | 夏季休暇９ |  | 雨天により休工 |  | 雨天により休工 | [7 empty] | 雨天により休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5%
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成
18 | 4 | [42 empty] | 28.5%
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成
18 | 6 | [13 empty] | 夏季休暇１: 夏季休暇 ３日間
18 | 7
18 | 8
18 |  | 計画 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ─ | ─ | ☆ | [11 empty] | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 5 | [6 empty] | 20.8% |  |  |  | 24 | 月数－対象外日数 | bar: 夏季休暇１ to 夏季休暇９
18 |  | 実施 | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ◇ | ─ | ─ | ★ | [6 empty] | ◇ | ■ | ◇ | ■ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ● |  | 5 | 0 | 5 | 100% | 7 | 13 | 29.1% | 59 | 66 | 47.2% | 125 | bar: 夏季休暇１ to 夏季休暇９
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 | [33 empty] | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | ９ | [30 empty] | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45536 | 45537 | 45538 | 45539 | 45540 | 45541 | 45542 | 45543 | 45544 | 45545 | 45546 | 45547 | 45548 | 45549 | 45550 | 45551 | 45552 | 45553 | 45554 | 45555 | 45556 | 45557 | 45558 | 45559 | 45560 | 45561 | 45562 | 45563 | 45564 | 45565 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴
18 | 1 | 記事 | 2024-09-09: 雨天により休工; 2024-09-10: 雨天により休工; 2024-09-11: 14日の振替休工; 2024-09-14: 関係機関協議 稼働; 2024-09-16: 敬老の日; 2024-09-17: 雨天により休工; 2024-09-19: 雨天により休工; 2024-09-21: 関係機関協議 稼働; 2024-09-22: 秋分の日; 2024-09-23: 振替休日; 2024-09-27: 雨天により休工; 2024-09-30: 21日の振替休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 | 6 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 | 7 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 | 8 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 |  | 計画 | [31 empty] | 9 | [6 empty] | 30% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-09-01; 2024-09-07 to 2024-09-08; 2024-09-14 to 2024-09-16; 2024-09-21 to 2024-09-23; 2024-09-28 to 2024-09-29
18 |  | 実施 | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ■ | ■ | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ★ | ■ | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ● | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ● | ● | ◎ |  |  | 7 | 2 | 9 | 100% | 11 | 14 | 36.6% | 75 | 80 | 48.3% | 155
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-09-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-09-01: 10 |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45566 | 45567 | 45568 | 45569 | 45570 | 45571 | 45572 | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-31
18 | 1 | 記事 | 2024-10-07: 雨天により休工; 2024-10-09: 雨天により休工; 2024-10-14: スポーツの日; 2024-10-17: 雨天により休工; 2024-10-24: 雨天により休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 | 6 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 | 7 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 | 8 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 |  | 計画 | [31 empty] | 8 | [6 empty] | 25.8% |  |  |  | 31 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-10-05 to 2024-10-06; 2024-10-12 to 2024-10-14; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27
18 |  | 実施 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ■ | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ● | ● | ★ | ◇ | ◇ | ■ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  | 8 | 0 | 8 | 100% | 9 | 18 | 29% | 88 | 98 | 47.3% | 186
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-10-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-10-01: 11 | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | [6 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 雨 | 雨
18 | 1 | 記事 | 2024-11-03: 文化の日; 2024-11-04: 振替休日; 2024-11-21: 雨天により休工; 2024-11-23: 勤労感謝の日; 2024-11-29: 雨天により休工
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 | 6 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 | 7 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 | 8 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 |  | 計画 | [31 empty] | 9 | [6 empty] | 30% |  |  |  | 30 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30
18 |  | 実施 | ◇ | ● | ● | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ● |  |  | 9 | 0 | 9 | 100% | 10 | 18 | 33.3% | 100 | 116 | 46.2% | 216
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-11-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-11-01: 12 |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴
18 | 1 | 記事 | 2024-12-17: 雨天により休工; 2024-12-28: 年末年始７; 2024-12-29: 年末年始１; 2024-12-30: 年末年始２; 2024-12-31: 年末年始３
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 | 6 |  | 2024-12-29: 年末 年始 ６日間
18 | 7 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 | 8 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 |  | 計画 | [31 empty] | 7 | [6 empty] | 25.9% |  |  |  | 27 | 月数－対象外日数 | bar: 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-31
18 |  | 実施 | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ■ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ─ | ─ | ─ | ─ |  | 7 | 0 | 7 | 100% | 7 | 19 | 25.9% | 108 | 135 | 44.4% | 243
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2024-12-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2024-12-01: １ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45658 | 45659 | 45660 | 45661 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45675 | 45676 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45682 | 45683 | 45684 | 45685 | 45686 | 45687 | 45688 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 曇 | 雪 | 曇 | 雪 | 雪 | 曇 | 曇 | 晴
18 | 1 | 記事 | 晴: 年始年始４; 曇: 年始年始５; 晴: 年始年始６; 晴: 年末年始８; 晴: 年末年始９; 曇: 成人の日; 雨: 雨天により休工; 雪: 午前稼働; 雪: 午後稼働
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 晴 to 晴; 晴 to 曇; 曇 to 晴; 雪 to 曇
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 晴 to 晴; 晴 to 曇; 曇 to 晴; 雪 to 曇
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 晴 to 晴; 晴 to 曇; 曇 to 晴; 雪 to 曇
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 晴 to 晴; 晴 to 曇; 曇 to 晴; 雪 to 曇
18 | 6 |  | 晴: 年末 年始 ６日間
18 | 7 | [45 empty] | 8 | bar: 晴 to 晴; 晴 to 曇; 曇 to 晴; 雪 to 曇
18 | 8 | [45 empty] | 28 | bar: 晴 to 晴; 晴 to 曇; 曇 to 晴; 雪 to 曇
18 |  | 計画 | 晴: ─; 曇: ─; 晴: ─; 晴: ─; 晴: ─; 晴: ○; 曇: ○; 曇: ☆; 曇: ○; 晴: ○; 雪: ○; 曇: ○ | 6 | [6 empty] | 21.4% |  |  |  | 28 | 月数－対象外日数 | 28.57%
18 |  | 実施 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ★ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ■ | ◇ | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |  | 6 | 0 | 6 | 100% | 7 | 18 | 25% | 116 | 153 | 42.8% | 271
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 晴: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 晴: ２ | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 |  |  |  | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45689 | 45690 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45696 | 45697 | 45698 | 45699 | 45700 | 45701 | 45702 | 45703 | 45704 | 45705 | 45706 | 45707 | 45708 | 45709 | 45710 | 45711 | 45712 | 45713 | 45714 | 45715 | 45716 | [8 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候 | 2025-02-01: 曇; 2025-02-02: 曇; 2025-02-03: 晴; 2025-02-04: 晴; 2025-02-05: 晴; 2025-02-06: 曇; 2025-02-07: 曇; 2025-02-08: 晴; 2025-02-09: 晴; 2025-02-10: 雨; 2025-02-11: 曇; 2025-02-12: 曇; 2025-02-13: 晴; 2025-02-14: 晴
18 | 1 | 記事 | 2025-02-07: 現場完成日; 2025-02-08: 後片付け期間; 2025-02-09: 後片付け期間; 2025-02-10: 後片付け期間; 2025-02-11: 建国記念の日; 2025-02-12: 後片付け期間; 2025-02-13: 後片付け期間; 2025-02-14: 工事完了日; 2025-02-23: 天皇誕生日; 2025-02-24: 振替休日
18 | 2 | [39 empty] | 28.5% | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成 | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 | 4 | [42 empty] | 28.5% | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成 | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 | 6 | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 | 7 | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 | 8 | bar: 2025-02-07; 2025-02-11; 2025-02-14
18 |  | 計画 | [31 empty] | 2 | [6 empty] | 28.5% |  |  |  | 7 | 月数－対象外日数 | bar: 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-07 to 2025-02-28
18 |  | 実施 | ● | ● | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 100% | 2 | 5 | 28.5% | 118 | 158 | 42.4% | 278
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | 達成 |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2025-02-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 | [6 empty] | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
25 |  | 月 | 2025-02-01: ３ |  |  |  | 成績評定 達成確認 |  |  |  |  | 費用計上 達成確認 | [5 empty] | 対象期間日数（下段累計 ）
18 |  | 日 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 計画休工日数 (○の数 ） | 実施休工日数 (●の数 ） | ※備考参照 振替休工の日数(◎の数 ） | 休工数計(●＋◎の合計 ） | （100％未満は未達成 ） 月内週休２日取得率 | 月単位の週休２日 |  |  | 通期の週休２日
18 |  | 曜日 | 45717 | 45718 | 45719 | 45720 | 45721 | 45722 | 45723 | 45724 | 45725 | 45726 | 45727 | 45728 | 45729 | 45730 | 45731 | 45732 | 45733 | 45734 | 45735 | 45736 | 45737 | 45738 | 45739 | 45740 | 45741 | 45742 | 45743 | 45744 | 45745 | 45746 | 45747 | [5 empty] | (●＋★＋◎の合計 ） 休工の実数 | 稼働（◇の数） | 月毎に | (●＋★＋■＋◎の合計 ） 累計 休工の実数 | 累計 稼働数 | 対象期間内で
18 |  | 天候
18 | 1 | 記事 | 2025-03-20: 春分の日
18 | 2 | [39 empty] | 28.5%
18 | 3 | [39 empty] | 以上達成
18 | 4 | [42 empty] | 28.5%
18 | 5 | [42 empty] | 以上達成
18 | 6
18 | 7
18 | 8
18 |  | 計画 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 月数－対象外日数
18 |  | 実施 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 118 | 158 | 42.4% | 278
15 |  | 備考 | [31 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | ト
15 | [37 empty] | #DIV/0! |  |  | ①/ト
15 |  |  | 2025-03-01: ※振替休工の回数制限：「完全週休２日制工事 月２回まで」、「週休２日制工事 制限無」 |  |  |  | ②+③ | ①/④ |  |  | イ/ト |  |  | ニ/ト
18
振替
振替
振替
悪天候の休工は含めない
悪天候の休工は含める
現場着手日から月末までのに数
22日～30日までの9日
月数－対象外日数
31日－0日＝31日
月数－対象外日数
31日－3日－４日＝２４日
対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の
割合（以下「現場閉所率」という。）が、
28.5%（８日／28 日）の水準の状態を
「月単位の４週８休」という。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では
28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日
曜日の合計日数以上に閉所を行っている場
合に、４週８休（28.5%）以上を達成してい
るものとみなす。
対象期間に含めない
対象期間に含めない
作成事例
第三条 1（1）ハ 夏季休暇（３日間）
３日間の夏季休暇に連続して、３日を超えて夏期休暇
を設定する場合で、土曜日及び日曜日が含まれる場合
は、これを休工対象日から除外する。
第三条 1（1）ニ 年末年始休暇（６日間）
６日間の年末年始休暇に連続して、６日を超えて年末
年始休暇を設定する場合で、土曜日及び日曜日が含ま
れる場合は、これを休工対象日から除外する。

## 休工状況報告書（別紙様式２号）（作成事例）
（別紙様式２号）
「週休２日工事」 休工状況報告書
工 事 名 |  | 一級河川 ●●●川 護岸改修工事（▲▲▲橋上流右岸Ｒ６）
工 期 |  | 45390 | [5 empty] | ～ | 45702
提 出 日 |  | 45696 | [5 empty] | （ ４ 月分まで ）
月別 | 成績評定 |  |  |  |  | 費用計上
| 振替休工 の数 |  |  | 月内週休２日 取得率 |  | 月単位の週休２日 | [8 empty] | 通期の週休２日
| 毎月 ２回 まで | 判定 １ |  | 100％ 以上 | 判定 ２ | 月毎の暦上 の現場閉所 率 （土日のみ） |  | 月毎の 暦上の 土、日 の 数 | 月毎の 現場 休工数 |  | 判定 ３ | 月毎の 取得率 (28.5%以上) |  | 判定 ４ | 対象期間内 の取得率 (28.5%以上) |  | 判定 ５
４月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 22.2% |  | 2 | 4 |  | ○ | 44.4% |  | ○ | 55.5% |  | ―
５月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 25.8% |  | 8 | 12 |  | ○ | 38.7% |  | ○ | 50% |  | ―
６月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 33.3% |  | 10 | 10 |  |  | 33.3% |  | ○ | 51.4% |  | ―
７月 | 1 | ○ |  | 100% | ○ | 25.8% |  | 8 | 9 |  | ○ | 29% |  | ○ | 47.5% |  | ―
８月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 20.8% |  | 5 | 7 |  | ○ | 29.1% |  | ○ | 47.2% |  | ―
９月 | 2 | ○ |  | 100% | ○ | 30% |  | 9 | 11 |  |  | 36.6% |  | ○ | 48.3% |  | ―
10月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 25.8% |  | 8 | 9 |  | ○ | 29% |  | ○ | 47.3% |  | ―
11月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 30% |  | 9 | 10 |  |  | 33.3% |  | ○ | 46.2% |  | ―
12月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 25.9% |  | 7 | 7 |  | ○ | 25.9% |  |  | 44.4% |  | ―
１月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 21.4% |  | 6 | 7 |  | ○ | 25% |  |  | 42.8% |  | ―
２月 | 0 | ○ |  | 100% | ○ | 28.5% |  | 2 | 2 |  |  | 28.5% |  | ○ | 42.4% |  | ○
総合判定
| 【判定】 １ 振替休工の数が月２回以下の場合、 判定は○印を記入。 ２ 月内取得率が、100％以上の場合、 判定は○印を記入。 【総合判定】 上記、判定欄全てに○印が記入されて いる場合に評価する。 |  |  |  |  | 【判定】 ３ 暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、 その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行って いる場合に、４週８休（28.5%）以上を達成している場合、 判定は○印を記入。 ４ 月毎の取得率28.5％以上の場合、判定は○印を記入。 【総合判定】 上記、月毎の判定３・４欄のいずれかに○印が記入されている 場合に費用計上する。 上記、月毎の判定３・４欄のいずれも○印が無い場合は、 「通期の週休２日」で判定を行い費用計上できるか確認する。 | [8 empty] | 【判定】 ５ 対象期間内の取得率 が28.5％以上の場合、 判定は○印を記入。 工期の最終月で確認し 判定する。 【総合判定】 上記判定欄が、○印の 場合に費用計上する。
※ 成績評定の総合判定欄については、「完全週休２日制工事」を選択した場合に、記入すること。
※ 表が不足する場合は、行または用紙を追加すること。
※ 毎月5日までに前月分までを累計したものを監督員に提出し、監督員および主任監督員の確認を得ること。なお、判定に×印が記入されている場合は総括監督員まで確認を得ること。
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 副監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  |  | 主 任 （監 理） 技術者
|  |  | 大阪 |  | 中阪 |  | 小阪 |  |  | 阪 |  |  | 田中 |  |  | 中田
作成事例
対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日／28 日）の水準の状態を「月単位の４週８休」という。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。
（例）
４月の暦上の土曜日・日曜日の閉所率は22.2％
４月の対象期間内の土・日は２日、実際の休工は４日
その月の土日の合計数以上に休工を行っているため判定は「○」となる。
＜
＜
＜
青色の着色セル（判定１～５）は、自動計算により判定結果が出力されるが、監督員が実施状況を確認と照らし合わせて確認すること。
黄色の着色セル（総合判定）は、直接入力すること。
なお、総合判定については、監督員が状況を確認し
達成した場合、下記を入力する。
・成績評定：評価する
・費用計上：費用計上する
＜
＜
＜
＜

## Sheet1
総合判定
判定１・２ | 判定３・４ | 判定５
評価する | 費用計上する | 費用計上する
― | ― | ―