## 積算書表紙
令和４年度
拾六個地区
拾六個地区水路改修（４）工事
積 算 書
（当初）
大阪府中部農と緑の総合事務所

## 積算書鏡
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府中部農と緑の総合事務所
事業名
地区名 |  | 拾六個地区
工事名 |  | 拾六個地区水路改修（４）工事
施工場所 |  | 東大阪市三島１丁目他
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 枚方・八尾
工期
積算体系年月 |  | 令和４年３月
単価期適用年月 |  | 令和４年３月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和３年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 拾六個地区
工事名 |  | 拾六個地区水路改修（４）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 98,430,200
| ・工事価格 |  |  |  |  | 89,482,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 8,948,200
工事内容
拾六個地区水路改修（４）工事

## 工事別鏡
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名 |  | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | 排水路工事
工種体系区分 |  | 排水路工事
工事工種体系年番号 |  | 令和３年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 市街地（DID補正）(1)-2

## 工事別鏡(2)
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 89,482,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 76,990,000
3 純工事費 |  |  |  | 57,810,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 51,217,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 46,552,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 4,665,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 25,773,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 6,593,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
59,478,000×((8.750*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 10.920 | ％ | 6,495,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 0
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 88,000
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 10,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
57,689,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
66,071,000×((24.900*1.100)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 29.030 | ％ | 19,180,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
76,831,000×(16.210*1.000＋0.04) |  | 16.250 | ％ | 12,485,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 7,000
27 支給品費 |  |  |  | 8,420,000
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 8,420,000
29 支給品費（直工） |  |  |  | 8,420,000
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 1,948,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 159,000
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
89,475,000×4.630 |  | 4.630 | ％ | 4,143,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
46,552,000
・水路設備工事
|  | 1.000 | 式 |  | 46,552,000
・・土工
|  | 1.000 | 式 |  | 14,205,000
土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 14,205,257 | 14,205,257 | Ｂ単 1号
地盤改良工（床堀工）吸水性泥土改質材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
バックホウ山積0.2m3 t=0.5m 310㎏/m3 |  | 562.000 | ㎡ | 4,612 | 2,591,944 | Ｔ単 1号
地盤改良工（仮設道路基礎）吸水性泥土改質材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
バックホウ山積0.2m3 t=0.5m 310㎏/m3 |  | 692.000 | ㎡ | 4,612 | 3,191,504 | Ｔ単 7号
機械小運搬(二次製品､管類､ｾﾒﾝﾄ類) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｾﾒﾝﾄ類,100m未満 |  | 194.000 | ton | 2,502 | 485,388 | Ｓ単 9号
床堀工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-, |  | 113.000 | m3 | 1,958 | 221,254 | Ｓ単 40号
埋戻工(小規模土工） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 61.000 | m3 | 4,150 | 253,150 | Ｔ単 2号
河床土砂撤去工 (固化材添加材） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 83.000 | m3 | 169 | 14,027 | Ｓ単 41号
河床土砂撤去工 (改質材添加材） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 627.000 | m3 | 223.2 | 139,946 | Ｓ単 42号
固化材含有土小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂利・栗石,30～50m |  | 91.000 | m3 | 689 | 62,699 | Ｓ単 7号
改質材含有土小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂利・栗石,30～50m |  | 670.000 | m3 | 689 | 461,630 | Ｓ単 8号
残土運搬（処分費含） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
固化材含有土 |  | 91.000 | m3 | 5,758 | 523,978 | Ｔ単 3号
大壺池仮設土流用（改質材含有土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 670.000 | m3 | 2,518 | 1,687,060 | Ｓ単 44号
,19.5km以下
整形工(人力荒仕上げ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂 |  | 353.000 | ㎡ | 247 | 87,191 | Ｓ単 2号
ガードレール撤去・復旧工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 30.000 | ｍ | 3,786 | 113,580 | Ｔ単 4号
産業廃棄物処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | m3 | 4,849 | 48,490 | Ｔ単 8号
阪南二区処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
高架下仮置部搬出土（R4.6月中） |  | 568.000 | m3 | 7,037 | 3,997,016 | Ｔ単 9号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次･3次)] | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り |  | 8.000 | 日 | 40,800 | 326,400 | Ｓ単 25号
|  |  |  | 計 | 14,205,257
合 計 |  |  |  |  | 14,205,257
・・残存（埋設）型枠工
|  | 1.000 | 式 |  | 32,347,000
残存（埋設）型枠工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 32,347,145 | 32,347,145 | Ｂ単 2号
SP 基礎砕石 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 |  | 313.000 | ㎡ | 1,053 | 329,589 | Ｓ単 49号
0～0mm
均しコンクリート（18－8－25(20)BB） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 14.000 | m3 | 26,810 | 375,340 | Ｓ単 50号
一般養生,60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
均しコンクリート（18－8－25(20)BB）小型割増 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 3.000 | m3 | 31,090 | 93,270 | Ｓ単 51号
一般養生,60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 41.000 | ㎡ | 4,471 | 183,311 | Ｓ単 54号
被覆コンクリート（18－12－25(20)BB） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 535.000 | m3 | 26,810 | 14,343,350 | Ｓ単 52号
一般養生,60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
被覆コンクリート（18－12－25(20)BB）小型割増 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 78.000 | m3 | 31,090 | 2,425,020 | Ｓ単 53号
一般養生,60m以下,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
残存（埋設）型枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 514.000 | ㎡ | 10,227 | 5,256,678 | Ｔ単 5号
残存（埋設）型枠工(材料支給品） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1,275.000 | ㎡ | 3,627 | 4,624,425 | Ｔ単 6号
SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm |  | 82.000 | ㎡ | 1,834 | 150,388 | Ｓ単 55号
下地処理工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
高圧洗浄工,14.7Mpa |  | 1,789.000 | ㎡ | 1,300 | 2,325,700 | Ｓ単 24号
素地調整 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3種ケレンA 昼 制限なし |  | 406.000 | ㎡ | 1,836 | 745,416
硬質ポリ塩化ビニル管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
薄肉管VU 径100 長4.0m |  | 0.650 | 本 | 1,220 | 793
硬質ポリ塩化ビニル管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
薄肉管VU 径150 長4.0m |  | 1.800 | 本 | 3,400 | 6,120
硬質ポリ塩化ビニル管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
薄肉管VU 径200 長4.0m |  | 0.500 | 本 | 5,620 | 2,810
硬質ポリ塩化ビニル管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
薄肉管VU 径300 長4.0m |  | 0.500 | 本 | 13,200 | 6,600
硬質ポリ塩化ビニル管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
薄肉管VU 径450 長4.0m |  | 0.500 | 本 | 29,900 | 14,950
アングル 4×50×50 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 12,643.900 | kg | 109 | 1,378,185
足掛金具 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
幅250 Φ19 |  | 40.000 | 個 | 2,130 | 85,200
|  |  |  | 計 | 32,347,145
合 計 |  |  |  |  | 32,347,145

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
4,665,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,665,000
・・ヤード敷地工
|  | 1.000 | 式 |  | 50,000
ヤード入口部フェンス撤去復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 49,592 | 49,592 | Ｂ単 3号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅳ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,廃棄 |  | 8.000 | ｍ | 1,271 | 10,168 | Ｓ単 5号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.5ｍ,A-Ⅳ型,ﾒｯｷ着色塗装製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置 |  | 8.000 | ｍ | 2,536 | 20,288 | Ｓ単 3号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
格子式両開,再利用 |  | 1.000 | 組 | 8,273 | 8,273 | Ｓ単 6号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.5ｍ,格子式両開,- |  | 1.000 | 組 | 10,863 | 10,863 | Ｓ単 4号
|  |  |  | 計 | 49,592
合 計 |  |  |  |  | 49,592
・・土嚢締切工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,338,000
土嚢締切工（昼間） 3カ所 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,337,781 | 1,337,781 | Ｂ単 4号
大型土嚢積込積卸 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 170.000 | m3 | 202 | 34,340 | Ｓ単 39号
大型土嚢運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 170.000 | m3 | 428.5 | 72,845 | Ｓ単 46号
,1.5km以下
大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1m3,大型土のう袋,あり,あり |  | 170.000 | 袋 | 1,383 | 235,110 | Ｓ単 26号
大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,1m3,大型土のう袋,あり,あり |  | 170.000 | 袋 | 672 | 114,240 | Ｓ単 27号
大型土嚢運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 170.000 | m3 | 1,125 | 191,250 | Ｓ単 47号
,6.5km以下
残土処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 170.000 | m3 | 2,520 | 428,400 | Ｓ単 21号
大型土嚢積込積卸 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 68.000 | m3 | 202 | 13,736 | Ｓ単 39号
大型土嚢運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 68.000 | m3 | 1,125 | 76,500 | Ｓ単 47号
,6.5km以下
残土処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 68.000 | m3 | 2,520 | 171,360 | Ｓ単 21号
|  |  |  | 計 | 1,337,781
合 計 |  |  |  |  | 1,337,781
・・水替工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,778,000
水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,777,799 | 1,777,799 | Ｂ単 5号
排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場掘削・設置 |  | 2.000 | 箇所 | 7,121 | 14,242 | Ｓ単 30号
排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場埋戻・撤去 |  | 2.000 | 箇所 | 8,693 | 17,386 | Ｓ単 31号
排水ポンプ据付撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 100mm,あり |  | 2.000 | 箇所 | 49,564 | 99,128 | Ｓ単 33号
排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
144,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり |  | 2.000 | 箇所 | 517,444 | 1,034,888 | Ｓ単 32号
低圧引込設備 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～損料～撤去,144日 |  | 2.000 | 箇所 | 163,390 | 326,780 | Ｓ単 34号
低圧移動電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相,14,設置～損料～撤去,144日 |  | 60.000 | ｍ | 1,268 | 76,080 | Ｓ単 35号
排水ポンプ設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,なし |  | 2.000 | 箇所 | 82,085 | 164,170 | Ｓ単 29号
排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,あり |  | 5.000 | 箇所 | 9,025 | 45,125 | Ｓ単 28号
|  |  |  | 計 | 1,777,799
合 計 |  |  |  |  | 1,777,799
・・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 1,499,000
交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,499,190 | 1,499,190 | Ｂ単 6号
交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 118.000 | 人 | 12,705 | 1,499,190 | Ｓ単 15号
|  |  |  | 計 | 1,499,190
合 計 |  |  |  |  | 1,499,190

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
役務費
88,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 88,000
・・役務費
|  | 1.000 | 式 |  | 88,000
電力基本料金 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 88,200 | 88,200 | Ｂ単 7号
電力基本料金 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
低圧 |  | 10.000 | 月 | 8,820 | 88,200
|  |  |  | 計 | 88,200
合 計 |  |  |  |  | 88,200

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
10,000
・配合試験
|  | 1.000 | 式 |  | 10,000
・・配合試験
|  | 1.000 | 式 |  | 10,000
配合試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 10,400 | 10,400 | Ｂ単 8号
土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2供試体/試料 乱さない試料 |  | 1.000 | 試料 | 10,400 | 10,400
|  |  |  | 計 | 10,400
合 計 |  |  |  |  | 10,400

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | 拾六個地区
工事名 | 拾六個地区水路改修（４）工事
工事別工事名:拾六個地区水路改修（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
7,000
・一括計上費
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
・・一括計上費
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
一括計上費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,100 | 7,100 | Ｂ単 9号
六価クロム試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 検体 | 7,100 | 7,100
|  |  |  | 計 | 7,100
合 計 |  |  |  |  | 7,100