## 積算書（金入）
総 括 情 報 表
頁0-0001
| 事務所コード |  |  |  | 87
| 事務所名 |  |  |  | 環境農林水産部
| 設計書名 |  |  |  | 実施設計書 |  |  |  |  | 当初
| 設計書番号 |  |  |  | 04-628704-10001-4-0
| 変更回数 |  |  |  | 0
事業コード
事業名
| 単価区分 |  |  |  | 1 | 実施単価
| 単価地区 |  |  |  | 34 | 河南町
| 単価適用年月日 |  |  |  | 0-04.05.01(0)
| 諸経費体系 |  |  |  | N | 治山・林道工事
[7 empty] | 当 世 代 | [14 empty] | 前 世 代
| 前払区分 |  |  |  | 01 前払40%以下
| 一般管理費区分 |  |  |  | 01 減しない
| 工種区分 |  |  |  | 03 治山・地すべり
| 契約保証区分 |  |  |  | 01 金銭的保証
| 施工地域・工事場所区分 |  |  |  | 99 補正なし
| 週休２日工事区分 |  |  |  | 03 ４週８休以上
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
総 括 情 報 表
頁0-0002
|  |  |  | 設計金額(税抜)(円) |  |  |  |  | 消費税相当額(円) |  |  |  |  | 合計金額(円) |  |  |  | 備 考
本工事費
|  |  |  | 27,105,000 | [14 empty] | 数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません
合 計
|  |  |  | 27,105,000 | [14 empty] | ；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0003
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
本工事費 | [23 empty] | X1000
1 | 治山ダム工 | [22 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 13,662,798 |  |  |  | 13,662,000 |  | 第0001号内訳書
1 | 流木対策工 | [22 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 315,835 |  |  |  | 315,000 |  | 第0002号内訳書
1 | 仮設工 | [22 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 377,025 |  |  |  | 377,000 |  | 第0003号内訳書
直接工事費計
14,354,000
共通仮設費 （率分） |  |  |  | 14354000*(0.1234*1.0)*1.04
|  |  | 対象額……… |  | 14,354,000
|  |  | 率…………… |  | 0.1234
1,841,000
共通仮設費計
1,841,000
純工事費計
16,195,000
現場管理費 |  |  |  | 16195000*(0.3818*1.0)*1.06
|  |  | 対象額……… |  | 16,195,000
|  |  | 率…………… |  | 0.3818
6,554,000
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0004
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
工事原価計
22,749,000
一般管理費等 |  |  |  | 22749000*(0.1911*1.00+0.0004)
|  |  | 対象額……… |  | 22,749,000 | [10 empty] | 前払補正係数 |  |  |  |  | 1.0000
|  |  | 率…………… |  | 0.1911
[9 empty] | 当初原価 |  |  |  | 22,749,000 | [9 empty] | 4,356,000
1 | 業務委託料等（スクラップ等を含む） | [22 empty] | Z0041
0
工事価格
27,105,000
消費税等相当額 |  |  |  | 27105000*0.10
|  |  | 対象額……… |  | 27,105,000
|  |  | 率…………… |  | 0.1000
2,710,500
請負工事費
29,815,500
工事価格計
27,105,000
消費税等相当額計
2,710,500
請負工事費計
29,815,500
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 治山ダム工
第0001号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 13,662,798 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0005
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
2 | 1号治山ダム工 | [22 empty] | Y2900
L=17.18m、H=6.0m、W=16.8t、V=195.5m3
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 12,691,631 |  |  |  | 12,691,631 |  | 第0004号内訳書
2 | 運搬工 | [22 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 971,167 |  |  |  | 971,167 |  | 第0005号内訳書
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 13,662,798
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 流木対策工
第0002号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 315,835 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0006
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
2 | 立木 | [22 empty] | Y2900
仮設道作設時の伐木含む
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 307,835 |  |  |  | 307,835 |  | 第0006号内訳書
2 | 倒木 | [22 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,000 |  | 第0007号内訳書
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 315,835
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 仮設工
第0003号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 377,025 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0007
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 土のう締切工 | [22 empty] | S4420 | 0
[12 empty] | 1.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 12,620 |  |  |  | 12,620 |  | 第0-0049号代価表
6 | 暗渠排水管 | [22 empty] | SZA589 | 0
据付･撤去
波状管及び網状管
[12 empty] | 100.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 1,762 |  |  |  | 176,200 |  | 第0-0050号代価表
6 | ポンプ据付・撤去（小口径） | [22 empty] | S4426 | 0
ポンプ口径 ５０ｍｍ
[12 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  |  | 17,976 |  |  |  | 17,976 |  | 第0-0051号代価表
6 | ポンプ運転（小口径） | [22 empty] | S4425 | 0
作業時排水
|  | 排水量０以上６未満（ｍ３／ｈ） | [9 empty] | ※
[12 empty] | 10 |  |  | 日 |  |  |  | 5,981 |  |  |  | 59,810 |  | 第0-0052号代価表
6 | 仮設道作設／土砂掘削・積込 | [22 empty] | S4N01 | 0
地山の掘削・積込、平積0.2m3BH
[12 empty] | 39 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 684 |  |  |  | 26,676 |  | 第0-0054号代価表
6 | 仮設道作設／埋戻し | [22 empty] | SZA181 | 0
小規模
土砂
[12 empty] | 15 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 3,425 |  |  |  | 51,375 |  | 第0-0055号代価表
6 | 仮設道埋戻し／土砂掘削・積込 | [22 empty] | S4N01 | 0
ルーズな状態の積込、平積0.2m3BH
[12 empty] | 24 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 632 |  |  |  | 15,168 |  | 第0-0056号代価表
6 | 植栽（Ｂ） | [22 empty] | S4671 | 0
普通苗の植栽
[12 empty] | 100 |  |  | 本 |  |  |  | 84 |  |  |  | 8,400 |  | 第0-0057号代価表
6 | ヒノキ苗 | [22 empty] | T0006 | 0
2年生、苗長35cm以上、根本径5mm以上
[12 empty] | 100 |  |  | 本 |  |  |  | 88 |  |  |  | 8,800
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
頁0-0008
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 377,025
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 1号治山ダム工 | [11 empty] | L=17.18m、H=6.0m、W=16.8t、V=195.5m3
第0004号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 12,691,631 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0009
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 土砂掘削 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N01 | 0
地山の掘削・積込
[12 empty] | 43 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 684 |  |  |  | 29,412 |  | 第0-0001号代価表
6 | 岩掘削 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N02 | 0
バケット容量（山積）0.25～0.3m3
軟岩（Ⅰ）Ｂ
[12 empty] | 149 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 2,500 |  |  |  | 372,500 |  | 第0-0003号代価表
6 | 埋戻し（間詰） | [22 empty] | V0003 | 0
D（W1＜1m）
岩砕
[12 empty] | 28 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 2,900 |  |  |  | 81,200 |  | 第0-0005号代価表
6 | 破砕片除去 | [22 empty] | S4N01 | 0
ルーズな状態の積込
[12 empty] | 149 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 632 |  |  |  | 94,168 |  | 第0-0009号代価表
6 | 土砂跳ね上げ | [22 empty] | S4N01 | 0
ルーズな状態の積込
[12 empty] | 82 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 632 |  |  |  | 51,824 |  | 第0-0010号代価表
6 | 土砂掘削面整形 | [22 empty] | S4508 | 0
粘性土・礫質土
[12 empty] | 1.3 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 575 |  |  |  | 747 |  | 第0-0011号代価表
6 | 岩盤掘削面整形 | [22 empty] | S4509 | 0
[12 empty] | 71.8 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 2,001 |  |  |  | 143,671 |  | 第0-0012号代価表
6 | 鋼製枠工／組立 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N08 | 0
塗装
[12 empty] | 16.83 |  |  | ｔ |  |  |  | 475,936 |  |  |  | 8,010,002 |  | 第0-0013号代価表
6 | エキスパンドメタル | [22 empty] | T0001 | 0
材料費
[12 empty] | 1.77 |  |  | t |  |  |  | 421,000 |  |  |  | 745,170
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
頁0-0010
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 中詰流出防止材取付 | [22 empty] | V0001 | 0
[12 empty] | 168.6 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 411 |  |  |  | 69,294 |  | 第0-0015号代価表
6 | 鋼製枠工／吸出し防止材設置 | [22 empty] | S4N11 | 0
[12 empty] | 103.5 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 572 |  |  |  | 59,202 |  | 第0-0016号代価表
6 | 鋼製枠工／詰石 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N09 | 0
[12 empty] | 195.5 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 9,071 |  |  |  | 1,773,380 |  | 第0-0017号代価表
6 | かご枠工／組立 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N10 | 0
[12 empty] | 63.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 11,469 |  |  |  | 722,547 |  | 第0-0019号代価表
6 | かご枠 端部枠 | [22 empty] | T0005 | 0
[12 empty] | 76 |  |  | 枚 |  |  |  | 1,860 |  |  |  | 141,360
6 | かご枠工／吸出し防止材設置 | [22 empty] | S4N11 | 0
[12 empty] | 31.5 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 572 |  |  |  | 18,018 |  | 第0-0020号代価表
6 | ふとんかご／組立 | [22 empty] | V0002 | 0
高さ50cm、幅120cm
[12 empty] | 14.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 17,082 |  |  |  | 239,148 |  | 第0-0021号代価表
6 | ふとんかご／吸出し防止材設置 | [22 empty] | S4N11 | 0
[12 empty] | 2.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 572 |  |  |  | 1,144 |  | 第0-0022号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [22 empty] | SF316 | 0
植生マット工 肥料袋付
[12 empty] | 6.9 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 2,463 |  |  |  | 16,994 |  | 第0-0023号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
頁0-0011
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [22 empty] | SF316 | 0
植生シート工 肥料袋無（標準品）
[12 empty] | 10.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 885 |  |  |  | 8,850 |  | 第0-0024号代価表
6 | 堤名板 | [22 empty] | T0003 | 0
[12 empty] | 1 |  |  | 枚 |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 48,000
6 | 森林環境整備事業 標識板 | [22 empty] | T0004 | 0
400×500×30mm
支柱２本 □50×2750mm
[12 empty] | 1 |  |  | 組 |  |  |  | 65,000 |  |  |  | 65,000
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 12,691,631
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 運搬工
第0005号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 971,167 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0012
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 鋼材積込 | [22 empty] | V0004 | 0
平積0.35m3吊能力2.9tバックホウ
[12 empty] | 19.79 |  |  | ｔ |  |  |  | 1,790 |  |  |  | 35,424 |  | 第0-0025号代価表
6 | ダンプトラック運搬（鋼材、2t） | [22 empty] | V0005 | 0
平積0.35m3バックホウ積込、運搬距離0.47km
[12 empty] | 19.79 |  |  | ｔ |  |  |  | 588 |  |  |  | 11,636 |  | 第0-0027号代価表
6 | 鋼材積込 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N04 | 0
[12 empty] | 19.79 |  |  | ｔ |  |  |  | 2,407 |  |  |  | 47,634 |  | 第0-0029号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬（鋼材） | [22 empty] | V0006 | 0
平積0.20m3バックホウ積込、運搬距離50m
[12 empty] | 19.79 |  |  | ｔ |  |  |  | 322 |  |  |  | 6,372 |  | 第0-0031号代価表
6 | 鋼材積下し 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N04 | 0
[12 empty] | 19.79 |  |  | ｔ |  |  |  | 2,407 |  |  |  | 47,634 |  | 第0-0033号代価表
6 | 栗石積込 | [22 empty] | S4511 | 0
平積0.35m3
[12 empty] | 229.1 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 529 |  |  |  | 121,193 |  | 第0-0034号代価表
6 | ダンプトラック運搬 | [22 empty] | S4075 | 0
ダンプトラック２ｔ車
バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次
[12 empty] | 229.1 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,311 |  |  |  | 300,350 |  | 第0-0036号代価表
6 | 栗石積込 | [22 empty] | S4N01 | 0
平積0.2m3BH、ルーズな状態の積込
[12 empty] | 229.1 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 783 |  |  |  | 179,385 |  | 第0-0037号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬（栗石） | [22 empty] | V0007 | 0
平積0.20m3バックホウ積込、運搬距離70m
[12 empty] | 229.1 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 967 |  |  |  | 221,539 |  | 第0-0038号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
頁0-0013
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 971,167
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 立木 | [11 empty] | 仮設道作設時の伐木含む
第0006号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 307,835 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0014
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 伐木処理 | [22 empty] | S4683 | 0
伐倒 作業の難易度 中（０％）
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 50 |  |  | 本 |  |  |  | 243 |  |  |  | 12,150 |  | 第0-0039号代価表
6 | 伐木処理 | [22 empty] | S4683 | 0
枝払 作業の難易度 中（０％）
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 50 |  |  | 本 |  |  |  | 147 |  |  |  | 7,350 |  | 第0-0040号代価表
6 | 伐木処理 | [22 empty] | S4683 | 0
玉切 作業の難易度 中（０％）
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 50 |  |  | 本 |  |  |  | 125 |  |  |  | 6,250 |  | 第0-0041号代価表
6 | 伐木積込 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N05 | 0
[12 empty] | 19.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,685 |  |  |  | 32,520 |  | 第0-0042号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬（伐木） | [22 empty] | V0008 | 0
平積0.20m3バックホウ積込、運搬距離70m
[12 empty] | 19.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 322 |  |  |  | 6,214 |  | 第0-0043号代価表
6 | 伐木積込 平積0.2m3BH | [22 empty] | S4N05 | 0
[12 empty] | 19.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,685 |  |  |  | 32,520 |  | 第0-0042号代価表
6 | ダンプトラック運搬（伐木、2t） | [22 empty] | V0009 | 0
平積0.20m3バックホウ積込、運搬距離0.47km
[12 empty] | 19.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 539 |  |  |  | 10,402 |  | 第0-0044号代価表
6 | 伐木積込 | [22 empty] | V0010 | 0
平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付
[12 empty] | 19.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 3,446 |  |  |  | 66,507 |  | 第0-0045号代価表
6 | ダンプトラック運搬（伐木、4t） | [22 empty] | V0011 | 0
平積0.35m3バックホウ積込、運搬距離31.7km
[12 empty] | 19.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 6,939 |  |  |  | 133,922 |  | 第0-0046号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
頁0-0015
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 307,835
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 倒木
第0007号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 8,000 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0016
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 伐木処理 | [22 empty] | S4683 | 0
枝払 作業の難易度 中（０％）
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 20 |  |  | 本 |  |  |  | 147 |  |  |  | 2,940 |  | 第0-0040号代価表
6 | 伐木処理 | [22 empty] | S4683 | 0
玉切 作業の難易度 中（０％）
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 20 |  |  | 本 |  |  |  | 125 |  |  |  | 2,500 |  | 第0-0041号代価表
6 | 伐木処理 | [22 empty] | S4683 | 0
片付 作業の難易度 中（０％）
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 20 |  |  | 本 |  |  |  | 128 |  |  |  | 2,560 |  | 第0-0048号代価表
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 8,000
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 04-628704-10001-4-0