## 積算書鏡
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府中部農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池整備事業
地区名 |  | 新池地区
工事名 |  | 新池改修（８）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 枚方・八尾
工期
積算体系年月 |  | 令和８年３月
単価期適用年月 |  | 令和８年５月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和７年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池整備事業 新池地区
工事名 |  | 新池改修（８）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 62,366,700
| ・工事価格 |  |  |  |  | 56,697,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 5,669,700
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和７年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上（月単位）
施工地域区分 |  | 市街地（DID補正）(1)-2

## 工事別鏡(2)
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 56,697,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 48,478,000
3 純工事費 |  |  |  | 34,784,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 29,802,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 23,720,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 6,082,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 18,676,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 4,982,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)
29,882,000×((12.040*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 15.030 | ％ | 4,491,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 228,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 229,000
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 34,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+25+32-33)×(標準値)
29,000,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 13,694,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
34,784,000×((34.090*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 39.370 | ％ | 13,694,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)
48,478,000×(18.660*1.000＋0.04) |  | 18.700 | ％ | 9,065,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | -846,000
30 支給品費 |  |  |  | 0
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
32 支給品費（直工） |  |  |  | 0
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 802,000
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 80,000
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-29)×標準値
57,543,000×4.380 |  | 4.380 | ％ | 2,520,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
23,720,000
・堤体土工
|  | 1.000 | 式 |  | 23,720,000
・・堤体土工（北側）
|  | 1.000 | 式 |  | 12,282,000
000001 北側・上流（切土区分） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 702,329 | 702,329 | Ｂ単 1号
SA0103 床掘２ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 578.000 | m3 | 245.2 | 141,726 | Ｓ単 31号
SA0101 掘削（既設堤体土等） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 158.000 | m3 | 326.9 | 51,650 | Ｓ単 28号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 78.000 | m3 | 326.9 | 25,498 | Ｓ単 29号
SA0121 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 736.000 | m3 | 383.4 | 282,182 | Ｓ単 34号
,0.3km以下
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 179.000 | ㎡ | 907.4 | 162,425 | Ｓ単 40号
SA0151 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 80.000 | ㎡ | 485.6 | 38,848 | Ｓ単 39号
|  |  |  | 計 | 702,329
000002 北側・上流（盛土区分） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 11,579,638 | 11,579,638 | Ｂ単 2号
T00002 改良土盛土（天端） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 86.000 | m3 | 3,373 | 290,078 | Ｔ単 1号
T00003 抱土盛土（法面） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 529.000 | m3 | 8,042 | 4,254,218 | Ｔ単 2号
T00004 刃金土法面部盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 656.000 | m3 | 8,042 | 5,275,552 | Ｔ単 3号
T00005 刃金土根入部盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 156.000 | m3 | 9,474 | 1,477,944 | Ｔ単 4号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 628.000 | ㎡ | 448.8 | 281,846 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 11,579,638
合 計 |  |  |  |  | 12,281,967
・・堤体土工（東側）
|  | 1.000 | 式 |  | 10,018,000
000003 東側・上流（切土区分） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 812,394 | 812,394 | Ｂ単 3号
SA0103 床掘２ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 643.000 | m3 | 245.2 | 157,664 | Ｓ単 31号
SA0101 掘削（既設堤体土等） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 309.000 | m3 | 326.9 | 101,012 | Ｓ単 28号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 74.000 | m3 | 326.9 | 24,191 | Ｓ単 29号
SA0121 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 952.000 | m3 | 383.4 | 364,997 | Ｓ単 34号
,0.3km以下
SA0152 法面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 146.000 | ㎡ | 907.4 | 132,480 | Ｓ単 42号
SA0151 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 66.000 | ㎡ | 485.6 | 32,050 | Ｓ単 39号
|  |  |  | 計 | 812,394
000004 東側・上流（盛土区分） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 9,205,884 | 9,205,884 | Ｂ単 4号
T00002 改良土盛土（天端） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 60.000 | m3 | 3,373 | 202,380 | Ｔ単 1号
T00003 抱土盛土（法面） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 402.000 | m3 | 8,042 | 3,232,884 | Ｔ単 2号
T00004 刃金土法面部盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 536.000 | m3 | 8,042 | 4,310,512 | Ｔ単 3号
T00005 刃金土根入部盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 131.000 | m3 | 9,474 | 1,241,094 | Ｔ単 4号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 488.000 | ㎡ | 448.8 | 219,014 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 9,205,884
合 計 |  |  |  |  | 10,018,278
・・堤体土工（仮設道路進入部）
|  | 1.000 | 式 |  | 518,000
000005 仮設道路進入部・上流（切土区分） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 195,489 | 195,489 | Ｂ単 5号
SA0103 床掘２ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 63.000 | m3 | 245.2 | 15,448 | Ｓ単 31号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 185.000 | ㎡ | 907.4 | 167,869 | Ｓ単 40号
SA0105 押土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂 |  | 63.000 | m3 | 193.2 | 12,172 | Ｓ単 33号
|  |  |  | 計 | 195,489
000006 仮設道路進入部・下流（切土区分） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 322,528 | 322,528 | Ｂ単 6号
SA0103 床掘２ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 9.000 | m3 | 245.2 | 2,207 | Ｓ単 31号
SA0101 掘削（既設堤体土等） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 561.000 | m3 | 326.9 | 183,391 | Ｓ単 28号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 82.000 | m3 | 326.9 | 26,806 | Ｓ単 29号
SA0105 押土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂 |  | 570.000 | m3 | 193.2 | 110,124 | Ｓ単 33号
|  |  |  | 計 | 322,528
合 計 |  |  |  |  | 518,017
・・残土処分
|  | 1.000 | 式 |  | 902,000
000007 残土処分 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 902,494 | 902,494 | Ｂ単 7号
SA0121 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 235.000 | m3 | 560.4 | 131,694 | Ｓ単 36号
,1.5km以下
S02123 残土処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 235.000 | m3 | 3,280 | 770,800 | Ｓ単 5号
|  |  |  | 計 | 902,494
合 計 |  |  |  |  | 902,494

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
6,082,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 6,082,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 6,082,000
000008 仮設道路工（ため池内）北側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,058,999 | 1,058,999 | Ｂ単 8号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 136.000 | m3 | 236.7 | 32,191 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 315.000 | ㎡ | 508 | 160,020 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 597.000 | ㎡ | 1,385 | 826,845 | Ｓ単 16号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 89.000 | ㎡ | 448.8 | 39,943 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 1,058,999
000009 仮設道路工（ため池東側） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 685,102 | 685,102 | Ｂ単 9号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 88.000 | m3 | 236.7 | 20,830 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 204.000 | ㎡ | 508 | 103,632 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 386.000 | ㎡ | 1,385 | 534,610 | Ｓ単 16号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 58.000 | ㎡ | 448.8 | 26,030 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 685,102
000010 仮設道路工（ため池外） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 182,101 | 182,101 | Ｂ単 10号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 23.000 | m3 | 236.7 | 5,444 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 54.000 | ㎡ | 508 | 27,432 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.60ｍ |  | 97.000 | ㎡ | 1,469 | 142,493 | Ｓ単 17号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 15.000 | ㎡ | 448.8 | 6,732 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 182,101
000011 旋回場・北側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 93,618 | 93,618 | Ｂ単 11号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 13.000 | m3 | 236.7 | 3,077 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 33.000 | ㎡ | 508 | 16,764 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 51.000 | ㎡ | 1,385 | 70,635 | Ｓ単 16号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 7.000 | ㎡ | 448.8 | 3,142 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 93,618
000012 旋回場・東側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 93,618 | 93,618 | Ｂ単 12号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 13.000 | m3 | 236.7 | 3,077 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 33.000 | ㎡ | 508 | 16,764 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 51.000 | ㎡ | 1,385 | 70,635 | Ｓ単 16号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 7.000 | ㎡ | 448.8 | 3,142 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 93,618
000013 待避場・北側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 96,534 | 96,534 | Ｂ単 13号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 14.000 | m3 | 236.7 | 3,314 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 41.000 | ㎡ | 508 | 20,828 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 50.000 | ㎡ | 1,385 | 69,250 | Ｓ単 16号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 7.000 | ㎡ | 448.8 | 3,142 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 96,534
000014 待避場・東側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 96,534 | 96,534 | Ｂ単 14号
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 14.000 | m3 | 236.7 | 3,314 | Ｓ単 38号
S08042 敷砂利舗装 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 41.000 | ㎡ | 508 | 20,828 | Ｓ単 10号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 50.000 | ㎡ | 1,385 | 69,250 | Ｓ単 16号
SA0152 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 7.000 | ㎡ | 448.8 | 3,142 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 96,534
000015 ストックヤード | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,229,880 | 1,229,880 | Ｂ単 15号
S18055 地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,0.50ｍ |  | 888.000 | ㎡ | 1,385 | 1,229,880 | Ｓ単 16号
|  |  |  | 計 | 1,229,880
000016 攪拌ヤード | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 124,800 | 124,800 | Ｂ単 16号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,90,1,あり |  | 100.000 | ㎡ | 1,248 | 124,800 | Ｓ単 14号
|  |  |  | 計 | 124,800
000017 仮設土水路 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 298,287 | 298,287 | Ｂ単 17号
SA0103 床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-, |  | 63.000 | m3 | 2,193 | 138,159 | Ｓ単 32号
S07035 ポリダブル管敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,あり |  | 9.000 | ｍ | 17,792 | 160,128 | Ｓ単 9号
|  |  |  | 計 | 298,287
000018 既設鋼矢板処理・北側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 563,270 | 563,270 | Ｂ単 18号
S18166 既設軽量鋼矢板引抜 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
引抜,250mm,発動発電機 |  | 179.000 | 枚 | 2,779 | 497,441 | Ｓ単 22号
S02104 既設軽量鋼矢板切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3～7mm |  | 15.400 | ｍ | 2,159 | 33,249 | Ｓ単 3号
S02721 既設構造物取壊 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,なし,機械,昼間施工,する |  | 3.000 | m3 | 10,860 | 32,580 | Ｓ単 8号
|  |  |  | 計 | 563,270
000019 既設鋼矢板処理・東側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 388,397 | 388,397 | Ｂ単 19号
S18166 既設軽量鋼矢板引抜 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
引抜,250mm,発動発電機 |  | 115.000 | 枚 | 2,779 | 319,585 | Ｓ単 22号
S02104 既設軽量鋼矢板切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3～7mm |  | 19.800 | ｍ | 2,159 | 42,748 | Ｓ単 3号
S02721 既設構造物取壊 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,なし,機械,昼間施工,する |  | 2.400 | m3 | 10,860 | 26,064 | Ｓ単 8号
|  |  |  | 計 | 388,397
000020 既設鋼矢板処理・仮設道路進入部 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 168,784 | 168,784 | Ｂ単 20号
S18166 既設軽量鋼矢板引抜 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
引抜,250mm,発動発電機 |  | 58.000 | 枚 | 2,779 | 161,182 | Ｓ単 23号
S02721 既設構造物取壊 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,なし,機械,昼間施工,する |  | 0.700 | m3 | 10,860 | 7,602 | Ｓ単 8号
|  |  |  | 計 | 168,784
000021 コンクリート殻処分 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 41,852 | 41,852 | Ｂ単 21号
SA0221 コンクリート殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, |  | 6.100 | m3 | 1,761 | 10,742 | Ｓ単 43号
S02123 コンクリート殻処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 6.100 | m3 | 5,100 | 31,110 | Ｓ単 6号
|  |  |  | 計 | 41,852
000022 鋼矢板運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 62,912 | 62,912 | Ｂ単 22号
P96012 鋼矢板運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t 吊能力2.9t DID有 5.0km以下 |  | 21.890 | ton | 2,874 | 62,912
|  |  |  | 計 | 62,912
000023 仮橋工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 248,199 | 248,199 | Ｂ単 23号
S17003 覆工板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
覆工板,鋼製滑り止め加工付(補強型),90日,1回 |  | 12.000 | ㎡ | 5,540 | 66,480 | Ｓ単 13号
S18075 覆工板（設置） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり |  | 12.000 | ㎡ | 902 | 10,824 | Ｓ単 20号
S18075 覆工板（撤去） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり |  | 12.000 | ㎡ | 465 | 5,580 | Ｓ単 21号
S17002 [賃料(H形鋼･山留副部材)] | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H形鋼(杭使用),250型,無,90日,1回 |  | 1.180 | ton | 15,945 | 18,815 | Ｓ単 11号
S17002 [賃料(H形鋼･山留副部材)] | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H形鋼(杭使用),300型,無,90日,1回 |  | 0.790 | ton | 15,945 | 12,597 | Ｓ単 12号
S18071 H鋼（設置） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
直接基礎(橋脚),設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり |  | 1.970 | ton | 41,931 | 82,604 | Ｓ単 18号
S18071 H鋼（撤去） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
直接基礎(橋脚),撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,25t吊,あり |  | 1.970 | ton | 26,040 | 51,299 | Ｓ単 19号
|  |  |  | 計 | 248,199
000024 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 648,720 | 648,720 | Ｂ単 24号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 40.000 | 人 | 16,218 | 648,720 | Ｓ単 4号
|  |  |  | 計 | 648,720
合 計 |  |  |  |  | 6,081,607

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
228,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 228,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 228,000
000025 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 228,355 | 228,355 | Ｂ単 25号
S19003 輸送費（敷鉄板） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
上記以外の運賃(入力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷 |  | 17.265 | ton | 10,200 | 176,103 | Ｓ単 24号
鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0
S19003 輸送費（覆工板） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
上記以外の運賃(入力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷 |  | 2.496 | ton | 11,700 | 29,203 | Ｓ単 25号
鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
S19003 輸送費（H型鋼） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
上記以外の運賃(入力必要),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷 |  | 1.970 | ton | 11,700 | 23,049 | Ｓ単 26号
鉄板以外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 228,355
合 計 |  |  |  |  | 228,355

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
準備費
229,000
・刈払工
|  | 1.000 | 式 |  | 229,000
・・刈払工
|  | 1.000 | 式 |  | 229,000
000026 刈払工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 229,000 | 229,000 | Ｂ単 26号
S19025 刈草運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3.0km 以下,良好 |  | 250.000 | 空m3 | 596 | 149,000 | Ｓ単 27号
S02123 刈草処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.000 | ton | 16,000 | 80,000 | Ｓ単 7号
|  |  |  | 計 | 229,000
合 計 |  |  |  |  | 229,000

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
34,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 34,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 34,000
000027 土質試験費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 34,200 | 34,200 | Ｂ単 27号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 3.000 | 試料 | 11,400 | 34,200
|  |  |  | 計 | 34,200
合 計 |  |  |  |  | 34,200

## 工事費明細書チェック表(6)
事業名 | ため池整備事業 新池地区
工事名 | 新池改修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
-846,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | -846,000
・・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | -846,000
000028 六価クロム | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,700 | 7,700 | Ｂ単 28号
P96004 環境庁告示第46号六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 検体 | 7,700 | 7,700
|  |  |  | 計 | 7,700
000029 矢板スクラップ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | -853,710 | -853,710 | Ｂ単 29号
SQ2131 ヘビーH2 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 21.890 | ton | -39,000 | -853,710 | Ｓ単 44号
|  |  |  | 計 | -853,710
合 計 |  |  |  |  | -846,010