## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府中部農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名
工事名 |  | 大壺池改修（８－２）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 枚方・八尾
工期
積算体系年月 |  | 令和８年３月
単価期適用年月 |  | 令和８年５月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和７年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業
工事名 |  | 大壺池改修（８－２）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 13,765,400
| ・工事価格 |  |  |  |  | 12,514,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 1,251,400
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | 道路改良工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和７年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上（月単位）
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 12,514,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 10,246,000
3 純工事費 |  |  |  | 7,553,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 6,133,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 4,421,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 1,712,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 4,113,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 1,420,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)
6,133,000×((12.750*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 13.260 | ％ | 813,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 573,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 34,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+25+32-33)×(標準値)
6,133,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 2,693,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
7,553,000×((33.960*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 35.660 | ％ | 2,693,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)
10,246,000×(22.020*1.000＋0.04) |  | 22.060 | ％ | 2,260,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 8,000
30 支給品費 |  |  |  | 0
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
32 支給品費（直工） |  |  |  | 0
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 0
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-29)×標準値
12,506,000×3.630 |  | 3.630 | ％ | 454,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
4,421,000
・仮設道路工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,421,000
・・地盤改良工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,256,000
000001 地盤改良工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,256,136 | 3,256,136 | Ｂ単 1号
S18055 地盤改良工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
130kg,あり,0.90ｍ |  | 1,048.000 | ㎡ | 3,107 | 3,256,136 | Ｓ単 14号
|  |  |  | 計 | 3,256,136
合 計 |  |  |  |  | 3,256,136
・・土工
|  | 1.000 | 式 |  | 692,000
000002 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 692,472 | 692,472 | Ｂ単 2号
SA0102 仮設道路用土積込 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 463.000 | m3 | 237.5 | 109,963 | Ｓ単 16号
SA0121 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 463.000 | m3 | 766.9 | 355,075 | Ｓ単 19号
,3.5km以下
SA0141 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり |  | 417.000 | m3 | 236.7 | 98,704 | Ｓ単 21号
SA0152 法面整形(盛土) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 178.000 | ㎡ | 723.2 | 128,730 | Ｓ単 22号
|  |  |  | 計 | 692,472
合 計 |  |  |  |  | 692,472
・・舗装工
|  | 1.000 | 式 |  | 396,000
000003 舗装工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 395,960 | 395,960 | Ｂ単 3号
T00012 砂利舗装工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 760.000 | ㎡ | 521 | 395,960 | Ｔ単 1号
|  |  |  | 計 | 395,960
合 計 |  |  |  |  | 395,960
・・仮排水工
|  | 1.000 | 式 |  | 77,000
000004 仮排水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 77,412 | 77,412 | Ｂ単 4号
T00013 高密度ポリエチレン管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ300 |  | 12.000 | ｍ | 6,451 | 77,412 | Ｔ単 2号
|  |  |  | 計 | 77,412
合 計 |  |  |  |  | 77,412

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
1,712,000
・敷鉄板設置・撤去工
|  | 1.000 | 式 |  | 223,000
・・敷鉄板設置・撤去工
|  | 1.000 | 式 |  | 223,000
000005 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 222,750 | 222,750 | Ｂ単 5号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,35,1,あり |  | 297.000 | ㎡ | 750 | 222,750 | Ｓ単 13号
|  |  |  | 計 | 222,750
合 計 |  |  |  |  | 222,750
・水替工
|  | 1.000 | 式 |  | 71,000
・・水替工
|  | 1.000 | 式 |  | 71,000
000006 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 70,998 | 70,998 | Ｂ単 6号
S18005 釜場設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場掘削・設置 |  | 1.000 | 箇所 | 8,428 | 8,428 | Ｓ単 9号
S18007 排水ポンプ設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,あり |  | 1.000 | 箇所 | 17,665 | 17,665 | Ｓ単 12号
S18006 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 34,773 | 34,773 | Ｓ単 11号
S18005 釜場撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場埋戻・撤去 |  | 1.000 | 箇所 | 10,132 | 10,132 | Ｓ単 10号
|  |  |  | 計 | 70,998
合 計 |  |  |  |  | 70,998
・沈砂池埋戻
|  | 1.000 | 式 |  | 23,000
・・沈砂池埋戻
|  | 1.000 | 式 |  | 23,000
000007 沈砂池埋戻 | [5 empty] | 1 式当たり
仮置土 |  | 1.000 | 式 | 17,401 | 17,401 | Ｂ単 7号
SA0102 仮置土積込 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 6.000 | m3 | 237.5 | 1,425 | Ｓ単 18号
SA0121 土砂運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 6.000 | m3 | 766.9 | 4,601 | Ｓ単 19号
,3.5km以下
S01041 埋戻（人力） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  | 5.000 | m3 | 2,275 | 11,375 | Ｓ単 1号
|  |  |  | 計 | 17,401
000008 沈砂池埋戻 | [5 empty] | 1 式当たり
真砂土 |  | 1.000 | 式 | 6,035 | 6,035 | Ｂ単 8号
S01041 埋戻（人力） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  | 1.000 | m3 | 2,275 | 2,275 | Ｓ単 1号
P96014 真砂土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | m3 | 3,760 | 3,760
|  |  |  | 計 | 6,035
合 計 |  |  |  |  | 23,436
・交通誘導警備員
|  | 1.000 | 式 |  | 1,395,000
・・交通誘導警備員
|  | 1.000 | 式 |  | 1,395,000
000009 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,394,748 | 1,394,748 | Ｂ単 9号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 86.000 | 人 | 16,218 | 1,394,748 | Ｓ単 7号
|  |  |  | 計 | 1,394,748
合 計 |  |  |  |  | 1,394,748

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
573,000
・仮設材運搬
|  | 1.000 | 式 |  | 573,000
・・仮設材運搬
|  | 1.000 | 式 |  | 573,000
000010 仮設材運搬 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 572,703 | 572,703 | Ｂ単 10号
S19003 敷鉄板輸送費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
上記以外の運賃(入力必要),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷 |  | 52.930 | ton | 10,820 | 572,703 | Ｓ単 15号
鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 572,703
合 計 |  |  |  |  | 572,703

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
34,000
・土質試験
|  | 1.000 | 式 |  | 34,000
・・土質試験
|  | 1.000 | 式 |  | 34,000
000011 土質試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 34,200 | 34,200 | Ｂ単 11号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 3.000 | 試料 | 11,400 | 34,200
|  |  |  | 計 | 34,200
合 計 |  |  |  |  | 34,200

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 大壺池改修（８－２）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
8,000
・土質試験（六価クロム）
|  | 1.000 | 式 |  | 8,000
・・土質試験（六価クロム）
|  | 1.000 | 式 |  | 8,000
000012 土質試験（六価クロム） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,700 | 7,700 | Ｂ単 12号
P96001 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
環境庁告示第46号溶出試験 |  | 1.000 | 検体 | 7,700 | 7,700
|  |  |  | 計 | 7,700
合 計 |  |  |  |  | 7,700