## 積算書鏡
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名
地区名
工事名 |  | 矢上池改修（５）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和５年３月
単価期適用年月 |  | 令和５年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和４年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名
工事名 |  | 矢上池改修（５）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 40,045,500
| ・工事価格 |  |  |  |  | 36,405,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 3,640,500
工事内容
矢上池改修（５）工事

## 工事別鏡
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名 |  | 矢上池改修（５）工事
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | その他土木工事（２）
工事工種体系年番号 |  | 令和４年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 36,405,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 30,400,000
3 純工事費 |  |  |  | 22,109,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 19,517,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 19,253,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 264,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 10,883,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 2,592,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
19,517,000×((12.420*1.000+0.000)*1.000*1.050*1.000) |  | 13.040 | ％ | 2,545,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 16,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 31,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
19,374,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
22,109,000×((35.050*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 37.500 | ％ | 8,291,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
30,400,000×(19.670*1.000＋0.04) |  | 19.710 | ％ | 5,991,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 14,000
27 支給品費 |  |  |  | 0
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
29 支給品費（直工） |  |  |  | 0
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 143,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
36,391,000×4.400 |  | 4.400 | ％ | 1,601,000

## 工事費明細書チェック表
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
19,253,000
・本体工
|  | 1.000 | 式 |  | 19,253,000
・・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,611,000
000001 表土掘削 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 13,324 | 13,324 | Ｂ単 1号
SA0101 表土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 20.000 | m3 | 313.1 | 6,262 | Ｓ単 42号
S01034 表土運搬（堤体→残土置場） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 22.000 | m3 | 321 | 7,062 | Ｓ単 1号
|  |  |  | 計 | 13,324
000002 遮水シート工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,436,227 | 4,436,227 | Ｂ単 2号
SA0101 上流側掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 393.000 | m3 | 313.1 | 123,048 | Ｓ単 43号
S01034 掘削土運搬（堤体→プラントヤード） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 436.000 | m3 | 321 | 139,956 | Ｓ単 2号
S18055 土質改良工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,1.00ｍ |  | 262.000 | ㎡ | 1,478 | 387,236 | Ｓ単 38号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 548.000 | ㎡ | 441 | 241,668 | Ｓ単 55号
T00001 ベントナイトシート工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 570.000 | ㎡ | 4,780 | 2,724,600 | Ｔ単 1号
SA0102 盛土材積込 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 391.000 | m3 | 202.9 | 79,334 | Ｓ単 47号
S01034 盛土運搬（プラントヤード→堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 391.000 | m3 | 321 | 125,511 | Ｓ単 3号
S01041 上流側改良土埋戻（1≦B<2.5） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 36.000 | m3 | 2,833 | 101,988 | Ｓ単 7号
SA0141 上流側改良土埋戻（2.5≦B<4.0） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 65.000 | m3 | 766.5 | 49,823 | Ｓ単 48号
SA0141 上流側流用土埋戻（2.5≦B<4.0） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 116.000 | m3 | 766.5 | 88,914 | Ｓ単 49号
SA0141 上流側改良土埋戻（4.0≦B） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |  | 135.000 | m3 | 208 | 28,080 | Ｓ単 50号
SA0152 盛土法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 523.000 | ㎡ | 661.7 | 346,069 | Ｓ単 56号
|  |  |  | 計 | 4,436,227
000003 下流側 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 161,312 | 161,312 | Ｂ単 3号
SA0101 下流側掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 28.000 | m3 | 313.1 | 8,767 | Ｓ単 44号
S01034 掘削土運搬（堤体→プラントヤード） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 31.000 | m3 | 321 | 9,951 | Ｓ単 2号
S18055 土質改良工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,1.00ｍ |  | 40.000 | ㎡ | 1,478 | 59,120 | Ｓ単 38号
SA0102 盛土材積込 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 40.000 | m3 | 202.9 | 8,116 | Ｓ単 47号
S01034 盛土運搬（プラントヤード→堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 40.000 | m3 | 321 | 12,840 | Ｓ単 3号
S01041 下流側改良土埋戻（1≦B） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅱ) |  | 3.000 | m3 | 3,453 | 10,359 | Ｓ単 8号
S01041 下流側改良土埋戻（1≦B<2.5） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 13.000 | m3 | 2,833 | 36,829 | Ｓ単 9号
SA0141 下流側改良土埋戻（2.5≦B<4.0） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 20.000 | m3 | 766.5 | 15,330 | Ｓ単 51号
|  |  |  | 計 | 161,312
合 計 |  |  |  |  | 4,610,863
・・取水工
|  | 1.000 | 式 |  | 13,685,000
000004 取水施設土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,061,674 | 2,061,674 | Ｂ単 4号
SA0101 掘削（表土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 19.000 | m3 | 313.1 | 5,949 | Ｓ単 45号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 891.000 | m3 | 313.1 | 278,972 | Ｓ単 46号
S01034 掘削表土運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 21.000 | m3 | 321 | 6,741 | Ｓ単 4号
S01034 掘削土運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 990.000 | m3 | 321 | 317,790 | Ｓ単 5号
S01034 埋戻土運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 973.000 | m3 | 321 | 312,333 | Ｓ単 6号
S01041 改良土埋戻（1.0≦B＜2.5） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 25.000 | m3 | 2,833 | 70,825 | Ｓ単 10号
S01041 埋戻（1.0≦B<2.5） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 67.000 | m3 | 2,833 | 189,811 | Ｓ単 11号
SA0141 改良土埋戻（2.5≦B<4.0） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 17.000 | m3 | 766.5 | 13,031 | Ｓ単 52号
SA0141 改良土埋戻（4.0≦B） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |  | 55.000 | m3 | 208 | 11,440 | Ｓ単 53号
SA0141 埋戻（4.0≦B） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |  | 643.000 | m3 | 208 | 133,744 | Ｓ単 54号
S01041 構造物周辺埋戻（改良土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 7.000 | m3 | 2,833 | 19,831 | Ｓ単 12号
S01041 構造物周辺埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 62.000 | m3 | 2,833 | 175,646 | Ｓ単 13号
SA0152 盛土面仕上げ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 116.000 | ㎡ | 661.7 | 76,757 | Ｓ単 57号
SA0152 切土面仕上げ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 337.000 | ㎡ | 827.4 | 278,834 | Ｓ単 58号
S18055 土質改良工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50kg,あり,1.00ｍ |  | 115.000 | ㎡ | 1,478 | 169,970 | Ｓ単 38号
|  |  |  | 計 | 2,061,674
000005 取水施設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 11,623,277 | 11,623,277 | Ｂ単 5号
SA0311 均しコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 4.300 | m3 | 40,840 | 175,612 | Ｓ単 61号
,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0311 鉄筋コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 52.000 | m3 | 40,190 | 2,089,880 | Ｓ単 62号
,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 5.600 | ㎡ | 4,800 | 26,880 | Ｓ単 63号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 165.000 | ㎡ | 9,386 | 1,548,690 | Ｓ単 64号
SA0331 SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm |  | 6.000 | ㎡ | 1,999 | 11,994 | Ｓ単 65号
SA0332 SP 止水板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,CF 200㎜×5㎜ |  | 24.200 | ｍ | 2,559 | 61,928 | Ｓ単 66号
S03054 ダウエルバー設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
D16 |  | 69.000 | 本 | 637 | 43,953 | Ｓ単 29号
S03053 油性ペイント塗布 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
収縮継目処理 |  | 1.000 | ㎡ | 2,020 | 2,020 | Ｓ単 28号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 2.700 | ton | 182,448 | 492,610 | Ｓ単 30号
%未満
T00008 鋼製内部型枠据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 835,107 | 835,107 | Ｔ単 7号
T00004 底樋ゲート据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 2,092,670 | 2,092,670 | Ｔ単 3号
T00005 取水設備据付（第１） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,486,748 | 1,486,748 | Ｔ単 4号
T00006 取水設備据付（第２） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,562,748 | 1,562,748 | Ｔ単 5号
T00009 斜樋管等据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 567,757 | 567,757 | Ｔ単 8号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種 |  | 28.000 | ｍ | 22,310 | 624,680 | Ｓ単 68号
|  |  |  | 計 | 11,623,277
合 計 |  |  |  |  | 13,684,951
・・撤去工
|  | 1.000 | 式 |  | 781,000
000006 既設取水施設撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 272,173 | 272,173 | Ｂ単 6号
T00011 取水施設撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート |  | 11.000 | m3 | 24,743 | 272,173 | Ｔ単 9号
|  |  |  | 計 | 272,173
000007 水路撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 9,684 | 9,684 | Ｂ単 7号
T00007 水路撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 U-300B再利用 |  | 9.000 | ｍ | 1,076 | 9,684 | Ｔ単 6号
|  |  |  | 計 | 9,684
000008 張ブロック撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 398,762 | 398,762 | Ｂ単 8号
S02721 構造物取壊し（張ブロック） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 18.000 | m3 | 10,110 | 181,980 | Ｓ単 25号
S02721 構造物取壊し（張ブロック天端） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 2.000 | m3 | 10,110 | 20,220 | Ｓ単 26号
S02721 構造物取壊し（張ブロック基礎） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 6.000 | m3 | 10,110 | 60,660 | Ｓ単 27号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, |  | 26.000 | m3 | 1,702 | 44,252 | Ｓ単 60号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 26.000 | m3 | 3,525 | 91,650 | Ｓ単 22号
|  |  |  | 計 | 398,762
000009 フェンス撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 100,800 | 100,800 | Ｂ単 9号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 40.000 | ｍ | 2,520 | 100,800 | Ｓ単 14号
|  |  |  | 計 | 100,800
合 計 |  |  |  |  | 781,419
・・復旧工
|  | 1.000 | 式 |  | 30,000
000010 水路復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 29,997 | 29,997 | Ｂ単 10号
T00016 水路復旧工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 U-300B再利用 |  | 9.000 | ｍ | 3,333 | 29,997 | Ｔ単 10号
|  |  |  | 計 | 29,997
合 計 |  |  |  |  | 29,997
・・附帯工
|  | 1.000 | 式 |  | 146,000
000011 安全施設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 146,032 | 146,032 | Ｂ単 11号
T00002 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ再利用、ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置 |  | 40.000 | ｍ | 2,713 | 108,520 | Ｔ単 2号
S08713 手摺 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し |  | 4.500 | ｍ | 8,336 | 37,512 | Ｓ単 32号
|  |  |  | 計 | 146,032
合 計 |  |  |  |  | 146,032

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
264,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 264,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 264,000
000012 敷鉄板設置・撤去 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 10,566 | 10,566 | Ｂ単 12号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,90,1,あり |  | 9.000 | ㎡ | 1,174 | 10,566 | Ｓ単 37号
|  |  |  | 計 | 10,566
000013 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 253,657 | 253,657 | Ｂ単 13号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場掘削・設置 |  | 1.000 | 箇所 | 7,452 | 7,452 | Ｓ単 33号
S18007 排水ポンプ据付撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 100mm,あり |  | 1.000 | 箇所 | 52,476 | 52,476 | Ｓ単 36号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
30,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 184,510 | 184,510 | Ｓ単 35号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場埋戻・撤去 |  | 1.000 | 箇所 | 9,219 | 9,219 | Ｓ単 34号
|  |  |  | 計 | 253,657
合 計 |  |  |  |  | 264,223

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
16,000
・運送費
|  | 1.000 | 式 |  | 16,000
・・運送費
|  | 1.000 | 式 |  | 16,000
000014 運送費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 16,320 | 16,320 | Ｂ単 14号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 1.600 | ton | 10,200 | 16,320 | Ｓ単 39号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 16,320
合 計 |  |  |  |  | 16,320

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
31,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 31,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 31,000
000015 堤体用土 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 31,200 | 31,200 | Ｂ単 15号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 3.000 | 試料 | 10,400 | 31,200
|  |  |  | 計 | 31,200
合 計 |  |  |  |  | 31,200

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名
工事名 | 矢上池改修（５）工事
工事別工事名:矢上池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
14,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 14,000
・・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 14,000
000016 六価クロム試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 14,200 | 14,200 | Ｂ単 16号
P96005 六価クロム試験費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
環境庁告示第46号溶出試験 |  | 2.000 | 回 | 7,100 | 14,200
|  |  |  | 計 | 14,200
合 計 |  |  |  |  | 14,200