## 積算書（金入）
総 括 情 報 表
頁0-0001
| 事務所コード |  |  |  | 87
| 事務所名 |  |  |  | 環境農林水産部
| 設計書名 |  |  |  | 実施設計書 |  |  |  |  | 当初
| 設計書番号 |  |  |  | 05-628704-00008-4-0
| 変更回数 |  |  |  | 0
事業コード
事業名
| 単価区分 |  |  |  | 1 | 実施単価
| 単価地区 |  |  |  | 35 | 千早赤阪村
| 単価適用年月日 |  |  |  | 0-05.07.01(0)
| 諸経費体系 |  |  |  | N | 治山・林道工事
[7 empty] | 当 世 代 | [13 empty] | 前 世 代
| 前払区分 |  |  |  | 01 前払40%以下
| 一般管理費区分 |  |  |  | 01 減しない
| 工種区分 |  |  |  | 03 治山・地すべり
| 契約保証区分 |  |  |  | 01 金銭的保証
| 施工地域・工事場所区分 |  |  |  | 99 補正なし
| 週休２日工事区分 |  |  |  | 03 ４週８休以上
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
総 括 情 報 表
頁0-0002
|  |  |  | 設計金額(税抜)(円) |  |  |  |  | 消費税相当額(円) |  |  |  |  | 合計金額(円) |  |  |  | 備 考
本工事費
|  |  |  | 20,569,000 | [14 empty] | 数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません
合 計
|  |  |  | 20,569,000 | [14 empty] | ；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0003
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
本工事費 | [22 empty] | X1000
1 | 治山ダム工 | [21 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 9,185,964 |  |  | 9,185,000 |  | 第0001号内訳書
1 | 流木対策工 | [21 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 42,543 |  |  | 42,000 |  | 第0002号内訳書
1 | 仮設工 | [21 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 1,155,960 |  |  | 1,155,000 |  | 第0003号内訳書
直接工事費計
10,382,000
共通仮設費 （率分） |  |  |  | 10382000*(0.1333*1.0)*1.04
|  |  | 対象額……… |  | 10,382,000
|  |  | 率…………… |  | 0.1333
1,438,000
1 | 運搬費（積上分） | [21 empty] | Z0001
47,000
6 |  |  | 敷鉄板運搬 | [19 empty] | W0001
積込・取卸含む
[12 empty] | 4.1 |  |  | t |  |  |  | 11,700 |  |  | 47,970
1 | 準備費（積上分） | [21 empty] | Z0002
1,000
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0004
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 |  |  | 草刈機伐開 | [19 empty] | S4000 | 0
１種
[12 empty] | 50 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 36 |  |  | 1,800 |  | 第0-0069号代価表
共通仮設費計
1,486,000
純工事費計
11,868,000
現場管理費 |  |  |  | 11868000*(0.4083*1.0)*1.06
|  |  | 対象額……… |  | 11,868,000
|  |  | 率…………… |  | 0.4083
5,136,000
工事原価計
17,004,000
一般管理費等 |  |  |  | 17004000*(0.2093*1.00+0.0004)
|  |  | 対象額……… |  | 17,004,000 | [10 empty] | 前払補正係数 |  |  |  | 1.0000
|  |  | 率…………… |  | 0.2093
[9 empty] | 当初原価 |  |  |  | 17,004,000 | [8 empty] | 3,565,000
1 | 業務委託料等（スクラップ等を含む） | [21 empty] | Z0041
0
工事価格
20,569,000
消費税等相当額 |  |  |  | 20569000*0.10
|  |  | 対象額……… |  | 20,569,000
|  |  | 率…………… |  | 0.1000
2,056,900
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0005
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
請負工事費
22,625,900
工事価格計
20,569,000
消費税等相当額計
2,056,900
請負工事費計
22,625,900
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 治山ダム工
第0001号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 9,185,964 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0006
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | （治）バックホウ掘削積込 | [21 empty] | S4511 | 0
礫質土
[12 empty] | 60 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 472 |  |  | 28,320 |  | 第0-0001号代価表
6 | 山地治山 岩石掘削（機械） | [21 empty] | S4505 | 0
大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級
軟岩（Ⅰ）Ｂ
[12 empty] | 105 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,851 |  |  | 194,355 |  | 第0-0003号代価表
6 | （治）バックホウ積込 | [21 empty] | S4511 | 0
破砕片除去
[12 empty] | 105 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 431 |  |  | 45,255 |  | 第0-0005号代価表
6 | 袖部埋戻し | [21 empty] | SZA181 | 0
小規模
土砂
[12 empty] | 2 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 3,613 |  |  | 7,226 |  | 第0-0006号代価表
6 | （治）バックホウ積込 | [21 empty] | S4511 | 0
上流部跳ね上げ
[12 empty] | 82 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 431 |  |  | 35,342 |  | 第0-0007号代価表
6 | 岩盤清掃 | [21 empty] | S4510 | 0
[12 empty] | 63.1 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 1,379 |  |  | 87,014 |  | 第0-0008号代価表
6 | コンクリートポンプ車投入打設（本体） | [21 empty] | S4560 | 0
無筋構造物
設計日打設量 30m3以上 45m3未満
[12 empty] | 180.9 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 32,391 |  |  | 5,859,531 |  | 第0-0009号代価表
6 | 打継面清掃 | [21 empty] | S4565 | 0
[12 empty] | 180.9 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 309 |  |  | 55,898 |  | 第0-0012号代価表
6 | （共）残置式木製型枠工（堤体） | [21 empty] | S4N12 | 0
山地治山工B
大阪府内産材使用、9cm角材
[12 empty] | 61.4 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 15,834 |  |  | 972,207 |  | 第0-0013号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
頁0-0007
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 普通型枠（堤体） | [21 empty] | S4563 | 0
設置・撤去
[12 empty] | 67.8 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 11,716 |  |  | 794,344 |  | 第0-0017号代価表
6 | コンクリートポンプ車投入打設（間詰） | [21 empty] | S4560 | 0
無筋構造物
設計日打設量 30m3以上 45m3未満
[12 empty] | 14.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 32,391 |  |  | 463,191 |  | 第0-0018号代価表
6 | （共）残置式木製型枠工（間詰） | [21 empty] | S4N12 | 0
山地治山工B
大阪府内産材使用、9cm角材
[12 empty] | 4.8 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 15,834 |  |  | 76,003 |  | 第0-0019号代価表
6 | 普通型枠（間詰一体型） | [21 empty] | S4563 | 0
設置・撤去
[12 empty] | 9.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 11,716 |  |  | 105,444 |  | 第0-0020号代価表
6 | 水抜きパイプ（堤体） | [21 empty] | T00081 | 0
VUφ400
[12 empty] | 2.5 |  |  | ｍ |  |  |  | 8,400 |  |  | 21,000
6 | 水平打継面処理工（鉄筋建込み） | [21 empty] | S4567 | 0
Ｄ型
延長１．６４ｍ
[12 empty] | 204 |  |  | 本 |  |  |  | 604 |  |  | 123,216 |  | 第0-0021号代価表
6 | キャットウォーク | [21 empty] | S4428 | 0
[12 empty] | 55.8 |  |  | ｍ |  |  |  | 2,590 |  |  | 144,522 |  | 第0-0024号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [21 empty] | SF316 | 0
植生マット工 肥料袋付
[12 empty] | 12.6 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 2,521 |  |  | 31,764 |  | 第0-0025号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [21 empty] | SF316 | 0
植生シート工 肥料袋無（標準品）
[12 empty] | 6.6 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 914 |  |  | 6,032 |  | 第0-0026号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
頁0-0008
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 堤名板 | [21 empty] | T0006 | 0
B型 400×550×12
[12 empty] | 1 |  |  | 枚 |  |  |  | 52,800 |  |  | 52,800
6 | 森林環境整備事業 標識板 | [21 empty] | T0014 | 0
[12 empty] | 1 |  |  | 組 |  |  |  | 82,500 |  |  | 82,500
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 9,185,964
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 流木対策工
第0002号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 42,543 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0009
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
2 | 流木対策工（立木） | [21 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 32,295 |  |  | 32,295 |  | 第0004号内訳書
2 | 流木対策工（倒木） | [21 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 10,248 |  |  | 10,248 |  | 第0005号内訳書
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 42,543
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 仮設工
第0003号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 1,155,960 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0010
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
2 | 仮設工 | [21 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 117,882 |  |  | 117,882 |  | 第0006号内訳書
2 | 廻排水工 | [21 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 202,795 |  |  | 202,795 |  | 第0007号内訳書
2 | 雑工 | [21 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 66,675 |  |  | 66,675 |  | 第0008号内訳書
2 | 付替進入路工 | [21 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 768,608 |  |  | 768,608 |  | 第0009号内訳書
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 1,155,960
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 流木対策工（立木）
第0004号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 32,295 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0011
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 伐木処理（立木） | [21 empty] | V00032 | 0
直径10cm以上16cm未満
[12 empty] | 2 |  |  | 本 |  |  |  | 473 |  |  | 946 |  | 第0-0027号代価表
6 | 伐木処理（立木） | [21 empty] | V00034 | 0
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 4 |  |  | 本 |  |  |  | 694 |  |  | 2,776 |  | 第0-0032号代価表
6 | 伐木処理（立木） | [21 empty] | V00035 | 0
直径28cm以上
[12 empty] | 8 |  |  | 本 |  |  |  | 806 |  |  | 6,448 |  | 第0-0037号代価表
6 | 積込（伐木） | [21 empty] | V00061 | 0
平積0.35m3BH
[12 empty] | 8.5 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,406 |  |  | 11,951 |  | 第0-0042号代価表
6 | ダンプトラック運搬 4t | [21 empty] | V00021 | 0
伐木 運搬距離2.9km
[12 empty] | 8.5 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,197 |  |  | 10,174 |  | 第0-0044号代価表
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 32,295
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 流木対策工（倒木）
第0005号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 10,248 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0012
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 伐木処理（倒木） | [21 empty] | V00036 | 0
直径10cm以上16cm未満
[12 empty] | 8 |  |  | 本 |  |  |  | 312 |  |  | 2,496 |  | 第0-0046号代価表
6 | 伐木処理（倒木） | [21 empty] | V00037 | 0
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 1 |  |  | 本 |  |  |  | 432 |  |  | 432 |  | 第0-0047号代価表
6 | 積込（伐木） | [21 empty] | V00061 | 0
平積0.35m3BH
[12 empty] | 0.6 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,406 |  |  | 843 |  | 第0-0042号代価表
6 | ダンプトラック運搬 4t | [21 empty] | V00022 | 0
倒木 運搬距離：5.7km
[12 empty] | 0.6 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,796 |  |  | 1,077 |  | 第0-0048号代価表
6 | 木材処分費 | [21 empty] | T0017 | 0
[12 empty] | 0.6 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 9,000 |  |  | 5,400
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 10,248
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 仮設工
第0006号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 117,882 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0013
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 敷鉄板敷設・撤去 平積0.35m3BH | [21 empty] | V0004 | 0
設置
[12 empty] | 23.8 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 316 |  |  | 7,520 |  | 第0-0049号代価表
6 | 敷鉄板敷設・撤去 平積0.35m3BH | [21 empty] | V0005 | 0
撤去
[12 empty] | 23.8 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 303 |  |  | 7,211 |  | 第0-0050号代価表
6 | 敷鉄板賃料 | [21 empty] | SB765 | 0
鋼板 ２２×１２１９×２４３８
供用日数１２０日
[12 empty] | 8 |  |  | 枚 |  |  |  | 3,400 |  |  | 27,200 |  | 第0-0051号代価表
6 | 暗渠排水管 | [21 empty] | SZA589 | 0
据付･撤去
波状管及び網状管 φ400
[12 empty] | 3.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 3,617 |  |  | 10,851 |  | 第0-0052号代価表
6 | 大型土のう工 | [21 empty] | V0006 | 0
製作・設置
[12 empty] | 6 |  |  | 袋 |  |  |  | 6,592 |  |  | 39,552 |  | 第0-0053号代価表
6 | 大型土のう工 | [21 empty] | V0008 | 0
撤去
[12 empty] | 6 |  |  | 袋 |  |  |  | 1,158 |  |  | 6,948 |  | 第0-0054号代価表
6 | ダンプトラック運搬 4t | [21 empty] | V00023 | 0
[12 empty] | 6 |  |  | 袋 |  |  |  | 898 |  |  | 5,388 |  | 第0-0055号代価表
6 | 大型土のう袋処分費 | [21 empty] | T0016 | 0
[12 empty] | 6 |  |  | 袋 |  |  |  | 533 |  |  | 3,198
6 | 積込（ルーズ） | [21 empty] | SZA125 | 0
土砂
小規模(標準)
[12 empty] | 6 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,002 |  |  | 6,012 |  | 第0-0056号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
頁0-0014
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 小型不整地運搬車運搬 | [21 empty] | V0041 | 0
大型土のう中詰土
運搬距離40ｍ
[12 empty] | 6 |  |  | ｍ3 |  |  |  | 667 |  |  | 4,002 |  | 第0-0057号代価表
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 117,882
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 廻排水工
第0007号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 202,795 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0015
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 土のう締切工 | [21 empty] | S4420 | 0
[12 empty] | 1 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 13,502 |  |  | 13,502 |  | 第0-0059号代価表
6 | 暗渠排水管 | [21 empty] | SZA589 | 0
据付･撤去
波状管及び網状管 φ400
[12 empty] | 30 |  |  | ｍ |  |  |  | 4,004 |  |  | 120,120 |  | 第0-0060号代価表
6 | ポンプ据付・撤去（小口径） | [21 empty] | S4426 | 0
ポンプ口径 ５０ｍｍ
[12 empty] | 1 |  |  | 箇所 |  |  |  | 19,341 |  |  | 19,341 |  | 第0-0061号代価表
6 | ポンプ運転（小口径） | [21 empty] | S4425 | 0
作業時排水
|  | 排水量０以上６未満（ｍ３／ｈ） | [9 empty] | ※
[12 empty] | 8 |  |  | 日 |  |  |  | 6,229 |  |  | 49,832 |  | 第0-0062号代価表
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 202,795
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 雑工
第0008号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 66,675 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0016
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 交通誘導警備員Ｂ | [21 empty] | RA227 | 0
※
[12 empty] | 5 |  |  | 人 |  |  |  | 13,335 |  |  | 66,675
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 66,675
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 付替進入路工
第0009号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 768,608 |  |  | 円 | [8 empty] | 頁0-0017
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 掘削 | [21 empty] | SZA101 | 0
土砂
小規模(標準以外)
[12 empty] | 102 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 2,405 |  |  | 245,310 |  | 第0-0064号代価表
6 | 掘削 | [21 empty] | SZA101 | 0
軟岩
現場制約あり
[12 empty] | 11 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 10,020 |  |  | 110,220 |  | 第0-0065号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬 | [21 empty] | V0042 | 0
残土
運搬距離21ｍ
[12 empty] | 105 |  |  | ｍ3 |  |  |  | 1,001 |  |  | 105,105 |  | 第0-0066号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬 | [21 empty] | V0042 | 0
残土
運搬距離21ｍ
[12 empty] | 7 |  |  | ｍ3 |  |  |  | 1,001 |  |  | 7,007 |  | 第0-0066号代価表
6 | 積込（ルーズ）（盛土） | [21 empty] | SZA125 | 0
土砂
小規模(標準以外)
[12 empty] | 7 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,641 |  |  | 11,487 |  | 第0-0067号代価表
6 | 積込（ルーズ） | [21 empty] | SZA125 | 0
土砂（残土処理）
小規模(標準以外)
[12 empty] | 105 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,641 |  |  | 172,305 |  | 第0-0068号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [21 empty] | SF316 | 0
植生シート工 肥料袋無（標準品）
[12 empty] | 128.2 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 914 |  |  | 117,174 |  | 第0-0026号代価表
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [6 empty] | 768,608
[15 empty] | 大 阪 府 | [9 empty] | 05-628704-00008-4-0