## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名 |  | 土生今池
工事名 |  | 土生今池余水吐改修（５）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和５年３月
単価期適用年月 |  | 令和５年７月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和４年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業 土生今池
工事名 |  | 土生今池余水吐改修（５）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 21,249,800
| ・工事価格 |  |  |  |  | 19,318,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 1,931,800
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和４年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 19,318,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 15,550,000
3 純工事費 |  |  |  | 11,111,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 9,709,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 3,194,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 6,515,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 5,841,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 1,402,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
9,660,000×((13.060*1.000+0.000)*1.000*1.050*1.000) |  | 13.710 | ％ | 1,324,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 16,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 62,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
9,368,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
11,062,000×((37.500*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 40.130 | ％ | 4,439,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
15,449,000×(21.130*1.000＋0.04) |  | 21.170 | ％ | 3,270,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 498,000
27 支給品費 |  |  |  | 52,000
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 52,000
29 支給品費（直工） |  |  |  | 52,000
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 393,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 101,000
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
18,820,000×4.400 |  | 4.400 | ％ | 828,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
3,194,000
・ため池改修工事
|  | 1.000 | 式 |  | 3,194,000
・・ため池土工
|  | 1.000 | 式 |  | 101,000
000001 余水吐設置土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 86,228 | 86,228 | Ｂ単 1号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 13.000 | m3 | 313.1 | 4,070 | Ｓ単 29号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 66.000 | m3 | 313.1 | 20,665 | Ｓ単 30号
T00038 敷均締固工 埋戻 人力 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 22.000 | m3 | 2,683 | 59,026 | Ｔ単 4号
SA0152 法面整形 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 6.000 | ㎡ | 411.1 | 2,467 | Ｓ単 46号
|  |  |  | 計 | 86,228
000002 既設余水吐撤去土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 14,863 | 14,863 | Ｂ単 2号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 1.000 | m3 | 313.1 | 313 | Ｓ単 29号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 1.000 | m3 | 313.1 | 313 | Ｓ単 30号
T00038 敷均締固工 埋戻 人力 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.000 | m3 | 2,683 | 13,415 | Ｔ単 4号
SA0152 法面整形 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 2.000 | ㎡ | 411.1 | 822 | Ｓ単 46号
|  |  |  | 計 | 14,863
合 計 |  |  |  |  | 101,091
・・余水吐設置工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,389,000
000003 余水吐設置工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,388,763 | 2,388,763 | Ｂ単 3号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 92.300 | ㎡ | 9,386 | 866,328 | Ｓ単 54号
SA0311 鉄筋ｺﾝ21-12-20BB W/C≦55% W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 16.400 | m3 | 38,350 | 628,940 | Ｓ単 50号
各種
SA0311 鉄筋ｺﾝ21-8-20BB W/C≦55% W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 3.600 | m3 | 38,350 | 138,060 | Ｓ単 51号
各種
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 4.700 | ㎡ | 8,446 | 39,696 | Ｓ単 55号
SA0311 無筋ｺﾝ 18-8-40BB W/C≦60％ W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 |  | 1.300 | m3 | 43,570 | 56,641 | Ｓ単 52号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 4.900 | ㎡ | 4,800 | 23,520 | Ｓ単 56号
SA0311 均しｺﾝ 18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 3.400 | m3 | 38,350 | 130,390 | Ｓ単 53号
各種
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 35.000 | ㎡ | 441 | 15,435 | Ｓ単 45号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.290 | ton | 178,328 | 51,715 | Ｓ単 20号
%未満
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.850 | ton | 180,388 | 153,330 | Ｓ単 21号
%未満
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.210 | ton | 178,328 | 37,449 | Ｓ単 22号
%未満
T00025 ダウエルバー設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
D16 VPφ20 |  | 69.000 | 本 | 642 | 44,298 | Ｔ単 3号
SA0332 SP 止水板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,CF 200㎜×5㎜ |  | 25.100 | ｍ | 2,559 | 64,231 | Ｓ単 58号
SA0331 SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm |  | 8.900 | ㎡ | 1,999 | 17,791 | Ｓ単 57号
SA0332 水膨張性止水材 厚6㎜、幅150㎜ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,止水板各種 |  | 12.400 | ｍ | 3,267 | 40,511 | Ｓ単 59号
S03020 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工（床） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
床,3＜t≦6cm |  | 0.600 | ㎡ | 6,940 | 4,164 | Ｓ単 16号
S03020 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工（壁） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
壁,3＜t≦6cm |  | 0.300 | ㎡ | 6,940 | 2,082 | Ｓ単 17号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 0.600 | m3 | 17,860 | 10,716 | Ｓ単 13号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート廃材 |  | 0.600 | m3 | 5,000 | 3,000 | Ｓ単 9号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, |  | 0.600 | m3 | 2,052 | 1,231 | Ｓ単 48号
S03020 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工（床） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
床,3＜t≦6cm |  | 2.200 | ㎡ | 6,940 | 15,268 | Ｓ単 18号
S03020 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工（壁） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
床,3＜t≦6cm |  | 0.900 | ㎡ | 6,940 | 6,246 | Ｓ単 19号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 2.400 | m3 | 10,070 | 24,168 | Ｓ単 14号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 2.400 | m3 | 3,995 | 9,588 | Ｓ単 10号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, |  | 2.400 | m3 | 1,652 | 3,965 | Ｓ単 49号
|  |  |  | 計 | 2,388,763
合 計 |  |  |  |  | 2,388,763
・・既設余水吐撤去工
|  | 1.000 | 式 |  | 71,000
000004 既設余水吐撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 35,765 | 35,765 | Ｂ単 4号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 1.800 | m3 | 10,070 | 18,126 | Ｓ単 14号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 1.800 | m3 | 3,995 | 7,191 | Ｓ単 10号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, |  | 1.800 | m3 | 1,652 | 2,974 | Ｓ単 49号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 0.300 | m3 | 17,860 | 5,358 | Ｓ単 13号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート廃材 |  | 0.300 | m3 | 5,000 | 1,500 | Ｓ単 9号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, |  | 0.300 | m3 | 2,052 | 616 | Ｓ単 48号
|  |  |  | 計 | 35,765
000005 鍬止擁壁工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 35,314 | 35,314 | Ｂ単 5号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 1.000 | ㎡ | 441 | 441 | Ｓ単 45号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.400 | ㎡ | 4,800 | 1,920 | Ｓ単 56号
SA0311 均しｺﾝ 18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.100 | m3 | 38,350 | 3,835 | Ｓ単 53号
各種
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 1.900 | ㎡ | 8,446 | 16,047 | Ｓ単 55号
SA0311 無筋ｺﾝ 18-8-40BB W/C≦60％ W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 |  | 0.300 | m3 | 43,570 | 13,071 | Ｓ単 52号
|  |  |  | 計 | 35,314
合 計 |  |  |  |  | 71,079
・・既設水路流末処理工
|  | 1.000 | 式 |  | 425,000
000006 既設水路流末処理工 | [5 empty] | 1 式当たり
集水桝 |  | 1.000 | 式 | 30,622 | 30,622 | Ｂ単 6号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 1.000 | ㎡ | 441 | 441 | Ｓ単 45号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.400 | ㎡ | 4,800 | 1,920 | Ｓ単 56号
SA0311 均しｺﾝ 18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.100 | m3 | 38,350 | 3,835 | Ｓ単 53号
各種
SA0551 SP コンクリート分水槽据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし |  | 1.000 | 基 | 7,526 | 7,526 | Ｓ単 61号
PQ5306 一般会所桝（雨水桝） ふた有り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
500型 |  | 1.000 | 組 | 16,900 | 16,900
|  |  |  | 計 | 30,622
000007 既設水路流末処理工 | [5 empty] | 1 式当たり
BOXカルバート |  | 1.000 | 式 | 394,274 | 394,274 | Ｂ単 7号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 5.600 | ㎡ | 441 | 2,470 | Ｓ単 45号
S03019 モルタル工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
モルタル,床,30mm |  | 4.200 | ㎡ | 1,951 | 8,194 | Ｓ単 15号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 2.300 | ㎡ | 4,800 | 11,040 | Ｓ単 56号
SA0311 均しｺﾝ 18-8-20BB W/C≦60% W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.800 | m3 | 38,350 | 30,680 | Ｓ単 53号
各種
SA0521 SP ボックスカルバート機械据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし |  | 7.000 | ｍ | 14,710 | 102,970 | Ｓ単 60号
P96028 小型ボックスカルバート Ｌ＝7ｍ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
400×400 |  | 1.000 | 式 | 238,920 | 238,920
|  |  |  | 計 | 394,274
合 計 |  |  |  |  | 424,896
・・付帯工
|  | 1.000 | 式 |  | 208,000
000008 付帯工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 207,859 | 207,859 | Ｂ単 8号
S08714 転落防止柵撤去【計画余水吐付近】H1200ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し |  | 5.400 | ｍ | 1,096 | 5,918 | Ｓ単 25号
S08713 転落防止柵設置【計画余水吐付近】H1200ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し |  | 10.800 | ｍ | 13,551 | 146,351 | Ｓ単 24号
S02017 既設防護柵撤去工(再利用)H＝1200【仮設道路入口】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅱ型,1.2ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 12.000 | ｍ | 2,156 | 25,872 | Ｓ単 3号
S02011 既設防護柵復旧工(再利用)H＝1200【仮設道路入口】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.2ｍ,A-Ⅱ型,ﾋﾞﾆﾙ被覆製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置 |  | 12.000 | ｍ | 2,359 | 28,308 | Ｓ単 2号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート廃材 |  | 0.200 | m3 | 5,000 | 1,000 | Ｓ単 9号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下, |  | 0.200 | m3 | 2,052 | 410 | Ｓ単 48号
|  |  |  | 計 | 207,859
合 計 |  |  |  |  | 207,859

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
6,515,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 6,515,000
・・仮設道路工
|  | 1.000 | 式 |  | 6,291,000
000009 仮設道路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,491,287 | 3,491,287 | Ｂ単 9号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 192.000 | m3 | 313.1 | 60,115 | Ｓ単 29号
SA0101 掘削【仮設道路用】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 760.000 | m3 | 313.1 | 237,956 | Ｓ単 31号
SA0152 法面整形 切土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 153.000 | ㎡ | 827.4 | 126,592 | Ｓ単 47号
T00017 地盤改良工（仮設道路基礎） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深0.3m、固化材添加量240kg/m3（特殊土用） |  | 1,186.000 | ㎡ | 1,849 | 2,192,914 | Ｔ単 2号
SA0121 場内運搬（BNo.0付近→BNo.10+15.15） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 760.000 | m3 | 361.3 | 274,588 | Ｓ単 38号
,0.3km以下
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし |  | 684.000 | m3 | 230.7 | 157,799 | Ｓ単 43号
S08042 砂利舗装工(機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 871.000 | ㎡ | 491 | 427,661 | Ｓ単 23号
S18054 敷鉄板設置・撤去工（進入口） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,130,1,あり |  | 9.000 | ㎡ | 1,518 | 13,662 | Ｓ単 27号
|  |  |  | 計 | 3,491,287
000010 背後地貼付 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,887,264 | 1,887,264 | Ｂ単 10号
SA0101 掘削【仮設道路用盛土を流用】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 760.000 | m3 | 313.1 | 237,956 | Ｓ単 32号
SA0101 掘削【No.0付近土砂】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 461.000 | m3 | 313.1 | 144,339 | Ｓ単 33号
SA0121 場内運搬（BNo.0付近→背後地BNo.9+5.2） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 461.000 | m3 | 361.3 | 166,559 | Ｓ単 39号
,0.3km以下
T00014 敷均締固工 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし 振動ﾛｰﾗ、2.5≦B＜4.0 |  | 955.000 | m3 | 1,067 | 1,018,985 | Ｔ単 1号
SA0152 法面整形 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 777.000 | ㎡ | 411.1 | 319,425 | Ｓ単 46号
|  |  |  | 計 | 1,887,264
000011 残土処分 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 912,859 | 912,859 | Ｂ単 11号
SA0101 掘削【砂利RC-40】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 87.000 | m3 | 313.1 | 27,240 | Ｓ単 34号
SA0121 場内運搬（BNo.10+15.15→BNo.0付近）【砂利RC-40】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 87.000 | m3 | 361.3 | 31,433 | Ｓ単 40号
,0.3km以下
SA0101 掘削【仮設道路撤去土砂】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 196.000 | m3 | 313.1 | 61,368 | Ｓ単 35号
SA0121 場内運搬(BNo.10+15.15→BNo.0付近)仮設道路撤去土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 196.000 | m3 | 361.3 | 70,815 | Ｓ単 41号
,0.3km以下
SA0102 sp積込【阪南２区】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 206.000 | m3 | 202.9 | 41,797 | Ｓ単 37号
SA0121 sp土砂等運搬【阪南２区】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 206.000 | m3 | 1,501 | 309,206 | Ｓ単 42号
,8.5km以下
S02123 処分価格（建設発生土） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
【阪南２区】 |  | 371.000 | ton | 1,000 | 371,000 | Ｓ単 11号
|  |  |  | 計 | 912,859
合 計 |  |  |  |  | 6,291,410
・・仮設工（余水吐工 移行部No.3）
|  | 1.000 | 式 |  | 117,000
000012 支保工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 117,465 | 117,465 | Ｂ単 12号
S18032 支保工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保,40KN/㎡を超え60KN/㎡以下,なし |  | 15.000 | 空m3 | 7,831 | 117,465 | Ｓ単 26号
|  |  |  | 計 | 117,465
合 計 |  |  |  |  | 117,465
・・交通誘導警備費
|  | 1.000 | 式 |  | 107,000
000013 交通誘導警備費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 106,680 | 106,680 | Ｂ単 13号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 8.000 | 人 | 13,335 | 106,680 | Ｓ単 8号
|  |  |  | 計 | 106,680
合 計 |  |  |  |  | 106,680

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
16,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 16,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 16,000
000014 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 16,320 | 16,320 | Ｂ単 14号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 1.600 | ton | 10,200 | 16,320 | Ｓ単 28号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 16,320
合 計 |  |  |  |  | 16,320

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
62,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 62,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 62,000
000015 土質試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 62,400 | 62,400 | Ｂ単 15号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 6.000 | 試料 | 10,400 | 62,400
|  |  |  | 計 | 62,400
合 計 |  |  |  |  | 62,400

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | ため池防災事業 土生今池
工事名 | 土生今池余水吐改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
498,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 498,000
・・環境計量測定分析
|  | 1.000 | 式 |  | 500,000
000016 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,100 | 7,100 | Ｂ単 16号
P96004 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
環境庁告示第46号溶出試験 |  | 1.000 | 検体 | 7,100 | 7,100
|  |  |  | 計 | 7,100
000017 含有量試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 171,700 | 171,700 | Ｂ単 17号
P96084 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
水銀及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,800 | 4,800
P96085 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
カドミウム及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,800 | 3,800
P96086 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉛及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,800 | 3,800
P96087 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
六価クロム化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,800 | 3,800
P96088 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ヒ素及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,600 | 4,600
P96089 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
シアン化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,300 | 4,300
P96090 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ふっ素及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,300 | 4,300
P96091 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
セレン及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,600 | 4,600
P96079 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有機塩素化合物 |  | 1.000 | 検体 | 12,600 | 12,600
P96092 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ほう素及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,800 | 3,800
P96093 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ダイオキシン類 |  | 1.000 | 検体 | 115,000 | 115,000
P96080 含有量試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
油分 |  | 1.000 | 検体 | 6,300 | 6,300
|  |  |  | 計 | 171,700
000018 溶出試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 321,600 | 321,600 | Ｂ単 18号
P96055 溶出液作製料 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 検体 | 4,000 | 4,000
P96056 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
水銀及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,000 | 4,000
P96057 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
カドミウム及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,100 | 3,100
P96058 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉛及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,100 | 3,100
P96059 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
六価クロム及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,000 | 3,000
P96060 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ヒ素及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,000 | 4,000
P96061 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
シアン化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,400 | 3,400
P96062 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
アルキル水銀化合物 |  | 1.000 | 検体 | 9,000 | 9,000
P96063 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有機リン化合物 |  | 1.000 | 検体 | 9,200 | 9,200
P96064 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ポリ塩化ビフェニル |  | 1.000 | 検体 | 18,900 | 18,900
P96065 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
銅及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,100 | 3,100
P96066 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
亜鉛及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,100 | 3,100
P96067 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ふっ素及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,600 | 3,600
P96068 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ベリリウム又はその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,600 | 3,600
P96069 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
クロム又はその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,000 | 3,000
P96070 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ニッケル又はその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,100 | 3,100
P96071 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
バナジウム又はその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,500 | 3,500
P96072 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チウラム |  | 1.000 | 検体 | 14,500 | 14,500
P96073 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
シマジン |  | 1.000 | 検体 | 13,900 | 13,900
P96074 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チオベンカルブ |  | 1.000 | 検体 | 13,900 | 13,900
P96075 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
セレン及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 4,000 | 4,000
P96076 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1，4－ジオキサン |  | 1.000 | 検体 | 14,000 | 14,000
P96077 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ほう素及びその化合物 |  | 1.000 | 検体 | 3,100 | 3,100
P96083 溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ダイオキシン類 |  | 1.000 | 検体 | 100,000 | 100,000
P96078 溶出試験（トリクロロエチレンほか１２項目） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１３項目一式 |  | 1.000 | 検体 | 73,500 | 73,500
|  |  |  | 計 | 321,600
合 計 |  |  |  |  | 500,400
・・スクラップ
|  | 1.000 | 式 |  | -2,000
000019 スクラップ | [5 empty] | 1 式当たり
既設防護柵撤去【余水吐部】 |  | 1.000 | 式 | -1,692 | -1,692 | Ｂ単 19号
S02123 スクラップ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄 ヘビー H2 |  | 0.047 | ton | -36,000 | -1,692 | Ｓ単 12号
|  |  |  | 計 | -1,692
合 計 |  |  |  |  | -1,692