○○業務/工事

BIM/CIM実施報告書（記載例）

令和○年○月

目次

1. ３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察を含む）	5

1.1 業務/工事概要及び３次元モデル活用概要及び作成範囲について	5

1.2 ３次元モデル作成結果	7

2. 作成・活用した3次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）	23

2.1 作成・活用した３次元モデルについて	23

2.2 数量計算の有無	23

3. 後段階への引継事項（2次元図面との整合に関する情報、活用時の注意点等）	24

3.1 3次元モデルの後段階への引継事項	24

4. 成果物	25

5. その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）	26

5.1 創意工夫内容	26

5.2 基準要領に関する改善提案・意見・要望	26

5.3 ソフトウェアへの技術開発提案事項	26

【記載における留意事項】

（青字）：記載内容の解説（提出時は削除すること。）

・BIM/CIM実施報告書の記載例では、発注者及び受注者の観点から必要な留意事項等を【発注者】、【受注者】、【発注者・受注者】にて示している。

・基準類については、令和5年度に運用している資料を記載しているが、契約時点の最新版を確認す　ること

【受注者】

・本実施報告書は、業務及び工事を合わせて作成している。このため、対象事業が「業務」の場合、「工

事」を削除すること。対象事業が「工事」の場合、「業務」を削除すること。

・BIM/CIM活用を実施する場合、概要として、業務/工事名、プロジェクト名（必要に応じて）、履行場所、設計対象構造物等の情報を記載する。

【発注者】

・BIM/CIM適用業務及び工事における費用計上の考え方及び受注者に対して求める提出物は、以下とする。

| BIM/CIM適用業務 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発注 方式 | 義務項目/ 推奨項目 | 費用 | 成果物 |  |  |  |
|  |  |  | BIM/CIM実施計画書 | BIM/CIM実施報告書 | 引継書シート 照査時チェックシート | 作成した ３次元モデル |
| 発注者指定型 | 義務項目 | 計上する | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 |
|  | 義務項目+推奨項目 | 計上する | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 |
| 受注者希望型 | 義務項目 | 計上する | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 |
|  | 義務項目+推奨項目 | 計上する | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 | 提出が必要 |

| BIM/CIM適用工事 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発注 方式 | 義務項目/ 推奨項目 | 費用 | 成果物 |  |  |  |
|  |  |  | BIM/CIM実施計画書 | BIM/CIM実施報告書 | 引継書シート 照査時チェックシート | 作成した ３次元モデル |
| 発注者指定型 | 義務項目 | 計上しない | 提出は求めない※2 | 提出は求めない※2 | 提出は求めない※3 | 提出は求めない※3 |
|  | 義務項目+推奨項目 | 推奨項目実施に係る費用のみ計上する | 提出が必要※4 | 提出が必要※4 | 提出が必要 | 提出が必要 |
| 受注者希望型※1 | 義務項目+推奨項目 | 推奨項目実施に係る費用のみ計上する | 提出が必要※4 | 提出が必要※4 | 提出が必要 | 提出が必要 |

※1：BIM/CIM適用工事における受注者希望型は、義務項目及び推奨項目を実施するものとし、推奨項

目のみ実施や義務項目のみ実施のケースは想定していない。

※2：BIM/CIM適用工事において、BIM/CIM実施計画書及びBIM/CIM実施報告書を提出しない場合は、

BIM/CIM活用内容について施工計画書の中に記載すること。

※3：BIM/CIM適用工事における義務項目は、詳細設計時点で作成された３次元モデルを閲覧するのみ

であるため、引継書シート、照査時チェックシート、作成した３次元モデルの提出は、不要とする。

※4：BIM/CIM適用工事におけるBIM/CIM実施計画書及びBIM/CIM実施報告書の義務項目の記載内容は、

特記仕様書に記載された内容程度とし、活用効果等については記載しなくてもよい。

・発注者は、協議時に業務もしくは工事内でのBIM/CIM活用効果を把握する。そして、業務もしくは工事実施において以下の観点から適切にBIM/CIM活用をしているか判断すること。

・業務もしくは工事概要とBIM/CIMの実施概要の関連性

・発注者で作成した特記仕様書に記載した活用内容とBIM/CIM実施報告書に記載されている活用内容の相違の有無

・当該業務もしくは工事にて納品された2次元対象構造物と３次元モデル化の対象構造物の確認。

# ３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果等、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察を含む）

## 業務/工事概要及び３次元モデル活用概要及び作成範囲について

本業務/工事で作成した３次元モデルの範囲及び活用内容は、以下に示すとおりである。

| 項目名 | 詳細設計 |
| --- | --- |
| 業務名 | 〇〇築堤詳細設計業務 |
| プロジェクト名 | 〇〇築堤事業 |
| 履行場所 | 大阪府 〇〇市 〇〇地先 |
| 発注者 | 大阪府○○事務所 ○○課 ○○グループ |
| 監督職員 | 総括監督員：○○ ○○ 主任監督員：○○ ○○ 監督員：○○ ○○ |
| 受注者 | （株）〇〇コンサルタント |
| 履行期間 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
| 業務概要 及びBIM/CIM実施概要 | 本業務は、〇〇地区L=〇mの築堤詳細設計業務であり、○○部の確認において、2次元では表現が難しい箇所を3次元モデルで可視化することで、関係者の理解促進や2次元図面の精度向上を図る。 |
| BIM/CIM実施項目 | 実施項目は、以下に示すとおりである。 【義務項目】 実施項目のみ記載し、実施しない内容は削除すること。 a)出来上がり全体イメージの確認 b)特定部の確認（高低差） c)施工計画の補助検討 d)2次元図面の照査補助 e)現場作業員等への説明 【推奨項目】 実施項目のみ記載し、実施しない内容は削除すること。 a)重ね合わせによる確認 b)現場条件の確認 c)施工ステップの確認 d)事業計画の検討 e)施工管理での活用 f)不可視部の3次元モデル化 実施理由及びその効果は、後述にて整理する。 |
| 設計対象構造物（2次元成果） | 堤防L=〇m、付帯施設（坂路、堤脚道路、水路 等）、樋管、仮設水路・道路 |
| ３次元モデル作成対象構造物 | 堤防、付帯施設（堤脚道路）、用地境界、鉄道、建築限界、仮設道路・仮設水路、用地境界、現況地形 2次元図面とは別で作成する３次元モデルの成果を記載する。 |

【受注者】

２次元図面や作成した３次元モデルの全体図を活用し、作成範囲及び活用内容を記載し、後工程に引継ぎやすいようにする。

地質・土質モデル

埋設管モデル

堤防モデル変更範囲L=〇m

堤防モデル作成範囲L=〇m（作成範囲）

切り回し道路・切り回し水路変更範囲L=〇m

橋梁モデル作成範囲〇基

架空線モデル

特定部の確認

堤脚道路作成範囲L=〇m

現況地形モデルは、整備範囲に加え対岸も表示させる

【義務項目】

a)出来上がり全体イメージの確認　：堤防整備範囲全体L=〇m

b)特定部の確認：〇k県道付近

c)施工計画の補助検討

d)2次元図面の照査補助

e)現場作業員等への説明

【推奨項目】

a)重ね合わせによる確認：堤防整備範囲全体L=〇m

b)現場条件の確認：橋梁モデル〇基作成箇所

c)施工ステップの確認：切り回し道路・切り回し水路作成範囲L=〇m　4ステップ作成

d)事業計画の検討：堤防整備範囲全体L=〇m　比較案3案作成

e)施工管理での活用:堤防整備範囲L=〇m

f)不可視部の3次元モデル化:地質・土質モデル作成、被災箇所の属性情報付与

図-1　３次元モデル作成範囲についてイメージ

## ３次元モデル作成結果

【記載例】

本業務/工事で実施した3次元モデル活用について、実施概要、期待した効果等の結果は、以下のとおりである。

【受注者】

・BIM/CIM実施計画書の「2. 3次元モデルの活用内容（実施内容、期待する効果等）」に基づく実施概要について、実施項目別に記載する。

・推奨項目については、業務/工事の対象箇所における「現地の特徴」、３次元モデルの「実施内容」、「活用効果と課題等」を記載すること。

・発注者が指定する義務項目については、業務/工事の対象箇所における「現地の特徴」、３次元モデルの「実施内容」を記載すること。

・３次元モデルを作成した結果については、図や写真を確実に貼り付けること。

・３次元モデル作成に関する具体的な数量（堤防の場合の例：Ｌ＝〇m等）も記載すること。

〔義務項目〕

a)出来上がり全体イメージの確認

1)現地の特徴

本業務/工事では、整備区間L=〇mにおいて、民地上に築堤することから、地元住民との関係機

関協議の際、事業の合意形成を図る必要があった。

2)実施内容

前段階での作成した３次元モデル、特定部の確認で作成した３次元モデルを活用して、〇〇地

区すべて（L＝〇ｍ）の出来上がりの完成形状を３次元モデルで可視化した。また、住民説明、

関係者協議、景観検討に活用した。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-2　出来上がり全体イメージの確認結果

b)特定部の確認

1)現地の特徴

本業務/工事の〇〇道路付近には、電柱が存在し水道管が埋設されていた。

2)実施内容

２次元では表現が難しい既設構造物、地下構造物、架空線と設計対象物との取り合いを確認す

るため、設計対象物（Ｌ＝〇m）と既設構造物(電柱、埋設管)等を3次元モデル化して、関係者

の理解促進や２次元図面の精度向上を図った。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-3　特定部の確認結果

c)施工計画の検討補助　　工事を対象に記載

1)現地の特徴

詳細設計にて工事範囲全体の３次元モデルが作成されている。

2)実施内容

詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、工事用進入路、資材置き場などの施工計画を

検討する際の参考にした。

d)２次元図面の理解補助　　工事を対象に記載

1)現地の特徴

詳細設計にて工事範囲全体の３次元モデルが作成されている。

2)実施内容

詳細設計等で作成された３次元モデルを閲覧し、２次元図面と比較することで、２次元図面を理

解する際の参考とした。

e)現場作業員等への説明　　工事を対象に記載

1)現地の特徴

詳細設計にて工事範囲全体の３次元モデルが作成されている。

2)実施内容

詳細設計で作成された３次元モデルを用いて、現場作業員等に工事の完成イメージ等を説明し、

現場作業員等の理解促進を図った。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-4　施工計画の検討補助、２次元図面の理解補助、現場作業員等への説明

〔推奨項目〕

【受注者】

・「活用効果と課題等」の中に（定性的評価）、（定量的評価）を選択し、記載すること。また、BIM/CIMの活用にあたっては、従来手法との比較による効果や課題等について整理しておくこと

・活用効果に関する記載は、定量的評価を基本とし定量的評価ができない場合には定性的評価を記載すること。

・「活用効果と課題」において（定量的評価）を選択した場合は、BIM/CIM活用における定量的評価を整理した表（（5-別添）BIM/CIM活用効果）を張り付けること。表内での「従来手法」項目は、従来手法での人数・日数を記入し、「BIM/CIM」の項目は、当該業務/工事で効率化が図れた内容に関する人数・日数を記入する。

a)重ね合わせによる確認

1)現地の特徴

本業務/工事範囲には、民地と官地を区分けするための用地境界が存在していた。

2)実施内容

業務/工事範囲（L=〇〇m）における検討法線における堤防モデルを作成した。そして、用地図

を３次元モデルに重ね合わせ堤防の干渉の有無を確認した結果、〇〇部において用地に干渉す

ることを確認した。当該箇所は用地取得が困難であったため、堤防法線を修正し、干渉しない

線形とした。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

堤防の一連区間にて干渉の有無を確認でき、２次元の図面よりも照査の高度化が図れた。

（定量的評価）

発注者及び管理者との協議では、立体的なイメージを共有が可能であるため、理解促進により協議時間の短縮効果（表-1参照）が得られた。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-5　重ね合わせによる確認結果

表-1　従来手法と３次元モデル活用した場合の発注者・管理者との協議回数の比較

b)現場条件の確認

1)現地の特徴

本業務/工事における〇〇k地点には、〇〇橋が存在しており施工時において、重機の作業半径内に橋梁が干渉しないか確認する必要があった。

2)実施内容

〇〇k地点において、〇〇橋の簡易な３次元モデルを作成した。また、施工重機（セミトレーラー25t）を配置し、作業半径に〇〇橋が干渉しないような重機の配置を行った。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

可視化により、施工時の既設物との取り合いが容易に把握でき、適切な施工計画の作成することが可能となった。

これにより、施工の高度化、可視化による事故リスクの低減につながった。

（定量的評価）

従来手法と比べると作業時間及び人工は変更しない（表-2参照）。

ただし、BIM/CIMの活用により本事業の高度化が図れた。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-6　現場条件の確認結果

表-2　従来手法と３次元モデル活用した場合の施工重機の配置に関する日数

c)施工ステップの確認（3D施工ステップ）

1)現地の特徴

本業務/工事において、乗り越し道路の整備が必要である。その際、現況の道路を活かしたまま

の施工が必要になる。

2)実施内容

現道の切り回しパターンごとに３次元モデルの画像を取得し、○○工の施工時における既設の

占用埋設物や歩道橋との取り合い、信号機の仮設・移設等を施工ステップ毎に確認し適切な施

工計画の検討を実施した。また、○○との○○協議においても活用した。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

可視化により、施工のイメージが容易に把握でき、適切な施工計画の作成することが可能となった。

これにより、発注者・若手職員・協力業者に対する現場説明及び協議の円滑化・安全教育につながった。

（定量的評価）

○○との○○協議においては施工内容の理解促進により協議時間の短縮につながった（表-3参

照）。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-7　施工ステップの確認結果

表-3　従来手法と３次元モデル活用した場合の施工ステップの確認に関する日数（3D施工ステップ）

c)施工ステップの確認（4Dシミュレーション）

1)現地の特徴

○○○工と○○○工は輻輳しており、安全確保の観点から留意が必要であった。

2)実施内容

施工ステップの確認による合理的な施工計画の検討を実施するとともに、作業員への作業内容

の周知、安全教育へも活用した。また、○○との協議にも活用した。

特に、○○○○工は、狭隘な施工箇所で限られた施工時間内での施工となる。このため、想定している工程表に対応する時間情報を３次元モデルに付与し、４Ｄシミュレーションにより施工計画の検討を実施した。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

可視化により施工計画の検討の円滑化が図れ、作業員の作業内容の理解促進につながり、安全教育につながった。また、シミュレーション結果を活用することで、必要な資材の搬入等判断することができ、工期内で遅延することなく施工が完了できた。

（定量的評価）

○○との協議では施工内容について、理解促進ができ協議時間の短縮が図れた（表-4参照）。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-8　４Dシミュレーション（4Dシミュレーション動画切り抜き画像）結果

表-4　従来手法と３次元モデル活用した場合の施工ステップの確認に関する日数（4Dシミュレーション）

d)事業計画の検討

1)現地の特徴

本検討箇所では、流下能力を確保するために民地に築堤する必要がある。その際、民地の土地

利用状況を踏まえ法線検討をする必要がある。

設計方針を早期に地元住民に伝え手戻りを防止する必要があったため、地元説明会を早期に実

施する必要があった。

2)実施内容

本項目は早期に受領したLP測量の成果を基に実施した。堤防モデルは、今回の事業範囲L=〇m

において、複数案の３次元モデルを作成し、比較検討に活用した。

また、作成した３次元モデルの採用案を地元説明会にて活用した。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

発注者との協議では、複数案の堤防の整備イメージを可視化することにより、比較検討段階で

のメリット・デメリットの抽出が容易に実施でき、検討の高度化につながった。

（定量的評価）

地元協議では、採用案の３次元モデルを示すことで、地元住民の理解促進につながり、協議回

数が短縮できた（表-5参照）。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-9　事業計画の検討結果

表-5　従来手法と３次元モデル活用した場合の協議に関する日数

e) 施工管理での活用（AR活用による施工状況及び安全の把握）

1)現地の特徴

本工事範囲には、家屋に近接している箇所及び施工する堤防を横断する架空線が存在していた。

2)実施内容

家屋及び架空線の３次元モデルを作成し、施工機械の３次元モデルを配置した。ARを活用し、

作成した３次元モデルを現場で確認することで、安全状況の確認を作業関係者と行った。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

ARを活用することで、実際の現場での作業関係者とのイメージ共有が容易にでき、無事故での

施工ができた。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-10　AR活用の結果

f)不可視部の３次元モデル化

1)現地の特徴

堤防整備範囲の基礎地盤は、N値4未満の比較的軟弱な粘性土層が厚く存在しており、既設堤防

が存在する区間では、被災履歴から漏水被害、不同沈下が発生していた。

2)実施内容

基礎地盤を対象に準３次元地質断面図を作成し、過去被災が発生していた箇所には、点検結果

を属性情報として付与した、堤防の統合モデルを作成する。維持管理時に利用可能な基礎デー

タを作成した。

3)活用効果と課題

（定性的評価）

３次元データで可視化することで、維持管理時の資料確認の効率化を図った。作成したデータを

基に今後モデルを追加することで、データの集約化が可能である。

３次元モデルの活用結果

図・写真等

図-11　不可視部の確認結果

# 作成・活用した3次元モデル（作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等）

【受注者】

3次元モデルの作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等を記載する。

## 作成・活用した３次元モデルについて

【記載例】

本業務で作成・活用した3次元モデルの作成範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等を下表に示す。

表-6　3次元モデルの作成・活用

| 作成対象 | 作成モデル | 作成 更新範囲 | 詳細度 | 属性情報 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.堤防 | 線形モデル 土工形状モデル | 検討範囲全体 L=〇m | 200～300 | 名称のみ表示 |
| 2.堤脚道路 | 線形モデル 土工形状モデル | 整備範囲全体 L＝〇m | 200～300 | 同上 |
| 3.橋梁 | 構造物モデル | 〇基 | 200 |  |
| 4.切り回し道路 切り回し水路 | 線形モデル 構造物モデル 土工形状モデル | 検討範囲全体 L=〇m | 200 |  |
| 5.用地境界 | 構造物モデル | 堤防整備範囲 | 200 |  |
| 6.現況地形 | 地形モデル | 検討範囲全体 |  |  |
| 7.埋設管 | 構造物モデル | 検討範囲全体 | 200 | 名称のみ表示 |
| 8.架空線 | 構造物モデル | 堤防横断部 | 200 | 名称のみ表示 |
| 9.地質・土質モデル | 準3次元地質縦断図 | 堤防整備範囲 |  | 土層の名称及び内部参照としてボーリング柱状図 |

## 数量計算の有無

【記載例】

本業務/工事では、作成した３次元モデルにて数量算出はしていない。

本業務/工事では、作成した３次元モデルにて数量算出をした。

【受注者】

数量算出の際、「土木工事数量算出要領（案）に対応する BIM/CIM モデル作成の手引き（案）」に準拠すること。

# 後段階への引継事項（2次元図面との整合に関する情報、活用時の注意点等）

## 3次元モデルの後段階への引継事項

【受注者】

作成した3次元モデルを後段階で活用する際の留意点を引継事項として記載する。例えば、修正設計で２次元図面を更新したものの、3次元モデルの活用内容以外となるため３次元モデルの更新を行わなかった場合は、2次元図面と3次元モデルの整合に関する情報を記載する。その際の、3次元モデル活用時の注意点も記載する。

本業務で作成した2次元図面と3次元モデルとでは整合が図られていないことから、後段階での活用においては、以下の点に注意する必要がある。

【具体的な内容を記載】

# 成果物

【受注者】

作成した3次元モデル等の成果物を記載する。

納品するファイル形式やフォルダについては、各電子納品要領及びガイドライン等によることとし、「３次元モデル作成引継書シート」は、記入欄に3次元モデルの更新及び属性情報等付与の内容や、後段階に引き継ぐための留意点等を記載する。

【発注者】

BIM/CIM適用工事において、発注者指定型で義務項目のみを実施する場合は、BIM/CIM成果物（BIM/CIM実施計画書・見積、BIM/CIM実施報告書、BIM/CIM事例集、３次元モデル作成引継書シート、３次元モデル照査時チェックシート、作成した３次元モデル）の提出を受注者へ求めないものとする。

【記載例】

本業務/工事において作成、活用した3次元モデルを成果物として提出する。なお、成果品の作成においては、「土木設計業務等の電子納品要領R5.3」「電子納品運用ガイドライン【業務編】 R5.3」「工事完成図書の電子納品等要領 R5.3」「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 R5.3」に基づくファイル形式及びフォルダ構成とする。

ただし、３次元モデル照査時チェックシート等については、「BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説R4.3」を参照した。

・BIM/CIM実施計画書・見積書（変更含む）

・BIM/CIM実施報告書(引継書シート、照査時チェックシート含む)

・作成した３次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML形式、IFC形式）、

統合モデル、動画等）

# その他（創意工夫内容、基準要領に関する改善提案・意見・要望、ソフトウェアへの技術開発提案事項等）

## 創意工夫内容

【受注者】

3次元モデルを活用した検討等における創意工夫点を記載。各検討項目の目的を実現するために受注者が行った創意工夫を記述する。

本業務における3次元モデルを活用した検討等について、以下のとおり創意工夫を行った。

【具体的な内容を記載】

## 基準要領に関する改善提案・意見・要望

【受注者】

具体的な基準要領の名称と、どの部分にどのような改善が必要か記載する。3次元モデルを活用した検討等における意見、要望があれば記載する。

本業務における3次元モデルを活用した検討等の実施にあたり、以下の基準要領について改善を提案する。

【具体的な内容を記載】

## ソフトウェアへの技術開発提案事項

【受注者】

今後のソフトウェアの技術開発が必要と思われる提案事項を記載する。現時点のソフトウェアの対応状況によりモデル作成が困難だった場合のみでよい。

業務における3次元モデルを活用した検討等の実施にあたり、現時点のソフトウェアでは以下の問題点が確認されたため、今後の改善が期待される。

【具体的な内容を記載】