|  | （経営力の強化を目的とする取組用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都道府県名 |  | 大阪府 | 報告年度 | 平成２１年度 |  |  |  |  |  |
| 事業 実施 年度 | 市町村名 | 地区名 | 整備事業の 取組内容 | 成果目標 | 目標値 |  | 当核 年度 の目 標（A） | Aに対する達成率 | 点検結果及び講じようとする措置又は点検結果及び講じようとする指導 |
|  |  |  |  |  | 計画時 | 目標年 |  |  |  |
| H17 | 和泉市 | 小川西地区 | 経営構造対策 | 認定農業者の育成（人） | 2 | 4 | 4 | 100％ | 本事業の導入をきっかけに認定農業者の育成が図られ、目標を達成しており評価できる。 |
|  |  |  |  | 担い手への農地の利用集積（ha） | 0 | 3.1 | 3.1 | 100％ | 造成農地の活用により担い手への利用集積が図られ、目標を達成しており評価できる。 |
|  |  |  |  | 都市農村交流の促進（人） | － | 12,750 | 11,475 | 134％ | 平成20年度におけるいちご狩りの来園者数の合計は15,377人であり、目標（11,475人）を達成しており評価できる。今後も引き続きイベントの開催やPR活動を継続するよう指導する。 |
|  |  |  |  | 農産物の販売額増加（千円） | － | 42,500 | 39,817 | 94.7％ | 来園者数については、都市農村交流人口としての年度目標を大幅に上回っており高水準を維持している。これに併せ、農産物の販売額についても、年度目標をほぼ達成しており、事業主体の積極的な姿勢は評価に値する。 しかし、目標が未達成となった主な原因は、いちごの摘み取り時期における実の絶対量不足にあるため、今後は、多収量化が期待でき、収穫期の平準化が可能となる品種の組み合わせを検討すると伴に、栽培管理の徹底を図ることにより、出荷と観光農園の両立を行えるよう指導する。 併せて、本地区内に平成20年10月にオープンした和泉市農業体験交流施設（いずみふれあい農の里）における様々な活動を通じ、いちご農園の集客力と農産物の販売額の増加を図るよう指導する。 |
| H18 | 羽曳野市 | 羽曳野地区 | 経営構造対策 | 認定農業者の育成（人） | 108 | 115 | 114 | 133％ | 本事業の導入をきっかけに認定農業者の育成が図られ、目標を達成しており評価できる。 |
|  |  |  |  | 担い手への農地の利用集積（ha） | 78.3 | 83.1 | 82.8 | 128％ | 認定農業者の増加にともない、その所有面積が担い手の利用集積として積算されたため、目標を達成した。今後も引き続き認定農業者を育成すると伴に、直売所出荷のための増産をきっかけとした担い手への利用集積を促進するよう指導する。 |
|  |  |  |  | 年間10万円以上の売上げのある品目数（点） | 0 | 30 | 25 | 184％ | 年度目標を大幅に上回った目標達成となっており評価できる。 また、昨年度の実績から微量ながら品目が増加している点も、事業主体の積極的な姿勢の現われとして評価に値する。今後も本直売所を活用して地元産農産物の生産を拡大するよう指導する。 |
|  |  |  |  | 産地形成促進施設での売上げ（億 円） | 0 | 1.5 | 1 | 158％ | 昨年に引き続き年度目標を達成しており評価できる。今後も地域の地産地消の拠点として、さらなる売上げの増加を目指すよう指導する。 |
| H19 | 泉南市 | 幡代地区 | 経営構造対策 | 認定農業者の育成（人） | 6 | 9 | 8 | 150％ | 認定農業者を着実に増加させており、年度目標についても達成できているため評価できる。（平成20 年度にハートランド㈱及び㈱フジタナーセリーが組織認定された）。 |
|  |  |  |  | 担い手への農地の利用集積（ha） | 2.29 | 3.07 | 2.70 | 643.9％ | 認定農業者の増加にともない、その所有面積が担い手の利用集積として積算されたため、目標を達成した。今後も、利用権設定や農作業の受委託を進め、担い手への利用集積を推進することにより、農業経営の安定化を図るよう指導する。 |
|  |  |  |  | 障がい者の雇用（人） | 0 | 5 | 2 | 300％ | 昨年度からの雇用の増加は無いが、年度目標を達成していることは評価できる。 今後も、効率的かつ安定的な農業経営を目指すとともに、地区として新たな障がい者雇用の場を広げるよう指導する。 |
| H20 | 富田林市 | 富田林 市全域 地区 | 経営構造対策 （担い手育成緊 急地域） | 認定農業者の育成（戸） | 94 | 98 | 95 | 800％ | 本事業の導入をきっかけに認定農業者の育成が図られ、目標を達成しており評価できる。 |
|  |  |  |  | 担い手への農地の利用集積（ha） | 136.7 | 141.3 | 137.7 | -80％ | 新店舗はH21.3.2 に竣工したものであり、年度目標の達成に向け事業を展開する時間的余裕が無かったため目標が未達成となった。 今後は年間を通じた事業活用が可能となることから、直売所出荷のための増産をきっかけとした担い手への利用集積を推進するよう指導する。 |
|  |  |  |  | 産地形成促進施設での農産物の販売額（千円） | 33,000 | 48,000 | 33,000 | 皆 | 年度目標を大幅に上回った目標達成となっており評価できる |
|  |  |  |  | 家族経営協定の締結（戸） | 1 | 3 | 1 | 100％ | 年度目標を達成しており評価できる。 |
| 都道府県平均達成率 |  |  | － |  |  |  |  |  |  |

（注）１ 整備事業の取組内容の順に記入する。複数年の取組にあっては、事業年度の早い順に記入する。

２ 事業実施年度欄は、複数年の取組にあっては、事業開始年度を記入する。

３ 実施状況報告時において、点検結果及び講じようとする措置又は点検評価及び講じようとする指導欄は、点検結果に関する都道府県の所見及び要領第７の２に基づき講じようとする措置の内容を記入する。

４ 事業の評価時において、点検結果及び講じようとする措置又は点検評価及び講じようとする指導欄は、点検評価に関する都道府県の所見及び要領第８の２に基づき講じようとする指導の内容を記入する。

５ 都道府県平均達成率欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。

（添付資料） 各事業実施主体等が作成した事業実施状況報告書及び評価報告書（別添３及び別添４）を添付するものとする。

なお、整備事業の取組内容が経営構造対策以外の場合には、別添４の添付を要しないものとする。