第８次大阪府栽培漁業基本計画（令和４～８年度）策定スケジュール

資料１

（R3.12.14現在）

| 年月 | 国（基本方針） | 府（基本計画） | 協議・意見聴取等 |
| --- | --- | --- | --- |
| （R３） 9月 |  | ・関係者会議 （魚種の検討等） | ・海区漁業調整委員会 （スケジュール説明）〔９/１５〕 |
| 10月 | ・第８次栽培漁業基本方針検討会第１回〔10/５〕 | ・関係者会議 （基本計画案の検討） |  |
| 11月 |  |  | ・基金理事会 （中期経営計画の見直し） |
| 12月 | ・第８次栽培漁業基本方針検討会第２回〔12/2〕 |  | ・第1回栽培漁業推進協議会 （魚種の検討等）〔12/14〕 ・漁連理事会、組合長会議 （魚種の検討状況等の周知・共有）〔12/15〕 ・海区漁業調整委員会 （魚種の検討状況等の報告）〔12/16〕 |
| (R4) 1月 | ・第８次栽培漁業基本方針検討会第３回 | ・関係者会議 （基本計画案のとりまとめ） |  |
| 2月 | ・基本方針（骨子案）の水産政策審議会への説明 |  | ・第2回栽培漁業推進協議会（基本計画案の検討） ・海区漁業調整委員会 （基本計画案検討状況の報告） |
| 3月 |  |  |  |
| 4月 ～ | ・基本方針（案）の水産政策審議会への諮問 →答申〔５月〕 ・基本方針の公表〔６月〕 | ・基本計画策定 ・海保等関係機関周知 ・府HPで公表 | ・海区漁業調整委員会へ諮問 →答申 （基本計画案の諮問） ・漁連理事会、組合長会議 （計画の周知） |