## 書式
当初
[7 empty] | 工事期間 |  |  | 契約締結日 |  |  | ～ | 2024-01-15
[7 empty] | 開札日 |  |  | 2022-10-17
| 工事名称 |  |  | 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第１工区）
工事費内訳書
| 工事場所 |  |  | 門真市三ツ島967-4
| 工事費 |  |  | 416205900 |  |  |  | （うち消費税相当額 |  |  | 37836900 |  |  |  | )
| 工事価格 |  |  | 378369000
| 工事概要 |  | 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 Ｓ造 エレベーター棟（渡り廊下付） ５階建（停止箇所数３） 設置基数：10基 アスベスト除去工事一式
大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第１工区）
総括表
名称 |  |  |  |  | 摘要 | 数量 |  | 単位 | 金額 |  |  |  |  | 備考
直接工事費
|  | 建築工事 |  |  |  | 1 |  | 式 | 247364867
|  | 小計 | [6 empty] | 247364867
|  | 電気設備工事 |  |  |  | 1 |  | 式 | 15712300
|  | 機械設備工事 |  |  |  | 1 |  | 式 | 13803610
|  | ガス設備工事 |  |  |  | 1 |  | 式 | 2987100
|  | 小計 | [6 empty] | 32503010
計 | [8 empty] | 279867877
共通費
Ⅰ |  | 共通仮設費 |  |  |  | 1 |  | 式 | 33800669
Ⅱ |  | 現場管理費 |  |  |  | 1 |  | 式 | 25771908
Ⅲ |  | 一般管理費等 |  |  |  | 1 |  | 式 | 38928546
計 | [8 empty] | 98501123
合計（工事価格） | [8 empty] | 378369000
消費税相当額 |  |  |  |  | 10% | 1 |  | 式 | 37836900
総合計（工事費） | [8 empty] | 416205900
当初2
当初3
NG
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟1号機
| 1 |  | 17,388,803
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟2号機
| 1 |  | 17,167,718
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟3号機
| 1 |  | 17,167,718
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 7号棟2号機
| 1 |  | 16,801,821
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟1号機
| 1 |  | 16,840,520
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟2号機
| 1 |  | 16,840,520
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟3号機
| 1 |  | 16,840,520
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟1号機
| 1 |  | 16,795,886
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟2号機
| 1 |  | 16,921,216
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 10号棟1号機
| 1 |  | 16,840,520
式
杭工事
| 1 |  | 43,222,240
式
既存建築物改修工事
| 1 |  | 2,532,016
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
| 1 |  | 1,518,780
式
計
216,878,278
屋外整備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構施設改修工事
| 1 |  | 27,246,022
式
地中埋設管等改修工事
| 1 |  | 3,240,567
式
計
30,486,589

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,206,354
式
土工事
| 1 |  | 2,283,463
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,613,573
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 964,390
式
防水工事
| 1 |  | 158,647
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 233,120
式
金属工事
| 1 |  | 801,388
式
左官工事
| 1 |  | 264,484
式
内外装工事
| 1 |  | 42,384
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
17,388,803
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,076,754
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,613,573
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 964,390
式
防水工事
| 1 |  | 158,647
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 233,120
式
金属工事
| 1 |  | 801,388
式
左官工事
| 1 |  | 264,484
式
内外装工事
| 1 |  | 42,384
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
17,167,718
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟3号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,076,754
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,613,573
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 964,390
式
防水工事
| 1 |  | 158,647
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 233,120
式
金属工事
| 1 |  | 801,388
式
左官工事
| 1 |  | 264,484
式
内外装工事
| 1 |  | 42,384
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟3号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
17,167,718
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 7号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,408,019
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 947,506
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 207,810
式
金属工事
| 1 |  | 722,785
式
左官工事
| 1 |  | 248,689
式
内外装工事
| 1 |  | 32,289
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 7号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,801,821
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,420,519
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 956,590
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 205,838
式
金属工事
| 1 |  | 736,228
式
左官工事
| 1 |  | 251,195
式
内外装工事
| 1 |  | 35,427
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,840,520
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,420,519
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 956,590
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 205,838
式
金属工事
| 1 |  | 736,228
式
左官工事
| 1 |  | 251,195
式
内外装工事
| 1 |  | 35,427
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,840,520
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟3号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,420,519
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 956,590
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 205,838
式
金属工事
| 1 |  | 736,228
式
左官工事
| 1 |  | 251,195
式
内外装工事
| 1 |  | 35,427
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 16
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟3号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,840,520
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 17
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,393,799
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 947,506
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 207,770
式
金属工事
| 1 |  | 731,110
式
左官工事
| 1 |  | 248,689
式
内外装工事
| 1 |  | 32,289
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 18
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,795,886
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 19
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,393,799
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 947,506
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 207,770
式
金属工事
| 1 |  | 856,440
式
左官工事
| 1 |  | 248,689
式
内外装工事
| 1 |  | 32,289
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 20
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟2号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,921,216
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 21
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 10号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 1,063,642
式
土工事
| 1 |  | 2,191,978
式
地業工事
| 1 |  | 20,250
式
鉄筋工事
| 1 |  | 272,280
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 672,104
式
型枠工事
| 1 |  | 255,486
式
鉄骨工事
| 1 |  | 2,420,519
式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
| 1 |  | 956,590
式
防水工事
| 1 |  | 158,103
式
屋根及びとい工事
| 1 |  | 205,838
式
金属工事
| 1 |  | 736,228
式
左官工事
| 1 |  | 251,195
式
内外装工事
| 1 |  | 35,427
式
仕上ユニット工事
| 1 |  | 3,880
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
| 1 |  | 7,597,000
式
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 22
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 10号棟1号機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
16,840,520
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 23
杭工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
くい工事
| 1 |  | 43,222,240
式
計
43,222,240
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 24
既存建築物改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6号棟改修
| 1 |  | 151,153
式
6号棟撤去
| 1 |  | 211,684
式
7号棟改修
| 1 |  | 139,673
式
7号棟撤去
| 1 |  | 70,410
式
8号棟改修
| 1 |  | 151,153
式
8号棟撤去
| 1 |  | 211,684
式
9号棟改修
| 1 |  | 145,292
式
9号棟撤去
| 1 |  | 140,986
式
10号棟改修
| 1 |  | 139,673
式
10号棟撤去
| 1 |  | 70,410
式
倉庫解体撤去
| 1 |  | 1,099,898
式
計
2,532,016
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 25
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
| 1 |  | 1,518,780
式
計
1,518,780
屋外整備工事 科目別内訳 |  |  |  | 26
外構施設改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6号棟改修
| 1 |  | 9,748,059
式
6号棟撤去
| 1 |  | 466,768
式
7号棟改修
| 1 |  | 2,687,139
式
7号棟撤去
| 1 |  | 273,754
式
8号棟改修
| 1 |  | 6,183,303
式
8号棟撤去
| 1 |  | 492,342
式
9号棟改修
| 1 |  | 4,296,510
式
9号棟撤去
| 1 |  | 409,499
式
10号棟改修
| 1 |  | 2,412,733
式
10号棟撤去
| 1 |  | 275,915
式
計
27,246,022
屋外整備工事 科目別内訳 |  |  |  | 27
地中埋設管等改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6号棟改修
| 1 |  | 961,463
式
6号棟撤去
| 1 |  | 96,586
式
7号棟改修
| 1 |  | 338,920
式
7号棟撤去
| 1 |  | 31,154
式
8号棟改修
| 1 |  | 827,881
式
8号棟撤去
| 1 |  | 86,888
式
9号棟改修
| 1 |  | 611,005
式
9号棟撤去
| 1 |  | 40,182
式
10号棟改修
| 1 |  | 218,238
式
10号棟撤去
| 1 |  | 28,250
式
計
3,240,567

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 28
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,206,354
式
計
1,206,354
土工事
|  | 1 |  | 2,283,463
式
計
2,283,463
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,613,573
式
計
2,613,573
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 964,390
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 29
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
964,390
防水工事
|  | 1 |  | 158,647
式
計
158,647
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 233,120
式
計
233,120
金属工事
|  | 1 |  | 801,388
式
計
801,388
左官工事
|  | 1 |  | 264,484
式
計
264,484
内外装工事
|  | 1 |  | 42,384
式
計
42,384
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 30
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,076,754
式
計
1,076,754
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,613,573
式
計
2,613,573
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 964,390
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 31
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
964,390
防水工事
|  | 1 |  | 158,647
式
計
158,647
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 233,120
式
計
233,120
金属工事
|  | 1 |  | 801,388
式
計
801,388
左官工事
|  | 1 |  | 264,484
式
計
264,484
内外装工事
|  | 1 |  | 42,384
式
計
42,384
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 32
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟3号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,076,754
式
計
1,076,754
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,613,573
式
計
2,613,573
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 964,390
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 33
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 6号棟3号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
964,390
防水工事
|  | 1 |  | 158,647
式
計
158,647
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 233,120
式
計
233,120
金属工事
|  | 1 |  | 801,388
式
計
801,388
左官工事
|  | 1 |  | 264,484
式
計
264,484
内外装工事
|  | 1 |  | 42,384
式
計
42,384
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 34
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 7号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,408,019
式
計
2,408,019
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 947,506
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 35
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 7号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
947,506
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 207,810
式
計
207,810
金属工事
|  | 1 |  | 722,785
式
計
722,785
左官工事
|  | 1 |  | 248,689
式
計
248,689
内外装工事
|  | 1 |  | 32,289
式
計
32,289
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 36
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,420,519
式
計
2,420,519
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 956,590
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 37
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
956,590
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 205,838
式
計
205,838
金属工事
|  | 1 |  | 736,228
式
計
736,228
左官工事
|  | 1 |  | 251,195
式
計
251,195
内外装工事
|  | 1 |  | 35,427
式
計
35,427
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 38
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,420,519
式
計
2,420,519
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 956,590
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 39
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
956,590
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 205,838
式
計
205,838
金属工事
|  | 1 |  | 736,228
式
計
736,228
左官工事
|  | 1 |  | 251,195
式
計
251,195
内外装工事
|  | 1 |  | 35,427
式
計
35,427
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 40
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟3号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,420,519
式
計
2,420,519
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 956,590
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 41
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 8号棟3号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
956,590
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 205,838
式
計
205,838
金属工事
|  | 1 |  | 736,228
式
計
736,228
左官工事
|  | 1 |  | 251,195
式
計
251,195
内外装工事
|  | 1 |  | 35,427
式
計
35,427
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 42
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,393,799
式
計
2,393,799
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 947,506
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 43
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
947,506
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 207,770
式
計
207,770
金属工事
|  | 1 |  | 731,110
式
計
731,110
左官工事
|  | 1 |  | 248,689
式
計
248,689
内外装工事
|  | 1 |  | 32,289
式
計
32,289
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 44
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,393,799
式
計
2,393,799
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 947,506
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 45
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟2号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
947,506
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 207,770
式
計
207,770
金属工事
|  | 1 |  | 856,440
式
計
856,440
左官工事
|  | 1 |  | 248,689
式
計
248,689
内外装工事
|  | 1 |  | 32,289
式
計
32,289
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 46
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 10号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 1,063,642
式
計
1,063,642
土工事
|  | 1 |  | 2,191,978
式
計
2,191,978
地業工事
|  | 1 |  | 20,250
式
計
20,250
鉄筋工事
|  | 1 |  | 272,280
式
計
272,280
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 672,104
式
計
672,104
型枠工事
|  | 1 |  | 255,486
式
計
255,486
鉄骨工事
|  | 1 |  | 2,420,519
式
計
2,420,519
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
|  | 1 |  | 956,590
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 47
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 10号棟1号機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
956,590
防水工事
|  | 1 |  | 158,103
式
計
158,103
屋根及びとい工事
|  | 1 |  | 205,838
式
計
205,838
金属工事
|  | 1 |  | 736,228
式
計
736,228
左官工事
|  | 1 |  | 251,195
式
計
251,195
内外装工事
|  | 1 |  | 35,427
式
計
35,427
仕上ユニット工事
|  | 1 |  | 3,880
式
計
3,880
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事
|  | 1 |  | 7,597,000
式
計
7,597,000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 48
杭工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
くい工事
|  | 1 |  | 43,222,240
式
計
43,222,240
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 49
既存建築物改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6号棟改修
|  | 1 |  | 151,153
式
計
151,153
6号棟撤去
|  | 1 |  | 211,684
式
計
211,684
7号棟改修
|  | 1 |  | 139,673
式
計
139,673
7号棟撤去
|  | 1 |  | 70,410
式
計
70,410
8号棟改修
|  | 1 |  | 151,153
式
計
151,153
8号棟撤去
|  | 1 |  | 211,684
式
計
211,684
9号棟改修
|  | 1 |  | 145,292
式
計
145,292
9号棟撤去
|  | 1 |  | 140,986
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 50
既存建築物改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
140,986
10号棟改修
|  | 1 |  | 139,673
式
計
139,673
10号棟撤去
|  | 1 |  | 70,410
式
計
70,410
倉庫解体撤去
|  | 1 |  | 1,099,898
式
計
1,099,898
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 51
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
|  | 1 |  | 1,518,780
式
計
1,518,780
屋外整備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 52
外構施設改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6号棟改修
|  | 1 |  | 9,748,059
式
計
9,748,059
6号棟撤去
|  | 1 |  | 466,768
式
計
466,768
7号棟改修
|  | 1 |  | 2,687,139
式
計
2,687,139
7号棟撤去
|  | 1 |  | 273,754
式
計
273,754
8号棟改修
|  | 1 |  | 6,183,303
式
計
6,183,303
8号棟撤去
|  | 1 |  | 492,342
式
計
492,342
9号棟改修
|  | 1 |  | 4,296,510
式
計
4,296,510
9号棟撤去
|  | 1 |  | 409,499
式
屋外整備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 53
外構施設改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
409,499
10号棟改修
|  | 1 |  | 2,412,733
式
計
2,412,733
10号棟撤去
|  | 1 |  | 275,915
式
計
275,915
屋外整備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 54
地中埋設管等改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
6号棟改修
|  | 1 |  | 961,463
式
計
961,463
6号棟撤去
|  | 1 |  | 96,586
式
計
96,586
7号棟改修
|  | 1 |  | 338,920
式
計
338,920
7号棟撤去
|  | 1 |  | 31,154
式
計
31,154
8号棟改修
|  | 1 |  | 827,881
式
計
827,881
8号棟撤去
|  | 1 |  | 86,888
式
計
86,888
9号棟改修
|  | 1 |  | 611,005
式
計
611,005
9号棟撤去
|  | 1 |  | 40,182
式
屋外整備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 55
地中埋設管等改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
40,182
10号棟改修
|  | 1 |  | 218,238
式
計
218,238
10号棟撤去
|  | 1 |  | 28,250
式
計
28,250

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 15,712,300
式
計
15,712,300

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
６号棟
| 1 |  | 4,518,320
式
７号棟
| 1 |  | 1,812,610
式
８号棟
| 1 |  | 4,414,690
式
９号棟
| 1 |  | 3,073,990
式
10号棟
| 1 |  | 1,827,890
式
墜落制止用器具費
| 1 |  | 64,800
式
計
15,712,300

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
６号棟 | 引込幹線設備
|  | 1 |  | 2,118,920
式
６号棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 2,041,890
式
６号棟 | 電話設備
|  | 1 |  | 284,590
式
６号棟 | 水道集中検針設備
|  | 1 |  | 72,920
式
計
4,518,320
７号棟 | 引込幹線設備
|  | 1 |  | 1,008,960
式
７号棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 710,310
式
７号棟 | 電話設備
|  | 1 |  | 93,340
式
計
1,812,610
８号棟 | 引込幹線設備
|  | 1 |  | 2,102,650
式
８号棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 2,020,030
式
８号棟 | 電話設備
|  | 1 |  | 292,010
式
計
4,414,690
９号棟 | 引込幹線設備
|  | 1 |  | 1,534,170
式
９号棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 1,349,910
式
９号棟 | 電話設備
|  | 1 |  | 189,910
式
計
3,073,990
10号棟 | 引込幹線設備
|  | 1 |  | 1,022,600
式
10号棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 711,950
式
10号棟 | 電話設備
|  | 1 |  | 93,340
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
1,827,890
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
|  | 1 |  | 64,800
式
計
64,800

## M種目
衛生設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生設備工事
| 1 |  | 13803610
式
ガス設備工事
| 1 |  | 2987100
式
計
16790710

## M科目
衛生設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
衛生設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
６号棟
| 1 |  | 3745200
式
７号棟
| 1 |  | 2276390
式
８号棟
| 1 |  | 4492850
式
９号棟
| 1 |  | 2337320
式
１０号棟
| 1 |  | 951850
式
計
13803610
衛生設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事
| 1 |  | 2987100
式
計
2987100

## M中科目
衛生設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
衛生設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
６号棟 | 屋外給水設備
|  | 1 |  | 3745200
式
計
3745200
７号棟 | 屋外給水設備
|  | 1 |  | 2276390
式
計
2276390
８号棟 | 屋外給水設備
|  | 1 |  | 4492850
式
計
4492850
９号棟 | 屋外給水設備
|  | 1 |  | 2337320
式
計
2337320
１０号棟 | 屋外給水設備
|  | 1 |  | 951850
式
計
951850
衛生設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事
|  | 1 |  | 2987100
式
計
2987100