## 決裁用表紙
設計工事第二グループ
| 工 事 名 称： |  | 大阪府営岸和田大町住宅第２次道路整備その他工事
| 総工事費 |  |  | ￥ | 189522300
| 工事価格 |  |  | ￥ | 172293000
| 工 事 概 要 （工事場所：岸和田市大町 | [9 empty] | ）
道路整備工事一式
道路整備工事（車道W=5.7m、L=105m、歩道W=2.0ｍ、L=242m
アスファルト舗装 1,265m²）
舗装復旧工事 アスファルト舗装 2,025㎡
排水管布設工事一式
雨水管 φ250 L＝104m、φ600～900 L=139m
汚水管 φ200 L=65m
既設雨水管撤去 φ400～900 L=148m
水路橋拡幅工事一式
[8 empty] | 公 告 日 |  | 2023-03-16
[8 empty] | 入札書の開札日 |  | 2023-04-07
[9 empty] | (工期)約 | 7.9 | ヶ月
請負業者名
請負金額￥ | [5 empty] | 工期 | 契約締結日 |  | ～ | 2023-12-20
| NO. 1 |  | 大 阪 府

## 集計表
名 称 |  | 単 位 | 金 額（円） | 小 計（円） | 備 考
1, 直 接 工 事 費
[ 1 ] | 建築工事 | 一式 | 123169313
| 小 計 |  |  | 123169313
2. 共 通 費
| 共 通 仮 設 費 | 一式 | 18753918 |  | 経費率 合計
| 現 場 管 理 費 | 一式 | 11131406
| 一 般 管 理 費 等 | 一式 | 19238363 |  | 24.92%
（契約保証費率除く）
| 小 計 |  |  | 49123687
3. 工 事 価 格 |  | （１＋２） |  | 172293000
4. 消 費 税 相 当 額 |  | 一式 |  | 17229300 | 税率10％
5. 総 工 事 費 |  | （３＋４） |  | 189522300
No. 2

## 種目
岸和田大町住宅第2次道路整備 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
取壊し撤去工事
| 1 |  | 18,118,692
式
土工事
| 1 |  | 41,413,425
式
排水工事
| 1 |  | 23,530,505
式
境界ブロック工事
| 1 |  | 10,564,636
式
舗装工事
| 1 |  | 14,320,640
式
歩道橋工事
| 1 |  | 1,230,796
式
柵工事
| 1 |  | 12,778,929
式
計
121,957,623
大町1号橋 上部工補修工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
補修工事
| 1 |  | 1,211,690
式
計
1,211,690

## 科目
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 3
取壊し撤去工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
取壊し撤去工事
| 1 |  | 18,118,692
式
計
18,118,692
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 4
土工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工
| 1 |  | 41,413,425
式
計
41,413,425
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 5
排水工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水
| 1 |  | 23,530,505
式
計
23,530,505
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 6
境界ブロック工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
境界工
| 1 |  | 10,564,636
式
計
10,564,636
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 7
舗装工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
舗装
| 1 |  | 14,320,640
式
計
14,320,640
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 8
歩道橋工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
歩道橋工事
| 1 |  | 1,230,796
式
計
1,230,796
岸和田大町住宅第2次道路整備 科目別内訳 |  |  |  | 9
柵工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
柵
| 1 |  | 12,778,929
式
計
12,778,929
大町1号橋 上部工補修工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
補修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 74,700
式
剥落防止工
| 1 |  | 1,017,640
式
橋面ｺﾝｸﾘｰﾄ打替え
| 1 |  | 119,350
式
計
1,211,690

## 中科目1
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
取壊し撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
取壊し撤去工事
|  | 1 |  | 18,118,692
式
計
18,118,692
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
土工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工
|  | 1 |  | 41,413,425
式
計
41,413,425
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
排水工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水
|  | 1 |  | 23,530,505
式
計
23,530,505
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
境界ブロック工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
境界工
|  | 1 |  | 10,564,636
式
計
10,564,636
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
舗装工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
舗装
|  | 1 |  | 14,320,640
式
計
14,320,640
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
歩道橋工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
歩道橋工事
|  | 1 |  | 1,230,796
式
計
1,230,796
岸和田大町住宅第2次道路整備 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
柵工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
柵
|  | 1 |  | 12,778,929
式
計
12,778,929
大町1号橋 上部工補修工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
補修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 74,700
式
計
74,700
剥落防止工
|  | 1 |  | 1,017,640
式
計
1,017,640
橋面ｺﾝｸﾘｰﾄ打替え
|  | 1 |  | 119,350
式
計
119,350