## 工事監理_令和7年8月
令和７年度 建築工事監理業務の発注予定案件（8月１日公表）
一般建築課分
No. | 公示（予定）日 | 委託名称 | 履行場所 | 落札方式 | 監理形態 | 主任監督員等の条件（注①） | 主任監督員等の 工事監理実績 | 予定契約期間 | 監理対象工事概要 | 予定監理業務（注②） （最終工期末）
1 | 令和７年９月中旬 公告 | 大阪府立生野支援学校新築その他工事監理業務 | 大阪市生野区巽東三丁目 | 条件付一般競争入札 （実績申告型） | 主任監督員等：常駐 補助監督員（１）：常駐 補助監督員（２）：重点 又は 主任監督員等：常駐 補助監督員（1）：重点 | 主任監督員：一級建築士 監督員：技師Ｃ以上 補助監督員(1)：技師Ｃ以上 補助監督員(2)：技師C以上 又は 主任監督員：一級建築士 監督員：技師B以上 補助監督員(1)：技師B以上 | 求める | 令和７年10月下旬 から 令和８年３月下旬 （最終：令和10年１月下旬） | 新築工事一式 校舎棟 RC造一部S造 地上５階建 延べ面積14,902㎡ 倉庫 S造 平屋建 ３棟 延べ面積144㎡ 駐輪場 S造 平屋建 延べ面積78㎡ ゴミ庫 RC造 平屋建 延べ面積28㎡ 守衛室 RC造 平屋建 延べ面積６㎡ 上記に伴う、杭工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式、植栽工事一式 | なし
| 【備考】 | [8 empty] | 斜文字朱書き部分は前回分からの変更点
住宅建築課分
No. | 公示（予定）日 | 委託名称 | 履行場所 | 落札方式 | 監理形態 | 主任監督員等の条件（注①） | 主任監督員等の 工事監理実績 | 予定契約期間 | 監理対象工事概要 | 予定監理業務（注②） （最終工期末）
1 | 令和７年７月下旬 公告 | 大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事監理業務 | 堺市南区三原台 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和７年９月中旬 から 令和８年３月上旬 | 外構整備工事一式 | なし
2 | 令和７年９月上旬 公告 | 大阪府営貝塚橋本第２住宅第１次道路整備その他工事監理業務 | 貝塚市橋本 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和７年10月中旬 から 令和８年３月下旬 （最終：令和８年９月下旬） | 道路工事一式 総延長539m 雨水管布設 280m 汚水管布設 101m 公園整備工事一式 電気設備工事一式、機械設備工事一式 | なし
3 | 令和７年９月上旬 公告 | 大阪府営交野梅が枝第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事監理業務 | 交野市梅が枝 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和７年10月中旬 から 令和８年３月中旬 | 中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積12,821㎡ 中層耐火住宅 ＲＣ造 地上５階建 ６棟 190戸 アスベスト撤去工事一式 | なし
4 | 令和７年９月上旬 公告 | 大阪府営茨木南安威第１期住宅（建て替え）排水管布設工事監理業務 | 茨木市南安威二丁目 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和７年10月中旬 から 令和８年１月下旬 | 雨水排水管布設工事一式 汚水排水管布設工事一式 | なし
5 | 令和７年９月中旬 公告 | 大阪府営堺新金岡４丁５番第４期高層住宅（建て替え）新築工事監理業務 | 堺市北区新金岡町 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 補助監督員：重点 | 主任監督員：技師B以上 補助監督員：技師C以上 又は 主任監督員：技師C以上 補助監督員：技師C以上 | 求める | 令和７年10月下旬 から 令和８年３月下旬 | 新築工事一式 RC造11階建て１棟76戸 RC造12階建て１棟71戸 RC造10階建て１棟69戸 杭工事一式、既存杭引抜工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式 | あり （令和９年10月中旬）
6 | 令和７年９月中旬 公告 | 大阪府営羽曳野古市住宅道路整備その他工事監理業務 | 羽曳野市古市 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和７年10月下旬 から 令和８年11月下旬 | 道路工事一式 総延長301m 雨水管布設 153m 汚水管布設 294m 水路整備258m 造園工事一式 | なし
【備考】
注① 技師Cとは、一級建築士取得後3年未満、または二級建築士取得後5年以上8年未満の業務経験のあるもの、及び大学卒業後5年以上相当の能力のあるものを指します。
注② 予定監理業務の工事は現時点での予定工事であり、中止または追加される場合があります。また、工期が変更になる場合があります。