## 工事監理_令和8年8月
令和８年度 建築工事監理業務の発注予定案件（8月17日公表）
一般建築課分
No. | 公示（予定）日 | 委託名称 | 履行場所 | 落札方式 | 監理形態 | 主任監督員等の条件（注①） | 主任監督員等の 工事監理実績 | 予定契約期間 | 監理対象工事概要 | 予定監理業務（注②） （最終工期末）
1 | 令和８年８月上旬 公告 | 大阪府寝屋川水系改修工営所水防倉庫棟他撤去工事監理業務 | 大阪市城東区東中浜四丁目 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：一級建築士 監督員：技師Ｃ以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師Ｃ以上 | 求める | 令和８年９月下旬 から 令和９年２月上旬 | 撤去工事一式 施工区域面積3,469㎡ 水防倉庫棟 W造 ２階建 延べ面積215㎡ 車庫棟 S造 平屋建 延べ面積132㎡ 資材倉庫棟 W造 ２階建 延べ面積128㎡ 書庫棟 S造 ２階建 延べ面積89㎡ 他５棟 延べ面積58㎡ その他撤去工事一式（附属設備、外構、樹木） 整地工事一式 | なし
2 | 令和８年９月上旬 公告 | 大阪府池田保健所新築工事監理業務 | 池田市鉢塚一丁目 | 条件付一般競争入札 （実績申告型） | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：一級建築士 監督員：技師Ｃ以上 | 求める | 令和８年１０月下旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和１０年６月下旬） | 新築工事一式 庁舎棟 ＲＣ造 地上４階建 延べ面積1,736㎡ 駐輪場 Ｓ造 平屋建 ２棟 延べ面積26㎡ 上記に伴う、杭工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式、植栽工事一式 | なし
斜文字朱書き部分は前回分からの変更点
住宅建築課分
No. | 公示（予定）日 | 委託名称 | 履行場所 | 落札方式 | 監理形態 | 主任監督員等の条件（注①） | 主任監督員等の 工事監理実績 | 予定契約期間 | 監理対象工事概要 | 予定監理業務（注②） （最終工期末）
1 | 令和8年8月6日 公告済 | 大阪府営吹田高野台住宅(建て替え)外構整備その他工事監理業務 | 吹田市高野台一丁目 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：技師C以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師C以上 | 求める | 令和8年9月下旬 から 令和9年3月上旬 | 外構整備工事一式 施工区域面積 4,777㎡ 造成工事一式、広場整備工事一式、造園工事一式 上記に伴う電気設備工事一式、機械設備工事一式 | なし
2 | 令和8年8月下旬 公告 | 大阪府営原山台３丁住宅中層耐火住宅撤去工事監理業務（その２） | 堺市南区原山台3丁 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和8年10月上旬 から 令和9年3月上旬 | 撤去工事一式 施工区域面積 8,000㎡ 中層耐火住宅 RC造 6棟90戸 既存杭引抜工事一式 | なし
3 | 令和8年8月下旬 公告 | 大阪府営槇塚台第１住宅高層耐火住宅撤去工事監理業務 | 堺市南区槇塚台１丁 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和8年10月上旬 から 令和9年3月下旬 （最終：令和10年3月上旬） | 高層耐火住宅撤去工事一式 施行区域面積1,515㎡ 高層耐火住宅 SRC造 地上14階建 1棟108戸 外壁アスベスト除去工事一式 除去面積6,501㎡ | なし
4 | 令和8年9月上旬 公告 | 大阪府営高槻登町第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事監理業務 | 高槻市登町 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和8年10月中旬 から 令和9年3月下旬 （最終：令和9年5月下旬） | 撤去工事一式 施工区域面積 14,388㎡ 中層耐火住宅 RC造 5棟210戸 アスベスト撤去工事一式 | なし
5 | 令和8年9月上旬 公告 | 大阪府営晴美台第４住宅第２次高層耐火住宅撤去工事監理業務 | 堺市南区晴美台４丁 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和8年10月下旬 から 令和9年3月下旬 （最終：令和10年6月下旬） | 撤去工事一式 施工区域面積6,476㎡ 高層耐火住宅 SRC造 地上14階建 ２棟216戸 集会所 RC造 平屋建１棟 ポンプ室 RC造 平屋建１棟 外壁アスベスト除去工事一式 既存杭引抜工事一式 | なし
6 | 令和8年9月上旬 公告 | 大阪府営豊中新千里東住宅（建て替え）外構整備工事監理業務 | 豊中市新千里東町三丁目 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：技師C以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師C以上 | 求める | 令和8年10月中旬 から 令和9年3月中旬 | 土木工事一式 広場造成工事一式（施工区域面積：約2,303㎡） 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式、排水管敷設工事一式（雨水管敷設φ450、L＝約161ｍ）、擁壁整備工事一式、造園工事一式 通路側溝改修工事一式（施工区域面積：約1,022㎡） 道路給水管撤去工事一式（Ｌ＝約850ｍ） ６号棟前広場改修工事一式 | なし
斜文字朱書き部分は前回分からの変更点
注① 技師Cとは、一級建築士取得後3年未満、二級建築士取得後5年以上8年未満の業務経験のあるもの、または大学卒業後5年以上相当の能力のあるものを指します。
注② 予定監理業務の工事は現時点での予定工事であり、中止または追加される場合があります。また、工期が変更になる場合があります。