## 工事監理_令和8年9月
令和８年度 建築工事監理業務の発注予定案件（9月1日公表）
一般建築課分
No. | 公示（予定）日 | 委託名称 | 履行場所 | 落札方式 | 監理形態 | 主任監督員等の条件（注①） | 主任監督員等の 工事監理実績 | 予定契約期間 | 監理対象工事概要 | 予定監理業務（注②） （最終工期末）
1 | 令和８年９月上旬 公告 | 大阪府池田保健所新築工事監理業務 | 池田市鉢塚一丁目 | 条件付一般競争入札 （実績申告型） | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：一級建築士 監督員：技師Ｃ以上 | 求める | 令和８年10月下旬 から 令和10年６月下旬 | 新築工事一式 庁舎棟 ＲＣ造 地上４階建 延べ面積1,736㎡ 駐輪場 Ｓ造 平屋建 ２棟 延べ面積26㎡ 上記に伴う、杭工事一式、昇降機設備工事一式、外構工事一式、植栽工事一式 | なし
2 | 令和８年９月上旬 公告 | 大阪府立花の文化園便所増築（万博トイレ５リユース）その他工事監理業務（その２） | 河内長野市高向 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：一級建築士又は二級建築士 監督員：技師Ｃ以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師Ｃ以上 | 求める | 令和８年10月下旬 から 令和９年２月下旬 | 撤去工事一式（建築・設備） 増築工事一式（建築・設備） 外構工事一式 約700㎡ 既存施設の撤去及び便所増築 【施設概要】 撤去 便所 RC造 平屋建て 延べ面積30㎡ 増築 便所 S造 平屋建て 延べ面積45㎡ | なし
3 | 令和８年11月下旬 公告 | 大阪府八尾警察署旧庁舎撤去工事監理業務 | 八尾市高町 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師Ｃ以上 | 求める | 令和８年12月下旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和11年９月下旬） | 撤去工事一式 庁舎（新棟） ＲＣ造 地上４階建地下１階 延べ面積2,374㎡ 庁舎（旧棟） ＲＣ造 地上３階建 延べ面積1,399㎡ 附属建物（車庫棟・駐輪場・オイルタンク） その他撤去工事一式（附属設備、外構、樹木） アスベスト除去工事一式 外壁アスベスト除去面積4,354㎡ 内部吹付アスベスト除去面積661㎡ 煙突Φ512㎜×22ｍ、Φ314㎜×22ｍ、Φ314㎜×6ｍ 既存杭引抜工事一式 場所打ち杭Φ1000～Φ1300 Ｌ＝19.55ｍ 13本、 Φ1000～Φ1800 Ｌ＝13.25ｍ 19本 ＰＣ杭Φ350 Ｌ＝10.0ｍ 118本 柱列パイルΦ450 Ｌ＝11.5ｍ 延長 16.5ｍ 整地工事一式 | なし
斜文字朱書き部分は前回分からの変更点
住宅建築課分
No. | 公示（予定）日 | 委託名称 | 履行場所 | 落札方式 | 監理形態 | 主任監督員等の条件（注①） | 主任監督員等の 工事監理実績 | 予定契約期間 | 監理対象工事概要 | 予定監理業務（注②） （最終工期末）
1 | 令和８年８月下旬 公告 | 大阪府営原山台３丁住宅中層耐火住宅撤去工事監理業務（その２） | 堺市南区原山台3丁 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和８年10月上旬 から 令和９年３月上旬 | 撤去工事一式 施工区域面積 8,000㎡ 中層耐火住宅 RC造 ６棟90戸 既存杭引抜工事一式 | なし
2 | 令和８年８月下旬 公告 | 大阪府営槇塚台第１住宅第１次高層耐火住宅撤去工事監理業務 | 堺市南区槇塚台１丁 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：一級建築士 | 求める | 令和８年10月上旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和10年３月上旬） | 高層耐火住宅撤去工事一式 施行区域面積1,515㎡ 高層耐火住宅 SRC造 地上14階建 １棟108戸 外壁アスベスト除去工事一式 除去面積6,501㎡ | なし
3 | 令和８年９月上旬 公告 | 大阪府営高槻登町第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事監理業務 | 高槻市登町 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和８年10月中旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和９年５月下旬） | 撤去工事一式 施工区域面積 14,389㎡ 中層耐火住宅 RC造 ５棟220戸 外壁アスベスト撤去工事一式 | なし
4 | 令和８年９月上旬 公告 | 大阪府営晴美台第４住宅第２次高層耐火住宅撤去工事監理業務 | 堺市南区晴美台４丁 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員：常駐 | 主任監督員：一級建築士 | 求める | 令和８年10月下旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和10年６月下旬） | 高層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積6,476㎡ 高層耐火住宅 SRC造 地上14階建 ２棟216戸 集会所 RC造 平屋建１棟 ポンプ室 RC造 平屋建１棟 外壁アスベスト除去工事一式 既存杭引抜工事一式 | なし
5 | 令和８年９月上旬 公告 | 大阪府営豊中新千里東住宅（建て替え）外構整備その他工事監理業務 | 豊中市新千里東町三丁目 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：技師C以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師C以上 | 求める | 令和８年10月下旬 から 令和９年３月中旬 | 外構整備工事一式 施工区域面積：5,841㎡ 広場整備工事一式 雨水排水管（φ450 L＝157ｍ） 造園工事一式、造成工事一式 給水管撤去工事一式（L＝843ｍ) 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 | なし
6 | 令和８年10月上旬 公告 | 大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事監理業務 | 堺市北区東浅香山町３丁 | 条件付一般競争入札 （実績申告型） | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：一級建築士 監督員：技師C以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師C以上 | 求める | 令和８年11月中旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和10年３月下旬） | 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟（渡り廊下付）地上５階建（停止箇所数３）：設置基数23 | なし
7 | 令和８年10月上旬 公告 | 大阪府営吹田桃山台第２期住宅（建て替え）第４次造成工事監理業務 | 吹田市桃山台一丁目 | 条件付一般競争入札 | 主任監督員等：常駐 | 主任監督員：技師C以上 | 求める | 令和８年11月中旬 から 令和９年３月上旬 | 土木工事一式 | なし
8 | 令和８年10月中旬 公告 | 大阪府営松原天美住宅第１期エレベーター棟増築工事監理業務 | 松原市天美西一丁目 | 条件付一般競争入札 （実績申告型） | 主任監督員等：常駐 担当監督員（電気設備）：重点 担当監督員（機械設備）：重点 | 主任監督員：一級建築士 監督員：技師C以上 担当監督員（電気設備・機械設備）：技師C以上 | 求める | 令和８年11月下旬 から 令和９年３月下旬 （最終：令和10年１月下旬） | 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟（渡り廊下付）地上４階建（停止箇所数３）：設置基数２ PC造 エレベーター棟（渡り廊下付）地上５階建（停止箇所数３）：設置基数３ | なし
注① 技師Cとは、一級建築士取得後3年未満、二級建築士取得後5年以上8年未満の業務経験のあるもの、または大学卒業後5年以上相当の能力のあるものを指します。
注② 予定監理業務の工事は現時点での予定工事であり、中止または追加される場合があります。また、工期が変更になる場合があります。