## 301_地質調査特記仕様書
地質調査業務特記仕様書
| 業務名称 | [15 empty] | ・ | 物理探査･検層 |  |  | ・ 弾性波速度検層（ＰＳ検層）
| 調査場所 | [20 empty] | 調査位置は、( No. ）、調査深度は、（ ｍ）とする。
| 委託期間 |  | 契約締結日から令和 〇年 〇月 〇日まで | [17 empty] | ・ 常時微動測定
| 調査内容 |  | 地質調査 | [18 empty] | 調査位置は、( No. ）、調査深度は、（ ｍ）とする。
| （１）一般共通事項 | [15 empty] | ・ | 載荷試験（平板載荷試験） |  |  | 調査位置は、( No. ）、調査深度は、（ ｍ）とする。
| ※ | 本特記仕様書の |  | 項目又は記事欄中に○印をつけたものを適用する。 | [12 empty] | ・ | 安定化試験（設計ＣＢＲ） |  |  | 調査位置は、( No. ）、調査深度は、（ ｍ）とする。
|  | 取り扱い方 |  | 特記のない場合は、※印のついた項目、記事等を適用する。 | [12 empty] | ・ | 化学分析試験 |  |  | 試料採取数は、〇検体とする。
| ※ | 仕様書等の優先順位 |  | (1)図面等に対する質問回答書 (2)補足説明書 (3)特記仕様書 (4)図面 | [16 empty] | 試料採取位置は、監督職員の指示によること。
|  |  |  | (5)国土交通省大臣官房官庁営繕部 敷地調査共通仕様書(令和4年3月14日改定)（以下「敷地共仕」という。） | [16 empty] | 試験項目は別表による。
| ※ | 用語の定義 |  | 「地質調査」とは、｢敷地共仕」の「地盤調査」をいう。 | [16 empty] | 試験方法等は補足説明書による。
| ※ | 既存工作物等との |  | 調査地点において、樹木の伐採や、コンクリート舗装等を撤去する必要がある場合は、監督職員の承諾 | [12 empty] | ・ | 地下水調査 |  |  | ・ 現場透水試験
|  | 取り合い |  | を受けること。なお、調査終了後、舗装等は現況復旧を行うこと。 | [12 empty] | ※ | 総合考察
| ※ | 標準貫入試験の速報値 |  | 随時監督職員に報告すること。 | [12 empty] | （３）特記事項
| ※ | 調査前の周辺調査 |  | 調査予定地周辺の給排水、ガス、電気等の地中埋設配管等の有無、位置を確認後調査に着手すること。 | [12 empty] | ※ | 作業時間 |  |  | 午前８：００から午後６：００までとする。
| ※ | 調査に要する設備 |  | 調査に要する給排水、電気等の設備は、受注者が用意すること。 | [16 empty] | 但し、振動騒音を伴う作業は、午前９：００から午後５：００までとする。
| ※ | 予定外の対応 |  | Ｎ値５０以上が５ｍ以上続く場合や、予定深度に達しても支持層を確認できない場合は、監督職員に報告 | [16 empty] | なお、作業日時については、監督職員、施設管理者と事前に協議を行い承諾を受けること。
|  |  |  | し、指示を受けること。 | [12 empty] | ※ | 調査中の安全確保 |  |  | ボーリング作業範囲は、フェンスバリケードで囲う等の安全対策を講ずること。
| （２）地質調査 | [15 empty] | ※ | 基準点 |  |  | ※ 敷地共仕 ・
| ※ | 掘削方法 |  | ※ ロータリーボーリング ・ | [12 empty] | ※ | 成果品の内容 |  |  | ※ 敷地共仕（※ 報告書 ※ 土質標本 ※化学分析結果報告書）
| ※ | ボーリング |  | ※ 位置については、図面による。 | [12 empty] | ※ | 成果品の提出 |  |  | 報告書は電子媒体とする。電子媒体は、地質・土地調査成果電子納品要領 平成28年10月（国土交通省）
[5 empty] | 調査位置 |  | 深度（m） | 孔径（mm） |  |  |  | 備考 | [8 empty] | （以下「電子納品要領」という。）を基本に、提出前に監督職員と協議すること。
[5 empty] | No. | 1 | 30 | 66 | [12 empty] | 委託期間末の2週間前までに成果品を提出し、監督職員に下検査を受けること。
[5 empty] | No. | 2 | 30 | 66+116 |  |  |  | GL-〇mまでφ116、以下φ66 | [8 empty] | なお、別途印刷したものを製本（A4版 黒文字）し２部提出すること
[5 empty] | No. | 3 | 18 | 116 | [12 empty] | 土質標本の保管については、監督職員の指示による。
[5 empty] | No. | [15 empty] | 化学分析結果については、補足説明書による。
No.
No.
[5 empty] | No. | [11 empty] | ※ | 地盤の液状化判定 |  |  | 建築学会の基礎指針による。
[5 empty] | No. | [11 empty] | ※ | 推定地層断面図 |  |  | 既存データを含めて考察し、推定地層断面図は○面作成すること。
[5 empty] | No. | [11 empty] | ※ | 孔内水位の記録及び考察 |  |  | 補足説明書により、孔内水位の記録及び考察を行うこと。
[5 empty] | No. | [11 empty] | ※ | 国土地盤情報データ |  |  | 地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録すること。
[18 empty] | ベースへの登録 |  |  | 受注者は、地盤情報の利用の可否について、電子納品要領に基づき、事前協議における発注者の指示に従って成果品
| ※ | サウンディング |  | ※ 標準貫入試験 ・ スクリューウエイト貫入試験 ・ 機械式コーン貫入試験 | [16 empty] | データに「公開可否コード」（ここでは、「公開可」を「利用可」、「公開不可」を「利用不可」と読み替えるものとする。）を
|  |  |  | ・ 孔内載荷試験（ＬＬＴ） | [16 empty] | 記入した上で、検定の申込を行うこと。
[5 empty] | 調査位置は、( No. ）とする。 | [15 empty] | また、検定証明書については電子納品要領に規定されている格納フォルダBORING/OTHRSにPDF形式で格納すること。
調査は、予定建物杭頭付近の深度で１箇所とし、監督職員の指示による。
| ※ | サンプリング |  | ※ 試験の区分、種別及び資料採取箇所は下表による。
| ・ | 物理試験 |  |  |  | 試験種別 |  |  | 試料採取箇所（GL- m付近）
| ・ | 変形・強度試験 | [7 empty] | No. | 〇 |  |  | No. | No. |  | No. |  |  | No. |  |  | No. | No. | No. |  | No. | No.
| ・ | 圧密試験 |  |  | 物理試験 | 盛土 | 細粒分含有率 |  | 〇m |  |  |  | 〇m
液性限界・塑性限界
[6 empty] | 砂質土 | 細粒分含有率 |  | 〇m、〇m、〇m |  |  |  | 〇m、〇m
粒度
土粒子密度
含水比
湿潤密度
[5 empty] | 変形・強度 試験 | 一軸圧縮 |  |  | 〇m（シ） |  |  |  | 〇m（デ）
三軸圧縮
一面せん断
繰返し三軸
ねじりせん断
[5 empty] | 圧密 |  |  |  | 〇m（デ） |  |  |  | 〇m（ト）
土粒子密度
※ （シ）：固定ピストン式シンウォールサンプラー、（デ）：ロータリー式二重管サンプラー（デニソン）、（ト）：ロータリー式三重管サンプラー（トリプル）
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室〇〇〇〇課 | [15 empty] | 業務名称 |  |  | 0 | [6 empty] | 公建〇〇第〇〇〇〇号
[16 empty] | 図面名称 |  |  | 地質調査業務特記仕様書 | [6 empty] | 令和〇年〇月〇日

## 302_調整事項一覧表
様式-302
調整事項一覧表
No. | 分野 | 該当箇所 | 質疑・要望・確認事項 |  |  |  |  | 回答・対応 |  |  | 備考
|  |  | 日付 | 受発注者の別 | 担当 | 内容 | 希望期限 | 日付 | 担当 | 内容

## 303_再委託承諾願(士法第22条の3の3の対象外)
様式-303
再委託（変更等）承諾願
令和 年 月 日
大阪府 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
契約約款に基づき、委託業務の一部を下記のとおり再委託することについて承諾願います。
記
委託業務の名称
|  |  | 1 | 2
| 再委託予定者の | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
再委託業務内容
再委託業務の契約金額（予定）
再委託期間
再委託する理由
欄が不足する場合は、裏面に記載すること。
※本様式は2枚作成すること。
公建 第 号
令和 年 月 日
様
大阪府
再委託承諾書
申し出のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更が生じる場合は、あらかじめ変更の申出を行い承諾を得ること。 また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
1. 受注者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。 2. 受注者は、本契約の業務に係る再委託等の相手方の行為の全てについて、責任を負うこと。 3. 受注者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。 4. 受注者は、発注者からの求めに応じ、３の書類の写しを提出すること。
様式-303（裏面）
再委託（変更等）承諾願別紙
委託業務の名称
|  |  | 3 | 4
| 再委託予定者の | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
再委託業務内容
再委託業務の契約金額（予定）
再委託期間
再委託する理由
|  |  | 5 | 6
| 再委託予定者の | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
再委託業務内容
再委託業務の契約金額（予定）
再委託期間
再委託する理由

## 304_再委託承諾願(士法第22条の3の3の対象)
様式-304
再委託（変更等）承諾願
令和 年 月 日
大阪府知事 様
所在地
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | 印
契約約款に基づき、委託業務の一部を下記のとおり再委託することについて承諾願います。
記
委託業務の名称
|  |  | 1 | 2
| 再委託予定者の | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
再委託業務内容
再委託業務の契約金額（予定）
再委託期間
再委託する理由
欄が不足する場合は、裏面に記載すること。
※本様式は2枚作成すること。
公建 第 号
令和 年 月 日
様
大阪府知事
再委託承諾書
申し出のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に変更が生じる場合は、あらかじめ変更の申出を行い承諾を得ること。 また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
1. 受注者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。 2. 受注者は、本契約の業務に係る再委託等の相手方の行為の全てについて、責任を負うこと。 3. 受注者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を適切に保管し、事後において履行の確認ができるように徹底すること。 4. 受注者は、発注者からの求めに応じ、３の書類の写しを提出すること。 5. 本契約は、建築士法（昭和25年法律第202号）第22条の3の3の対象となる契約であるため、再委託先との契約においても同条による契約が必要となるので注意すること。
様式-304（裏面）
再委託（変更等）承諾願別紙
委託業務の名称
|  |  | 3 | 4
| 再委託予定者の | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
再委託業務内容
再委託業務の契約金額（予定）
再委託期間
再委託する理由
|  |  | 5 | 6
| 再委託予定者の | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
再委託業務内容
再委託業務の契約金額（予定）
再委託期間
再委託する理由
Note on A8: 契約者をプルダウンから選択してください。 契約書で、契約相手を確認してください。

## 305_業務報告書 (建築・設備)
様式-305
業務報告書（建築・設備）
報告日 令和 年 月 日
| 報告対象期間 |  | 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日
委託業務の名称
受注者
委託金額
|  |  | （当初） | ￥ |  | （変更） |  |  | ￥
履行期間
|  |  | （当初） |  |  | （変更）
|  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 委託対象工事 |  | (工事名)
大阪府○○新築工事
(工事概要)
| 月日 | 業務内容 |  |  | 業務時間 | 月日 |  | 管 理 技 術 者 記 録 欄
／ | [5 empty] | ／
／ | [5 empty] | ／
／ | [5 empty] | ／
／ | [5 empty] | ／
／ | [5 empty] | ／
／ | [5 empty] | ／
／ | [5 empty] | 府監督職員
／
／ | [5 empty] | 工事監理業務 委託監督員 |  |  | 【事務所名】
／ | [8 empty] | 主任監督員：
／ | [8 empty] | 監督員：
／
／ | [5 empty] | 意図伝達受注者
／ | [6 empty] | 管理技術者
／
／ | [6 empty] | 会社 |  | TEL
|  | 当月 業務従事時間 計 |  |  | 時間 |  |  |  | FAX
|  | 累計 業務従事時間 計 |  |  | 時間 |  | E-Mail

## 306_建築工事監理報告書
様式-306
建 築 工 事 監 理 報 告 書
報告日 令和 年 月 日
| 報告対象期間 |  | 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日
工事名
請負者
| 請負金額 |  |  |  | ￥ |  |  |  | ￥
|  |  | （変更金額） |  | ￥ | （変更金額） |  |  | ￥
| 工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
|  |  | （変更工期） |  |  | （変更工期）
|  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 現場代理人 |  |  |  | 規模 |  |  |  | 規模
主任技術者
監理技術者
| 推定 |  | 前回 ％ 今回 ％ （予定 ％） |  |  | 前回 ％ 今回 ％ （予定 ％）
| 進捗率 |  | 進捗状況 ･早い ・普通 ・遅い 日 |  |  | 進捗状況 ･早い ・普通 ・遅い 日
工事進捗状況
遅い理由
| 月日 | 仕様書項目 |  | 工 事 監 理 業 務 処 理 記 録 |  | 月日 |  | 主 任 監 督 員 記 録 欄
／ |  | ・ ・ |  |  |  | ／
／ |  | ・ ・ |  |  |  | ／
／ |  | ・ ・ |  |  |  | ／
／ |  | ・ ・ |  |  |  | ／
／ |  | ・ ・ |  |  |  | ／
／ |  | ・ ・ |  |  |  | ／
／ |  | ・ ・ | [5 empty] | 備考欄
／ |  | ・ ・
／ |  | ・ ・
／ |  | ・ ・
／ |  | ・ ・ |  |  |  | 府監督職員
／ |  | ・ ・
／ |  | ・ ・ |  |  |  | 監 督 員 | 事務所名
／ |  | ・ ・ |  |  |  |  | 主任監督員
／ |  | ・ ・ |  |  |  |  | 監督員
／ |  | ・ ・ |  |  |  |  | 現場事務所 |  | TEL
／ |  | ・ ・ | [6 empty] | FAX
／ |  | ・ ・ |  |  |  |  | E-Mail

## 307_支払い予定報告書
|  |  |  | 月支払い予定報告書 | [9 empty] | 報告日 | 令和 年 月 日
○監督員事務所名 ：
○主任監督員氏名 ：
○監督員氏名 ：
工 事 名 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  |  | 出来高 | 出来高 | 公建室 | 支払予定額 | 出来高 | 出来高 | 公建室 | 支払予定額 | 出来高 | 出来高 | 公建室 | 支払予定額 | 出来高 | 出来高 | 公建室 | 支払予定額
|  |  | （％） | 検査希望日 | 提出日 | （千円） | （％） | 検査希望日 | 提出日 | （千円） | （％） | 検査希望日 | 提出日 | （千円） | （％） | 検査希望日 | 提出日 | （千円）
（記載事項）
| 注1: | 公共建築室提出日が、その月の5日までは支払予定月と同一欄に記 | （％）: 注6:; 検査希望日: 支払予定にあがっていなくても執行するものがある場合は、
|  | 載し、6日以降はその翌月に記載する。 | 検査希望日: 支払予定額に 追 と書く。
| 注2: | 毎月、当月より4ヶ月分を記載すること。 | （％）: 注7:; 検査希望日: 毎月4･5月の支払額には、必ず予算年度を赤字で記入す
| 注3: | 記入欄は、翌月分のみを下段に記載し、その他は上段に記載する。 | bar: 検査希望日
| 注4: | 変更がある場合は、もとの数字に訂正の線を引き新しい数字を書く | （％）: 注8:; 検査希望日: 左上の支払予定報告書の月は、提出月を記入する。
|  | こと。 （もとの数字は消さないこと。） | （％）: 注9:; 検査希望日: 前払いについては、可能な限り記入する。 | 様式-307
| 注5: | 不執行のものがあり翌月にまわす場合は、→印を付けること。 | 検査希望日: （出来高の欄に記入する。）
|  | また、完全な不執行のものは数字に×印を付けること。 | （％）: 注10:; 検査希望日: 提出は2部とする。
[11 empty] | 注11: | 報告は毎月10日までとする。

## 308_設備工事監理報告書【設備分離発注】
様式-308
設備工事監理報告書【設備分離発注】
[12 empty] | 報告年月日 |  | 令和2年5月20日
当該監理期間 |  |  | 自 | 2020-04-01 | [6 empty] | ～ |  | 至 | 2020-04-30
工事名称 | [12 empty] | 委託契約期間 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[15 empty] | 至 |  | 令和2年5月1日
受注者 | [6 empty] | 請負金額 |  | 円 |  |  |  | 工 期 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[9 empty] | （当初： 円） | [5 empty] | 至 |  | 令和2年5月1日
現場代理人 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 一次下請負業者の確認（当初日）
下請指導責任者 | [6 empty] | 監理技術者 | [5 empty] | 工事職種 |  |  | 下請負者名 |  |  |  |  | 確認日
建物概要
出 来 高 | [6 empty] | 建築工事に比して
前回 | 0% | 今回 | 0% | 予定 | 0％ |  | 順調 ・ 遅い
本工事の進捗状況 | [7 empty] | 建築工事の進捗状況 |  |  |  |  | 機器・材料の検査記録（毎回）
[13 empty] | 機 器 ・ 材 料 名 (合/否判定） | [7 empty] | 確認日
／
／
／
／
／
／
社会保険未加入者の通報状況・土砂搬出の有無・請求予定の確認（毎月） | [20 empty] | 確認日
・社会保険未加入者の通報状況（社会保険未加入状況報告書、工事元請下請関係者一覧表添付） | [13 empty] | 未加入者 |  |  |  | 有 | ・ | 無
・土砂搬出の有無（阪南2区は受入済証の複写添付（過積載確認）） | [13 empty] | 搬 出 |  |  |  | 有 | ・ | 無
・請求予定日（直近で請求する1千万円以上の請求額、請求日） | [11 empty] | 請求額 |  | 千円 |  | 請求日
当該監理期間 |  |  | 自 | 2020-04-01 | [6 empty] | ～ |  | 至 | 2020-04-30
工事名称 | [12 empty] | 委託契約期間 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[15 empty] | 至 |  | 令和2年5月1日
受注者 | [6 empty] | 請負金額 |  | 円 |  |  |  | 工 期 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[9 empty] | （当初： 円） | [5 empty] | 至 |  | 令和2年5月1日
現場代理人 | [6 empty] | 主任技術者 | [5 empty] | 一次下請負業者の確認（当初日）
下請指導責任者 | [6 empty] | 監理技術者 | [5 empty] | 工事職種 |  |  | 下請負者名 |  |  |  |  | 確認日
建物概要
出 来 高 | [6 empty] | 建築工事に比して
前回 | 0% | 今回 | 0% | 予定 | 0％ |  | 順調 ・ 遅い
本工事の進捗状況 | [7 empty] | 建築工事の進捗状況 |  |  |  |  | 機器・材料の検査記録（毎回）
[13 empty] | 機 器 ・ 材 料 名 (合/否判定） | [7 empty] | 確認日
／
／
／
／
／
／
社会保険未加入者の通報状況・土砂搬出の有無・請求予定の確認（毎月） | [20 empty] | 確認日
・社会保険未加入者の通報状況（社会保険未加入状況報告書、工事元請下請関係者一覧表添付） | [13 empty] | 未加入者 |  |  |  | 有 | ・ | 無
・土砂搬出の有無（阪南2区は受入済証の複写添付（過積載確認）） | [13 empty] | 搬 出 |  |  |  | 有 | ・ | 無
・請求予定日（直近で請求する1千万円以上の請求額、請求日） | [11 empty] | 請求額 |  | 千円 |  | 請求日
受 注 者 | [5 empty] | 主任監督員 |  |  |  |  | 監督員（電気設備） |  |  |  |  | 監督員（機械設備）
（株）○○○○設備設計事務所 | [9 empty] | ㊞ |  |  |  |  | ㊞ | [6 empty] | ㊞
監 理 |  | 電気設備 |  |  | 予定延時間 | [5 empty] | 時 間 |  | 当 月 計 | [6 empty] | 時 間
[5 empty] | 予定月時間 | [5 empty] | 時 間 |  | 累 計 | [6 empty] | 時 間
時 間 |  | 機械設備 |  |  | 予定延時間 | [5 empty] | 時 間 |  | 当 月 計 | [6 empty] | 時 間
[5 empty] | 予定月時間 | [5 empty] | 時 間 |  | 累 計 | [6 empty] | 時 間

## 309_設備工事監理報告書【建築込発注】
様式-309
設備工事監理報告書【建築込発注】
[10 empty] | 報告年月日 |  | 令和2年5月1日
当該監理期間 |  |  | 自 | 2020-04-01 |  |  |  |  | ～ |  | 至 | 2020-04-30
工事名称 | [10 empty] | 委託契約期間 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[13 empty] | 至 |  | 令和2年5月1日
受注者 | [5 empty] | 請負金額 |  | 円 |  |  | 工 期 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[8 empty] | （当初： 円） |  |  |  |  | 至 |  | 令和2年5月1日
現場代理人 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 一次下請負業者の確認（当初日）
下請指導責任者 | [5 empty] | 監理技術者 |  |  |  |  | 工事職種 |  |  | 下請負者名 |  |  |  | 確認日
建物概要
出 来 高 | [5 empty] | 建築工事に比して
前回 | 0% | 今回 | 0% | 予定 | 0％ | 順調 ・ 遅い
本工事の進捗状況 | [6 empty] | 建築工事の進捗状況
機器・材料の検査記録（毎回）
[11 empty] | 機 器 ・ 材 料 名 (合/否判定） | [6 empty] | 確認日
／
／
／
／
／
／
／
／
／
当該監理期間 |  |  | 自 | 2020-04-01 |  |  |  |  | ～ |  | 至 | 2020-04-30
工事名称 | [10 empty] | 委託契約期間 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[13 empty] | 至 |  | 令和2年5月1日
受注者 | [5 empty] | 請負金額 |  | 円 |  |  | 工 期 |  | 自 |  | 令和2年4月1日
[8 empty] | （当初： 円） |  |  |  |  | 至 |  | 令和2年5月1日
現場代理人 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 一次下請負業者の確認（当初日）
下請指導責任者 | [5 empty] | 監理技術者 |  |  |  |  | 工事職種 |  |  | 下請負者名 |  |  |  | 確認日
建物概要
出 来 高 | [5 empty] | 建築工事に比して
前回 | 0% | 今回 | 0% | 予定 | 0％ | 順調 ・ 遅い
本工事の進捗状況 | [6 empty] | 建築工事の進捗状況
機器・材料の検査記録（毎回）
[11 empty] | 機 器 ・ 材 料 名 (合/否判定） | [6 empty] | 確認日
／
／
／
／
／
／
／
／
／
主任監督員 |  |  |  |  | 設備関係再受託者（受注者） |  |  |  | 監督員（電気設備） |  |  |  |  | 監督員（機械設備）
|  |  |  | ㊞ | （株）○○○○設計事務所 | [7 empty] | ㊞ | [5 empty] | ㊞
監 理 |  | 電気設備 |  |  | 予定延時間 |  |  |  | 時 間 |  | 当 月 計 | [5 empty] | 時 間
[5 empty] | 予定月時間 |  |  |  | 時 間 |  | 累 計 | [5 empty] | 時 間
時 間 |  | 機械設備 |  |  | 予定延時間 |  |  |  | 時 間 |  | 当 月 計 | [5 empty] | 時 間
[5 empty] | 予定月時間 |  |  |  | 時 間 |  | 累 計 | [5 empty] | 時 間

## 310_監理業務処理記録表
様式-310
監理業務処理記録表 |  |  |  |  | ～
委託業務の名称 ：
月 日（曜日） | 工事 | 業 務 内 容 |  |  |  | 監理時間
|  |  | 1/1 | 監 理 時 間 | 計 | 0

## 311_監理業務計画書
様式-311
監理業務計画書
累
計
時間
月 |  |  | 当初 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 | 2021-03-31
月/日 |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2021-01-31 |  | 2021-02-28 | 2021-03-31
予 | 月 計 |  | 0
定 | 累 計 |  | 0
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
実 | 月 計 |  | 0
施 | 累 計 |  | 0
|  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
委託業務名称 | [6 empty] | 監理契約期間 |  |  | 事務所名 （設備） |  |  |  | 監督員

## 312_出勤簿
様式-312
令和 年 | 月分 | 出 勤 簿
委託業務名称 | ：
事務所名 | ： |  |  | 監督員 | ：
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
22 | 23 | 24 | 25 | 26
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
（ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ） | （ : ～ : ）
・土曜日：土 ・日曜日：日 ・祝日：祝

## 313_「施工プロセス」チェックリスト
様式-313
施工プロセスチェックシート（建築工事・建築設備工事）
工事名称
|  | 工期 |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日 | [6 empty] | ※ | 入力時の注意事項
|  | 受注者 | [10 empty] | ・ | 一部チェック項目について、対象外の場合はチェック欄の左にある「対象外」をリスト選択する。
| ※下記項目を入力してください。 | [11 empty] | ・ | チェック欄 1段目（黄色着色セル）に確認年月日を入力（2021/4/1の形式で入力→R4.4.1と表示）。
|  | 委託監督員： |  | 株式会社 ○○○○ | [8 empty] | ・ | チェック欄 3段目はプルダウンメニューより○または×を選択。
改善指導を行った場合は2段目は指示の方法を選択し、最下段は指導内容等を入力する。
監督員
[13 empty] | ・ | 判定欄は、○、×、対象外をリスト選択する。
[13 empty] | ・ | 紫色 | このセルは、編集できません。
項目 | 種別 | 確認事項 | [5 empty] | チェック欄
通し№）チェック内容
[8 empty] | 対象外 | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | 完成時 | 備考
（チェックの目安）
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | [7 empty] | 2021-01-31
|  | 1 品質・安全管理体制 |  | 1） 品質及び安全計画に見合う管理体制を確立している。 |  |  |  |  | 口頭改善指示
×
総合施工計画
（着手前、施工中適宜）
|  | 2 建設業退職金共済制度 |  | 2） 掛金収納書（発注者用）、残余証紙の出所を明らかにする資料、建退共対象労働者が従事しない場合は建退共掛金収納書提出不要届を契約締結後1ヶ月以内に提出している。
[9 empty] | 契約後 | 1: 増額変更後; 2: 追加
（契約後、増額変更後）
3） 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。
（施工中適宜）
4） 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。
（施工時１回）
←工期等の変更があった場合に記入する。
|  | 3 労働保険関係成立票 |  | 5） 労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 | bar: 4 to 10
[11 empty] | 変更なし | 変更なし
（施工時１回程度） | bar: 4 to 10
←更新、技術者等の変更があった場合に記入する。
|  | 4 建設業許可標識 |  | 6） 建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。 | bar: 4 to 10
[11 empty] | 更新・変更なし | 更新・変更なし
（施工時１回程度） | bar: 4 to 10
|  | 5 施工体制台帳、施工体系図 |  | 7） 施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、写しを提出している。
（下請契約時、変更時）
8） 下請負契約書（注文書・請書）の写し、及び再下請負通知書を添付している。
（下請契約時、変更時）
9） 施工体系図を工事関係者、及び公衆が見やすい場所に掲げている。
（下請契約時、変更時）
10） 施工体系図等と、現場の施工体制が一致している。
（施工中適宜）
11） 一括下請負の排除の徹底、及び適正な施工を確保している。
（施工計画時、施工中適宜）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者等
|  | 6 工事実績情報サービス（CORINS） |  | 12） 工事受注時・登録内容の変更時・工事完成時の10日以内（閉庁日を除く）に登録している。
[9 empty] | 受注時 | 工期・金額 | 工期 | 金額 | 現場代理人 | 監理技術者 | 主任技術者 |  |  |  |  | 完成時
（工事受注時、登録内容の変更時、工事完成時）
|  | 7 現場代理人 |  | 13） 工事現場に常駐している。常駐義務を緩和している場合にあっては連絡体制や工事現場の運営等に支障がない。
変更
（施工中適宜）
14） 監督職員に対し、承諾、協議、報告、提出を書面で行っている。
（着手前、施工中適宜）
←資格の更新、途中交代があった場合に記入する。
|  | 8 監理技術者 |  | 15） 技術者としての要件を資格者証等で確認した。
（主任技術者）
|  | （監理技術者補佐） | [7 empty] | 1: 更新・交代なし
（着手前、技術者変更時）
←資格の更新、途中交代があった場合に記入する。
16） 監督職員に通知した技術者を工事現場に配置している。
更新・交代なし
（着手前、技術者変更時）
17） その技術者は、工事現場に専任している。（専任義務の基準、および特例監理技術者・監理技術者補佐の扱いについては、欄外17）※を参照のこと。）
（着手前、施工中適宜、完成時）
18） その技術者は、施工計画の作成、工程管理・品質管理、その他技術上の管理、及び指導監督を行っている。（特例監理技術者・監理技術者補佐の扱いについては、欄外18）※を参照のこと。）
（着手前、施工中適宜）
|  | 9 専門技術者 |  | 19） 当該工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 （選任要件については、欄外19）※を参照のこと。）
（着手前、施工計画時）
|  | 10 作業主任者 |  | 20） 当該作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 （選任すべき作業については、欄外20）※を参照のこと。）
（施工計画時）
|  | 11 下請負者の把握 |  | 21） 入札参加停止期間中、及び入札参加除外者等と下請負契約を締結していない。
（着手前、下請契約の締結前）
|  |  | 17）※ | 専任義務は建築一式工事で8,000万円以上、その他工事は4,000万円以上。
監理技術者が特例監理技術者であり他工事現場を兼任している場合は、当該工事と当該工事の他１工事の工事実績情報登録であることを確認し、監理技術者補佐の専任について確認する。
|  |  | 18）※ | 監理技術者が特例監理技術者であり、その指導により監理技術者補佐が適切に実施した場合も、監理技術者が実施したものとして確認する。
|  |  | 19）※ | 次のいずれかに該当する場合に選任が必要。
➀「一式工事」の中の専門工事（500万円以上）を自社施工する場合、②附帯工事（500万円以上）を自社施工する場合。
|  |  | 20）※ | 高圧室内作業、ボイラー取扱作業、コンクリート破砕器作業、地山の掘削作業、土止め支保工作業、型枠支保工の組立て等作業、足場の組立て等作業、
建築物等の鉄骨の組立て等作業、木造建築物の組立て等作業、コンクリート造の工作物の解体等作業、特定化学物質作業、酸素欠乏危険作業、有機溶剤作業、石綿作業
２施工状況 | Ⅰ施工管理
|  | 12 設計図書の照査 |  | 22） 工事請負契約書第18条第1号から第5号に係る設計図書の照査を行っている。
（着手前、施工中適宜）
23） 照査の結果、該当する事実を発見したときは、その旨を監督職員に通知し、確認を請求している。
（着手前、施工中適宜）
|  | 13 施工計画書 |  | 24） 総合施工計画書は着手前に、工種別施工計画書は施工前に作成し、監督職員に提出している。
（着手前、施工前）
25） 施工計画書の内容と、現場の施工方法が一致している。
（施工中適宜）
|  | 14 品質・出来形管理 |  | 26） 設計図書等に定める材料、施工方法及び仕様の品質管理を行っている。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
27） 設計図書等に定める形状、寸法等の出来形管理を行っている。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
|  | 15 建設副産物 |  | 28） 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物、汚泥を含む）、建設発生土を適切に処理している。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
[11 empty] | ←着手後、対象となった場合に記入する。 | ※変更した内容は、全て着手前の計画書に反映させること。
29） 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を施工計画に含めて作成している。
[9 empty] | 計画書 | 1: 着手前の計画書のとおり | 実施書
（総合施工計画書提出時）
Ⅱ工程管理
|  | 16 工程管理 |  | 30） 実施工程表、（週間工程表、月間工程表、工種別工程表等）を提出している。
総合施工計画
（着手前、施工前）
31） 工事関係者等との調整や、条件変更等を反映した各種工程表を作成し、適切な工程管理を行っている。
（施工前、施工中適宜）
32） 作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。
（施工中適宜）
２施工状況 | Ⅲ安全対策
|  | 17 安全活動 |  | 33） 災害防止協議会等を設置・運営し、議事を記録している。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
34） 安全パトロール（店社パトロール）を実施している。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
35） 安全教育、安全訓練を実施し、活動を記録している。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
36） 安全巡視、TBM、KY等を実施している。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
37） 新規入場者教育を実施（関係請負人からの報告を含む）している。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
|  | 18 仮設設備点検等 |  | 38） 過積載防止について施工計画書に記載し、対策に取り組んでいる。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
39） 機械等の定期自主検査等を実施し、その結果を記録している。
（施工中適宜）
40） 車両系建設機械の作業計画を定め、安全対策に取り組んでいる。
総合施工計画
（施工計画時、施工中適宜）
41） 山留めの点検・計測の方法等について事前に検討のうえ実施している。
（施工計画時、施工中適宜）
42） 足場、型枠支保工の作業開始前点検を実施している。また、足場の組立・変更時等は、その結果を記録している。
（施工中適宜）
Ⅳ対外関係
|  | 19 関係機関等 |  | 43） 官公署その他の関係機関への届出・手続き等を行っている。
（着手前、施工中適宜、完成時）
44） 関連工事への協力、隣接工事との調整を行い、円滑な施工に努めている。
（着手前、施工中適宜）
45） 地域住民等と施工上必要な折衝、苦情等があった場合は対応を行い、その経過を記録している。
（着手前、施工中適宜）
８法令遵守等 | Ⅱ電子マニフェスト不使用 | [8 empty] | 2: ←着手後、対象となった場合に記入する。; 3: ※変更した内容は、全て着手前の計画書に反映させること。
|  | 20 電子マニフェスト不使用 【令和５年4月1日以降に契約した工事に限り適用する】 |  | 46） 電子マニフェストを使用して産業廃棄物の処理ができることを証する書類の提出している。
[9 empty] | 計画書 | 1: 着手前の計画書のとおり
（着手前）
47） 受注者は監督職員の承諾を得ていない紙マニフェストを交付していない。
（施工中適宜）
48） 廃棄物管理票報告書を提出している。
完成時
（完成時）

## 314_出勤簿集計表
出勤簿集計表 | [11 empty] | 1/ | [20 empty] | 様式-314
| 委託業務名称 |  |  |  | 大阪府営 住宅（建て替え）工事監理業務 | [12 empty] | 委託期間 |  |  |  | 自 平成 年 月 日
[7 empty] | （ 工事） | [14 empty] | 至 平成 年 月 日
| 監理事務所名 | [16 empty] | 委託監督員
| 平成 年 月 | [9 empty] | 平成 年 月 | [8 empty] | 平成 年 月 | [6 empty] | 平成 年 月
|  |  |  | 出勤 |  | ～ |  | 退出 | 勤務 |  |  |  |  | 出勤 | ～ | 退出 | 勤務 |  |  |  |  | 出勤 | ～ | 退出 | 勤務 |  |  |  |  | 出勤 | ～ | 退出 |  | 勤務
|  |  |  | 時間 |  |  |  | 時間 | 時間 |  |  |  |  | 時間 |  | 時間 | 時間 |  |  |  |  | 時間 |  | 時間 | 時間 |  |  |  |  | 時間 |  | 時間 |  | 時間
1日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 1日 | [8 empty] | 1日 | [6 empty] | 1日
2日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 2日 | [8 empty] | 2日 | [6 empty] | 2日
3日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 3日 | [8 empty] | 3日 | [6 empty] | 3日
4日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 4日 | [8 empty] | 4日 | [6 empty] | 4日
5日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 5日 | [8 empty] | 5日 | [6 empty] | 5日
6日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 6日 | [8 empty] | 6日 | [6 empty] | 6日
7日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 7日 | [8 empty] | 7日 | [6 empty] | 7日
8日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 8日 | [8 empty] | 8日 | [6 empty] | 8日
9日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 9日 | [8 empty] | 9日 | [6 empty] | 9日
10日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 10日 | [8 empty] | 10日 | [6 empty] | 10日
11日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 11日 | [8 empty] | 11日 | [6 empty] | 11日
12日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 12日 | [8 empty] | 12日 | [6 empty] | 12日
13日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 13日 | [8 empty] | 13日 | [6 empty] | 13日
14日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 14日 | [8 empty] | 14日 | [6 empty] | 14日
15日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 15日 | [8 empty] | 15日 | [6 empty] | 15日
16日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 16日 | [8 empty] | 16日 | [6 empty] | 16日
17日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 17日 | [8 empty] | 17日 | [6 empty] | 17日
18日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 18日 | [8 empty] | 18日 | [6 empty] | 18日
19日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 19日 | [8 empty] | 19日 | [6 empty] | 19日
20日 |  | 土 |  |  |  | 休 |  |  |  | 20日 | [8 empty] | 20日 | [6 empty] | 20日
21日 |  | 日 |  |  |  | 休 |  |  |  | 21日 | [8 empty] | 21日 | [6 empty] | 21日
22日 |  | 月 |  |  |  | ～ |  |  |  | 22日 | [8 empty] | 22日 | [6 empty] | 22日
23日 |  | 火 |  |  |  | ～ |  |  |  | 23日 | [8 empty] | 23日 | [6 empty] | 23日
24日 |  | 水 |  |  |  | ～ |  |  |  | 24日 | [8 empty] | 24日 | [6 empty] | 24日
25日 |  | 木 |  |  |  | ～ |  |  |  | 25日 | [8 empty] | 25日 | [6 empty] | 25日
26日 |  | 金 |  |  |  | ～ |  |  |  | 26日 | [8 empty] | 26日 | [6 empty] | 26日
27日 | [9 empty] | 27日 | [8 empty] | 27日 | [6 empty] | 27日
28日 | [9 empty] | 28日 | [8 empty] | 28日 | [6 empty] | 28日
29日 | [9 empty] | 29日 | [8 empty] | 29日 | [6 empty] | 29日
30日 | [9 empty] | 30日 | [8 empty] | 30日 | [6 empty] | 30日
[10 empty] | 31日 | [15 empty] | 31日
|  |  | 計 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 勤務日数 | [8 empty] | 勤務日数 | [7 empty] | 勤務日数 | [7 empty] | 勤務日数
| ※ |  | 重点監理 委託契約時間 １４０時間 | [20 empty] | 計 | 勤務日数 |  |  |  |  | 累計 | 勤務日数
[25 empty] | 勤務時間 |  |  | 0 |  |  | 勤務時間 |  |  | #REF!
出勤簿集計表 | [11 empty] | 2/
| 委託業務名称 |  |  |  | 大阪府営 住宅（建て替え）工事監理業務 | [12 empty] | 委託期間 |  |  |  | 自 平成 年 月 日
[7 empty] | （ 工事） | [14 empty] | 至 平成 年 月 日
| 監理事務所名 | [16 empty] | 委託監督員
| 平成 25年 4月 | [9 empty] | 平成 25年 5月 | [8 empty] | 平成 25年 ６月 | [6 empty] | 平成 25年 7月
|  |  |  | 出勤 |  | ～ |  | 退出 | 勤務 |  |  |  |  | 出勤 | ～ | 退出 | 勤務 |  |  |  |  | 出勤 | ～ | 退出 | 勤務 |  |  |  |  | 出勤 | ～ | 退出 |  | 勤務
|  |  |  | 時間 |  |  |  | 時間 | 時間 |  |  |  |  | 時間 |  | 時間 | 時間 |  |  |  |  | 時間 |  | 時間 | 時間 |  |  |  |  | 時間 |  | 時間 |  | 時間
1日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 1日 | [8 empty] | 1日 | [6 empty] | 1日
2日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 2日 | [8 empty] | 2日 | [6 empty] | 2日
3日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 3日 | [8 empty] | 3日 | [6 empty] | 3日
4日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 4日 | [8 empty] | 4日 | [6 empty] | 4日
5日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 5日 | [8 empty] | 5日 | [6 empty] | 5日
6日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 6日 | [8 empty] | 6日 | [6 empty] | 6日
7日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 7日 | [8 empty] | 7日 | [6 empty] | 7日
8日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 8日 | [8 empty] | 8日 | [6 empty] | 8日
9日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 9日 | [8 empty] | 9日 | [6 empty] | 9日
10日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 10日 | [8 empty] | 10日 | [6 empty] | 10日
11日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 11日 | [8 empty] | 11日 | [6 empty] | 11日
12日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 12日 | [8 empty] | 12日 | [6 empty] | 12日
13日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 13日 | [8 empty] | 13日 | [6 empty] | 13日
14日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 14日 | [8 empty] | 14日 | [6 empty] | 14日
15日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 15日 | [8 empty] | 15日 | [6 empty] | 15日
16日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 16日 | [8 empty] | 16日 | [6 empty] | 16日
17日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 17日 | [8 empty] | 17日 | [6 empty] | 17日
18日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 18日 | [8 empty] | 18日 | [6 empty] | 18日
19日 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 19日 | [8 empty] | 19日 | [6 empty] | 19日
20日 |  | 土 |  |  |  | 休 |  |  |  | 20日 | [8 empty] | 20日 | [6 empty] | 20日
21日 |  | 日 |  |  |  | 休 |  |  |  | 21日 | [8 empty] | 21日 | [6 empty] | 21日
22日 |  | 月 |  |  |  | ～ |  |  |  | 22日 | [8 empty] | 22日 | [6 empty] | 22日
23日 |  | 火 |  |  |  | ～ |  |  |  | 23日 | [8 empty] | 23日 | [6 empty] | 23日
24日 |  | 水 |  |  |  | ～ |  |  |  | 24日 | [8 empty] | 24日 | [6 empty] | 24日
25日 |  | 木 |  |  |  | ～ |  |  |  | 25日 | [8 empty] | 25日 | [6 empty] | 25日
26日 |  | 金 |  |  |  | ～ |  |  |  | 26日 | [8 empty] | 26日 | [6 empty] | 26日
27日 | [9 empty] | 27日 | [8 empty] | 27日 | [6 empty] | 27日
28日 | [9 empty] | 28日 | [8 empty] | 28日 | [6 empty] | 28日
29日 | [9 empty] | 29日 | [8 empty] | 29日 | [6 empty] | 29日
30日 | [9 empty] | 30日 | [8 empty] | 30日 | [6 empty] | 30日
[10 empty] | 31日 | [15 empty] | 31日
|  |  | 計 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 勤務日数 | [8 empty] | 勤務日数 | [7 empty] | 勤務日数 | [7 empty] | 勤務日数
| ※ |  | 重点監理 委託契約時間 １４０時間 | [20 empty] | 計 | 勤務日数 |  |  |  |  | 累計 | 勤務日数
[25 empty] | 勤務時間 |  |  | 0 |  |  | 勤務時間 |  |  | #REF!

## 315_既済部分検査請求書
様式-315
既済部分検査請求書
令和 年 月 日
大阪府 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
令和 年 月 日付けで業務委託契約を締結した下記業務について、契約約款の規定により、令和 年 月 日現在の出来高をもって第 回既済部分検査を請求します。
記
委託業務の名称
履行場所
| 契約金額 | ¥
| 履行期間 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | から
|  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | まで

## 316_部分払及び完了精算払金額計算書
様式-315
○○○○○○○○○○○○工事監理業務 | [12 empty] | 部分払及び完了精算払金額計算書
令和 年 月 日
業 務 名 |  |  | 履行期間 | [9 empty] | ～ | [7 empty] | 契約金額(税込)
○○○○○○○○○○○○工事監理業務 |  |  | 監理業務期間 | [9 empty] | ～
|  |  | 月別 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 監理業務期間合計日・時数
|  |  | 日数 | [16 empty] | 日間 | 内訳
請求区分 | 監理業務期間 |  | 出来高歩合 |  |  |  |  | 出来高金額 | [7 empty] | 出来高金額の ９分金額 |  |  | 既支払済金額 |  | 今回支払額 | 備 考
|  |  | 経過日・時数 |  |  | ％
|  | ～ |  | / |  |  | ※1 |  |  | × |  | =
|  |  |  | / | [5 empty] | × |  | =
|  |  |  | / | [5 empty] | × |  | =
[7 empty] | ※2 | [14 empty] | 合計
|  | ～ |  | / |  |  | ※1 |  |  | × |  | =
|  |  |  | / | [5 empty] | × |  | =
|  |  |  | / | [5 empty] | × |  | =
[7 empty] | ※2 | [14 empty] | 合計
※１ 小数点以下第3位を切捨て
※２ 小数点以下第2を四捨五入

## 317_検査資料
様式-317
（完成・中間・その他）検査資料 | [16 empty] | 検査日 |  |  | 令和 年 月 日
検査員
工事名
受注者 | [16 empty] | 工 期 |  |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 | 日
[20 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 | 日
[20 empty] | 変更前工期 |  | 令和 年 月 日
請負金額 | [10 empty] | 現 場 代理人 | [7 empty] | 主任
監理
|  | 変更前金額( | [7 empty] | ) | [6 empty] | 技術者
監督員 |  | 大阪府 担 当 | [8 empty] | 主 任 監督員 | [5 empty] | 監督員
工 事 概 要
検 査 記 録 | [13 empty] | 事 前 検 査 記 録
検査機関 |  | 実施 |  | 月／日 |  | 指 示 |  | 処 理 |  |  |  | 資料番号 |  | 分 類 | 月／日 |  |  |  | 指 示 |  | 処 理 |  |  | 資料番号
|  | 予定 |  |  |  | 事 項 | [12 empty] | 事 項
消防 | [13 empty] | 受注者・社内
|  | 実 ・ 予 |  |  | ／ | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  |  | No |  |  |  | ／ |  |  | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  | No
建築主事 | [13 empty] | 委託事務所
|  | 実 ・ 予 |  |  | ／ | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  |  | No |  |  |  | ／ |  |  | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  | No
出来高検査 | [13 empty] | 府・監督員
|  | 実 ・ 予 |  |  | ／ | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  |  | No |  |  |  | ／ |  |  | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  | No
中間検査
|  | 実 ・ 予 |  |  | ／ | 有 ・ 無 |  | 済 ・ 未 |  |  |  | No
書類等 |  | （ | 必要なもので完了 |  |  |  | ― |  | ● |  |  |  | 未済 | ― ○ |  | 不要なもの |  |  |  |  | ― |  | × |  | ）
| 着工届 | [8 empty] | 前払金請求書 | [7 empty] | 工事写真
| 現場代理人等 通知書 | [8 empty] | 前払金保証証書 | [7 empty] | 工事週報
| 労災保険成立 証明書 | [8 empty] | 出来高・部分払 請求書 | [7 empty] | 工事打合せ簿
| 建退共証紙 購入計画書 | [8 empty] | 出来高査定簿 | [7 empty] | 現場変更指示書・ 協議録・委任状
| 建退共証紙 購入不要届 | [8 empty] | 契約時工程表 | [7 empty] | 測定報告書・ 試験結果報告書
| 建退共掛金 収納書 | [8 empty] | 使用材料品届 | [7 empty] | 申請書類（控）
| 建退共手帳取得 指導簿等 | [8 empty] | 施工計画書・ 施工要領書 | [7 empty] | 図面・仕様書・ 説明事項等
| 建退共証紙添付 状況報告書 | [8 empty] | 施工体制台帳・ 施工体系図 | [7 empty] | 施工図
| 工事外注計画書 | [8 empty] | 設計審査願 | [7 empty] | 完成通知書
| 下請負人 （受任者）通知書 | [8 empty] | 産業廃棄物 処理計画書等 | [7 empty] | 建設発生土処理計画書
| 下請契約書等 | [8 empty] | 産業廃棄物 処理報告書等 | [7 empty] | 建設発生土処分地届
| 火災保険等 | [8 empty] | 機材検査 | [7 empty] | 建設発生土処理報告書
| 請負契約書（写） | [8 empty] | 施工段階検査 | [7 empty] | 安全関係書類
| 工事カルテ （着手時・変更時） | [8 empty] | 実施工程表 | [5 empty] | 引渡し予定日

## 318_指定部分完了届
様式-318
指定部分完了届
令和 年 月 日
大阪府 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり指定部分が完了しましたのでお届けします。
記
委託業務の名称
| 指定部分 完了年月日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日

## 319_指定部分成果品引渡書
様式-319
指定部分成果品引渡書
令和 年 月 日
大阪府 様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり、指定部分にかかる委託業務が完了し、検査に合格しましたので成果品を引き渡します。
記
委託業務の名称
| 指定部分 完了年月日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日

## 320_協議書
様式-320
協 議 書（ 回 ）
委託業務の名称
受注者
現委託金額 |  |  |  | 円 | 現 履行期間 | 令和 年 月 日 |  | から
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  | まで
概算額 | 増 |  |  | 円 | 変更 履行期間 | 令和 年 月 日 |  | から
（経費、税込） | 減 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  | まで
協議内容 | □ 予算残額確認済
変更条件 | 1 | 概算額については、あくまで目安であり、変更後の委託金額は別途契約変更手続きの上、確定する。
| 2 | 別途契約変更を行う場合の額は、大阪府の設計積算額に落札比率を乗じた額をもって契約書を作成する。
処理・回答 | 発注者 | 上記について、□指示 □その他（ ）します。
令和 年 月 日 監督職員 ㊞
| 受注者 | 上記について、□承諾 □その他（ ）します。
令和 年 月 日
受注者
㊞
1. この協議書は、２通作成し、当事者記名押印の上、各１通を保有する。
2. 協議内容については、必要に応じて積算資料及び図面等の資料を添付すること。
3. 協議内容欄には、変更内容、変更仕様、変更数量等を具体的に記載する。