## 積算書鏡
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名
地区名
業務名 |  | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
施工場所
業務番号
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和６年３月
単価期適用年月 |  | 令和６年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和５年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名
業務名 |  | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 業務費 |  |  |  |  | 7,430,500
| ・総合業務価格 |  |  |  |  | 6,755,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 675,500
総合業務価格内訳
| 調査業務 |  |  |  |  | 5,845,000
| 解析業務 |  |  |  |  | 910,000
業務内容
調査業務
解析業務

## 1 業務別鏡
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:調査業務
項 目 名 |  | 内 容
業務名 |  | 調査業務
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【調査業務】
工種区分 |  | 調査業務（一般）
工種体系区分 |  | 業務積算（調査）
工事工種体系年番号 |  | 令和５年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 25%を超え35%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 1 業務別鏡(2)
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:調査業務
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 調査業務価格 |  |  |  | 5,845,000
2 ・一般調査業務費 |  |  |  | 5,845,000
3 ・・純調査業務費 |  |  |  | 3,858,000
4 ・・・直接調査費 |  |  |  | 3,203,000
5 ・・・・直接人件費～機械経費 |  | 1.000 | 式 | 3,097,000
6 ・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) |  | 1.000 | 式 | 7,000
7 ・・・・直接経費（電子成果品作成費） |  | 1.000 | 式 | 99,000
8 ・・・間接調査費 |  |  |  | 655,000
9 ・・・・間接調査費（施工管理費以外） |  | 1.000 | 式 | 633,000
10 ・・・・施工管理費
(4)×標準値
3,203,000×0.700 |  | 0.700 | ％ | 22,000
11 ・・・・安全費 |  |  |  | 0
12 ・・・・・安全費（率計上）
(5)×標準値
3,097,000×0.000 |  | 0.000 | ％ | 0
13 ・・・・・安全費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・諸経費
(3)×標準値
3,858,000×51.400 |  | 51.400 | ％ | 1,983,000
15 ・・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 4,000

## 1 業務費明細書
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:調査業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費～機械経費
3,097,000
・直接人件費～機械経費
|  | 1.000 | 式 |  | 3,097,000
・・直接人件費～機械経費
|  | 1.000 | 式 |  | 3,097,000
・・・ 機械ボーリング | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,130,000 | 1,130,000
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 18.800 | ｍ | 14,600 | 274,480 | Ｓ単 3号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 41.400 | ｍ | 12,600 | 521,640 | Ｓ単 4号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 1.000 | ｍ | 28,200 | 28,200 | Ｓ単 5号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 3.600 | ｍ | 21,800 | 78,480 | Ｓ単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 13.000 | ｍ | 17,500 | 227,500 | Ｓ単 7号
合 計 |  |  |  |  | 1,130,300
・・・ サンプリング | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 188,000 | 188,000
S62032 【サンプリング】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 5.000 | 本 | 37,500 | 187,500 | Ｓ単 8号
合 計 |  |  |  |  | 187,500
・・・ 原位置試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 439,000 | 439,000
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準貫入試験,砂・砂質土, |  | 19.000 | 回 | 9,410 | 178,790 | Ｓ単 9号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準貫入試験,粘性土・シルト, |  | 35.000 | 回 | 7,050 | 246,750 | Ｓ単 10号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準貫入試験,礫混じり土砂, |  | 1.000 | 回 | 13,600 | 13,600 | Ｓ単 11号
合 計 |  |  |  |  | 439,140
・・・ 室内土質試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,189,000 | 1,189,000
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1202 ３個／試料 |  | 10.000 | 試料 | 5,890 | 58,900
P45122 室内土質試験 土の粒度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
沈降分析（ふるい分析含） |  | 10.000 | 試料 | 12,800 | 128,000
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1203 ３個／試料 |  | 10.000 | 試料 | 1,500 | 15,000
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1205 ６点／試料 |  | 10.000 | 試料 | 7,430 | 74,300
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1205 ３個／試料 |  | 10.000 | 試料 | 3,550 | 35,500
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ａ法（ノギス法） ３個／試料 |  | 5.000 | 試料 | 3,400 | 17,000
P45155 三軸圧縮試験 ＣＵ試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径５０mm(間げき水圧測定含む) |  | 5.000 | 試料 | 172,000 | 860,000
合 計 |  |  |  |  | 1,188,700
・・・ とりまとめ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 151,000 | 151,000
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,0 |  | 1.000 | 業務 | 75,348 | 75,348 | Ｓ単 15号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,0 |  | 1.000 | 業務 | 75,348 | 75,348 | Ｓ単 16号
合 計 |  |  |  |  | 150,696

## 1 業務費明細書(2)
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:調査業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)
7,000
・直接経費(電子成果品作成費を除く)
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
・・・ その他 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,000 | 7,000
S63023 電子納品版業務報告書作成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,Ａ－４,200,5㎝,0 |  | 1.000 | 式 | 6,582 | 6,582 | Ｓ単 18号
合 計 |  |  |  |  | 6,582

## 1 業務費明細書(3)
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:調査業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間接調査費（施工管理費以外）
633,000
・旅費交通費
|  | 1.000 | 式 |  | 633,000
・・旅費交通費
|  | 1.000 | 式 |  | 40,000
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 40,000 | 40,000
X63006 旅費交通費（調査外業日帰用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ライトバン,22日,1時間 |  | 1.000 | 式 | 39,668 | 39,668 | Ｘ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 39,668
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 5,000
・・・ 機材搬入・搬出 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,000 | 5,000
T00001 機材搬入・搬出 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 4,732 | 4,732 | Ｔ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 4,732
・・準備費
|  | 1.000 | 式 |  | 286,000
・・・ 準備費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 286,000 | 286,000
S62037 【準備及び跡片付け】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 業務 | 260,000 | 260,000 | Ｓ単 13号
T00002 調査孔閉塞 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２箇所／池 |  | 2.000 | 池 | 12,780 | 25,560 | Ｔ単 2号
合 計 |  |  |  |  | 285,560
・・仮設費
|  | 1.000 | 式 |  | 302,000
・・・ 足場仮設 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 302,000 | 302,000
S62036 【足場仮設】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
傾斜地足場,地形傾斜 15°以上～30°未満,50ｍ以下 |  | 2.000 | 箇所 | 151,000 | 302,000 | Ｓ単 12号
合 計 |  |  |  |  | 302,000

## 1 業務費明細書(4)
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:調査業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
4,000
・
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・・ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,000 | 4,000
S62047 【地盤情報検定費】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ａ検定 |  | 2.000 | 本 | 2,000 | 4,000 | Ｓ単 17号
合 計 |  |  |  |  | 4,000

## 2 業務別鏡
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:解析業務
項 目 名 |  | 内 容
業務名 |  | 解析業務
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【調査業務(解析)】
工種区分 |  | －
工種体系区分 |  | 業務積算(調査(解析))
工事工種体系年番号 |  | 令和５年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 25%を超え35%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 2 業務別鏡(2)
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:解析業務
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 解析業務価格 |  |  |  | 910,000
2 ・業務原価 |  |  |  | 592,000
3 ・・直接原価 |  |  |  | 385,000
4 ・・・直接人件費 |  | 1.000 | 式 | 385,000
5 ・・・直接経費 |  | 1.000 | 式 | 0
6 ・・その他原価
(4)×標準値
385,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 207,000
7 ・一般管理費等
(4+5+6)×標準値
592,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 318,000

## 2 業務費明細書
事業名
業務名 | 北部地区ため池堤体地質調査（６－１）業務（その２）
業務別業務名:解析業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
385,000
・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 385,000
・・直接人件費
|  | 1.000 | 式 |  | 385,000
・・・ 解析作業費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 211,000 | 211,000
S62042 【既存資料の収集・現地調査】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,0 |  | 1.000 | 業務 | 83,850 | 83,850 | Ｓ単 1号
S62043 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,0 |  | 1.000 | 業務 | 65,016 | 65,016 | Ｓ単 2号
S62044 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,0 |  | 1.000 | 業務 | 62,244 | 62,244 | Ｓ単 3号
合 計 |  |  |  |  | 211,110
・・・ 打合せ（調査解析） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 174,000 | 174,000
S62046 打合せ（地質調査用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 |  | 2.000 | 回 | 60,900 | 121,800 | Ｓ単 4号
S62046 打合せ（地質調査用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日 |  | 1.000 | 回 | 52,100 | 52,100 | Ｓ単 5号
合 計 |  |  |  |  | 173,900