資料３

（第３号議案）

令和５年度事業計画及び収支予算（案）について

１　令和５年度事業計画（案）

ワクワクEXPO with第19回食育推進全国大会の開催に向けて、次の事業を実施する。

（１）会議及び企画委員会の開催

・実行委員会を３回開催する。（７月、８月、３月予定）

・企画委員会を３回程度開催する。

上記のうち、議題に応じ書面により意見を伺い、議決する場合がある。

（２）開催計画の作成及び広報の実施

　　 ・プロポーザル方式により事業者を選定する。

・ブース等出展者を募集する。

・大会企画案、会場レイアウト案を作成する。

・大会公式ホームページを開設し、情報を発信する。

＜ワクワクEXPO with 第19回食育推進全国大会＞(案）

　 日 程　　 令和６年６月１日（土）、２日（日）

　 会 場　　 ATCホール（大阪市住之江区南港北２-１-10）

主 催　 農林水産省、大阪府、大阪市、第19回食育推進全国大会大阪府実行委員会

内 容 ブース（展示・飲食・物販等）、トークショー、セミナー等

　　　　　　 式典、農水省関係セミナー等（食育推進全国大会）

　 来場者数　20,000人

２　令和５年度収支予算（案）

（１）収入の部

（千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 令和５年度  予算額 | 令和６年度  予算額 | 合計 | 摘要 |
| １　負担金 | 6,294 | 62,663※ | 68,957 | 大阪府からの  負担金 |
| ２　その他収入 | 1 | 440 | 441 | 預金利息  出展料　等 |
| 合　計 | 6,295 | 63,103 | 69,398 |  |

※令和６年２月定例府議会での令和６年度当初予算成立を前提とする。

（２）支出の部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 令和５年度  予算額 | 令和６年度  予算額 | 合計 | 摘要 |
| １　総務費 | 1,310 | 3,413 | 4,723 | 実行委員会の開催  事務局の運営　等 |
| ２　事業費 | 4,985 | 59,690 | 64,675 | 大会開催  広報の実施　等 |
| 合　計 | 6,295 | 63,103 | 69,398 |  |

　 〇大会開催経費

実行委員会事業費（R５：4,985千円 ＋ R６：59,690千円）

農林水産省負担額（R６：15,000千円見込）

農林水産省から経費負担あり。

なお、農林水産省の負担額は、令和６年度の国の予算成立をもって決定する。