## TL総括表
寝屋川流域大規模水害タイムライン（流域全体版） 総括表 （令和６年度版）
警戒レベル |  |  | ― | 警戒レベル１ |  |  |  | 警戒レベル２ | 警戒レベル３ |  | 警戒レベル４ |  | 警戒レベル５
ステージ(ST) |  |  | ST0-0 | ST0-1 |  | ST1-1 | ST1-2 | ST1-3 | ST2 | ST3-1 | ST3-2 | ST4 | ST5 | ST6 | ST6 | ST7
リードタイム |  |  | 日常 | -72h～ | -48h～ | -36h～ | -24h～ | -15h～ | -6h～ | -2h | -1.5h～ | -1h～ | -0.5h～ | 0h～ | 24h～ | 5d～
立ち上げ/移行トリガー |  |  |  | 最接近3日前 早期注意情報発表中 (大雨、高潮に関して[高]又は[中]) |  | 台風説明会 （タイムライン発動） | 強風注意報 発表 | 大雨洪水注意報 発表 | 大雨洪水暴風 警報発表 | 氾濫注意水位 到達 (タイムライン発動(未発動の場合)※R5～試行 | 避難判断水位 到達 | 氾濫危険水位 到達 | ポンプ運転 調整水位 到達 | 破堤水位 到達～1日後 | 破堤 概ね1日後～ | 破堤 概ね5日後
100 トリガー情報提供 | 110 気象台 | 111 台風情報 |  | 1.台風3日進路予報の発表 | 2.台風説明会開催の準備 | 3.台風説明会の開催 | 4.台風説明会の開催
|  | 112 気象情報 |  | 1.気象台のコメント発表 | 2.気象台のコメント発表 |  | 3.強風注意報の発表 | 4.大雨・洪水注意報の発表 | 5.大雨（浸水害・土砂災害）・洪水・暴風警報の発表 | 6.氾濫注意情報の発表（大阪府と共同発表） | 7.氾濫警戒情報の発表（大阪府と共同発表） 8.土砂災害警戒情報の発表（大阪府と共同発表） | 9.氾濫危険情報の発表（大阪府と共同発表） |  | 10.記録的短時間大雨情報の発表 11.氾濫発生情報の発表（大阪府と共同発表） 12.大雨（土砂災害・浸水害）特別警報の発表 | 13.気象警報の解除
|  | 113 防災対応の支援 |  |  |  | 1.リエゾン派遣（JETT派遣）（大阪府） | 2.リエゾン派遣（JETT派遣）（大阪府） |  | 3.リエゾン派遣（JETT派遣）（大阪府） |  | 4.ホットラインの実施 |  |  | 5.ホットラインの実施
| 120 大阪府水防本部（土木事務所等） | 121 河川水位 | [6 empty] | 1.氾濫注意情報発表の準備 | 2.氾濫注意情報の発表（気象台と共同発表） 3.氾濫警戒情報発表の準備 | 4.氾濫警戒情報の発表（気象台と共同発表） 5.土砂災害警戒情報の発表（気象台と共同発表） 6.ホットラインの実施 7.氾濫危険情報発表の準備 | 8.氾濫危険情報の発表（気象台と共同発表） 9.ホットラインの実施 | 10.ホットラインの実施 | 11.氾濫発生情報発表の準備 12.氾濫発生情報の発表（気象台と共同発表）
|  | 122 ポンプ運転状況 | [7 empty] | 1.ポンプ運転調整準備指示と情報の伝達 |  |  | 2.ポンプ運転調整実施の指示 3.ポンプ運転調整開始の伝達 | 4.破堤に伴うポンプ停止の指示
|  | 123 水防活動の支援 | 1.防災啓発の実施 2.水害対応の準備 | 3.関係機関への連絡体制の確認 |  | ※台風説明会へ出席 4.水防体制の確認 5.水位・雨量等の監視 6.台風情報の周知 | ※台風説明会へ出席 | 7.水防体制の確立 | 8.水防体制の拡大 | 9.洪水対策施設操作の指示（水門・排水機場） |  |  |  | 10.被災箇所の緊急措置 11.TEC-FORCE支援調整
| 130 大阪府災害対策本部 | 131 防災対応の支援 | 1.防災啓発の実施 | 2.防災・危機管理指令部会議 3.関係機関へ台風関係情報発信 4.府民に対する注意喚起（おおさか防災ネット・ツイッター） | 5.関係機関へ台風関係情報発信 6.市町村、防災機関、ライフラインの対応状況の確認 | 7.台風説明会の開催周知・出席 8.災害警戒本部会議 9.知事メッセージの発信 | 10.市町村、防災機関、ライフラインの対応状況の確認 11.台風説明会の開催周知・出席 12.災害警戒本部会議 13.災害モード宣言の発信 14.災害対策本部設置 | 15.災害モード宣言の周知 | 16.リエゾン派遣受入れ要請（関係機関） 17.リエゾン派遣準備 （市町村） | 18.移動基地局の準備 | 19.被害情報の収集開始 | 20.災害救助法適用に向けた準備 |  | 21.被害状況の把握 22.防災関係機関への応援要請 23.救助活動の応援要請の措置
200 流域市 | 210 情報・指揮 | 211 防災体制の構築 |  |  | 1.台風対策検討会議の開催 | ※台風説明会へ出席 | ※台風説明会へ出席 |  | 2.警戒体制の確立 |  |  | 3.災害対策本部立上げ |  |  | 4.防災体制移行の検討
|  | 212 判断・意思決定 | [5 empty] | 1.避難所開設の判断（指示） | 2.自主避難呼びかけの判断 3.高齢者等避難発令の早期判断【洪水】 3-2.高齢者等避難発令の判断【土砂災害】 |  | ※ホットラインの受信 4.高齢者等避難発令の判断【洪水】 4-2.避難指示発令の判断【土砂災害】 | ※ホットラインの受信 5.避難指示発令の判断【洪水】 | ※ホットラインの受信 6.緊急安全確保発令の判断 | 7.緊急安全確保発令の判断 8.支援要請 |  | 9.避難指示等の解除
|  | 213 避難情報の提供 | 1.避難情報周知の準備 2.隣接市との事前調整 | [5 empty] | 3.気象警報の周知 4.自主避難の呼びかけ 5.高齢者等避難発令の早期周知【洪水】 5-2.高齢者等避難の周知【土砂災害】 |  | 6.高齢者等避難発令の周知【洪水】 6-2.避難指示発令の周知【土砂災害】 | 7.避難指示発令の周知【洪水】 | 8.緊急安全確保発令の周知 | 9.災害発生情報の周知 10.緊急安全確保発令の周知 11.大雨特別警報発表の周知
| 220 避難支援 | 221 避難所の運営 | 1.避難施設の確保 2.避難所情報の周知 |  | 3.避難所従事者の確保・検討 |  |  | 4.避難所開設の準備 | 5.避難所の開設・運営 |  |  |  |  | 6.避難所運営の継続 7.被災者支援の実施 | 8.ボランティアの受入れ | 9.被災者支援の継続 10.避難所閉鎖
| 230 要配慮者支援 | 231 要配慮者の支援 | [5 empty] | 1.要配慮者避難支援の準備 | 2.要配慮者避難支援の実施
|  | 232 小中学校 |  |  |  | 1.学校等の営業に関する情報収集 |  |  | 2.休校の判断・実施 | [5 empty] | 3.小中学校学校再開の検討
| 240 現場対応 | 241 水防活動の実施 | 1.防災啓発の実施 2.水害対応の準備 |  | 3.水防体制の構築 4.資機材の点検・確認 |  |  |  | 5.水防体制の確立 6.水位等の監視 |  | 7.水防活動の実施 |  | 8.水防活動対応者の退避 | 9.被災箇所の緊急措置 10.応急対策の実施 11.市民からの問合せ対応 |  | 12.水防体制の解除
|  | 242 洪水対策施設操作 | 1.治水施設の保守点検 |  | 2.施設の点検・確認 |  |  | 3.施設操作の実施 | 4.ため池の開放 | 5.雨水ポンプ（流域下水施設等）の運転調整準備 6.洪水対策施設操作の実施（水門/樋門/排水機場/鉄扉/橋梁） |  |  | 7.雨水ポンプ（流域下水施設等）運転調整 | 8.雨水ポンプ（流域下水施設等）運転全台停止 | 9.施設操作終了
|  | 243 パトロール道路の管理 | 1.日常点検 | 2.パトロールの準備 |  | 3.パトロールの実施 4.要注意箇所に対する注意喚起 |  |  | 5.パトロール範囲の拡大 6.道路交通規制の準備 7.道路交通規制の実施 8.パトロール・道路交通規制従事者の退避 |  |  |  | 8.パトロール・道路交通規制従事者の退避 | 9.パトロールの実施 |  | 10.パトロールの継続 11.復旧工事の実施
|  | 310 水防活動の実施 | 1.防災啓発の実施 2.水害対応の準備 | 3.水防体制の検討・構築 4.資機材の点検・確認・調達 5.事前の情報収集 6.工事現場等の安全管理 |  | 7.水防体制の確認 |  | 8.水防体制の確立 9.事前の情報収集 | 10.体制の拡大 11.水位等の監視 12.直営公園の閉鎖 |  | 13.水防活動の実施 14.ホットラインの実施 | 15.ホットラインの実施 | 16.水位等の監視 17.水防活動対応者の避難 18.ホットラインの実施 | 19.被災箇所の緊急措置 20.応急対策の実施 21.府民からの問合せ対応 |  | 22.水防体制の解除
300 大阪府土木事務所等の現場対応 |  | 320 洪水対策施設操作 | 1.洪水対策施設の定期点検・確認 | 2.洪水対策施設（水門・排水機場）の点検・確認 |  | 3..雨水ポンプ（流域下水施設等）の確認・点検 |  | 4.水位状況に応じ洪水対策施設（水門・排水機場）の操作実施 | 5.水位状況に応じ洪水対策施設（水門・排水機場）の操作実施 6.排水機場の運転準備（毛馬等） | 7.排水機場の運転（毛馬等） 8.雨水ポンプ（流域下水施設）の運転調整準備 | 9.雨水ポンプ（流域下水施設）運転調整に向けた体制増員 |  | 10.雨水ポンプ（流域下水施設）の運転調整 | 11.雨水ポンプ（流域下水施設）運転全台停止操作
|  | 330 パトロール道路の管理 | 1.日常点検 | 2.パトロールの準備・実施 |  |  |  |  | 3.パトロール範囲の拡大 4道路交通規制の準備 5.累積雨量等により道路交通規制の実施 |  |  |  | 6.道路交通規制従事者の避難 | 7.パトロールの実施 |  | 8.パトロールの継続 9.復旧工事
400近畿地整 |  | 410水防活動の支援 |  |  |  | ※台風説明会へ出席 | ※台風説明会へ出席 | 1.災害対策関係職員の参集指示 | 2.体制要員の確保 3.リエゾン派遣の実施 4.毛馬排水機場の運転準備 | 5.毛馬排水機場の運転 |  | 6.本省へ濫危険水位到達の報告 | 7.本省へポンプ運転調整開始の報告 | 8.本省へ被害（氾濫）発生の連絡 9.TEC-FORCE支援調整
500 鉄道利用者の安全確保 |  | 500 共通版 ※各社の行動実施のタイミングは510～550を参照 |  | 1.動員体制・要員の確保 2.施設・資機材等の事前点検 |  | 3.警戒監視の開始 | 4.ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 5.警戒配置の開始 | 6.列車警戒添乗開始 | 7.防災体制要員の参集指示 8.施設指令への応援 9.対策本部の設置 10.運転規制の開始 11.安全対策措置の実施 | 12.浸水対策の準備 13.鉄道の徐行・運行停止 | 14.お客様避難誘導 | 15. 浸水対策の実施 16.営業停止の準備 | 17.営業停止の処置 18.鉄道運行従事者の退避 | 19.運行再開のための巡回・点検 20.運行再開に向けた運行計画検討 21.被災箇所の応急復旧
|  | 510 JR西日本 |  | 1.動員体制・要員の確保 2.施設・資機材等の事前点検 |  | ※台風説明会へ出席 3.警戒監視の開始 | ※台風説明会へ出席 |  | 4.警戒配置の開始 5.施設指令への応援 | 6.安全対策措置の実施 |  | 7.鉄道の徐行・運行停止 8. 浸水対策の実施 |  | 9.運行再開に向けた運行計画検討 | 10.運行再開のための巡回・点検 11.被災箇所の応急復旧
|  | 520 京阪 |  | 1.動員体制・要員の確保 2.施設・資機材等の事前点検 |  | ※台風説明会へ出席 3.警戒監視の開始 | ※台風説明会へ出席 4.ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 5.警戒配置の開始 | 6.列車警戒添乗開始 | 7.運転規制の開始 8.安全対策措置の実施 | 9.浸水対策の準備 10.鉄道の徐行・運行停止 11.対策本部の設置 |  | 12. 浸水対策の実施 13.営業停止の準備 | 14.営業停止の処置 |  | 15.運行再開のための巡回・点検 16.被災箇所の応急復旧
|  | 530 近鉄 |  | 1.動員体制・要員の確保 2.施設・資機材等の事前点検 |  | ※台風説明会へ出席 3.警戒監視の開始 | ※台風説明会へ出席 4.ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 |  | 5.警戒配置の開始 | 6.安全対策措置の実施 |  | 7.鉄道の徐行・運行停止 8. 浸水対策の実施 9.お客様避難誘導 | 10.鉄道運行従事者の退避 | 11.運行再開のための巡回・点検 12.運行再開に向けた運行計画検討 | 13.被災箇所の応急復旧
|  | 540 大阪モノレール |  | 1.動員体制・要員の確保 2.施設・資機材等の事前点検 |  | ※台風説明会へ出席 3.警戒監視の開始 | ※台風説明会へ出席 4.ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 |  | 5.防災体制要員の参集指示 6.対策本部の設置 7.運転規制の開始 | 8.安全対策措置の実施 |  | 9. 浸水対策の実施 10.お客様避難誘導 |  | 11.運行再開のための巡回・点検
|  | 550 Osaka Metro |  | 1.本社による情報収集 | 2.動員体制・要員の確保 3.施設・資機材等の事前点検 4.ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 | ※台風説明会へ出席 5.警戒監視の開始 | ※台風説明会へ出席 6.ダイヤ乱れ・運休可能性の予告 |  | 7.災害対策室の設置 8.防災体制要員の参集指示 9.安全対策措置の実施 10.運休実施を発表 |  |  | 11.鉄道の運行停止 12.お客さま避難誘導 13.浸水対策の実施 14.鉄道運行従事者の避難 |  | 15.運行再開に向けた運行計画検討 16.運行再開のための巡回・点検 17.被災箇所の応急復旧 ※16.17避難指示解除後に実施
600 ﾗｲﾌﾗｲﾝ機能の維持 |  | 610 電力 |  | 1.社内体制の構築 |  | ※台風説明会へ出席 2.施設・資機材の点検 | ※台風説明会へ出席 |  | 3.災害対策組織の立ち上げと対応の開始 4.作業・勤務従事の中止検討 5.リエゾン派遣の検討 |  | 6.リエゾン派遣の開始 | 7.停電情報・復旧見込みの公開開始 8.災害情報の収集 |  | 9.施設等の現場確認の実施 10.修繕・復旧対応の実施 |  | 11.施設等の現場確認の実施 12.修繕・復旧対応の実施
|  | 620 通信 |  | 1.社内体制の構築 |  | ※台風説明会へ出席 2.施設・資機材の点検 | ※台風説明会へ出席 3.通信ビルの浸水対策 4.災害対策機器の点検 |  | 5.作業・勤務従事の中止検討 6.リエゾン派遣の検討 |  | 7.リエゾン派遣の開始 | 8.相互支援の開始 9.応急対応の実施 | 10.被害情報の収集・周知 | 11.応急対応の実施 | 12.施設等の現場確認の実施 13.修繕・復旧対応の実施
|  | 630 ガス |  | 1.社内体制の構築 2.施設・資機材の点検 |  | ※台風説明会へ出席 3.台風体制の社内予告 4.施設・資機材の点検 | ※台風説明会へ出席 5.社内体制の検討 6.関係施設の遠隔監視の開始 |  | 7.施設監視体制の確立 8.作業・勤務従事の中止検討 9.リエゾン派遣の検討 |  | 10.リエゾン派遣の開始 | 11.災害情報の収集 | 12.異常発生に対する対応 | 13.施設の現場確認の実施 14.修繕対応の実施 |  | 15.応急対応の実施
700 報道 |  | 710 視聴者への注意喚起 |  | 1.社内体制の整備 2.台風情報の放送 |  | ※台風説明会へ出席 | ※台風説明会へ出席 3.説明会時の情報を提供 4.社内体制の整備 5.取材班の配置・派遣 6.台風情報の放送 | 7.気象情報の放送 8.台風情報の放送継続 9．気象警報取材班の派遣・配置 | 10.避難情報の放送 11.台風情報の放送継続 | 12.台風情報の放送 |  | 13.交通情報の放送 |  | 14.緊急情報の放送 15.被害情報の放送 |  | 16.被害情報の放送
Note on J2: 大阪府: 最も警戒レベルが高いものを反映
大阪府で注意報級、警報級の可能性ありの場合のみ