基本方針８　安全で安心な学びの場をつくります

【基本的方向】

① 耐震改修、老朽化対策など、府立学校の計画的な施設整備を推進します。 ② 学校の危機管理体制を確立するとともに、児童・生徒が災害時に迅速に対応する力を育成します。 ③ 子どもへの交通安全・防犯教育を推進するとともに、地域との連携による子どもの見守り活動等を推進します。 ④ 私立学校の耐震化に向けた取組みを促進します。

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | 計画策定時 | R1年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（R1年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 35 府立学校の計画的な施設整備の推進 《基本的方向①》 | 124 府立学校の老朽化対策と空調設備等の整備の推進 | － | － | － | － | 府立学校老朽化対策事業 府立学校施設長寿命化計画策定事業 | ◆老朽化したエレベ－タ－の改修工事を、府立支援学校２校で実施した。府立支援学校１校で翌年度工事に係る実施設計を実施した。 ◆消防設備の改修工事を、府立高校９校及び府立支援学校２校で実施した。府立高校１校で翌年度工事に係る実施設計を実施した。 ◆ブロック塀の撤去等を府立高校57校及び府立支援学校４校で実施した。府立高校11校で翌年度工事に係る実施設計を実施した。 ◆平成27年度に作成した府立学校施設整備方針を改訂し、「府立学校施設長寿命化整備方針」を令和２年３月にホームページで公表した。 |
|  |  | 府立高校空調設備更新の完了 | 府立高校空調設備更新に向けた検討 （平成29年度） | 府立高校空調設備更新に係る 実施設計の実施 | ○ | 教育環境改善事業 | ◆大阪府立高等学校空調設備更新PFI 事業において、令和２年度から４年度までの３年間で実施予定の空調設備更新に係る実施設計を実施するとともに、令和２年度更新対象校43校を選定した。 |
| 35 府立学校の計画的な施設整備の推進 《基本的方向①》 | 124 府立学校の老朽化対策と空調設備等の整備の推進 | 府立高校トイレ１系統改修工事の完了 （令和元年度） | 府立高校トイレ１系統改修工事の実施 （平成29年度） | 府立高校トイレ１系統改修工事の実施：10校 | × | 学習環境改善事業 | ◆以下の改修工事及び実施設計を実施した。 ・工 事：府立高校10校 ・実施設計：府立高校29校 ※平成30年度に発生した地震、台風による災害復旧を優先させるため、目標年次を延長した。 |
| 36 災害時に迅速に対応するための備えの充実《基本的方向①》 | 125 公立学校施設の耐震性能向上 | 音楽ホ－ル非構造部材耐震工事 ：１校 （平成30年度） ※非構造部材の耐震化完了 | 音楽ホ－ル非構造部材耐震設計 ：１校 （平成29年度） | － ※平成30年度に完了 | － | － | ※平成30年度に音楽ホール非構造部材耐震工事を府立高校１校で実施し、非構造部材の耐震化が完了した。 |
| 36 災害時に迅速に対応するための備えの充実《基本的方向②》 | 126 学校の防災力の向上及び防災教育の充実 | 地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練の実施率： （政令市除く） 公立小学校： 60%をめざす 公立中学校： 50%をめざす 公立高校： 40%をめざす 支援学校： 50％をめざす | 地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練の実施率： （政令市除く） 公立小学校： 43.5% 公立中学校： 14.4% 公立高校： 13.3% 支援学校： 36.2% （平成28年度） | 地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練の実施率： （政令市除く） 公立小学校： 64.2% 公立中学校： 22.6% 公立高校： 42.4% 支援学校： 84.8% | △ | 実践的防災教育総合支援事業 | ◆13学校園・３地域をモデル校・地域として指定し、自然災害を想定した実践的な避難訓練等に取り組み、その成果を広く府内学校に周知した。 ・学校防災アドバイザ－派遣事業 （府立９校、３市町村） ・災害ボランティア活動の推進支援事業 （府立４校） |
| 36 災害時に迅速に対応するための備えの充実《基本的方向②》 | 126 学校の防災力の向上及び防災教育の充実 | － | － | － | － | 防災教育研修 | ◆令和元年度は、小・中・高等・支援学校・養護教諭・栄養教諭10年経験者研修、養護教諭研修、幼稚園新規採用教員研修等において、防災に関する内容を実施した。 参加者：小学校388名、中学校179名、 高等学校339名、支援学校130名、 幼稚園・認定こども園：215名、 養護教諭101名 栄養教諭19名 |
|  |  | － | － | － | － | 防災意識向上に向けた小中学校での（防災）出前講座の実施 | ◆小・中学生を対象に出前講座を実施し、災害時に土木施設が担う役割や“逃げる・しのぐ”などの災害に備えた心構え等の防災教育を実施した。 |
| 37 安全・安心な教育環境の整備 《基本的方向③》 | 127 学校・警察・保護者や地域ボランティアが一体となった地域ぐるみでの安全体制の整備 | 【スク－ルガ－ド・リ－ダ－の 配置支援】 各市町村の実態に応じた学校安全の取組みの推進 | スク－ルガ－ド･リ－ダ－の配置状況： 20市町37人 （平成29年度） | スク－ルガ－ド･リ－ダ－の配置状況： 18市町36人 （実施市町村の求めに応じ配置） | ○ | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | ◆国事業を活用し市町村と連携のもと、警察官OB等を地域学校安全指導員（スク－ルガ－ド・リ－ダ－）として活用し、学校の巡回指導・評価及び「子どもの安全見まもり隊」に対する指導・助言を実施した。 |
|  |  |  | 学校安全担当指 導主事連絡会： 年２回 （平成29年度） | 学校安全担当指 導主事連絡会： 年２回 | ○ | 学校安全担当指導主事連絡会 | ◆学校や地域における児童生徒の犯罪被害防止に係る警察との連携や、学校における児童生徒からの見守り隊へのお礼の会の実施等について情報交換を行った。 |
| 37 安全・安心な教育環境の整備 《基本的方向③》 | 127 学校・警察・保護者や地域ボランティアが一体となった地域ぐるみでの安全体制の整備 | 【地域安全センタ－、青色防犯パトロ－ル】 地域安全センタ－を拠点とした防犯ボランティア活動等の活性化を図り、地域防犯力を向上させることにより、府民の身近で発生する犯罪を減少させ、府民の体感治安を向上させる。 地域安全センタ－全小学校区設置 | 地域安全センタ－設置数： 982小学校区 （平成29年5月11日時点） | 地域安全センタ－設置数： 975小学校区 （政令指定都市 含む） ※1校区に地域安全センタ－を新規に設置 (令和２年３月末時点） （小学校の統廃合により平成29年度より13校区減） | ○ | 地域防犯活動促進事業 | ◆警察や市等と連携して、地域安全センタ－ 未設置１校区において地域安全センターを設置し、府内975小学校区全てに地域安全センター設置を完了した。 ◆警察、市町村等と連携して地域安全センタ －を中心とした子どもの安全見守り等の活動支援や、地域安全センタ－を活用した防犯教室を開催し、防犯ボランティア活動の活性化・地域防犯力向上を図った。 ◆地域安全センターの効率的な活用を図るため、警察、市町村と連携して、府内３小学校区の地域安全センターについて設置箇所の見直しを実施した。 ◆事業者組合から寄贈を受けた青色防犯パトロ－ル車両を希望自治体へ配車し、府内の青パト活動車両の普及を図った。 ◆府内４市町と連携し、青色防犯パトロール車39台に対しドライブレコーダーの設置補助を行い、「動く防犯カメラ」として活用することで、地域防犯力の向上を図った。 |
|  |  |  | 青パト活動車両： 1,227台 （平成29年5月11日時点） | 青パト活動車両: 1,187台 （令和元年12月末現在） （民間団体： 900台） |  |  |  |
|  | 128 防犯教育の充実 | － | － | － | － | 学校安全教室推進事業 防犯教室 | ◆各校の防犯に関する対応力の向上をめざし、講義及び実技講習を実施した。 参加者数:２日間延べ94名 （市町村等：58名、府立学校：28名、 私立学校：８名） |
| 37 安全・安心な教育環境の整備 《基本的方向③》 | 129 交通安全教育の充実等 | － | － | － | － | 学校安全教室推進事業 交通安全教室 | ◆交通安全教育における各校の課題解決に向けた研修会を実施した。 参加者数: 85名 （市町村等：41名、府立学校：42名、 私立学校：２名） |
|  |  | 交通安全教室への指導員派遣を継続実施 （平成30年度から） | 交通安全教室への指導員派遣： ３名45回 （平成29年度） | 交通安全教室への指導員派遣： ３名48回 | ◎ | 交通安全教育指導員派遣事業 | ◆交通安全教育の場に指導員を派遣し、交通安全に関する基礎知識等について座学及び参加・体験型の指導を行った。 |
| 38 私立学校における安全・安心対策の促進 《基本的方向④》 | 130 私立学校の耐震化の促進 | 耐震化率 全校種95%以上をめざす （令和２年度） | 耐震化率 幼稚園： 84.5% 小学校： 96.9% 中学校： 92.5% 高校： 83.0% 高等専修学校： 89.7% ※「幼稚園」には、私学助成園から子ども・子育て支援新制度へ移行した園を含む ※「高校」には「中等教育学校」を含む （平成29年４月１日時点） | 耐震化率 幼稚園： 90.5% 小学校： 97.0% 中学校： 97.9% 高校： 88.5% 高等専修学校： 92.7% （平成30年度実績） ※令和元年度実績は令和２年12月頃公表予定 | △ （注） | 私立学校耐震化緊急対策事業費補助 | ◆私立学校の耐震化事業費の補助を実施した。 （幼稚園14棟、小中高15棟） |
|  |  |  |  |  |  | 学校別耐震化情報の公表 | ◆令和２年２月に耐震化情報を公表した。 （４月１日現在） |

（注）目標に対する平成30年度実績の進捗状況を記載。

【指標の点検結果】

| 指標 | 目標値 （目標年次） | 実績値 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計画策定時 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| ○指標46 地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練の実施率（政令市除く） | 公立小学校： 60%をめざす 公立中学校： 50%をめざす 公立高校 ： 40%をめざす 支援学校 ： 50％をめざす | 公立小学校： 43.5% 公立中学校： 14.4% 公立高校 ： 13.3% 支援学校 ： 36.2％ (平成28年度) | 公立小学校： 50.3% 公立中学校： 16.0% 公立高校 ： 15.7% 支援学校 ： 36.2% | 公立小学校： 64.2% 公立中学校： 22.6% 公立高校 ： 42.4% 支援学校 ： 84.8% |  |  |  |
|  |  |  | △ | △ |  |  |  |
| ○指標47 私立学校の耐震化率 | 全校種95%以上をめざす （令和２年度） | 幼稚園：84.5% 小学校：96.9% 中学校：92.5% 高校 ：83.0% 高等専修学校: 89.7% ※「幼稚園」には、私学助成園から子ども・子育て支援新制度へ移行した園を含む ※「高校」には「中等教育学校」を含む (平成29年4月1日時点) | 幼稚園：87.8% 小学校：97.0% 中学校：92.5% 高校 ：85.6% 高等専修学校: 92.7% （平成29年度実績） | 幼稚園：90.5% 小学校：97.0% 中学校：97.9% 高校 ：88.5% 高等専修学校: 92.7% （平成30年度実績） ※令和元年度実績は令和２年12月頃 公表予定 |  |  |  |
|  |  |  | △（注） | △（注） |  |  |  |

※府立学校の耐震化率は100%である。

（注）目標に対する前年度実績の進捗状況を記載。

【基本的方向①】耐震改修、老朽化対策など、府立学校の計画的な施設整備を推進します。

・府立学校の施設整備については、エレベーター（府立支援学校２校）や消防設備（府立高校９校、府立支援学校２校）等の改修工事を計画的に実施した。また、翌年度改修工事に係る実施設計を実施した。

平成30年度の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、優先度の高い順に①から④までのカテゴリーに分類の上、ブロック塀を順次撤去する方針を平成30年度にまとめ、方針に基づき、カテゴリー①の86校のうち、府立高校57校、府立支援学校４校の計61校の撤去等を実施した。（参考：平成30年度にカテゴリー①　府立高校19校、府立支援学校2校の計21校の撤去等を実施した。）

府立高校のトイレ設備の改修工事については、実施計画を策定し、令和元年度は10校の改修工事を実施し、良好な学習環境の整備を進めている。

・平成27年度に策定した府立学校施設整備方針を改訂し、「府立学校施設長寿命化整備方針」として令和２年３月にホームページで公表した。同方針に基づき、今後計画的に府立学校施設の老朽化対策に取り組んでいく。

【基本的方向②】学校の危機管理体制を確立するとともに、児童・生徒が災害時に迅速に対応する力を育成します。

・教職員を対象とした防災教育研修として、令和元年度は、小・中・高・支援学校・養護教諭・栄養教諭10年経験者研修、養護教諭研修、幼稚園新規採用教員研修において、防災に関する内容を実施した。また、学校において、地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練をすすめるため、13学校園・３地域をモデル校・地域として指定し、実践的な避難訓練等に取り組むとともに、その成果については報告会の実施や実践事例集の作成を通じ、広く府内学校に周知した。その結果、地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練の実施率は、小学校・高等学校・支援学校においては大きく上昇し、後期事業計画での目標値を達成することができた。しかしながら、中学校については前年度から上昇したものの、目標値との差は大きい。今後は実施率を大きく向上させた市町村から、その好事例や取組みの情報を集め、特に実施率の低い市町村に対して、その情報の周知や働きかけを行う。

【基本的方向③】子どもへの交通安全・防犯教育を推進するとともに、地域との連携による子どもの見守り活動等を推進します。

・各学校での防犯教育及び交通安全教育を推進するにあたり、学校安全教室推進事業を通じて、教職員に対し、学校防犯での実技講習やシミュレ－タ－・VRを用いた体験活動を含む交通安全教室を実施した。引き続き、学校での安全対策・交通安全指導を支援する取り組みを進めるとともに、防犯教育及び交通安全教育の充実を図る。

【自己評価】

【基本的方向④】私立学校の耐震化に向けた取組みを促進します。

・耐震化率の目標値（9５%以上）の達成に向け、私立学校の耐震化にかかる事業費補助を実施するとともに、学校別耐震化情報の公表に取り組んだ。

これらの取組みにより、私立学校の平成30年度末時点の耐震化率は全体として増加している。私立学校に対し、耐震化にかかる事業費補助を継続するとともに、個別にヒアリング調査を行うなど、引き続き、耐震化の取組みの促進を強く働きかけていく。また、令和２度末に耐震化が完了していない学校・園については、令和３年度当初に未耐震化建物をリスト化し、耐震化方針と併せて公表する予定としている。

（参考）

◆指標47　私立学校の耐震化率

◆指標46　地域と連携した、自然災害を想定した避難訓練の実施率

（政令市除く）

(%)

(%)

(年度)

(年度)

※中等教育学校を含む。高等専修学校を除く。

※平成28年度より全国平均の数値は、社会福祉法人立の幼保連携型認定こども園を含む。

※各年度の数値は、次年度４月１日現在

※文部科学省「私立学校施設の耐震改修状況調査」

(%)

※府教育庁調べ