－　目　次　－

3.	効率的・効果的な維持管理の推進	1

3.1 橋梁	1

3.1.1 施設の現状	1

3.1.2 点検、診断・評価	6

3.1.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー	10

3.1.4 重点化指標、優先順位	35

3.1.5 日常的維持管理	39

3.1.6 長寿命化に資する工夫	40

3.1.7 新技術の活用	45

3.1.8 効果検証	46

効率的・効果的な維持管理の推進

橋梁

施設の現状

橋梁を取り巻く状況

大阪府が管理する橋梁は、1970年（昭和45年）大阪万博の開催にあわせて、国道423号（新御堂筋）など主要な幹線道路を整備する際に建設されている場合が多く、全国平均より高齢化が進んでいる。橋梁の高齢化率は令和７年３月末現在65％、10年後には79％、20年後には90％に増加する（図 3.1-1）。

施設の高齢化に伴い、大阪府では平成27年３月に「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」を策定し、道路分野では「行動計画」として『道路施設寿命化計画』を定め、適正な維持管理に向けた取組を進めてきた。重要な道路施設である橋梁については、平成21年３月に「橋梁長寿命化修繕計画(案)」を策定し、従来の対処療法的な対応（事後保全）から計画的で予防的な対応に移行し、延命化を進めてきた。

平成８年の阪神淡路大震災を契機に、橋梁定期点検の重要性から国土交通省の定期点検要領（昭和63年）を参考に平成11年11月に「大阪府定期点検要領」を策定した。また、同年６月に発生した山陽新幹線トンネルコンクリート剥落事故、同時期に山陽新幹線高架橋からのかぶりコンクリートの剥落事象が相次いで発生していたことを受けて、橋長15ｍ以上の主要橋梁の一斉点検を実施した。

平成25年６月に道路法が改正され、道路施設の点検に関する技術的な基準が規定されたほか、平成26年７月には道路法施行規則の一部を改正する省令などが施行され管理する全ての橋梁を対象として、近接目視による５年に１回の定期点検を行うことが義務付けられた。また、平成25年11月に政府が「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、平成26年４月には社会資本整備審議会道路分科会が「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」を国土交通省へ提出した。この提言書には、メンテナンスサイクルを構成する点検・診断・措置・記録は道路管理者の義務であることが示されている。そのため、道路管理者は点検・診断の結果に基づいて必要な対策を適切な時期に、効率的・効果的に実施するとともに、これらの取組みを通じて得られた施設の状態や措置履歴などの情報を記録し、次の点検・診断に活用するという「メンテナンスサイクル」の構築や、継続的にメンテナンスサイクルを回す仕組みの構築が求められている。平成31年２月に点検支援技術性能カタログが公表されて以降、活用可能な技術が増加してきており、国土交通省では点検支援技術の活用が原則化されるなど、点検支援技術を活用した定期点検の取組は拡大している。

図 3.1-1　高齢化橋梁の割合

管理施設数

大阪府では、令和７年３月時点で橋長２m以上の橋梁2、408橋を管理している。管理橋梁の多くが1970年（昭和45年）大阪万博開催に向けて架設されており、全国と比較すると、大阪府の架設橋梁数のピークは５年程度早くなっている（図 3.1-2）。

管理橋梁を橋梁種別で分類すると、鋼橋が20％、コンクリート橋（PC橋、RC橋）が76％、石橋などの橋梁が４％となっており、全橋梁に占めるコンクリート橋の割合が全体の約８割となっている（図 3.1-3）。

図 3.1-2　大阪府管理橋梁の架設年度

図 3.1-3　大阪府管理橋梁の橋梁種別

健全性の判定区分の割合

大阪府ではこれまで、管理橋梁を対象として、５年に１回の近接目視による定期点検を実施している。また、点検・診断の結果として、橋梁の健全性を表 3.1-1に示す区分に分類している。平成26年度から令和５年度までに定期点検を実施した橋梁の診断結果は、図 3.1-4に示すとおり、点検２巡目では健全性Ⅰ（健全）が80％、健全性Ⅱ（予防保全段階）が17％、健全性Ⅲ（早期措置段階）が3％となっている。点検２巡目と点検１巡目を比較すると、健全性Ⅰの割合が増加し、健全性Ⅱや健全性Ⅲの割合が減少している。令和５年度までに実施した定期点検において、健全性Ⅳ（緊急措置段階）と診断された橋梁はない。

表 3.1-1　健全性の判定区分

| 区分 |  | 定義 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 健全 | 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 |
| Ⅱ | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 |
| Ⅲ | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 |
| Ⅳ | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |

出典：道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（R6.3　国土交通省道路局）p.4

図 3.1-4　健全性の判定区分の推移

修繕等措置の着手状況

大阪府ではこれまで、大阪府道路施設長寿命化計画（H27.3）の目標管理水準および優先順位の考え方（重点化指標）に基づいて措置を実施してきた。健全性Ⅲ（早期措置段階）の橋梁は、着実な措置によって、点検２巡目と点検１巡目を比較すると、健全性Ⅲの割合が減少している（図 3.1-4）。

橋梁維持管理における課題および留意点

大阪府ではこれまで、大阪府道路施設長寿命化計画（H27.3）に基づいて、橋梁の維持管理を推進してきた。計画策定から10年経過したことで、明らかになった課題および留意点を以下に示す。

目標管理水準の保持

橋梁修繕の着実な実施によって、点検２巡目と点検１巡目を比較すると、Ⅲ判定橋梁の割合は減少している。しかし、大阪府の橋梁の目標管理水準は、これまで健全度70としており、表 3.1-2に示すとおり健全性Ⅰ（機能に支障が生じていない状態）の保持が必要になるため、目標管理水準を十分に達成できているとは言えない状況である。トンネルや横断歩道橋などといった他の施設と比較すると、橋梁の目標管理水準は高い水準であるため、道路施設全体においてバランスの取れた維持管理を目指すためには、目標管理水準の見直しが必要であるということが判明した。

表 3.1-2　健全性および健全度の対応

| 健全性 |  | 健全度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 健全 | 70～100 |
| Ⅱ | 予防保全段階 | 50～69 |
| Ⅲ | 早期措置段階 | 0～49 |
| Ⅳ | 緊急措置段階 | － |

点検、措置履歴などの蓄積

大阪府では、道路施設の点検記録や措置履歴を大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステム（以下、維持管理DB）に登録・蓄積している。蓄積された点検記録や措置履歴を整理・分析することで、長寿命化計画に基づく措置の実施状況や、措置による健全度の変化の検証などが可能となる。これらの情報は、長寿命化計画の改定にあたっても重要な情報になる。詳細な分析を行うためには、橋梁ごとに複数回（複数年度）の点検記録や措置履歴等が必要になるため、情報の蓄積を継続することが重要である。

点検、診断・評価

点検の種別

点検の種類には、日常点検（パトロール）、簡易点検、定期点検、臨時点検（異常時点検、施工時点検）、詳細調査、緊急点検、追跡調査がある。

表 3.1-3　点検の種別

| 点検業務種別 |  | 定義・内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常点検 （パトロール） |  | - 道路の異常を早期に発見することを目的として日常的に実施する。道路パトロールの中で、施設の状態を確認するために行う点検。 |
| 簡易点検 |  | - 定期点検結果を基に、橋梁の劣化・損傷状況を確認するために行う点検。 |
| 定期点検 |  | - 橋梁の最新の状態を把握するとともに、次回の定期点検までに必要な措置等の判断を行う上で参考となる情報を得るため、一定の期間ごとに定められた方法で行う点検。 |
| 臨時点検 | 異常時点検 | - 異常時点検とは、地震、台風、集中豪雨などの災害が発生した場合、若しくはその恐れがある場合、または日常点検等で異常が発見された場合に、必要に応じて橋梁の安全性と道路の安全・円滑な交通確保のための機能が損なわれていないこと等を確認するために行う点検。 |
|  | 施工時点検 | - 橋梁における最新の状態を把握するために、日常点検や簡易点検では確認しにくい箇所等を対象に、施設の補修・補強工事等の実施にあわせ工事用の足場などを利用して臨時的に行う点検。 |
| 詳細調査 |  | - 確認された損傷に対して実施する精密な調査。 |
| 緊急点検 |  | - コンクリート片剥落などの緊急事象が発生した場合、同種施設等の同様な事象が発生する可能性のあるものや、第三者被害や社会的に大きな事故が発生した場合に必要に応じて、橋梁の安全性を確認するために行う点検。 |
| 追跡調査 |  | - 定期点検の結果を踏まえ進行状況を把握する必要がある損傷について、目視および簡易な点検機械・器具により継続的に実施する調査。 |

定期点検

平成26年度に道路法施行規則が改正され、近接目視による５年に１回の定期点検が必要となった。

大阪府における橋梁の点検は、「大阪府橋梁点検要領（R2.3）」に基づいて、近接目視による定期点検を５年に１回の頻度で実施する。橋梁の損傷を早期に発見することで適切な措置を可能にし、安全・安心の確保に努める。橋梁の状態に関する情報は、近接目視、または近接目視による場合と同等の評価が行える他の方法により収集する。

図 3.1-5　橋梁の点検実施状況

詳細調査

橋梁の不可視部分への対応として、不可視部分を明確化し、不可視部分に起因する不具合の可能性を把握するため、点検により確認された損傷に対して、非破壊による詳細調査を実施する。また、詳細調査の実施箇所は、維持管理DBに登録・蓄積する。

【詳細調査内容】

- PC桁のグラウトの充填不足による変状は、竣工後かなり時間が経過してから現れたり、場合によってはPC鋼材の破断が生じるまで変状が確認されないこともある。PC鋼材に沿ったひび割れやPC鋼材の突出などは、塩害に次いでグラウト充填不足を原因とするものが多いため、非破壊による詳細調査の実施を検討する。

- 舗装の異常など、床版の土砂化が懸念される場合には、床版の走行型レーダ計測の実施を検討する。

- 狭隘であるなど、箱桁内部に進入不可能な場合には、箱桁内部の小型カメラによる調査の実施を検討する。

- 亀裂が発生しやすい箇所（溶接部や切欠き部などの応力集中が生じやすい部位）に対して、定期点検により亀裂と疑われる損傷が確認された場合には、磁粉探傷試験の実施を検討する。

- パイルベント橋脚は、潜水士による直接目視あるいは水中カメラ等による変状把握の実施を検討する。

- 橋台・橋脚基礎の近接目視点検は困難であるため、伸縮装置のずれや支承の移動、支点沈下の確認のため高さ測定の実施を検討する。

- 上下線分離構造や本線部およびランプ部の橋間の高欄外側側面など、個別施設特有の点検出来ない箇所などがある場合、小型カメラを用いた調査を検討する。

診断

点検の際に発見した損傷は、緊急的な対策が必要と判断される損傷とそれ以外の損傷に区分する。緊急的な対策が必要と判断される損傷（重大な損傷）については、所見、処方、対策（応急措置）案等を記録する。

緊急的な対策を必要としない損傷については、損傷等級に基づいて部材単位および径間単位の健全度を算出する。なお、健全度および健全性の対応や定義は、表 3.1-4のようになる。

【重大な損傷の事例】

- 上部工、下部工の著しい損傷などにより、落橋の恐れがある場合

- 高欄や防護柵等の部材の欠損や脱落により、歩行者や車両が路外へ転落する恐れがある場合

- 伸縮装置の著しい変形により通行車両がパンク等により運転を誤る恐れがある場合

- 伸縮装置の欠損、舗装の著しい凹凸により通行車両がハンドルを取られる恐れがある場合

- 地覆、高欄、床版等からコンクリート塊が落下し、路下の通行人、通行車両に危害を与える恐れが高い場合

- 床版の著しい損傷により、路面の陥没の恐れがある場合

- 車両通過時の伸縮装置等からの異常音や異常振動が発生しており、周辺住民に悪影響を与える恐れがある場合

表 3.1-4　健全性および健全度の対応・定義（R7.3改定）

| 健全性 | 健全度 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 70～100 | 道路橋の機能に支障が生じていない状態 |
| Ⅱb | 60～69 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、将来的に支障が生じる可能性があるため、経過観察が必要な状態 |
| Ⅱa | 50～59 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 |
| Ⅲ | 0～49 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 |
| Ⅳ | － | 道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 |

※健全性Ⅱ（予防保全段階）を２区分に細分化

維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

維持管理手法、維持管理水準

橋梁の維持管理手法は、劣化予測を行い、適切な時期に措置を行う「予防保全型」とする。

目標管理水準は、橋梁を常時良好な状態に保ち、劣化予測と健全度別の修繕費用から算出したライフサイクルコスト（以下、LCC）が最小となる「健全度60」を目標とする。また、LCC最小化の観点だけでなく、安全性・信頼性、施設の特性や重要性などを考慮し、機能上問題がない水準に適切に設定する。不測の事態が発生した場合でも対応可能となるよう、限界管理水準との間に余裕を見込む。

図 3.1-6　予防保全型維持管理のイメージ

表 3.1-5　橋梁の維持管理手法および管理水準の設定（R7.3改定）

| 維持管理手法 | 目標管理水準 | 限界管理水準 |
| --- | --- | --- |
| 予測計画 | 健全度60 | 健全度0 （橋梁本体の機能を 脅かすものではない。） |

劣化予測

劣化予測手法

劣化曲線は、多段階指数ハザードモデルを用いて、過去の点検記録データ（２回分）から算出する。多段階指数ハザードモデルは、隣接する2つの損傷程度間での推移過程を指数ハザードモデルで表現し、推定したハザードモデルに基づいて損傷程度の推移過程を表すマルコフ遷移確率を推定するという2段階で推定を行うものである。

劣化曲線設定に活用する点検記録データ

劣化曲線の精度向上を図るために、平成26年度以降に実施した2回分の近接目視点検データを活用する。なお、複合材料（混合橋）および使用材料に関する情報が不明な部材は、材料ごとの劣化曲線の作成にあたり、材料の分類が困難なため除外する。また、2回目の点検で健全度が回復している場合は措置済み扱いとして除外する。

劣化曲線の算出手順

- 点検データを基に部材・材料ごとに1回目・2回目の健全度および点検間隔を整理し、劣化曲線作成用の入力データを作成（表 3.1-6）

- 入力データを基に多段階指数ハザード関数でモデル化し、健全度の推移確率を最尤推定法により推定（図 3.1-7）

- 推移確率行列の計算を繰り返し行うことで損傷確率推移図を作成（図 3.1-8）

- 損傷確率推移図を基に平均劣化曲線を作成（図 3.1-9）

・・・

表 3.1-6　劣化曲線作成用の入力データイメージ

| 健全度 （1回目 → 2回目） | 点検間隔（年） |  |  |  |  | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 90～100 → 90～100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 | 227 |
| 90～100 → 80～90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 46 |
| 90～100 → 70～80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 90～100 → 60～70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 90～100 → 50～60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80～90 → 90～100 | 除外 |  |  |  |  |  |
| 80～90 → 80～90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 82 |
| 80～90 → 70～80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |

図 3.1-7　健全度の推移確率行列の推定結果イメージ

図 3.1-8　損傷確率推移図イメージ

図 3.1-9　平均劣化曲線イメージ（R7.3改定）

劣化曲線の設定

劣化曲線の設定結果を以下に示す。

※LCCの対象期間は100年間とする

図 3.1-10　部材、材料別のLCC算出結果（１）

※LCCの対象期間は100年間とする

※劣化曲線（赤点線）は、点検データ不足により劣化曲線を設定できなかったため、1つ前の健全度ランクの劣化曲線と同じように推移する（同じ傾きの直線）と仮定して作成している

図 3.1-11　部材、材料別のLCC算出結果（２）

※LCCの対象期間は100年間とする

※劣化曲線（赤点線）は、点検データ不足により劣化曲線を設定できなかったため、1つ前の健全度ランクの劣化曲線と同じように推移する（同じ傾きの直線）と仮定して作成している

図 3.1-12　部材、材料別のLCC算出結果（３）

※LCCの対象期間は100年間とする

※劣化曲線（赤点線）は、点検データ不足により劣化曲線を設定できなかったため、1つ前の健全度ランクの劣化曲線と同じように推移する（同じ傾きの直線）と仮定して作成している

図 3.1-13　部材、材料別のLCC算出結果（４）

更新フロー

橋梁の安全性を確保したうえで、LCCを最小化するためには、適切な更新時期を見極めることが重要である。耐用年数を迎えた橋梁は、計画的に更新することが理想的ではあるが、多額の費用を要する橋梁更新を計画的に実現することは困難である。一方で、施設の特性や重要度を考慮し、機能的、経済的、社会的影響の視点などから総合的な評価を行い、更新の必要性について検討することも重要である。そのため、更新判定フローに基づいて、更新すべき橋梁の抽出方法を以下に示す。

橋梁更新判定フローによる１次スクリーニング

・図 3.1-14の橋梁更新判定フローにより下記項目ⓐ～ⓗで診断を実施。

・“項目ⓐ～ⓖのすべてがNo”、あるいは“項目ⓗがYes”となる橋梁は図2.2-2の更新最終判定に移行し、それ以外の橋梁は維持管理の方針とする。

ⓐ5年に一度の定期点検の結果、健全度60点以上の橋梁。

ⓑ大阪府都市整備部中期計画(案)の事業を対象とする。

ⓒS48道示で、大型車の計画交通量が1車線あたり1日1方向1000台以上のものは、床版の設計曲げモーメントを20％増しとしたことから、当該橋梁地点での大型車交通量を確認する。大型車交通量は、R3センサスで確認するが、交通調査基本区間の設定や現在の交通需要からR3センサスと現在の大型車交通量に乖離が予想される場合は、当該橋梁地点で大型車交通量を実測すること。

ⓓ活荷重をA、B活荷重に区分した。

ⓔ耐荷力の照査(H10.3主要地方道大阪中央環状線外既設橋梁の耐荷力照査委託)を行ったもの（L=15m以上は済）および増し桁、床版補強など耐荷力向上を行ったもの。

ⓕ(財)道路保全技術センター「既設橋梁の耐荷力照査実施要領(案)」による照査やたわみ測定等を実施する。

ⓖ表 3.1-7および表 3.1-8に例示。

ⓗ「機能不足があるか」について「3）性能評価マトリクスによる評価」に示す方法により判定を実施。

図 3.1-14　橋梁更新判定フロー

表 3.1-7　通常の補修・補強（例示）

補修・補強工法

・断面修復補修 ・クラック注入補修 ・鋼板や炭素繊維シート接着による補強 ・塗装塗替え ・当て板補強 ・支承、伸縮継手の取替 など

表 3.1-8　更新を検討すべき損傷・構造等（例示）

損傷・構造等

【コンクリート橋】 ・ゲルバー部、PCケーブル定着部、スパン中央部等弱点部における損傷 ・進行したASR、塩害 など 【鋼橋】 ・継手構造、ソールプレートや横桁ガセット溶接部等をはじめとする亀裂が発生しやすい箇所における損傷 ・進行した腐食（減肉、孔食） など

更新最終判定による判定

・更新最終判定に移行した橋梁は、まず、基本設計によって、「更新」や「部分更新」といった比較検討のために想定される施工ケースごとの施工計画を立案し、施工方法、施工手順、施工費用などの条件を整理する。

・次に、整理した条件を基に「（4）総合評価点評価」に示す方法によって最適な管理方針を判定し、「更新」と判定された橋梁を現時点で更新すべき橋梁として抽出する。

図 3.1-15　橋梁更新の最終判定

性能評価マトリクスによる評価

・表 3.1-9および表 3.1-10の４３の評価項目について、表 3.1-12～表 3.1-15の評価指標に基づき評価を行い、表 3.1-11のマトリクス評価配点表によって評価項目ごとの評価点を算出し、４３項目の評価点の合計を総合評価点とする。

・性能評価マトリクス評価における総合評価点が次の条件を満足する橋梁について、「機能不足がある」橋梁と判定する。

判定条件：

「総合評価点３０点以上」かつ「橋齢以外の大項目※で１０点以上」

※橋齢に関する大項目は、表 3.1-12～表 3.1-15に示す性能評価および性能不足に関する性能評価マトリクス評価基準のNo.15などである

総合評価点評価による判定

・比較想定ケースごと（「更新」や「部分更新」など）に、表 3.1-16～表 3.1-21の最終更新判定における総合評価表により総合評価点を算出する。

・比較想定ケース（「更新」や「部分更新」など）のうち、総合評価点が最も高いケースを橋梁の最適な管理方針として決定し、「更新」と判定された橋梁を現時点で更新すべき橋梁として抽出する。

表 3.1-9　性能評価マトリクス評価項目と評価指標（1/2）

表 3.1-10　性能評価マトリクス評価項目と評価指標（2/2）

表 3.1-11　マトリクス評価配点表

表 3.1-12　性能評価マトリクス評価基準（性能低下）（1/2）

表 3.1-13　性能評価マトリクス評価基準（性能低下）（2/2）

表 3.1-14　性能評価マトリクス評価基準（性能不足）（1/2）

表 3.1-15　性能評価マトリクス評価基準（性能不足）（2/2）

表 3.1-16　最終更新判定における総合評価表（跨道橋）（1/2）

参考基準①「橋梁新設時における橋梁支点部の延命化対策」平成21年3月近畿地方整備局

参考基準②「道路構造令の解説と運用」H27年6月（社）日本道路協会

表 3.1-17　最終更新判定における総合評価表（跨道橋）（2/2）

表 3.1-18　最終更新判定における総合評価表配点基準（跨道橋）

表 3.1-19　最終更新判定における総合評価表（渡河橋）（1/2）

参考基準①「橋梁新設時における橋梁支点部の延命化対策」平成21年3月近畿地方整備局

参考基準②「道路構造令の解説と運用」H27年6月（社）日本道路協会

参考基準③「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」　H28年7月  国土交通省道路局　警察庁交通局

参者基準④「解説・河川管理施設等構造令」（社）日本河川協会

表 3.1-20　最終更新判定における総合評価表（渡河橋）（2/2）

参考基準①「橋梁新設時における橋梁支点部の延命化対策」平成21年3月近畿地方整備局

参考基準②「道路構造令の解説と運用」H27年6月（社）日本道路協会

参考基準③「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」　H28年7月  国土交通省道路局　警察庁交通局

参者基準④「解説・河川管理施設等構造令」（社）日本河川協会

表 3.1-21　最終更新判定における総合評価表配点基準（渡河橋）

重点化指標、優先順位

維持管理（予防保全）を適切に行うため、施設毎の健全度と社会的影響度に着目する。不具合が発生した場合のリスク等を考慮し、優先順位を設定し、維持管理（予防保全）を行う。

基本的な考え方

【府民の安全確保】

施設の劣化、損傷が極めて著しく第三者への影響が懸念される場合、もしくは施設の機能に支障を及ぼす恐れがある場合など、緊急対応が必要な施設への対策は最優先に実施する。

安全確保の観点から、優先的に取り組むべき課題があれば、最優先に実施する。

【効率的・効果的な維持管理】

安全確保の観点から緊急性のある事業（修繕、更新等）以外については、リスクに着目して、優先順位を定め、効率的・効果的な維持管理を行う。ただし、耐震補強工事などの他事業の実施にあわせて措置を行うことが、費用の削減や工事に伴う影響の低減等の観点から合理的である場合には、柔軟に対応する。

リスクに着目した重点化

道路施設の維持管理は、不具合発生の可能性が高く、発生した場合の社会的な影響が大きいほど重大なリスクとして評価する。具体的には、平時における施設の特性や状態（健全度）、不具合が起こった場合の人命や社会的被害（社会的影響度）の大きさとの組み合わせによるリスクを評価し、重点化を図る。

リスクを評価する際の判断要素については、道路施設の特性等に応じて設定する。

橋梁について、「健全度」に関する要素としては、点検記録をもとに評価する。「社会的影響度」に関する要素としては、利用者や防災、代替性の視点から、交通量や緊急交通路などの項目を考慮する。橋梁の重点化指標は、表 3.1-22に示すとおりである。また、重点化指標は、表 3.1-23に示す評価点に基づいて評価し、優先順位を設定する。

表 3.1-22　橋梁の重点化指標（社会的影響度）

| 指標 | 社会的影響度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 利用者 |  |  | 代替性 | 防災 |  |  |
|  | 交通量 | 25ﾄﾝ化指定 | バス路線 | 迂回路の 有無 | 広域緊急交通路 | 府県間・ ICｱｸｾｽ | 鉄道・道路・大河川跨ぎ |
| 配点 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |

表 3.1-23　橋梁の重点化指標の評価点

| 項目 | 要素 | 評価点 |
| --- | --- | --- |
| 交通量 | 50、000台/日以上 | 20 |
|  | 20、000～50、000台未満 | 16 |
|  | 10、000～20、000台未満 | 12 |
|  | 4、000～10、000台未満 | 8 |
|  | 4、000台未満 | 4 |
| ２５ｔ化指定道路 | 指定道路（予定） | 10 |
|  | 指定なし | 0 |
| バス路線の有無 | 有り | 10 |
|  | 無し | 0 |
| 迂回路の有無 | 無し | 10 |
|  | 有り | 0 |
| 広域緊急交通路 | 重点14路線 | 20 |
|  | その他広域緊急交通路路線 | 10 |
|  | それ以外 | 0 |
| 府県・ＩＣアクセス | 府県間・ICアクセス道路である | 10 |
|  | 上記以外 | 0 |
| 架橋位置 | 大河川 | 20 |
|  | 跨線橋・広域緊急交通路 重点14路線跨ぎ | 15 |
|  | 跨道橋 | 10 |
|  | 河川等 | 5 |
|  | その他 | 0 |
| 合 計 |  | 100 |
| 管理者判断 | ＋10点～－10点の範囲で配点 ・基本は0点とし、最大合計点（100）を 超える加点は行わない。 | +10～-10 |

重点化の考え方

各橋梁の健全度および社会的影響度の評価点をもとに、次のマトリクスに示す優先順位に沿って、橋梁の修繕を進める。

図 3.1-16　橋梁の優先順位

措置

点検・診断結果に基づいて、健全性Ⅲ（早期措置段階）、健全性Ⅱaと判定された橋梁を対象として、適切な時期に措置を行う。

健全性Ⅲと判定された橋梁は、５年以内（次回の定期点検まで）に措置を行う。措置の優先順位は、「1)　重点化の考え方」に基づいて決定する。健全性Ⅳ（緊急措置段階）と判定された橋梁は、通行止めなどの緊急的な措置を行う。

措置の実施から１年後を目安として、損傷箇所（床版の抜け落ち、伸縮装置の段差など）に対する措置による効果を確認するため、職員による目視点検を行う。

図 3.1-17　措置実施前後の比較

日常的維持管理

小規模で簡易な作業を行うことで、機能回復は期待できないものの劣化を抑制することができる場合がある。このような作業を選定し、継続的に実施することで長寿命化に努める。橋梁維持管理作業を実施する際には、以下の内容に留意する必要がある。

- 排水桝の土砂清掃により、排水不良を解消することで、床版への雨水の浸透・滞水を防止することができる。

- 支承周りの土砂撤去により、支承の損傷（腐食）を防止することができる。

- 日常パトロールの際に、舗装のポットホールを発見した場合に速やかに措置を行うことで、床版への雨水の浸透などを防止する。

長寿命化に資する工夫

桁端部等の増し塗り

塗膜劣化が著しい桁端部や添接部箇所、下フランジ等について、塗装塗替え時に下塗りを増塗することで予防保全対策を行う。

図 3.1-18　腐食が生じやすい箇所

塗装塗替えの範囲

桁端部は、通気性が悪く、また構造物の連続性が途切れる部位であり、路面排水処理の不備や伸縮装置の漏水等により桁が長期間に渡って湿潤状態になるなど、最も厳しい環境下に曝される箇所でもある。塗替え塗装の範囲は橋座面上とし（図 3.1-19(a)）、地形等の特徴から桁下空間が確保されず、風通しが悪いなど良好な環境が望めない範囲を塗替え対象に含めるのが望ましい（図 3.1-19(b)）。

出典：鋼道路橋の部分塗替え塗装要領（案）（H24.3　国土技術政策総合研究所）p.資-12

図 3.1-19　塗替え塗装の範囲（桁端部）

雨水対策

鋼主桁の桁端部や支承周りの腐食を防止するためには、機能を失ってしまっている伸縮装置を早期に交換することが必要である。伸縮装置を計画的に更新することによって、雨水対策の抜本的な解決を図る。

図 3.1-20　損傷ジョイントの様子

図 3.1-21　伸縮装置からの漏水の状況

滞水対策

橋座面に滞水が生じることで、支承本体に腐食等が生じる懸念があるため、支承部周りへの滞水防止対策として橋座面の排水勾配の設置を検討する。

図 3.1-22　橋座面の排水勾配

水切り

床版部における損傷（ひびわれや剥離・鉄筋露出など）の主たる要因は、鉄筋かぶり不足や中性化などが考えられるが、雨水などの水の供給によって損傷が顕在化する。水切りを設置することで、床版への水の供給を抑制することが可能となるため、措置後の再劣化を防止する観点からも、水切りの設置について検討する。

図 3.1-23　床版張出部への水切り設置

新設工事上の工夫

橋梁の設計・建設から点検や補修・補強等の各段階において、橋梁の長寿命化が実現できる構造・工法等を検討し、LCCの縮減を図る。長寿命化やコスト縮減のための工夫に関する情報を府職員で共有し、汎用性の高いものなどについては標準化を検討する。また、設計時、地震・台風・豪雨等の自然現象を適切に設計条件に見込む。

- 点検時などの不可視部分を極力減らすために、橋梁検査路の設置を検討する。

- 点検や補修が容易にできるように、維持管理しやすい構造を採用する。

- 橋面舗装については、床版防水工を確実に実施する。

- コンクリート橋（桁）への水の浸入を防ぎ、塩害・凍害・アルカリ骨材反応等の劣化要因から保護するため、シラン系等含浸材の塗布を検討する。

- 鋼橋の腐食対策として、下フランジや桁端部の増し塗りを継続して実施する。

- 重交通路線については、ポリマー改質アスファルトⅢ型などの高耐久舗装の採用を実施する。

- 橋梁支点部の長寿命化対策として、詳細設計業務を行うものについては、下記の対策を実施する。

- 伸縮装置からの漏水防止対策として、非排水型の伸縮装置を採用する。

- 橋座面の滞水防止対策として、橋座部には排水勾配を設置し、排水溝と排水管を設置する。

- 桁端部の湿潤防止対策として、支承台座を高くとり、漏水の排水性・通風性を向上させる。

- 維持管理の作業空間対策として、パラペットと桁端部との空間を確保し、支承交換作業等の作業性を向上させる。

- 予防保全対策として、桁端部の塗装仕様を重防食塗装とし、鋼材の耐食性を向上させる。

図 3.1-24　橋梁支点部の長寿命化対策

新技術の活用

橋梁の維持管理では、定期点検および措置において、新たな技術、材料、工法等を積極的に取り入れ、活用している。新技術の導入により、コスト縮減効果（経済性）、工期短縮や手間削減などの効率化、品質および安全性向上や環境負荷低減などの高度化が期待される（表 3.1-24）。今後10年間（令和７年度から令和16年度）の新技術等の活用方針を以下に示す。

表 3.1-24　新技術活用の効果

| 評価項目 | 新技術活用の効果 |
| --- | --- |
| 経済性 | コスト縮減 |
| 工程 | 工期短縮、規制時間の短縮（交通への影響低減） |
| 品質 | 点検・施工精度向上、耐久性向上 |
| 安全性 | 点検・施工作業時の安全性向上 |
| 施工性 | 工程、安全性の項目と同意 |
| 周辺環境への影響 | 環境負荷低減（有害物質、騒音・振動等の低減・排除） |

新技術の適用にあたっては、コスト縮減や安全性の向上など、新技術適用により想定される効果を事前に把握したうえで、実際の点検や工事等に活用していく。

定期点検や詳細調査においては、業務発注段階にて新技術適用による効果を点検支援技術性能カタログなどで確認のうえ、当該技術の実施を前提とした点検や調査業務を発注し実施する、あるいは点検や調査業務の受注者にて新技術を提案・評価し、効果が確認された場合には実施する、というプロセスにて適用していくことを基本とする。

修繕工事においては、当該工事の設計段階にて新技術（新工法）と従来工法との比較により効果を確認し、当該工法の実施を前提とした工事発注を実施するというプロセスにて適用していくことを基本とする。

さらに、これらの新技術・新工法の実施後には、想定した効果が発現しているかについて検証し、 新技術・新工法の適用範囲について改善を図るなど継続的な活用につなげていく。

定期点検

大阪府では、定期点検において、従来技術よりもコスト縮減や作業時間の短縮（効率化）などの効果が見込まれる場合に、点検支援技術性能カタログに掲載されている新技術を導入している。法定１巡目点検において、橋梁点検車やフロート足場等を用いて定期点検を行っていた橋梁や、近接が困難であったために不可視部が存在していた橋梁などを対象として、法定２巡目点検では不可視部の解消等のために、約15橋程度を対象にドローンを活用して点検を実施している。導入実績のある新技術として、ドローンやロボットカメラなどの活用を今後も推進する。

法定３巡目点検以降は、新技術の活用をさらに推進することで、コスト縮減や不可視部の解消を図る。法定２巡目点検において、橋梁点検車などを用いて定期点検を行っており、かつ比較的健全度の高い橋梁に新技術を活用することで可能な範囲でコスト縮減を図る。健全度の低い橋梁は、損傷が比較的多く発生しているため、近接目視により損傷の進行状況を把握するとともに、打音検査などが必要となることから、健全度の高い橋梁のみを適用対象とする。

健全度や現場条件からドローンの活用が可能と想定される２９橋を選定した。

図 3.1-25　新技術の活用状況

措置

大阪府では、修繕工事において、従来技術よりもコスト縮減や安全性向上の効果が見込まれる場合に、新技術情報提供システム（NETIS）に掲載されている新技術等を導入している。コンクリート橋および鋼橋のそれぞれに効果が期待できる技術の活用を今後も推進する。

修繕工事において、今後10年間で修繕実施予定橋梁のうち、鋼部材の塗装塗替えやコンクリート部材のひび割れ補修を実施予定の約800橋に対して可能な範囲で新技術を適用することを目標とする。

効果検証

新技術の導入による効果

定期点検

令和７年度から令和16年度までの2回の定期点検において、新技術の活用が想定できる抽出条件に基づいて選定した29橋に対してドローンを活用することで、約6.５千万円のコスト縮減を目指す（表 3.1-25）。

【抽出条件】

上部工健全度60以上である橋梁のうち、下記条件に該当する橋梁

- 地上・梯子では点検困難であり、橋長10m以上かつ総幅員30m以上（BT400のアーム点検範囲が半径15ｍ、アーム長が約8ｍであるため、幅員30m以上は近接目視不可箇所が生じると仮定）

- トラス、アーチ、吊り橋

※上記条件に加えて、ドローン活用実績がある橋梁も対象とする

表 3.1-25　新技術活用によるコスト縮減効果（定期点検1回分）

| 橋梁名 | 点検方法 （従来） | 点検費用（万円） |  | コスト縮減額 （万円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 従来 | 新技術 |  |
| 田尻スカイブリッジ(西行) | 点検車 | 579 | 389 | 190 |
| 田尻スカイブリッジ(東行) | 点検車 | 579 | 389 | 190 |
| 貝塚三ツ松大橋 | 点検車 | 309 | 237 | 71 |
| 千早大橋 | 足場 | 425 | 30 | 395 |
| 積川大橋 | 点検車 | 211 | 135 | 76 |
| 三日市新橋 | 点検車 | 55 | 15 | 40 |
| 諸越橋 | 点検車 | 55 | 15 | 39 |
| 川中橋 | 点検車 | 58 | 22 | 36 |
| 新春木橋(南行) | フロート足場 | 232 | 117 | 116 |
| 新春木橋(北行) | フロート足場 | 232 | 117 | 116 |
| 錦織大橋 | 点検車 | 292 | 213 | 78 |
| 柳田橋 | 足場 | 900 | 57 | 843 |
| 石川サイクル橋 | 点検車 | 137 | 83 | 54 |
| 高石大橋 | 点検車 | 703 | 530 | 173 |
| 椋橋側道橋（南） | 点検車 | 51 | 9 | 42 |
| 東一津屋５号溝橋２ | 地上 | 12 | 10 | 2 |
| 東一津屋５号溝橋１ | 地上 | 7 | 5 | 1 |
| 新在家７号溝橋 | 地上 | 5 | 4 | 1 |
| 新在家６号溝橋 | 地上 | 6 | 5 | 1 |
| 鷺打橋 | 点検車 | 205 | 123 | 82 |
| ゆたか橋（北行） | リフト車 | 87 | 80 | 7 |
| 鉢伏橋 | 点検車 | 60 | 26 | 34 |
| 萩之庄高架橋 | リフト車 | 43 | 16 | 26 |
| 御所の橋（ＯＦＦランプ） | 足場 | 260 | 18 | 242 |
| 御所の橋（ＯＮランプ） | 足場 | 203 | 14 | 188 |
| 森町大橋 | 点検車 | 210 | 133 | 77 |
| 福住大橋 | 点検車 | 218 | 149 | 70 |
| 天王大橋 | 点検車 | 138 | 84 | 54 |
| 中堤側道橋 | 地上 | 17 | 9 | 8 |
| 合計 |  |  |  | 3,252 |

措置

措置においても、NETISに登録されている新技術等の活用によりコスト縮減や工期短縮、品質の向上等を図る。

修繕工事において、今後10年間で修繕実施予定橋梁のうち、鋼部材の塗装塗替えやコンクリート部材のひび割れ補修を実施予定の約800橋に対して新技術を適用することで、約3.5億円のコスト縮減を目指す（表 3.1-26）。

表 3.1-26　新技術活用によるコスト縮減効果

| 対象 橋梁数 | 修繕方法 | 単価 | 工事費用 (億円) | 縮減費用 (億円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | 塗装塗替え工（従来技術） | 12.4 千円/m2 | 12.2 | 2.7 （23％減） |
|  | 塗装塗替え工（新技術） | 9.6 千円/m2 | 9.5 |  |
| 530 | ひび割れ補修工（従来技術） | 6.2 千円/m | 1.4 | 0.7 （50％減） |
|  | ひび割れ補修工（新技術） | 2.9 千円/m | 0.7 |  |

集約化・撤去

地域の情勢や道路施設の利用状況の変化などに応じて適正な保持を行って維持管理を継続していくために、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などについて検討する。今後架替が予定されている橋梁１橋について、架替予定橋梁の周辺にある橋梁１橋に対して集約化・撤去を想定して検証する。周辺の橋梁を撤去することで、維持管理費（定期点検や修繕工事）を縮減できるため、77百万円のコスト縮減効果が見込める試算となる。

表 3.1-27　橋梁撤去によるコスト縮減効果

| 今後50年間の維持管理費用 |  | 撤去費用 (百万円) | 縮減費用 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期点検 (百万円) | 修繕工事 (百万円) |  |  |
| 12 | 92 | 27 | 77 |

長寿命化による効果

本計画に基づき、適切な時期に措置することで、目標管理水準（健全度60）を継続し、橋梁の長寿命化を図る。目標管理水準を健全度60とした維持管理を継続することで、目標管理水準を健全度70とした場合と比較して、今後10年間で約60億円の費用縮減が期待できる。

図 3.1-26　橋梁の10年間の修繕費用（累計）

短期計画

短期計画として、令和7年度～令和16年度までの10年間の長寿命化計画を策定した。そのうち、令和７年度～令和11年度までの５年間の修繕計画を別紙１に示す。

【計画の方針】

- 法令に基づいて、５年に１回の頻度で定期点検を実施する。

- 直近（令和元年度～令和５年度）の定期点検結果より、管理水準（健全度60）を下回る橋梁を対象として、優先順位評価結果に基づいて措置を実施する。

高齢化橋梁：建設後50年以上経過した橋梁