令和６年度　事前評価点検表（内部評価）

１ 事業概要

| 事業名 | ため池防災事業（新池地区） |  |
| --- | --- | --- |
| 担当部署 | 環境農林水産部 中部農と緑の総合事務所 耕地課 (連絡先072-994-1515) |  |
| 事業箇所 | 枚方市春日野 |  |
| 事業目的 | 新池は、枚方市春日北町地区の農地9.2haを灌漑している重要な農業用水源施設であり、農業経営上欠くことのできない存在である。築堤後の経過年数は不明である。 数十年前に地元管理者が堤体上流側に補強矢板を設置するなど、従来よりため池の維持管理に万全を期してきたが、一部の堤体において、経年劣化により腐食等が進んでいた補強矢板の倒伏、クラックや崩壊が発生し、漏水が生じたことから、堤体決壊等による被害を防ぐため貯留水の緊急放流を行った。洪水時には漏水や越水により破堤する危険性が高くなっているため、以来、貯水を行っておらず、水源としての機能が喪失したままとなっている。 堤体は、変形や円弧滑り計算での安全率の低下がみられ、非常に危険な状態である。 取水施設は、経年劣化による躯体のひび割れ等、老朽化の進行や、緊急放流ゲート及び手摺等安全施設の不備も見受けられる。 余水吐は通水断面不足により計画洪水量の流下に必要な能力を有していない状況にある。 よって、農業用ため池としての機能回復および堤体決壊によるため池下流地域への被害を未然に防止する防災上の観点から早期に改修する必要がある。 |  |
| 事業内容 | 堤体工 Ｌ＝180.0ｍ（前刃金工法） 取水施設工 ２カ所 余水吐工 １カ所 仮設工 １式 |  |
| 事業費 | 全体事業費：約2.4億円 〔国：1.32億円、府：0.82億円、：市：0.26億円〕 （内訳）工事費 2.19億円 測量試験費 0.17億円 補償費 0.01億円 |  |
|  | 【事業費の積算根拠】 既存資料及び現地での調査・測量結果を基に堤体等の標準断面を定め、工事数量を算定したのち、積上げにより事業費を算出。 | 【工事費の内訳】 堤体工 約1.60億円 取水施設工 約0.47億円 余水吐工 約0.09億円 仮設工 約0.03億円 |
| 事業費の変動要因 | 【他事業者との協議状況】 該当なし 【今後の事業費変動要因の予測】 池内の仮設道路着手時の固化材の配合量の増加が生じた場合、事業費が変動する可能性がある。 |  |
| 維持管理費 | なし （本施設は工事完了後、春日水利組合に引き渡すため、大阪府の維持管理に係る費用負担はない。） |  |
| 関連事業 | なし |  |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | ○ 大阪府ため池防災・減災アクションプラン（R4.3） ○ 大阪府地域防災計画（R4.12） ○ おおさか農政アクションプラン（R4.3） |  |
| --- | --- | --- |
| 優先度 | ○ 本ため池は防災重点ため池C級に位置づけされている。 ○ 本ため池は堤体にクラックや崩壊が発生するなど損傷が激しく、取水施設及び余水吐等の施設も老朽化が著しいため、農業用ため池としての機能回復、堤体決壊によるため池下流地域への被害を未然に防止する防災上の観点から早期に改修する必要がある。 |  |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 【枚方市の状況】 ○ 枚方市は、大阪市と京都市のほぼ中央部にあたる大阪北東部に位置し、東の生駒山地と西に流れている淀川に囲まれており、市の東側は生駒山地に至る山地、市の中心部から西は大阪平野の北東端となっており、鉄道や道路により、大阪都心部からの交通アクセスが充実している。 ○ 年間平均気温16.5℃前後、年間降水量1,306mm前後と比較的温暖で瀬戸内気候に属している。こうした都市近郊の立地条件と温暖な気候条件から、水稲の他、だいこん、トマトの生産が行われている。 ○ 農業の推移（近畿農林水産統計年報より） 耕地面積; 農家数; 稲作. 2015年; 501ha; 469戸; 445ha. 2020年; 468ha; 364戸; 406ha. 対2015年比; △33ha; △105戸; △39ha. 【ため池の現況】 ○ 諸元 ○ 堤体上流側には補強矢板が設置されているが、南側180ｍについて、経年劣化により変形・腐食が進んでいた矢板の倒伏、堤体のクラックや崩壊が発生し、貯水機能に支障をきたしている。 堤高; 堤長; 貯水量; 満水面積; 受益面積; 受益戸数; 被災受益. 4.6m; 320.0m; 33.3千m3; 1.7ha; 9.2ha; 48戸; 43.7ha. ○ 堤体の断面変形率は5.4％（要改修の判定事項5.0％以上）となっている。 ○ 現況堤体を対象とした円弧滑り計算では、常時満水時の最小安全率が上流0.459、下流0.709と、1.0未満となっている。 ○ 取水施設は、経年劣化による躯体のひび割れ等、老朽化の進行や、緊急放流ゲート及び安全施設の不備も見受けられる。 ○ 余水吐は通水断面不足により計画洪水量の流下に必要な能力を有していない状況にあり、計画洪水量に対して充足率45％である。 |
| 地元の協力体制等 | 本事業の実施にあたっては、管理者である春日水利組合をはじめ、枚方市の協力を得ることができる。 |  |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【費用便益分析】 ・総費用総便益比：11.89 ・総便益：2,149,196千円（①+②+③） - 維持管理費節減効果 406千円 - 災害防止効果(農業関係資産) 45,647千円 - 災害防止効果(一般資産) 2,103,143千円 ・総費用：180,671千円（①+②） - 当該事業費 193,256千円 - その他費用 -12,585千円 【ため池決壊時の主な影響】 (1)全想定被害面積 43.7ha (2)農地被害面積 0.88ha (3)農作物被害 かんばつ 7.48ha 浸水 0.88ha 流出埋没 0.88ha (4)農業用施設被害 用排水施設 240m (5)被災戸数（事業所・工場） 29棟 (6)被害想定額 2,960,482千円 | 【算定根拠】 ○新たな土地改良の効果算定マニュアルによる ・総便益 災害防止効果や維持管理に係る管理者の負担節減効果など、評価期間における効果額を現在価値化し算出 ・総費用 当該事業による費用に資産価額及び評価期間（当該事業の工事期間＋40年）における再整備費を加え、評価期間終了時点の資産価額を減じた事業費を現在価値化し算出 ・被害想定額 当該施設が決壊した場合の被害想定をもとに算出 |
| 事業効果の 定性的分析 （安全・安心、活力、 快適性等の有効性） | 【効果項目】 ○ 安全・安心 ・事業実施区間では、堤体の崩壊、余水吐断面不足及び施設の老朽化に加え、レベル１の地震動に対する耐震性能も不足し、危険な状況になっているが、改修によりため池の決壊を防止し、農地・農業用施設及び地域住民の生命・財産の安全を確保することができる。 ・取水施設等の更新により維持管理負担の低減が図られるとともに、農業用水が安定的に確保され、安心した農業生産が可能となる。 ○ 多面的機能、快適性 ・降雨時には、ため池の洪水調整機能により地域の水害防止に寄与する。 ・ため池周辺地域での火災発生時に防火用水として活用することにより、地域住民の生命と財産の保全に寄与する。 ・継続的な営農活動ができ、農空間の保全が図れ、地域住民の安らぎと潤いを守ることができる。 ○ 地震に対する効果 ・耐震性能を確保することにより、地震時の堤体の崩落・沈下等による決壊を防ぎ、下流域の農地・農業用施設及び地域住民の人命・財産を浸水被害から守ることができる。 |  |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | ○令和５年度 ため池整備事業（農村地域防災減災事業（調査計画事業））を実施 基本計画の策定 〇令和６年度 土地改良法手続きを実施 ○令和７年度 ため池防災事業（農村地域防災減災事業（防災重点農業用ため池緊急整備事業））として着手予定 令和７年度; 令和８年度; 令和９年度; 令和10年度. 進 捗 予 定; 実施設計; 仮設道路工 堤体工 取水施設工; 堤体工 余水吐工 取水施設工; 堤体工 仮設道路工. 効 果; 堤体の安全性向上及び取水施設の維持管理省力化; 堤体の安全性向上及び取水施設の維持管理省力化; 堤体の安全性向上及び多面的機能の確保. |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 令和10年度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | ○ 他のため池の利用等 ・受益地農地周辺にため池が存在するものの、受益農地に対して安定して供給できる十分な用水量を確保できない。 ・受益農地周辺には、十分な用水量を確保できる河川が無い。 以上のことから、本ため池の改修以外に手法はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・排出ガス対策型機械を使用し、環境に配慮した施工を行う。 ・工事において発生した残土及び池内泥土を可能な限り現場内で流用するものとし、運搬車両の通行台数を減少させることで周辺環境への負荷を軽減する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | 特になし |

６ 評価結果

| 評価結果 | 「事業実施は妥当」 ＜判断の理由＞ ため池防災事業（新池地区）については、農業用ため池の機能回復と農業経営の安定を図 るとともに、地震や豪雨時の決壊による浸水被害を防止し、地域住民の安全・安心なくらしの確保に寄与するため「事業実施は妥当」と判断する。 |
| --- | --- |