## 様式
令和４年度 大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業 評価シート | [9 empty] | 担当課名 |  | みどり推進室みどり企画課
[10 empty] | 担当グループ名 |  | 都市緑化・自然環境グループ
[10 empty] | 連 絡 先 |  | （06）6210－9558
1 事業概要 | [13 empty] | （単位：千円）
①概要等 | 事業実施年度 |  | 令和４年度 |  |  |  | ③事業費 | 年度別推移 |  | R２ | R３ | R４ | R５ | 合計
| 評価年月日 |  | 令和６年２月19日 |  |  |  |  | 当初計画 |  | 約15億円（R２～R５）
| 施策区分 |  | みどりの充実により魅力ある大阪を創出する |  |  |  |  | 現計画 |  | 376860 | 490629 | 397102 | 704263 | 1403676
| 事 業 名 |  | 都市緑化を活用した猛暑対策事業 |  |  |  |  | 執行額 |  | 192207 | 198498 | 308708 | - | 699413
| 事業概要 |  | 緑化・暑熱環境改善設備の設置 |  |  |  | ④事業の内容 | ○ 事業実施箇所 バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、単独のバス停、駅（プラットホーム等） ○ 事業内容 ①都市緑化（必ず含めること） ②暑熱環境改善設備（１設備以上含めること）の整備 ○ 補助額 1,500万円を上限、事業費を原則全額補助 (アクセスが制約される駅のプラットホーム等の改札の内側は事業費の半額を補助) ○ 事業箇所数 約150～200箇所（補助事業者を募集の上、選定） ○ 事業期間 令和２年度から令和５年度まで（４ヵ年）
| 事業開始年度 |  | 令和２年度
②事業の目的 | 多くの人が暑くても待たざるを得ないバス停等のある駅前広場などにおいて、暑熱環境の改善に取り組み、熱中症発症リスクの低減を図ることを目的とする。
2 自己評価
（1）事業実績
⑤実績検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 実施箇所数 |  | 40箇所 | 37箇所 |  |  | ■ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない |  | 実施箇所数については、37箇所と概ね計画通りであることが確認できた。 それ以外の指標については、37箇所の内、次年度に繰越した５箇所を除き、令和３年度から令和４年度に繰越した１箇所を合わせた33箇所の内容について確認。 緑視率は全箇所で増加し,平均5.4％の増加を確認できた。暑さ指数（WBGT）についても、全箇所において改善され、一般的に２℃低下すれば効果が現れるとされている中、平均2.6℃の低下が確認できた。 また、実施箇所を涼しいと感じた利用者の割合は75.3％と、7割を越える利用者が事業効果を実感していることが確認され、１箇所当たりの事業費についても、想定額の範囲内であった。 以上のことから、適正に執行、事業効果が発現されていることが確認できた。
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 緑化の内容
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 緑視率の増加割合 |  |  | 5.4％増
| 検証方法 |  | 対策実施箇所における緑視率の測定
| 指 標 |  | 暑熱環境設備の内容と規模
| 検証方法 |  | 事業の完成検査
| 指 標 |  | 暑さ指数（WBGT）の低下 |  |  | ▲2.6℃
| 検証方法 |  | 対策実施地点と基準地点との差
| 指 標 |  | 対策実施箇所が涼しいと感じた利用者の割合 |  |  | 75.3%
| 検証方法 |  | 対策実施箇所における利用者アンケート
（2）事業効果（令和６年度に最終評価予定）
⑥効果検証の内容 | 指標・検証方法 |  |  |  | 計画 | 実績 |  |  | 評価区分 |  | 理 由
| 指 標 |  | 暑さ指数（WBGT）の低下 | [5 empty] | □ 妥当である □ 概ね妥当である □ あまり妥当でない □ 妥当でない
| 検証方法 |  | 対策実施地点と基準地点との差
| 指 標 |  | 対策実施箇所が涼しいと感じた利用者の割合
| 検証方法 |  | 対策実施箇所における利用者アンケート
（3）自己評価（総合）（令和６年度に最終評価予定）
⑦自己評価 | 総合評価 |  |  | 理 由
| □ | 評価できる
| □ | 概ね評価できる
| □ | あまり評価できない
| □ | 評価できない
3 第三者評価
⑧第三者評価 | 大阪府森林等環境整備事業評価審議会の意見
事業実績は妥当と考える。 一方、暑さ指数（WBGT）の低下が十分に確認できなかった事業地もあったことから、今後、計測日や計測場所等の計測方法を工夫し、再検証されることを期待する。 緑化については、非常に限られた植栽空間で展開されている事例が多いことから、植物が健全に育成するよう適切な維持管理を期待する。