## 評価指標 (案)
大阪府森林環境税(R６～１０) の 評価指標 （案）
事業名 | 事業実績【毎年評価】の合計 |  | 事業効果【中間評価（Ｒ８ 年）・最終評価（Ｒ１１年）】※猛暑対策以外
| 計画 | 検証方法 | 期待する効果 | 検証方法
集水域（森林区域）における 流域治水対策事業 | ◆流域治水対策の実施 ２３地区 | ◆事業の完成検査 | ◆流域治水における集水域の役割である森林の洪水緩和、土砂流出防止機能の適切な発揮 | ◆事業実施地区の効果検証
| （土砂・流木流出抑制対策） ・治山ダム 設置基数 ・流木対策 実施延長 |  | （土砂・流木抑制対策） ・河川への土砂の流出抑制 ・流木の発生抑制 | （土砂・流木抑制対策） ・河川への土砂の流出抑制 ・治山ダムによる土砂抑止量 ・河川への渓流からの土砂流出量を測定 （渓流の縦横断形の変位を調査） ・流木の発生抑制 ・対照地（対策未実施区）との流木発生の比較調査
| （山地保水力の向上対策） ・森林整備 整備面積 |  | （山地保水力の向上対策） ・山地保水力の向上による洪水ピーク 流出量の軽減 | （山地保水力の向上対策） ・山地保水力の向上による洪水ピーク流出量の軽減 ・森林土壌の保持・形成状況を調査 （筋工背面の土砂・落葉等の堆積厚を測定） （林内の植生被覆状況の測定）
府民も利用する森林管理施設の安全対策事業 | ◆安全対策の実施 ４０箇所 | ◆事業の完成検査 | ◆府民も利用する自然公園内の管理道等の森林管理施設を改修し安全性を確保 | ◆事業実施箇所の効果検証
| （歩道等改良、落石対策） ・歩道等 改修箇所数 ・落石対策 実施箇所数 |  | （歩道等改良、落石対策） ・歩道の崩壊等の防止 ・落石の防止 | （歩道等改良、落石対策） ・歩道の崩壊等の有無 ・春季、秋季及び台風等豪雨後の自然公園施設点検で、 歩道の崩壊等の有無を確認 ・落石の有無 ・春季、秋季及び台風等豪雨後の自然公園施設点検で、 落石の有無を確認
| （トイレ等の改修） ・トイレ 改修棟数 |  | （トイレ等の改修） ・安全性・利便性の確保 | （トイレ等の改修） ・アンケート調査の実施（利用者数の確認含む） ・森林ボランティア団体等（R10年度秋頃） ・アンケート項目、実施手法については検討中
都市緑化を活用した 猛暑対策事業 | ◆猛暑対策の実施 ６箇所～10箇所程度 | ◆事業の完成検査 ・整備内容の報告 | ◆暑熱環境改善効果の発現 （WBGTの低下 基準値2.0℃以上の 低下） | ◆WBGTの測定 対策実施地点と未実施地点の測定値の比較によりWBGTを測定（マニュアルについては必要に応じて改正）基準値2.0℃以上の低下を確認
|  |  | ◆緑視率の増加 | ◆緑視率の測定 施工前後の測定値の比較により、緑視率を整備後6年間測定（マニュアルについては必要に応じて改正）を行い、緑量の増加を確認
|  |  | ◆利用者の猛暑対策事業に対する感想 ・対策実施場所において事業効果を 感じた利用者の割合 | ◆アンケート調査の実施 ・事業者が実施 ・実施方法については、QRコード、ネット等手法については検討中 ・アンケート項目については検討中