## 様式第１号
学校経営推進費 事業計画書
１．事業計画の概要
学校名 |  |  | 大阪府立高槻北高等学校 全日制の課程
取り組む課題 |  |  | 生徒の学力の充実
評価指標 |  |  | ・生徒向け学校教育自己診断における平日の家庭学習時間の向上 ・学校教育自己診断における教員のICT機器の活用率の向上 ・外部機関の客観的学力診断テストにおける学力の向上
計画名 |  |  | 坂の上の学校から坂のふもとの家庭まで ～全校Wi-Fiとタブレットで 授業のICT化を深め、家庭学習の増加で 生徒の学力向上へ～
２．事業計画の具体的内容
学校経営計画の 中期的目標 |  |  | （２）学力向上・進路目標実現のための３年計画（「北高スタンダード」）の活用を図る。 エ 授業の工夫・改善（ユニバーサルデザイン化、アクティブラーニングの導入等）を推進し、 学力とりわけ思考力・表現力の伸長を図る。 カ 平成29年度学校経営推進費により設置された電子黒板機能付きプロジェクターの導入により、 授業改革を行いさらなる学力の向上を図る。
事業目標 |  |  | 「ICTを活用した授業改善」を強力に推し進め、教員用タブレットと無線LAN（Wi-Fi）環境を導入することで、導入済みの電子黒板、書画カメラをより効果的・複合的に活用し、「見てわかる授業」「板書時間の削減」「机間指導による個別指導の増加」「対話的授業」に取り組むことで授業の効率化と、生徒の思考力・表現力の伸長につなげる。さらに、２年め以後は、学情オープンネットに接続された無線LAN（Wi-Fi）環境を利用して、生徒がICT機器を活用して、家庭学習時間の報告集計、課題の授受、授業参加できる機会を増やし、生徒の自己管理能力の向上と思考力・表現力の伸長につなげる。 １ 「生徒向け学校教育自己診断における平日の家庭学習時間を2021年度は１年生70分以上、２年生80分以上、３年生240分以上とする。」を「2018年度（１年52分、２年56分、３年170分）より毎年１・２年は10分、３年は30分ずつ伸ばし、令和３年度は１年生80分以上、２年生90分以上、３年生260分以上とする。」に変更、その実現をめざす。 ２ 学校教育自己診断における『教員のICT機器の活用率の向上』を平成30年度61％から、毎年５％引き上げ、令和３年度以降は75％以上を維持する。」を付加し、その実現をめざす。 ３ 新たに「外部学力調査における生徒(３年生)のGTZ平均値(国数英)を平成30年度のC１ランクから毎年１ランク引き上げ、令和２年度以後はB２ランクを維持する。」を付加し、その実現をめざす。
取組みの概要 | 整備する 設備・物品 （概要） |  | ・Windowsタブレット30台 ・普通教室（28教室）及び特別教室、体育館、職員室等（全32箇所）に無線LAN（Wi-Fi）アクセスポイントを設置 ・学情オープンネット（以下『ON』と略す）用サーバ 一式
| 取組内容 | 前年度 | ・授業改革PT（教頭・首席・教務主任・ICT委員長、各教科代表者）を立ち上げ、事業方針・計画を策定（５月） ・教員相互授業見学を年２回以上設定、各教科の研究授業（ICTを活用している教員の授業を優先し年１回以上）実施（６～12月） ・教員のICT活用状況の調査・集約（７月） ・本計画と同タイプの無線LANアクセスポイント1台とタブレット２台を校費にて導入、職員室および教室で試験的利用を開始（８月） ・教員のICT活用能力の向上を図るため、学情ネットワークおよびPowerCMSに関する校内研修を実施（９月） ・無線LANおよびタブレットの試験的活用状況を総括（２月） ・普通教室用に書画カメラ13台を購入、H29年度に導入した15台に加えることにより、全普通教室に書画カメラを導入（３月）
|  | 初年度 | ・電子黒板プロジェクタの使用方法に関する新転任者向け基礎研修を実施（４月） ・授業改革PTによる３年間の取組み計画策定、ICT委員長を中心にオープンネットPTを設置、『ON』に関する各種検討の開始（５月） ・各教科での授業コンテンツの検討、Googleクラスルームへの登録と利用開始（５～８月） ・オープンネットPTによる校内ネットワークの設計、『ON』の利用申請と各種ネットワークサポートセンターへの依頼（６月） ・ネットワークおよび情報セキュリティに関する校内職員研修を実施（７月） ・先行して職員室での教員IDによるWi-Fiおよび『ON』の運用開始、授業改革PTによるタブレット貸出選考基準の策定（７月） ・教室でのWi-Fi運用準備、各教科担当が提出したシラバス・授業案に基づきタブレット貸出の選考を実施（８月） ・教室でのWi-Fi運用開始（９月） ・導入機器を活用した実践事例をもとに職員研修実施（10月） ・高槻・島本地区初任者研修の幹事校として、導入機器を活用した実践事例をもとに初任者研修を実施（10月） ・授業アンケート及び学校教育自己診断で効果検証、授業改革PT及び各教科による次年度の計画案検討、『ON』運用見直し（２月） ・生徒向けWi-Fi利用と『ON』に関する校内職員研修、次年度タブレット貸出の選考を実施(３月)
|  | ２年め | ・生徒への情報セキュリティ指導。新着任者向けWi-Fi、『ON』、情報セキュリティ、電子黒板に関する校内研修（４月） ・新入生のGoogleクラスルームへの登録、学力到達度調査により効果検証（４月） ・教室学情ネットのクローズドから『ON』への転換作業開始（５～８月） ・生徒IDでの『ON』運用開始（５月） ・本校教諭の実践発表による校内職員研修（８月）教職員相互の授業見学（６月～10月） ・授業アンケート及び学校教育自己診断で効果検証、授業改革PT及び各教科による次年度の計画案検討、『ON』運用見直し（２月） ・次年度タブレット貸出の選考を実施(３月)
|  | ３年め | ・新着任者向けWi-Fi、『ON』、情報セキュリティ、電子黒板に関する校内研修。生徒への情報セキュリティ指導（４月） ・新入生のGoogleクラスルームへの登録、学力到達度調査により効果検証（４月） ・本校教諭の実践発表による校内職員研修（８月）教職員相互の授業見学（６～10月） ・本校教諭の実践発表による公開授業の複数回実施（９～12月） ・授業アンケート及び学校教育自己診断で効果検証、授業改革PT及び各教科による次年度の計画案検討、『ON』運用見直し（２月） ・次年度タブレット貸出の選考を実施(３月)
| 取組みの 主担・実施者 |  | 主担：授業改革PT （教頭・首席・教務主任・ICT委員長・各教科代表者） 主担：オープンネットPT （教頭・首席・総合調整部長・ICT委員長・生徒指導部・情報科等の教員） 実施者：全教員
成果の検証方法 と評価指標 |  | 初年度 | ・学校教育自己診断(生徒向け)平日の家庭学習時間『１年60分、２年70分、３年200分』 ・学校教育自己診断(教員向け)『ICTを活用した授業により、授業力の向上につなげた。』65% ・学力到達度調査『３年生のGTZ平均値(国数英)』B３ランク
|  | ２年め | ・学校教育自己診断(生徒向け)平日の家庭学習時間『１年70分、２年80分、３年230分』 ・学校教育自己診断(教員向け)『ICTを活用した授業により、授業力の向上につなげた。』70% ・学力到達度調査『３年生のGTZ平均値(国数英)』B２ランク
|  | ３年め | ・学校教育自己診断(生徒向け)平日の家庭学習時間『１年80分、２年90分、３年260分』 ・学校教育自己診断(教員向け)『ICTを活用した授業により、授業力の向上につなげた。』75% ・学力到達度調査『３年生のGTZ平均値(国数英)』B２ランク
３．事業費
事業費総額 |  |  |  |  | 4996200 |  | 円
積算内訳
＊決算科目（節）を明示し、節毎に積算内訳を記載すること。 | [5 empty] | 見積に基づく清算 | [5 empty] | 実勢価格に基づく積算 |  |  | レ
積算内訳 | 科目（節） |  |  | 番号 | 内訳 |  |  | １年目 | ２年目 | ３年目 | 単価 |  | 数量 | 金額
| １ 報償費 |  |  | 1
2
3
小計
| ２ 旅費 |  |  | 1
2
3
小計
| ３ 消耗需用費 |  |  | 1 | Windowsタブレット（例Surface Go (128GB/8GB) MCZ-00014） | [5 empty] | 80000 |  | 30 | 2400000
|  |  |  | 2 | 無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ（例 WAPM-1266R Buffalo） | [5 empty] | 29000 |  | 32 | 928000
|  |  |  | 3 | 無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ用ACアダプタ（例 WLE-OP-AC12CBuffalo） | [5 empty] | 3000 |  | 32 | 96000
|  |  |  | 4 | 無線LANシステム集中管理ソフトウエア Buffalo | [5 empty] | 14200 |  | 一式 | 14200
|  |  |  | 5 | サーバ一式（サーバ、RAID、NAS、UPS） | [5 empty] | 220000 |  | 一式 | 220000
[13 empty] | 小計 | 3658200
| ４ 維持需用費 |  |  | 1
2
小計
| ５ 役務費 |  |  | 1
2
小計
| ６ 委託料 |  |  | 1
2
小計
| ７ 使用料 及び賃借料 |  |  | 1
2
小計
| ８ 備品購入費 |  |  | 1 | タブレット保管庫（例 ｴﾑ･ﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ IPC-4R-20） | [5 empty] | 200000 |  | 2 | 400000
2
3
[13 empty] | 小計 | 400000
| ９ 工事請負費 |  |  | 1 | 無線設置/LAN配線/電源工事一式 | [5 empty] | 600000 |  | 一式 | 600000
|  |  |  | 2 | 無線アクセスポイント設定 | [5 empty] | 200000 |  | 一式 | 200000
|  |  |  | 3 | タブレット設定作業（Nw接続設定） | [5 empty] | 138000 |  | 一式 | 138000
[13 empty] | 小計 | 938000
| 10 負担金・補助 及び交付金 |  |  | 1
2
3
小計
[13 empty] | 合計 | 4996200