新男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール（案）

2024.11.26

R６年度

10月-12月　　	府民意識調査とりまとめ

11月26日   	第２回部会

・府民意識調査の報告、一次評価、二次評価の報告

・三次評価要旨（案）の検討

12月10日    	第４６回審議会

・府民意識調査の報告、一次評価、二次評価の報告

・三次評価要旨（案）の検討

2月　　　	第３回部会

・三次評価素案について検討

・新プラン策定に向けた論点整理

R７年度

4月　　　　　	第４７回審議会

・三次評価案について

・新プラン策定に向けた論点整理

6月	　　　	第４回部会

・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案）

7月	　　　	第４８回審議会

・新プラン策定に関する基本的な考え方について（答申案）

8月　	　 　 	審議会会長から知事へ答申手交

8月-        	新プラン策定作業

11月-12月　  パブリックコメント実施（予定）

3月	　　　 新男女共同参画プラン策定（計画期間：R８年４月-）